## май
Информация о достижении показателей и результатов муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов по состоянию на 01 июля 2022 года на территории городского округа Верхотурский
Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование результата/показателя, единица измерения | Тип (результат/ показатель) | Плановое значение для муниципального образования на 2022 год | Факт на 01.07.2022 | Процент достижения планового значения на конец отчетного периода | Комментарий | Ответственный исполнитель
Жилье и городская среда | Жилье | Объем жилищного строительства в городском округе Верхотурский, тысяч квадратных метров | показатель | 3.718 | 1.258 | 33.84% |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ГО Верхотурский
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в городском округе Верхотурский, квадратных метров общей площади | показатель | 0 | 0 | 0% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в городском округе Верхотурский, человек | показатель | 0 | 0 | 0% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
| Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области | Количество благоустроенных общественных территорий (ГО Верхотурский) | показатель | 1 | 0 | 0% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
|  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году (ГО Верхотурский) | показатель | 13 | 13 | 100% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (ГО Верхотурский) | показатель | 1 | 1 | 100% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
Культура | Творческие люди | Количество специалистов, прошедших повышение квалификаций на базе Центров непрерывного образования в городском округе Верхотурский, человек | показатель | 8 | 9 | 112.5% |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
|  | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" в городском округе Верхотурский, единиц | показатель | 16 | 31 | 193.8% |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
| Культурная среда | Число посещений культурных мероприятий в городском округе Верхотурский, тысяч посещений | показатель | 251.86 | 165.306 | 65.63% |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
| Цифровая культура | Количество обращений к порталу "Культура Урала. РФ" (городской округ Верхотурский) | показатель | 240 | 209 | 87.08% |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Экология | Чистая вода | Доля населения городского округа Верхотурский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | показатель | 30.27 | 78.32 | 258.7% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
|  | Доля городского населения городского округа Верхотурский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | показатель | 32.19 | 71.21 | 221.2% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
| Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область) | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | показатель | 0.263 | 99.3 | 37757% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
Демография | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | показатель | 49 | 31.4 | 64.08% |  | МКОУ «Спортивный клуб "Олимп"
|  | Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, % | показатель | 52.2 | 47 | 90.04% |  | МКОУ «Спортивный клуб "Олимп"