УТВЕРЖДАЮ

Глава

городского округа Верхотурский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Лиханов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

**ОТЧЕТ**

**по исполнению Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического**

**развития городского округа Верхотурский за 2021 год**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Еди-ница измере-ния | Значение целевого показателя на конец года | | Наименование муниципальной программы | Исполнитель | Причины отклонения от планового  значения  целевого  показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала**  Цель 1. Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья жителей | | | | | | | |
| 2. | Задача 1. Повышение доступности и качества медицинского обслуживания  Стратегическая программа «Здоровый округ»  **Стратегический проект «Лучшее лечение – это профилактика»** | | | | | | | |
| 3. | **Мероприятие 1.**  Проведение информационно-коммуникационной кампании по вопросам факторов риска развития соответствующих заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, определения ранних признаков заболеваний с целью раннего начала оказания медицинской помощи | **Целевой показатель стратегического проекта.**  Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности | % | 98,0 | 98,0 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 4. | **Мероприятие 2.** Проведение скрининговых программ по ранней диагностике онкозаболеваний | **Целевой показатель 1.**  Увеличение количества информационных материалов по профилактике заболеваний:  1) пресс-релизов;  2) публикаций на интернет-порталах  3) публикаций в соцсетях | материалов | 400 | 1294 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 323,5% |
| 5. | **Мероприятие 3.** Инициирование социальной рекламы и интервью по пропаганде ЗОЖ, раннего выявления онкозаболеваний |
| 6. | **Мероприятие 4.** Организация семинаров для врачей первичного звена. |
| 7. | **Мероприятие 1.** Проведение телемедицинских консультаций | **Целевой показатель 2.**  Повышение доступности специализированной помощи для удаленных территорий | % | 20 | 20 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 8. | **Мероприятие 2.** Улучшение материальной базы, приобретение современного оборудования |
| 9. | **Мероприятие 1.** Совершенствование диспансерного наблюдения за пациентами. Повышение приверженности к лечению у больных | **Целевой показатель 3.** Полнота охвата диспансерным наблюдением больных (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | % | 90 | 83 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 92,2% в связи с недостатком участковых и фельдшеров ФАП |
| 10. | **Мероприятие 1.** Проведение разъяснительной работы с населением | **Целевой показатель 4.** Охват населения флюорографическим наблюдением | % | 90 | 90 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года»  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 11. | **Мероприятие 2.** Работа передвижного флюорографа |
| 12. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий по своевременной терапии пациентов с тяжелой пневмонией |
| 13. | **Мероприятие 1.** Повышение профессиональной квалификации врачей, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с травмами | **Целевой показатель 5.** Доля обученных медицинских работников на курсах повышения квалификации и усовершенствования, а также в рамках непрерывного медицинского образования | % | 100,0 | 100,0 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 14. | **Мероприятие 1.** Проведение мероприятий по информированию населения о факторах риска развития инфекционных болезней и формирования приверженности к здоровому образу жизни:  по проблемам, связанным с инфекционными заболеваниями и пропаганде здорового образа жизни, профилактике инфекционных заболеваний;  организация проведения мероприятий, приуроченных к 1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом, 28 июля – всемирный день борьбы с гепатитом, 24 апреля-всемирный день иммунизации,  вакцинопрофилактика COVID-19 | **Целевой показатель 6.** Количество проведенных профилактических мероприятий | единиц | 15 | 15 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года»  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 15. | **Мероприятие 1.** Организация вакцинации прикрепленного населения согласно национальному календарю прививок, в том числе по эпидемическим показаниям | **Целевой показатель 7.** Отношение количества вакцинированных к общему количеству населения, подлежащего вакцинации | % | 95-100 | 95 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года»  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 16. | **Мероприятие 2.**  Работа с населением по пропаганде иммунизации среди населения округа, работа санитарно-противоэпидемической комиссии, выступления в СМИ |
| 17. | **Мероприятие 3.**  Приобретение вакцины для детей из многодетных и малообеспеченных семей городского округа Верхотурский |
| 18. | **Мероприятие 1.** работа межведомственной комиссии по ограничению распространения туберкулёза среди населения городского округа, выступления в СМИ, разработка нормативных правовых документов, направленных на раннее выявление и профилактику туберкулёза, организация рейдов, содействие медицинским учреждениям в прохождении флюорографии отдельных категорий граждан | **Целевой показатель 8.** Охват населения округа профилактическими осмотрами для раннего выявления туберкулёза | % | 75 | 81 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года», также реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 108,0% |
| 19. | **Мероприятие 1.**  Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий | **Целевой показатель 9.** Охват населения профилактическими программами | % | 30 | 43 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года»  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 143,3% |
| 20. | **Мероприятие 2.**  Реализация муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения городского округа Верхотурский на 2021-2024 годы» | Администрация городского округа Верхотурский |
| 21. | **Мероприятие 1.** Выполнение запланированных объемов профилактических медицинских осмотров, посещений центров здоровья | **Целевой показатель 10.** Уровень охвата взрослого населения диспансеризацией от общей численности населения, подлежащего диспансеризации | % | 100 | 75 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года»  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 75 % вследствие неблагоприятной обстановки по коронавирусной инфекции,  вследствие кадрового дефицита. |
| 22. | **Мероприятие 2.** Работа передвижных мобильных бригад в сельских населенных пунктах |
| 23. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий по привлечению неорганизованного населения к прохождению профилактических медицинских осмотров |
| 24. | **Стратегический проект «Здоровое долголетие»** | | | | | | | |
| 25. | **Мероприятие 1.** Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными болезнями | **Целевой показатель стратегического проекта 1.**  Средняя продолжительность жизни | лет | 74,5 | 67,2 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 90,2%  Показатель смертности в трудоспособном возрасте уменьшился, но общий показатель смертности увеличился за счёт ССС и прочих (НКВИ) |
| 26. | **Мероприятие 2.** Реализация мероприятий по повышению уровня информированности населения о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, тактике при возникновении первых признаков инфарктов, инсультов, об онкологической настороженности с активным привлечением средств массовой информации и использованием социальной рекламы. Обучение в школах здоровья | **Целевой показатель стратегического проекта 2.**  Численность постоянного населения на начало года | человек | 15435 | 15434 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года», также реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 27. | **Мероприятие 3.** Реализация мероприятий по увеличению объема и доступности высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой населению городского округа Верхотурский | **Целевой показатель стратегического проекта 3.**  Количество родившихся | человек | 123 | 104 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 84,6%  Недостаточная работа, направленная на уменьшение количества абортов |
| 28. | **Мероприятие 4.** Реализация мероприятий по увеличению охвата реабилитационными мероприятиями граждан, перенесших инсульт, на этапе лечения в стационаре и на амбулаторно-поликлиническом этапе | **Целевой показатель стратегического проекта 4.**  Количество умерших | человек | 240 | 258 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 107,5%  Увеличение смертности вследствие вспышки НКВИ и заболеваний ССС |
| 29. | **Мероприятие 5.** Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
| 30. | **Мероприятие 6.** Реализация мероприятий по обеспечению совершенствования методов ранней диагностики злокачественных новообразований |
| 31. | **Мероприятие 7.** Реализация мероприятий по раннему выявлению туберкулеза |
| 32. | **Мероприятие 8.** Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий |
| 33. | **Мероприятие 9.** Реализация мероприятий по повышению доступности и качества медицинской помощи населению городского округа Верхотурский |
| 34. | **Стратегический проект «Бережливая поликлиника»** | | | | | | | |
| 35. | **Мероприятие 1.** Сокращение времени оформления первичной медицинской документации | **Целевой показатель 1.**  Сокращение времени ожидания пациента у регистратуры поликлиники | минут | 25 | 10 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен, время ожидания сокращено на 15 минут |
| 36. | **Мероприятие 2.** Введение дополнительной ставки регистратора |
| 37. | **Мероприятие 3.** Реализация проекта «Открытая регистратура» |
| 38. | **Мероприятие 1**. Разработка навигации в зданиях ГАУЗ СО «ЦРБ» | **Целевой показатель 2.**  Сокращение времени поиска нужного кабинета. | минут | 10 | 10 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 39. | **Мероприятие 2.** Установка электронных информационных экранов в зданиях ГАУЗ СО «ЦРБ» |
| 40. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий по созданию благоприятных условий для привлечения медицинских кадров в ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |
| 41. | **Мероприятие 4.** Участие главного врача ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» в ярмарках вакансий среди выпускников медицинских ВУЗов и ССУЗов |
| 42. | **Мероприятие 5.** Размещение имеющихся вакансий врачей в ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области в сети Интернет |
| 43. | **Мероприятие 1.**  Повышение эффективности работы врачей ГАУЗ СО «ЦРБ» | **Целевой показатель 3.** Сокращение времени ожидания пациентов у кабинетов врачей | минут | 30 | 20 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен, время ожидания сокращено на 10 минут |
| 44. | **Целевой показатель 4.** Сокращение времени оформления первичной медицинской документации врачей на приёме | минут | 10 | 10 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 45. | **Целевой показатель 5.** Увеличение времени осмотра пациентов врачами на приёме | минут | 6 | 6 | Муниципальная программа отсутствует  Реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения свердловской области до 2024 года» | ГАУЗ СО «ЦРБ» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 46. | Задача 2: Обеспечение качественного дошкольного, школьного и дополнительного образования,  переход на новые образовательные стандарты  **Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»** | | | | | | | |
| 47. | **Стратегический проект «Качественное образование - каждому»** | | | | | | | |
| 48. | **Мероприятие 1.** Приведение в соответствие с требованиями ФГОС локальных актов ОО | **Целевой показатель 1.** Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Верхотурский образовательными услугами в рамках Федерального государственного образовательного стандарта образования | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 49. | **Мероприятие 2.** Освоение учащимися образовательных программ с 1 -11 классы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 50. | **Мероприятие 3.** Соблюдение современных условий обучения и воспитания, необходимых для реализации ФГОС НОО,ООО, СОО |
| 51. | **Мероприятие 1.** Проведение работы с учащимися по выявлению групп риска и высокобальников | **Целевой показатель 2.** Доля выпускников общеобразовательных организаций ГО Верхотурский успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, от общего количества выпускников, принимавших участие в сдаче ГИА | % | 95 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 105,3% |
| 52. | **Мероприятие 2.** Повышение квалификации педагогических работников с учетом профессиональных дефицитов (по профилю педагогической деятельности) не реже 1 раза в 3 года |
| 53. | **Мероприятие 1.** Формирование интегрального рейтинга общеобразовательных организаций в рамках проведения НОК (один раз в 3 года) | **Целевой показатель 3.** Доля общеобразовательных организаций, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 54. | **Мероприятие 2.** Участие в мероприятиях единой системы оценки качества школьного образования (НИКО, ВПР, TIMS, PIZA и др.) |
| 55. | **Мероприятие 1 .** Реализация проекта «Точка Роста» в общеобразовательных организациях | **Целевой показатель 4.** Доля общеобразовательных организаций, в которых улучшена материально – техническая база кабинета естественно – научного цикла, учебно-производственного оборудования, для проведения профориентационной работы, специального современного технологического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных материалов для 3D - моделирования | % | 30 | 30 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 56. | **Мероприятие 2.** Укрепление материально – технической базы кабинета естественно – научного цикла, учебно-производственного оборудования, для проведения профориентационной работы, специального современного технологического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных материалов для 3D - моделирования |  |  |  |
| 57. | **Мероприятие 1.** Проведение диагностики по освоению учащимися учебной программы | **Целевой показатель 5.** Доля охвата детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 58. | **Мероприятие 2.** Организация обучения детей с ОВЗ по программам, соответствующим заключениям ПМПК |
| 59. | **Мероприятие 3.** Укрепление и развитие материально – технической базы образовательных организаций, в целях создания условий для инклюзивного образования |
| 60. | **Мероприятие 1.** Организация обучения детей на дому с ОВЗ по программам, соответствующим заключениям психолого – медико-педагогической комиссии (ПМПК), врачебной комиссии | **Целевой показатель 6.** Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме в соответствии с запросами родителей (законных представителей), от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 61. | **Мероприятие 2.** Укомплектование образовательных организаций профильными специалистами, согласно заключениям ПМПК и ВК (педагог-психолог, логопед, тьютер и т.д.) |
| 62. | **Мероприятие 1.** Организация подготовки педагогических кадров на КПК  на муниципальном уровне в зависимости от направления деятельности | **Целевой показатель 7.** Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, от общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 63. | **Мероприятие 2.** Заключение соглашения с ГАОУ ДПО «ИРО» по обучению педагогических работников на безвозмездной основе |
| 64. | **Мероприятие 1.** Информирование педагогических работников о конкурсах различного уровня | **Целевой показатель 8.** Количество педагогов, принявших участие в конкурсах различного уровня | Чел. | 20 | 25  (10 чел.классные руководители;  15 чел. педагоги по урокам ФГОС) | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 125,0% |
| 65. | **Мероприятие 2.** Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства:  - «Учитель года»  - «Учитель ОБЖ»  - конкурс методических разработок  - конкурс программ воспитания и развития |
| 66. | **Мероприятие 3.** Участие в областных конкурсах |
| 67. | **Мероприятие 1.** Организационная работа по обеспечению учебниками на сайте Федеральный перечень учебников | **Целевой показатель 9.** Доля муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 68. | **Мероприятие 2.** Приобретение учебников в школы |
| 69. | **Мероприятие 1.** Организация проведения муниципальных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, развитию творческого потенциала детей и работников образовательных учреждений  - безопасное колесо  - проект «Будь здоров»  - акция «Здоровье и безопасность детей» и т.д | **Целевой показатель 10.** Количество проведенных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей | Ед. | 250 | 253 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 101,2% |
| 70. | **Мероприятие 1.** Проведение просветительских мероприятий по предупреждению и распространению ВИЧ-инфекции в образовательных организациях:  - беседы  - классные часы  - акция СТОП ВИЧ/СПИД  - встречи с представителями субъектов профилактики и т.д. | **Целевой показатель 11.** Количество муниципальных мероприятий по предупреждению и распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский | Ед. | 3 | 3 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 71. | Мероприятие 2. Проведение муниципальных мероприятий:  - информационно-спортивная игра «молодежь против ВИЧ»  - Спортландия «Мы за здоровый образ жизни»  - день здоровья |
| 72. | **Мероприятие 1.**Приобретение нового автотранспорта для перевозки учащихся | **Целевой показатель 12.**  Доля обучающихся, обеспеченных бесплатной перевозкой в отдаленные муниципальные общеобразовательные организации, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих потребность в доставке | % | 100,0 | 100,0 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 73. | **Мероприятие 1.**  Организация гигиенического обучения (педагогов и медицинских работников) по вопросам формирования здорового образа жизни и оздоровления, организация правильного питания детей в общеобразовательных организациях и в период летнего отдыха в загородных оздоровительных организациях | **Целевой показатель 13.**  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных организованным питанием от общей численности обучающихся | % | 100,0 | 100,0 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 74. | **Мероприятие 2.** Приобретение оборудования для пищеблоков образовательных организаций |
| 75. | **Мероприятие 1.** Замена автоматической системы пожарной сигнализации и охранной сигнализации в образовательных организациях | **Целевой показатель 14.**  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | % | 55,6 | 20,0 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 34,0%  2 общеобразовательного учреждения нуждаются в проведении капитального ремонта |
| 76. | **Мероприятие 2.** Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с техническими требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности |
| 77. | **Мероприятие 3.**  Приведение в нормативное состояние инфраструктуры зданий общеобразовательных организаций, в части благоустройства зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
| 78. | **Мероприятие 4.** Проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций |
| 79. | **Стратегический проект «Доступное дошкольное образование»** | | | | | | | |
| 80. | **Мероприятие 1.** Ведение электронной очереди в АИС «Е-услуги. Образование» | **Целевой показатель 1.**  Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет | процент | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 81. | **Мероприятие 2.** Информирование родителей (законных представителей) о порядке приема детей в дошкольные образовательные организации | **Целевой показатель 2.**  Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 82. | **Мероприятие 3.** Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста |
| 83. | **Мероприятие 1.** Организация обучения детей с ОВЗ по программам, соответствующим заключениям ПМПК | **Целевой показатель 3.**  Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхотурский, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросом родителей (законных представителей). | процент | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 84. | **Мероприятие 2.** Укрепление и развитие материально – технической базы дошкольных образовательных организаций в целях создания условий для инклюзивного образования |
| 85. | **Мероприятие 1.** Организация подготовки педагогических кадров на КПК  на муниципальном уровне в зависимости от направления деятельности | **Целевой показатель 4.** Удельный вес численности руководителей и педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние 3 года, от общей численности руководителей и педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 86. | **Мероприятие 2.** Реализация мер по повышению удовлетворенности качеством образования в образовательных организациях на основании результатов независимой оценки |
| 87. | **Мероприятие 1.** проведение конкурсов:  -«Строя, песни и танца»  -«Я - исследователь»  -«Бал Победы»  -«ИкаРенок»  -«Зеленый огонек» | **Целевой показатель 5.** Доля воспитанников, принявших участие в конкурсах, акциях различного уровня от общего количества детей, посещающих ДОУ | процент | 5 | 8 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 160,0% |
| 88. | **Мероприятие 1.** Проведение конкурсов профессионального мастерства:  - конкурс методических разработок  -Педагогический дебют (областной)  -Воспитать человека (областной)  - празднуем Победу вместе | **Целевой показатель 6.** Количество педагогов, принявших участие в конкурсах различного уровня | Чел. | 15 | 15 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 89. | **Стратегический проект «Современная цифровая образовательная среда»** | | | | | | | |
| 90. | **Мероприятие 1.** Реализация современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе всех учебных заведений городского округа Верхотурский | **Целевой показатель 1.** Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям современной цифровой образовательной среды | % | 66,7 | 66,7 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 91. | **Мероприятие 2.** Формирование современной инфраструктуры образовательных организаций (компьютерные классы, средства визуализации, Интернет и др.). |
| 92. | **Мероприятие 3.** Реализация в электронной форме услуг в сфере образования (запись в школу, на участие в государственной итоговой аттестации, отслеживание текущей успеваемости и др.) |
| 93. | **Мероприятие 4.** Реализация в электронной форме функций в сфере образования (реестры кадров, контингента, электронный журнал и дневник и др.) |
| 94. | **Мероприятие 5.** Современное управление на основе данных (типовые сайты, мониторинг использования оборудования, автоматизированная подготовка отчётов и др.). |
| 95. | **Мероприятие 6.** Подготовка кадров для работы в цифровой образовательной среде (работа с региональными руководителями цифровой трансформации, повышение квалификации и др.). |
| 96. | **Мероприятие 7.** Обновление материально-технической базы для реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда» |
| 97. | **Стратегический проект «Одаренные дети»** | | | | | | | |
| 98. | **Мероприятие 1.** Проведение всероссийской олимпиады школьников на школьном и муниципальном уровне | **Целевой показатель 1.**  Доля охвата обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | % | 30,0 | 29,6  (603 человека) | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 98,7% |
| 99. | **Мероприятие 2.** Проведение научно – практических конференций  - Орешек знаний  - Люби и знай свой край родной  - В мир поиска, в мир науки |
| 100. | **Мероприятие 3.** Проведение конкурсов  - «Ученик года»  - конкурс чтецов на иностранном языке;  - муниципальные соревнования по Робототехнике;  - Всероссийский конкурс «Живая классика» (муниципальный этап) |
| 101. | **Мероприятие 4.** Внедрение системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи |
| 102. | **Мероприятие 1.** Проведение профориентационных мероприятий для учащихся 6 – 11 классов  - уроки «Проектория»  - уроки «Шоу профессий»  - «Билет в будущее» | **Целевой показатель 2.** Доля обучающихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в профориентационных мероприятиях, от общего количества обучающихся данной категории | % | 50 | 79,0  (859 человек) | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года», подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 158% |
| 103. | **Мероприятие 2.** Участие в ярмарках профессий и днях открытых дверей организуемых Центром Занятости и учреждениями среднего и высшего профессионального образования |  |  |  |
| 104. | **Мероприятие 1.** Ведение актуальной базы данных на портале персонифицированного дополнительного образования Свердловской области | **Целевой показатель 3.** Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 105. | **Мероприятие 2.** Разработка и внедрение в практику дополнительных общеобра-зовательных программ, курсов, модулей |
| 106. | **Мероприятие 3.** Информирование родителей о работе портала ПФДО |
| 107. | **Мероприятие 4.** Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
| 108. | **Мероприятие 5.** Ремонт тира МБУ ДО «ДЮСШ» |
| 109. | **Мероприятие 6.** Проектирование и строительство скалодрома МБУ ДО «ДЮСШ» |
| 110. | **Мероприятие 7.** Участие обучающихся во всероссийских, региональных, областных, окружных, муниципальных мероприятиях с обучающимися (соревнования, фестивали, конкурсы, выставки и т.п.) |
| 111. | **Мероприятие 1.** Разработка и внедрение в практику дополнительных общеобразователь-ных программ, курсов, модулей для детей-инвалидов | **Целевой показатель 4.** охват детей-инвалидов, проживающих в городском округе Верхотурский, дополнительным обучением на дому, в образовательных организациях дополнительного образования в соответствии с запросом родителей (законных представителей) от общей численности детей-инвалидов | % | 15 | 12 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 80,0% |
| 112. | **Мероприятие 1.** Реализация проекта «Созвездие искусств» | **Целевой показатель** **5.** Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся детской школы искусств (ежегодно) | процент | 8 | 8 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 113. | **Мероприятие 2.** Проведение ежегодного Межмуниципального конкурса «Лучший исполнитель года» | **Целевой показатель 6.** Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся детской школы искусств (нарастающим итогом) | процент | 4,0 | 4,0 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 114. | **Мероприятие 3.** Проведение ежегодного межмуниципального конкурса «Художник –юбиляр» |
| 115. | **Мероприятие 4.** Проведение конкурса рисунков «Народно-художественные промыслы» Свердловской области |
| 116. | **Мероприятие 5.** Реализация проекта «Мир красоты для каждого ребёнка» (дети-инвалиды) |
| 117. | **Стратегический проект «Патриоты России»** | | | | | | | |
| 118. | **Мероприятие 1.** Привлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и общероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию «Российское движение школьников» (РДШ) | **Целевой показатель 1.** Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности от общего количества организаций | % | 100,0 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 119. | **Мероприятие 3.** Работа объединений патриотической направленности |
| 120. | **Мероприятие 4.** Проведение мероприятий патриотической направленности муниципального уровня (военно-спортивные игры, учебные сборы старшеклассников) |
| 121. | **Мероприятие 1.** Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций по организации патриотического воспитания | **Целевой показатель 2.** Доля организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания от общего количества организаций | % | 10,0 | 10,0 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 122. | **Мероприятие 2.** Укрепление и развитие материально-технической базы ресурсного центра ДЮСШ через участие в областной программе |
| 123. | **Стратегический проект «Уральские каникулы»** | | | | | | | |
| 124. | **Мероприятие 1**. Актуализация нормативно-правовой базы, регулирующей оздоровительную кампанию | **Целевой показатель 1:** Доля детей и подростков, охваченных услугами по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, от общей численности детей школьного возраста | % | 80,0 | 75,6 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования ГО Верхотурский, образовательные организации | Целевой показатель выполнен на 94,5%  Не выполнено в полном объеме в связи с действием ограничительных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции |
| 125. | **Мероприятие 2.** Подготовка оздоровительных организаций городского округа Верхотурский к функционированию в период оздоровительного сезона |
| 126. | **Мероприятие 3.** Информирование родителей (законных представителей) об условиях отдыха и оздоровления |
| 127. | **Мероприятие 4.** Приобретение путевок в санаторно-оздоровительные организации |
| 128. | **Мероприятие 5.** Организация малозатратных форм отдыха (походы, фестивали, работа дворовых клубов, спортивные мероприятия и т.п.) |
| 129. | **Мероприятие 6.** Работа Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии |
| 130. | **Мероприятие 1.** Организация работы молодежной биржи труда, летних трудовых отрядов | **Целевой показатель 2.** Доля временно трудоустроенных обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | % | 20,0 | 13,8 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 69,0%  Не выполнено в полном объеме в связи с действием ограничительных мер по профилактике новой коронавирусной инфекции |
| 131. | **Мероприятие 1.** Проведение ремонтных работ в зданиях загородного лагеря | **Целевой показатель 3.** Доля зданий загородных лагерей, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года» | МАУ «Актай» | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 132. | Задача 3: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, искусства и молодежной политики»  **Стратегическая программа «Округ культуры, искусства и молодежной политики»** | | | | | | | |
| 133. | **Стратегический проект «Традиционная и инициативная культура»** | | | | | | | |
| 134. | **Мероприятие 1.**  Реализация проекта «Верхотурский Дом народных художественных промыслов и ремесел», ул. К. Маркса, д.7  1. Реконструкция (ремонт) помещений Верхотурского Дома народных художественных промыслов и ремесел для организации мастерских по направлениям «ткачество», «гончарное дело».  2. Проведение ремонтных работ и работ по подключению к централизованному газоснабжению.   1. 3. Открытие Туристско – информационного центра; 2. 4. Открытие Сувенирной лавки; 3. 5. Экспозиционное пространство, детская интерактивная зона (подвальное помещение);   6. Благоустройство прилегающей территории.  Проведение праздничных мероприятий  1. Фестиваль лоскутного шитья «Лоскутные узоры Верхотурья»  2. Районный детский фестиваль традиционных уральских ремесел «Верхотурье мастеровое»  3. Проект «Праздники народного календаря»  4. Реализация Культурно – образовательного проекта «Школа ремёсел».  5. Проведение на базе Верхотурского Дома промыслов и ремёсел тематических выездных семинаров, конференций, творческих лабораторий в том числе, с приглашением ведущих специалистов. | **Целевой показатель 1.** Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие художественных промыслов и ремесел | тыс. чел. | 0,5 | 2,2 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы»  подпрограмма 5. «Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 440% |
| 135. | **Мероприятие 2.**  Создание НКО в сфере народных художественных промыслов и ремесел. |
| 136. | **Мероприятие 1.** Строительство Дерябинского сельского Дома культуры | **Целевой показатель 2.**  Число посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений | тыс. человек | 153,6 | 157,9 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 102,8% |
| 137. | **Мероприятие 5.** Проведение работ по обеспечению условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (установка пандуса):  Кордюковский СДК  Пролетарский СДК  Привокзальный СК | **Целевой показатель 3.**  Удельный вес населения, участвующего в платных культурно- досуговых  мероприятиях, проводимых государственными  (муниципальными) организациями культуры, от общей численности населения | процент | 65,4 | 139,9 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 213,9% |
| 138. | **Мероприятие 9.** Ежегодное участие в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Свердловской области по направлению «Культурно-досуговая деятельность» | **Целевой показатель 4.**  Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процент | 22,0 | 63,1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 286,8% |
| 139. | **Мероприятие 10.** Ежегодное участие в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Свердловской области по направлению «Культурно-досуговая деятельность» |
| 140. | **Мероприятие 11.** Участие в конкурсных отборах коллективов самодеятельного художественного творчества на предоставления государственной поддержки на конкурсной основе |
| 141. | **Мероприятие 12.** Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории народов России:  Митинг «Славе не меркнуть. Традиции - жить!»  Праздничная театрализация, посвященная празднованию Дня Победы  Областной фестиваль – конкурс академических хоров и ансамблей «Возрождение»,  День России,  День государственного флага России |
| 142. | **Мероприятие 13.** Проведение мероприятий различного уровня: Районного конкурса «Мини-мистер»  Районного конкурса «Женщина, меняющая мир»  Областного фестиваля-конкурса академических хоров и ансамблей «Возрождение»  Районного фестиваля детского творчества «Я держу в ладонях солнце»  Районного конкурса «Семья года»  Проведение Дня Молодежи  Проведение Торжественного собрания, посвященное Дню ветеранов боевых действий  Проведение праздничного концерта, посвященного Дню ВДВ  Реализация проекта «Театр на мосту»  Проведение Праздничных мероприятий, посвященных Дню города  Всероссийской акции «Ночь кино»  Всероссийской акции «Ночь искусств»  Гастрономического фестиваля национальных блюд  Форума «Дружба народов – единство России»  Районного конкурса «Жемчужинка Верхотурья»  Благотворительного концерта «Лучики добра»  Открытого конкурса хореографического искусства «Огневушка-поскакушка»  Реализация программы «Культурная территория»  Реализация онлайн-проекта «Культурный ди@лог»  проекта «По страницам народного календаря»  проекта по созданию детской площадки «ИграЛэнд»  программы летнего досуга детей «Интересный выходной»  программы эффективного использования помещений Центра культуры с использованием зонирования, расписания и дополнительного оборудования  Проведение Районного смотра-фестиваля творчества пожилых людей «50 ПЛЮС»  Торжественное открытие декады инвалидов  Районного фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Мы все можем»  танцевальной ретро-вечеринки на открытой площадке  Реализация программы для детей с ограниченными возможностями «Содружество» |
| 143. | **Мероприятие 1.** Реализация проекта «В кино всей семьей» | **Целевой показатель 5.**  Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процент | 51,0 | 67,7 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 132,7% |
| 144. | **Мероприятие 2.** Проведение ежегодного киномарафона «Победный май» |
| 145. | **Мероприятие 3.** Проведение открытого Российского фестиваля анимационного кино г. Суздаль |
| 146. | **Мероприятие 4.** Проведение молодежного фестиваля «ЭтноКино» |
| 147. | **Мероприятие 1.** Реализация проекта «Созвездие искусств» 2021-2025 | **Целевой показатель 6.**  Увеличение количества участников клубных формирований | человек | 2580 | 2590 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,4% |
| 148. | **Мероприятие 2.** Проведение Областного фестиваля поэзии и авторской песни «Мой городок – душа России» | **Целевой показатель 7.**  Количество участников клубных формирований | тыс. человек | 2,59 | 2,59 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 149. | **Мероприятие 3.** Проведение Всероссийской акции «Библионочь» | **Целевой показатель 8.**  Число посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс. чел. | 62,33 | 67,65 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы», Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание населения» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 108,5% |
| 150. | **Мероприятие 4.** Проведение Областной акции «Единый День чтения» |
| 151. | **Мероприятие 1.** Проведение ремонта:  Красногорской библиотеки;  Центральной библиотеки;  Карпунинской библиотеки | **Целевой показатель 9.**  Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 87 | 133 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы», Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание населения» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 152,9% |
| 152. | **Мероприятие 2.** Приобретение Библиобуса | **Целевой показатель 10.**  Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процент | 50 | 50 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы», Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание населения» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 153. | **Мероприятие 3.** Ежегодное комплектование библиотечных фондов | **Целевой показатель 11.**  Доля общедоступных муниципальных  библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам в сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность  для подключения к сети Интернет | процент | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы», Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание населения» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 154. |  | **Целевой показатель 12.**  Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в муниципальных библиотеках | процент | 90 | 90 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы», Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание населения» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 155. | **Стратегический проект «Парк искусств»** | | | | | | | |
| 156. | **Мероприятие 1.** Реализация проекта «Музыка рядом» | **Целевой показатель 1.** Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ | человек | 199 | 196 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020 – 2025 годы» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 98,5%  Отклонение показателя в связи недобором в учебном году |
| 157. | **Мероприятие 2.** Организация вечера живой музыки под открытым небом |
| 158. | **Мероприятие 3.** Проведение ежегодной выставки работ учащихся художественного отделения в Парке искусств |
| 159. | **Мероприятие 4.** Работа выставки, посвященной Дню города |
| 160. | **Мероприятие 5.** Организация концерта к Дню музыки |
| 161. | **Стратегический проект «Молодежь Верхотурья»** | | | | | | | |
| 162. | **Мероприятие 1.** Проведение Форума молодежных инициатив  «Время действовать!» | **Целевой показатель 1.** Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | процент | 45 | 60 | Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  на 2020-2025 годы»  подпрограмма 6. Молодежь Верхотурья | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 133,3% |
| 163. | **Мероприятие 2.** Проведение Открытого слета - конкурса творчества сельской молодежи | **Целевой показатель 2.** Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, подростковой преступности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процент | 35 | 35 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  на 2020-2025 годы»  подпрограмма 6. Молодежь Верхотурья | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 164. | **Мероприятие 3.** Проведение Районного конкурса современной молодежной культуры «Убойный РИТМ» | **Целевой показатель 3.** Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной программами поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | процент | 6 | 7 | Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  на 2020-2025 годы»  подпрограмма 6. Молодежь Верхотурья | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 116,7% |
| 165. | **Мероприятие 4.** Проведение Фестиваля уличного искусства "Стенография" | **Целевой показатель 4.** Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности населения городского округа Верхотурский | процент | 35 | 88 | Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  на 2020-2025 годы»  подпрограмма 6. Молодежь Верхотурья | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 251,4% |
| 166. | **Мероприятие 5.** Проведение районного конкурса «Семья года» | **Целевой показатель 5.** Количество действующих коворкинг-центров | единиц | 1 | 1 | Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  на 2020-2025 годы»  подпрограмма 6. Молодежь Верхотурья | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 167. | **Мероприятие 6.** Проведение отборочного этапа муниципального фестиваля молодежной клубной культуры "ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР" |
| 168. | **Мероприятие 7.** Реализация проекта «Волонтерское движение «БУМ», ориентированного на поддержку общественных инициатив, в сфере добровольчества, созданий условий для развития наставничества |
| 169. | **Мероприятие 8.** Реализация проекта «Безопасность жизни», ориентированного на формирование установок на сохранение здоровья и воспитание нового поколения |
| 170. | **Мероприятие 9.** Реализация мероприятий, проводимых ГАУ СО «Дом молодежи»:  Проект «Безопасность жизни»;  Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро»;  Образовательный проект «Академия молодой семьи»;  Конкурс на лучший трудовой отряд Свердловской области «Молодежь на старте»;  Проект «Территория молодежных инициатив»;  Областной форум «ДвижОК»;  Слет Трудовой славы молодежи Свердловской области «Точка роста»;  Проект «Молодежь - перспектива региона»;  Областной фестиваль молодежной клубной культуры "ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР";  Форум «Урал дом молодежи» |
| 171. | **Мероприятие 10.** Районный конкурс молодых исполнителей эстрады «Я люблю тебя, Россия!» |
| 172. | Задача 4: Улучшение условий для занятия физической культурой и спортом»  **Стратегическая программа «Спортивный округ»** | | | | | | | |
| 173. | **Стратегический проект «Спортивный образ жизни»** | | | | | | | |
| 174. | **Мероприятие 1.** Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий | **Целевой показатель 1:**  доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; | процентов | 65,0 | 65,0 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года | МБСОУ «Спортивный клуб Олимп» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 175. | **Мероприятие 2.**  Строительство спортивного ядра «Олимп» с универсальным полем и легкоатлетическими дорожками. | **Целевой показатель 2:**  доля жителей городского округа Верхотурский, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхотурский в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 47 | 45,3 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года | МБСОУ «Спортивный клуб Олимп» | Целевой показатель выполнен на 96,4% в связи с введением ограничительных мер по КОВИД-19, низкая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры |
| 176. | **Мероприятие 4.**  Приобретение спортивного оборудования | **Целевой показатель 3:**  доля жителей городского округа Верхотурский, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; | процентов | 22,0 | 22,0 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года | МБСОУ «Спортивный клуб Олимп» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 177. | **Мероприятие 7.**  Приобретение автобусов для перевозки спортсменов | **Целевой показатель 4:**  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | процентов | 17,1 | 17,1 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года | МБСОУ «Спортивный клуб Олимп» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| **Целевой показатель 5:**  доля населения городского округа Верхотурский, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 37,0 | 37,0 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года | МБСОУ «Спортивный клуб Олимп» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| **Целевой показатель 6:**  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; | процентов | 31,4 | 31,4 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года | МБСОУ «Спортивный клуб Олимп» | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 178. | Задача 5: Обеспечение социальной защищенности путем совершенствования и развития социальной среды округа»  **Стратегическая программа «Округ комфортной социальной среды»** | | | | | | | |
| 179. | **Стратегический проект «Безграничные возможности и активное долголетие»** | | | | | | | |
| 180. | **Мероприятие 1.** Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законами социальной направленности | **Целевой показатель 1.** Доля малоимущих граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от малоимущих граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся за её предоставлением | % | 100 | 100 | Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 792 | Администрация ГО Верхотурский, жители округа | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 181. |  | **Целевой показатель 2.** Охват отдельных категорий граждан областного и федерального регистра, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и получивших эту компенсацию; | % | 100 | 100 | Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 792 | Администрация ГО Верхотурский, жители округа | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 183. | **Мероприятие 1.**  Оказание дополнительных мер социальной поддержки на ремонт жилья труженикам тыла, вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 годов | **Целевой показатель 3.** Количество тружеников тыла и вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилья | человек | 5 | 4 | Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 792 | Администрация ГО Верхотурский, жители округа | Целевой показатель выполнен на 80%  Постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 08.11.2021г. № 834 внесены изменения в муниципальную программ, уменьшено финансирование в связи со снижением доходной части бюджета. |
| 184. | **Мероприятие 1.** Проведение мероприятий (Дня пожилого человека, вечера –встречи с пенсионерами ликвидированных организаций, мероприятия для группы дневного пребывания, чествование пожилых людей, награждаемых медалью «Совет да любовь», юбиляров, долгожителей**)** | **Целевой показатель 4.** Количество пожилых людей - участников социально- значимых мероприятий | человек | 250 | 120 | Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 792 | Администрация ГО Верхотурский, жители округа | Целевой показатель выполнен на 48%  Постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 08.11.2021г. № 834 внесены изменения в муниципальную программ, уменьшено финансирование в связи со снижением доходной части бюджета. |
| 185. | **Мероприятие 2.**  Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения |
| 186. | **Мероприятие 3.** Создание условий для приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютерной грамотности |
| 187. | **Мероприятие 4.**  Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения |
| 188. | **Мероприятие 5.**  Разработка программы, направленной на просвещение и вовлечение людей старшего поколения и инвалидов в сферу культуры, образования и спорта в режиме онлайн путем передачи видео – уроков через социальные сети и чаты.  Образование: привлечение молодежи к проведению совместных с пожилыми людьми мероприятий.  Культура: мастер – классы в онлайн – режиме, онлайн – обучение компьютерной грамотности.  Спорт: онлайн - тренировки. |
| 189. | **Мероприятие 6.** Реализация дорожной карты по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сферах: культура, спорт, образование |
| 190. | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА**  Цель: Развитие реального сектора экономики, туризма, создание комфортных условий для развития бизнеса на территории городского округа и вложения частных инвестиций | | | | | | | |
| 191. | Задача 1: Создание новых производств, наращивание производственной активности предприятий, диверсификация производства  **Стратегическая программа «Развитие промышленности и сельского хозяйства»** | | | | | | | |
| 192. | **Стратегический проект «Малый производственный бизнес»** | | | | | | | |
| 193. | **Мероприятие 9.** Активизация работы по формированию земельных участков для создания привлекательных конкурентоспособных инвестиционных площадок;  **Мероприятие 10.** формирование системы муниципально-частного партнерства;  **Мероприятие 11.** Создание благоприятной среды для активизации инновационной деятельности и развития инновационного предпринимательства. Развитие необходимой информационно-правовой базы, обеспечение эффективного информационного взаимодействия | **Целевой показатель 1.** Оборот организаций | Млн.рублей | 758,6 | 723,2 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» | Организации и СМСП городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 95,3% |
| **Целевой показатель 2.** Среднемесячная заработная плата работников | рублей | 40091,4 | 38706,8 | Муниципальные программы городского округа Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 2025 года», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года», «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года», «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года», «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года», «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы», «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года», «Развитие образования городского округа Верхотурский до 2025 года» | Организации и СМСП городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 96,5%  Заработная плата в бюджетных организация проиндексирована на 3,7%, ниже фактически сложившегося уровня потребительских цен.  Разработаны дополнительные меры по обеспечению достижения целевых значений показателя реальной среднемесячной заработной платы в городском округе Верхотурский на 2022 год и утверждены Постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 25.04. 2022г. № 295 |
| **Целевой показатель 3.** Объем инвестиций в основной капитал | Млн.рублей | 1032,8 | 1032,8 (прогноз) | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» | Организации и СМСП городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,0%  Указано прогнозное значение показателя, в связи с отсутствием статистических данных (будут размещены в базе данных МО СО до 01 августа 2022 года) |
| 194. | **Стратегический проект «Рискованное, но успешное сельское хозяйство»** | | | | | | | |
| 195. | **Мероприятие 1.**  Участие субъектов малого предпринимательства и сельскохозяйственных производственных кооперативов в отборах Министерства Агропромышленного комплекса и потребительского рынка на предоставление субсидий на:  - возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;  -субсидирование технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства;  - предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям гранта "Агростартап" | **Целевой показатель 1.**  Число субъектов малого предпринимательства и сельскохозяйственных производственных кооперативов, получивших субсидии из областного бюджета на развитие сельскохозяйственной деятельности | единиц | 2 | 1 | Муниципальная программа отсутствует, реализуется государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» | СМСП | Целевой показатель выполнен на 50,0%  На участие в получении гранта «Агростартап» заявлялись 3 КФХ, прошел отбор и получил грант только 1 |
| 196. | Задача 2: Сохранение, развитие и использование объектов историко-культурного наследия в городском округе Верхотурский  **Стратегическая программа «Развитие туризма»** | | | | | | | |
| 197. | **Стратегический проект «Духовный центр Урала»** | | | | | | | |
| 198. | **Мероприятие 3.** Реализация проекта «Ярмарочные гуляния на верхотурской земле»  Организация и проведение мероприятий событийного туризма:  Верхотурская Рождественская ярмарка,  Фестиваль-ярмарка «Верхотурские Троицкие гулянья»,  Фестиваль «Симеоновская ярмарка»,  Ярмарка «Красногорский Торжок». | **Целевой показатель 1.** Посещаемость городского округа Верхотурский туристами | тыс. чел. | 56 | 71,6 | Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  на 2020-2025 годы»  подпрограмма 5. «Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 127,9% |
| **Целевой показатель 2.** Посещаемость населением городского округа Верхотурский событийных мероприятий | тыс. чел. | 18,9 | 10,7 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  на 2020-2025 годы»  подпрограмма 5. «Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский» | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 56,6%  Посещаемость в период 2020 – 2021 г. снизилась в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением COVID-19 и отменой событийных мероприятий |
| 199. | **Мероприятие 7.** Благоустройство общественной территории Центра культуры в г. Верхотурье. Виды туризма: культурный и спортивный.  (обустройство сквера с пешеходной зоной, строительство площадки для воркаута, обустройство спуска к объекту культурного наследия «Пешеходный подвесной мост») |
| 200. | Задача 3: Обеспечение динамичного развития производств потребительских товаров  **Стратегическая программа «Производство качественных и безопасных потребительских товаров»** | | | | | | | |
| 201. | **Стратегический проект «Местная качественная продукция»** | | | | | | | |
| 202. | **Мероприятие 1.** Модернизация и поддержание производственных мощностей на хлебопекарных предприятиях | **Целевой показатель 1.** Объем отгруженной продукции предприятиями пищевой промыш-ленности (в текущих ценах) | миллион рублей | 51,88 | 65,05 | Мероприятие реализуется не в рамках муниципальной программы | СМСП | Целевой пока-затель выполнен на 125,4%. |
| 203. | **Мероприятие 2.** Развитие прогрессивных технологий, расширение производства хлебобулочной и кондитерской продукции | **Целевой показатель 2.** Произведено продукции предприятиями пищевой продукции | тонн | 1104,0 | 1032,0 | Мероприятие реализуется не в рамках муниципальной программы | СМСП | Целевой пока-затель выполнен на 93,5%. Отклонение от показателя прои-зошло в связи со снижением спроса на продукцию из-за широкого ассортимента хлебобулочных изделий из других городов |
| 204. | **Мероприятие 3.** Обновление автопарка для перевозки хлебобулочных изделий |
| 205. | **Мероприятие 4.** Активизация выставочно-ярмарочной деятельности, реализация меро-приятий по продвижению продукции местно-го производства |
| 206. | **Мероприятие 5.** Предоставление земельных участков сельскохозяйственного и промышленного назначения, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена гражданам и субъектам предпринимательской деятельности |
| 207. | Задача 4: Достижение высокого уровня обслуживания и развития комплекса услуг для полного  удовлетворения потребностей населения  **Стратегическая программа «Высокое качество услуг – новый уровень обслуживания (новое качество индустрии сервиса)»** | | | | | | | |
| 208. | **Стратегический проект «Новые качественные услуги»** | | | | | | | |
| 209. | **Мероприятие 1.** Строительство, реконструкция и модернизация объектов торговли на основе современных технологий, в том числе территориально доступных для населения | **Целевой показатель 1.**  Торговая площадь магазинов и павильонов | Квадрат-ный метр | 11428,4 | 9387,4 | Мероприятие реализуется не в рамках муниципальной программы | СМСП, Отдел архитектуры и градострои-тельства, Комитет экономики, Управление культуры, туризма и молодежной политики | Целевой пока-затель выполнен на 82,1%. Отклонение от показателя прои-зошло в связи в невыполнением в срок строитель-ных работ. Сдача объектов в эксп-луатацию пере-несена на 2022г.  А также в связи закрытием магазинов |
| 210. | **Мероприятие 2**. Предоставление разрешения на строительство торгового объекта по адресу: г. Верхотурье, ул. Малышева, 57 |
| 211. | **Мероприятие 3.** Предоставление разрешения на строительство складского помещения по адресу: п. Привокзальный, ул. Заводская 1, д. 2Г, строение 1 |
| 212. | **Мероприятие 4.** Реконструкция части здания под объект торговли по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина, 13, строение 1 |
| 213. | **Мероприятие 5.** Строительство торгово-развлекательного комплекса в п. Привокзальный |
| 214. | **Мероприятие 6.** Формирование земельного участка под рыночно-ярмарочный комплекс в п. Привокзальный, квадрат улиц Трактовая -Строителей |
| 215. | **Мероприятие 7.** Содействие в создании и развитии многоформатной инфраструктуры розничной торговли |
| 216. | **Мероприятие 8.** Проведение универсальных и специализированных ярмарок |
| 217. | **Мероприятие 1.** Строительство, реконструкция и модернизация объектов общественного питания | **Целевой показатель 2.**  Число посадочных мест объектов общественного питания | единиц | 700 | 684 | Мероприятие реализуется не в рамках муниципальной программы | СМСП | Целевой пока-затель выполнен на 97,7%. Отклонение от показателя прои-зошло в связи в задержкой открытия объекта посте реконструкции |
| 218. | **Мероприятие 2.** Расширение видов услуг общественного питания, в том числе путем инновационного перевооружения действующих предприятий (технического и технологического) |
| 219. | **Мероприятие 3.** Развитие безопасной и сбалансированной сети предприятий общественного питания |
| 220. | **Мероприятие 1.** Строительство, реконструкция и модернизация объектов бытовых услуг | **Целевой показатель 3.**  Количество объектов бытового обслуживания | единиц | 32 | 33 | Мероприятия реализуется не в рамках муниципальной программы | СМСП | Целевой пока-затель выполнен на 103,1%. |
| 221. | **Мероприятие 2.** Расширение видов бытовых услуг, в том числе путем инновационного перевооружения действующих предприятий (технического и технологического) |
| 222. | **Стратегический проект «Гостеприимный город»** | | | | | | | |
| 223. | **Мероприятие 1.** Строительство новых объектов и технического перевооружения средств размещения | **Целевой показатель 1.**  Количество объектов средств размещения | единиц | 8 | 8 | Мероприятия реализуется не в рамках муниципальной программы | СМСП | Целевой пока-затель выполнен на 100%. |
| 224. | **Мероприятие 2.** Проведение капитальных, текущих ремонтов и реставрационных работ объектов средств размещения |
| 225. | **Мероприятие 3.** Реконструкция и модернизация дома паломников при Свято-Покровском женском монастыре на 30 человек по адресу: г. Верхотурье, ул. Дементьева, 2 |
| 226. | **Мероприятие 4.** Реконструкция и модернизация дома паломников при храме Петра и Павла на 10 человек по адресу: с. Усть-Салда, ул. Центральная, 12 |
| 227. | Задача 5: Повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, стимулирование развития предпринимательской деятельности  **Стратегическая программа «Округ для бизнеса»** | | | | | | | |
| 228. | **Стратегический проект «Благоприятные условия для ведения бизнеса и его популяризация»** | | | | | | | |
| 229. | **Мероприятие 1.** Обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса необходимой инфраструктурой | **Целевой показатель 1.**  Количество субъектов предпринимательской деятельности включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на основе данных ФНС России) | человек | 225 | 208 | Муниципальная программа го-родского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего пред-принимательства до 2025 года» | СМСП | Целевой пока-затель выполнен на 92,5%.Часть СМП, закрылась, перешла на самозанятые |
| 230. | **Мероприятие 2.** Предоставление организациям инфраструктуры поддержки малого предпринимательства субсидий, направленных на реализацию мероприятий, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства |
| 231. | **Мероприятие 3.** Обеспечение консультационных, информационных и образовательных ус-луг субъектам малого предпринимательства |
| 232. | **Мероприятие 4.** Продвижение налога на профессиональный доход «Самозанятые» |
| 233. | **Мероприятие 5.** Оказание имущественной поддержки в виде сформированного и утвержденного перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) |
| 234. | **Мероприятие 6.** Повышение эффективности работы координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Верхотурский |
| 235. | **Мероприятие 7.** Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа Верхотурский у субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 236. | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И**  **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  Цель: Обеспечение растущих потребностей населения в повышении комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг, уровня безопасности жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры, а также энергобезопасности округа | | | | | | | |
| 237. | Задача 1: Формирование механизма эффективного и социально ориентированного управления жилищным фондом округа, модернизация инженерных систем и применение новых энергосберегающих материалов и технологий для увеличения эффективности при производстве и транспортировке энергоресурсов  **Стратегическая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | |
| 238. | **Стратегический проект «Доступное и комфортное жилье – каждому»** | | | | | | | |
| 239. | **Мероприятие 1.** Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | **Целевой показатель 1.** Количество многоквартирных домов отремонтированных в рамках реализации региональной программы капитального ремонта | единиц | 3 | 3 | Мероприятие реализуется не в рамках муниципальной программы | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 240. | **Мероприятие 1.** Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда | **Целевой показатель 2.** Количество отремонтированных мест общего пользования и жилых помещений муниципального жилого фонда | единиц | 5 | 5 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского  округа Верхотурский до 2025 года», | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 241. | **Мероприятие 2.** Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма |
| 242. | **Мероприятие 1.** Предоставление семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | **Целевой показатель 2**. Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, получения единовременных выплат | семей | 1 | 1 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 243. | **Мероприятие 2.** Консультирование семей о порядке использования социальных выплат |
| 244. | **Мероприятие 3.** Обеспечение освещения целей и задач программ по улучшению жилищных условий в средствах массовой информации |
| 245. | **Мероприятие 2.** Строительство многоквартирных жилых домов для предоставления детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей | **Целевой показатель 4.** Количество введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | единиц | 1 | 1 | Мероприятие реализуется не в рамках муниципальной программы | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 246. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий по выявлению построенных, неучтенных объектов капитального строительства | **Целевой показатель 5.**  Площадь территории, обеспеченной утвержденной документацией по планировке территорий | га | 223,5 | 225,4 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,9% |
|  | **Мероприятие 4.** Работа Комиссий Администрации городского округа Верхотурский:  - По подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Верхотурский;  - Общественной комиссии в рамках реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы»;  - Межведомственная комиссия по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории городского округа Верхотурский;  - Комиссия по техническому обследованию жилых домов и (или) строений, расположенных на территории городского округа Верхотурский. |
| 247. | **Мероприятие 5.** Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан |
| 248. | **Мероприятие 6.** Межевание и постановка на государственный кадастровый учет вновь образуемых земельных участков |
| 249. | **Мероприятие 7.** Формирование перечня земельных участков, подлежащих предоставлению льготным категориям граждан |
| 250. | **Мероприятие 8.** Размещение на официальном сайте ГО Верхотурский перечня сформированных земельных участках, подлежащих предоставлению льготным категориям граждан |
| 251. | **Мероприятие 9.** Направление в адрес льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на однократное бесплатное предоставление земельных участков в собственность, извещений о предоставлении земельного участка (в соответствии с очередностью) |
| 252. | **Мероприятие 10.** В случае получения согласия на предоставление земельного участка подготовка проекта постановления о предоставлении земельного участка в собственность однократно бесплатно, акта приема-передачи в собственность земельного участка |
| 253. | **Мероприятие 1.** Строительство газовых котельных:  - «Северная» | **Целевой показатель 1.** Наличие паспортов готовности предприятий энергетического комплекса к работе в отопительный зимний период | Да/нет | да | да | Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского  округа Верхотурский до 2025 года», | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 254. | **Мероприятие 2.** Реализация Плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону | **Целевой показатель 2.** Снижение количества технологических нарушений на сетях водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | % | 3 | 3 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского  округа Верхотурский до 2025 года», | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 255. | **Мероприятие 1.** Строительство объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения части жилого района «Район-ИК-53» в п. Привокзальный, Свердловской области от ГРП-6, 1 этап» городского округа Верхотурский Свердловской области» | **Целевой показатель 6.** Ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей | км | 5,38 | 5,9 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского  округа Верхотурский до 2025 года», | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 109,7% |
| 256. | **Мероприятие 6.** Реконструкция и модернизация скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения | **Целевой показатель 7.** Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | % | 83,1 | 78,3 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского  округа Верхотурский до 2025 года», | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 94,2% |
| 257. | **Мероприятие 1.** Ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) | **Целевой показатель 9.** Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | единиц | 12 | 1 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 8,3 %  Расторгнут муниципальный контракт на выполнение мероприятий по ремонту нецентрализованных источников водоснабжения |
| 258. | **Стратегический проект «Цифровой город»** | | | | | | | |
| 259. | **Мероприятие 1.** Ведение ГИС ЖКХ | **Целевой показатель 1.**  Обеспечение доступа к государственной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для граждан (наличие в ГИС ЖКХ платежных документов, информации о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и задолженности по оплате) | Да/нет | Да | Да |  | Администрация городского округа Верхотурский |  |
| 260. | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**  Цель: Создание комфортной транспортной системы округа, удобной для жизни населения, включающей в себя улучшение качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование улично-дорожной сети | | | | | | | |
| 261. | Задача 1: развитие улично-дорожной сети путем планомерной и системной ее модернизации (ремонта, капитального ремонта, реконструкции), развитие общественного транспорта, модернизация и расширение автобусного парка; организация пешеходных зон  **Стратегическая программа «Округ, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов»** | | | | | | | |
| 262. | **Стратегический проект «Безопасные и качественные дороги»** | | | | | | | |
| 263. | **Мероприятие 7.** Проведение капитальных ремонтов автомобильных дорог местного значения в городском округе Верхотурский | **Целевой показатель 1.** Доля автомобильных дорог местного значение соответствующих нормативным требованиям | % | 89,1 | 89,5 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,4 % |
| 264. | **Мероприятие 9.** Приобретение дорожной техники |
| 265. | **Мероприятие 10.** Строительство парковок для автомобильного транспорта |
| 266. | **Стратегический проект «Удобный общественный транспорт»** | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.** Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Единой маршрутной сети в границах городского округа Верхотурский | **Целевой показатель 1.**  Объем работ, выполненный в рамках муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Единой маршрутной сети в границах городского округа Верхотурский | Тыс. км | 294,3 | 294,3 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100 % |
| 267. | **Стратегический проект «Город для пешеходов»** | | | | | | | |
| 268. | **Мероприятие 1.** Модернизация пешеходных переходов для приведения в соответствии с национальными стандартами | **Целевой показатель 1.** Количество модернизированных пешеходных переходов и отремонтированных пешеходных сооружений | единиц | 44 | 44 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100 % |
| 269. | **Мероприятие 2.** Ремонт пешеходного моста через р. Тура в г. Верхотурье, ул. Пролетарская №1«А» Свердловской области |
| 270. | **Мероприятие 3.** Обустройство пешеходных зон, тротуаров, велосипедных дорожек, зон для передвижения пешеходов на роликах и подобном спортивном инвентаре |
| 271. | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5. ЭКОЛОГИЯ, БЛАГОУСТРОЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА,**  **РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ**  Цель: Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территории городского округа Верхотурский | | | | | | | |
| 272. | Задача 1: поэтапный комплексный подход к решению экологических проблем, поддержание стабильной экологической обстановки  **Стратегическая программа «Оздоровление окружающей природной среды»** | | | | | | | |
| 273. | **Стратегические проекты «Отходы под контролем», «Чистые вода и воздух»** | | | | | | | |
| 274. | **Мероприятие 2.** Создание и обслуживание контейнерных площадок | **Целевой показатель 1.** Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 15 | 0,7 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 4,7 %  Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Краснотурьинск в настоящее время не завершено |
| 275. | **Мероприятие 4.** Внедрение системы раздельного сбора мусора, сортировки и переработки отходов |
| 276. | **Мероприятие 1.** Приобретение ассенизаторских машин | **Целевой показатель 2.** Количество приобретенной специализированной техники для нужд муниципальных предприятий | единиц | 1 | 1 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского  округа Верхотурский до 2025 года», | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 278. | **Мероприятие 1.** Проведение субботников на прилегающих территориях и общегородских субботников | **Целевой показатель 3.** Количество проведенных субботников, в том числе участие в «Общероссийском субботнике» | единиц | 4 | 4 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100 % |
| 279. | **Мероприятие 2.** Проведение «Общероссийского субботника» |
| 280. | **Мероприятие 3.** Проведение информационной кампании по экологическому просвещению населения, формированию экологического мировоззрения и культуры |
| 281. | Задача 2: повышение уровня благоустройства и комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения городского округа Верхотурский  **Стратегическая программа «Благоустроенный округ»** | | | | | | | |
| 282. | **Стратегический проект «Современная городская среда»** | | | | | | | |
| 283. | **Мероприятие 1.** Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Малышева города Верхотурье» | **Целевой показатель 1.** Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий (нарастающим итогом с 2018 года) | единиц | 6 | 6 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018 -2024 годы» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 284. | **Мероприятие 2.** Благоустройство общественной территории «Парк искусств» Верхотурской детской школы искусств в г. Верхотурье |
| 285. | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 6. БЕЗОПАСНОСТЬ**  Цель: Развитие системы мер организационного и экономического характера, намеченных для обеспечения защиты жизненно важных интересов населения, общества и государства | | | | | | | |
| 286. | Задача 1: формирование комплекса организационных, политических, экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание условий для укрепления общественной безопасности на территории округа  **Стратегическая программа «Общественный правопорядок, защита от ЧС и совершенствование ГО»** | | | | | | | |
| 287. | **Стратегический проект «Безопасный округ»** | | | | | | | |
| 288. | **Мероприятие 1.** Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | **Целевой показатель 1.**  Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе муниципальной системы оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | проценты | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 289. | **Мероприятие 1.** Организация пункта оповещения (установка и приобретение ГР, систем для автоматического запуска в ЕДДС) | **Целевой показатель 2.**  Уровень готовности к реагированию сил и средств подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации или угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (3 балла – готов; 2 балла –ограниченно готов; 1 балл- не готов) | баллы | 3 | 3 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский  Администрация городского округа Верхотурский  Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 290. | **Мероприятие 2.** Приобретение средств для организации поиска людей (рупор, ракетница, рация) |
| 291. | **Мероприятие 3.** Приобретение средств обеспечения безопасности людей на водных объектах (лодка, спас. жилеты, конец Александрова) |
| 292. | **Мероприятие 1.** Работы по устройству майн перед и после моста через реку Тура в с. Меркушино в период паводка, очистка затвора шлюза ото льда (ГТС городского пруда).  Демонтаж и монтаж пешеходной переправы через р. Тура в период паводка.  Перевоз людей в период паводка через реку Тура | **Целевой показатель 3.**  Уровень готовности к прохождению паводкоопасного периода | проценты | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 293. | **Мероприятие 1.** Создание на базеМуниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС**»** | **Целевой показатель 4.**  Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе 112» | проценты | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 294. | **Мероприятие 1.** Ремонт пожарных водоем | **Целевой показатель 5.**  Количество источников противопожарного водоснабжения готовых к забору воды | Кол-во | 20 | 20 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100%.  Ремонт проведен двух пожарных водоемов в с. Красногорское и Прокоп-салда. Все 20 источников обслуживались |
| 295. | **Мероприятие 2.** Устройство и содержание противопожарных водоемов для забора воды в зимнее время |
| 296. | **Мероприятие 1.** Опахивание населенных пунктов (создание минерализованных полос) | **Целевой показатель 6.**  Протяженность обустроенных минерализованных полос | Км. | 30 | 48 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 160% |
| 297. | **Мероприятие 1.** Приобретение первичных средств пожарной безопасности: мотопомпа, комплектующие к мотопомпе, лесные ранцы, зап. части к мотопомпе, огнетушители и т.д. | **Целевой показатель 7.**  Готовность сил и средств к тушению пожаров | проценты | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 298. | **Мероприятие 2.** Выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров |
| 299. | **Мероприятие 1.** Предоставление субсидий из бюджета городского округ Верхотурский на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округа Верхотурский | **Целевой показатель 8.**  Кол-во созданных ДПД в населенных пунктах, в которых не соблюдаются требования статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Кол-во чел. | 51 | 51 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 300. | **Мероприятие 1.** Организация и проведение проверок соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | **Целевой показатель 9.**  Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в городском округе Верхотурский или в ведении Администрации городского округа Верхотурский, предъявляемым требованиям | проценты | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 301. | **Мероприятие 2.** Приобретение и установка технических средств охраны; приобретение и монтаж систем оповещения и видеонаблюдения |
| 302. | **Мероприятие 1.** Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | **Целевой показатель 10.**  Доля охвата населения городского округа Верхотурский информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | проценты | 51 | 51 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 303. | **Мероприятие 1.** Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | **Целевой показатель 11.**  Количество размещенной (выпущенной) печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единицы | 850 | 850 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 304. | **Мероприятие 1.** Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | **Целевой показатель 12.**  Количество изготовленных и размещенных  в средствах массовой информации (включая официальный сайт городского округа Верхотурский) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | единицы | 15 | 15 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 305. | **Мероприятие 1.** Организация и проведение тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | **Целевой показатель 13.**  Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский | проценты | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 306. | **Мероприятие 1.** Приобретение и установка видеокамер | **Целевой показатель 14.**  Количество средств отображения и управления видеокамерами в реальном времени, осуществляющих видеозапись событий, запись в архив | единицы | 23 | 23 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100% |
| 307. | **Мероприятие 1.** Приобретение и установка сирен | **Целевой показатель 15.**  Охват всеми сиренами, громкоговорителями включаемые от ГРИФОН, и автономные | проценты | 46 | 58 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 126,1%  Установка уличных пунктов оповещения (сирена и 4 громкоговорителя) от Министерства общественной безопасности в Красногорском и Кордюковском ТУ |
| 308. | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 7. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА**  Цель: Развитие сообщества свободных, равных и активных граждан, объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, создание эффективной модели партнерского взаимодействия власти и местного сообщества, предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных технологий | | | | | | | |
| 309. | Задача 1: развитие постоянно действующей системы социального и информационного партнерства власти округа и населения  **Стратегическая программа «Город активных граждан и общественного согласия»** | | | | | | | |
| 310. | **Стратегический проект «Власть и общество - партнеры»** | | | | | | | |
| 311. | **Мероприятие 1.** Реализация мероприятий по повышению уровня информированности граждан об округе и его проблемах, а также интереса к процессам функционирования городского округа | **Целевой показатель 1.**  Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан | % | 20,0 | 27,0 | Муниципальная программа  «Развитие культуры в городском округе Верхотурский  на 2020-2025 годы»  подпрограмма 6. Молодежь Верхотурья | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 135,0% |
| 312. | **Мероприятие 2.** Вовлечение граждан в процессы муниципального управления, в том числе на основе соответствующих договоров о социальном партнерстве | **Целевой показатель 2.**  Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения | % | 30,0 | 34,1 (5258 человек) | Муниципальная программа не реализуется. Мероприяие выполняется в рамках полномочий органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее ИОГВ СО) | Администрация городского округа Верхотурский, СМСП организации и учреждения, население | Целевой показатель выполнен на 113,7% |
| 313. | **Мероприятие 3.** Разработка и совершенствование нормативных актов органов местного самоуправления, закрепляющих систему социального партнерства власти и населения. |
| 314. | **Мероприятие 4.** Проведение оценки регулирующего воздействия при разработке нормативных правовых актов органов местного самоуправления. |
| 315. | **Мероприятие 5.** Создание и развитие социальных сетей, ориентированных на городской округ Верхотурский |
| 316. | **Мероприятие 6.** Разработка и проведение комплекса мероприятий по информированию населения, ориентированного на активизацию городского сообщества, в том числе с использованием социальной рекламы как наружной, так и в медиаизданиях. |
| 317. | **Мероприятие 7.** Развитие социальной рекламы. |
| 318. | **Мероприятие 8.** Разработка и проведение образовательно-просветительских мероприятий, в том числе семинаров, тренингов, «круглых столов» как непосредственно с участием граждан, так и с использованием СМИ, ориентированных на активизацию городского сообщества, социальное партнерство органов муниципального управления и населения. |
| 319. | **Мероприятие 9.** Работа координационных Советов Администрации ГО Верхотурский с участием представителей бизнес - сообщества |
| 320. | **Мероприятие 10.** Взаимодействие со СМИ (сайт, газета «Новая жизнь») |
| 321. | **Мероприятие 11.** Реализация проектов инициативного бюджетирования |
| 322. | Задача 1: повышение уровня информатизации городского округа Верхотурский  **Стратегическая программа «Связь - вызов века»** | | | | | | | |
| 323. | **Стратегический проект «Среда информационных технологий»** | | | | | | | |
| 324. | **Мероприятие 1.** Содействие развитию инфраструктуры широкополосного доступа на территории городского округа Верхотурский  **Мероприятие 2.** Развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости и спутниковую непосредственную телерадиотрансляцию.  **Мероприятие 3.** Повышение доступности для населения и организаций городского округа Верхотурский современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.  **Мероприятие 4.** Расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа для обеспечения населения услугами по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет».  **Мероприятие 5.** Создание в отдаленных районах городского округа Верхотурский современной высокоскоростной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры.  **Мероприятие 6.** Развитие комплекса телекоммуникационных услуг и формирование единого информационного пространства городского округа Верхотурский, обеспечивающего на их основе высокий уровень качества и доступности использования информационных технологий во всех сферах жизни общества.  **Мероприятие 7.** Обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена.  **Мероприятие 8.** Развитие системы электронного документооборота в Администрации городского округа Верхотурский  **Мероприятие 9.** Предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных технологий.  **Мероприятие 10.** Подключение к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области.  **Мероприятие 11.** Автоматизация функций органов местного самоуправления городского округа Верхотурский, в том числе за счет использования федеральных и региональных информационных систем.  **Мероприятие 12.** Использование централизованных платформ для создания информационного портала, работа которого даст возможность населению городского округа Верхотурский комфортно и быстро получать доступ к различным видам услуг, оказываемых на территории городского округа  **Мероприятие 13.** Расширение магистрального канала связи в Администрации городского округа Верхотурский  **Мероприятие 14.** Замена оборудования в Администрации городского округа Верхотурский  **Мероприятие 15.** Ведение электронной системы ЕГИССО в Администрации городского округа Верхотурский | **Целевой показатель 1.**  Доля населения, получающего государственные и муниципальные услуги в МФЦ и в электронном виде | % | 40 | 40 | Муниципальная программа не реализуется. Мероприяие выполняется в рамках полномочий органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее ИОГВ СО) | Администрация городского округа Верхотурский и ИОГВ СО | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 325. | **Целевой показатель 2.**  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | Муниципальная программа не реализуется. Мероприяие выполняется в рамках полномочий органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Свердловской области | Администрация городского округа Верхотурский и ИОГВ СО | Целевой покахатель выполнен на 100,0% |
| 326. | **Целевой показатель 3.**  Доля муниципальных учреждений и территориальных управлений городского округа Верхотурский, подключенных к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области | % | 80 | 80 | Муниципальная программа не реализуется. Мероприяие выполняется в рамках полномочий органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Свердловской области | Администрация городского округа Верхотурский и ИОГВ СО | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 327. | **Целевой показатель 4.**  Доля автоматизированных функций органов местного самоуправления городского округа Верхотурский | % | 40 | 40 | Муниципальная программа не реализуется. Мероприяие выполняется в рамках полномочий органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Свердловской области | Администрация городского округа Верхотурский и ИОГВ СО | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 328. | **Целевой показатель 5.**  Доля домохозяйств, имеющих техническую возможность принимать цифровое эфирное телерадиовещание | % | 80 | 80 | Муниципальная программа не реализуется. Мероприяие выполняется в рамках полномочий органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Свердловской области | Администрация городского округа Верхотурский и ИОГВ СО | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 329. | **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ**  Цель: Градостроительное обеспечение стратегии развития городского округа Верхотурский, взаимодействие стратегического и градостроительного планирования на основе отраслевого и интегрального прогнозирования, направленного на устойчивое развитие округа и формирование благоприятной среды жизнедеятельности жителей и гостей округа | | | | | | | |
| 330. | Задача 1: формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан средствами планировки, застройки, дизайна, ландшафтной архитектуры, обеспечение участия населения в планировке и благоустройстве городского округа Верхотурский  **Стратегическая программа «Генеральный план округа - градостроительное обеспечение стратегии»** | | | | | | | |
| 331. | **Стратегический проект «Генеральный план – основа территориального развития округа»** | | | | | | | |
| 332. | **Мероприятие 1.** Внесение изменений в документы градостроительного зонирования и территориального планирования | **Целевой показатель 1**. Доля населенных пунктов, на которые разработаны и утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования, от общего числа населенных пунктов городского округа Верхотурский | % | 100 | 100 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,0% |
| 333. | **Мероприятие 1.** Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | **Целевой показатель 2.**  Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Да/нет | да | да | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 100,9% |
| 334. | **Мероприятие 1.** Описание местоположения границ населённых пунктов городского округа Верхотурский | **Целевой показатель 3.** Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов | % | 100 | 86,4 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 86,4%  При наличии финансирования достижение целевых показателей будет выполнено в 2022году |
| 335. | **Мероприятие 1.** Описание местоположения границ территориальных зон городского округа Верхотурский | **Целевой показатель 4.** Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки. | % | 100 | 87 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 87,0%  При наличии финансирования достижение целевых показателей будет выполнено в 2022году |
| 336. | **Мероприятие 1.**  Выполнение комплексных кадастровых работ | **Целевой показатель.** Количество объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы и сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в текущем году | объектов | 100 | 313 | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025года» | Администрация городского округа Верхотурский | Целевой показатель выполнен на 313,0% |