

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 18.01.2013г. № 13**

**г. Верхотурье**

***Об утверждении плана совместных мероприятий***

***Администрации городского округа Верхотурский и***

***Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии***

***в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 31 марта 2013 года***

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного Кодекса Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Совместный план мероприятий Администрации городского округа Верхотурский и Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 31 марта 2013 года (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

**от 18.01.2013г. № 13**

 «Об утверждении плана совместных мероприятий

Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии

и Администрации городского округа Верхотурский

в период подготовки и проведения дополнительных выборов

депутата Законодательного Собрания

Свердловской области 31 марта 2013 года»

**Совместный план мероприятий**

**Администрации городского округа Верхотурский и**

**Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии**

**в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 31 марта 2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Вопросы для обсуждения на аппаратных совещания****при главе Администрации городского округа**  |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов 31 марта 2013 года | январь- март2013 г. | ПредседательВерхотурской ТИК |
| 1.2. | О взаимодействии органов местного самоуправления, средств массовой информации и Верхотурской районной ТИК по информированию избирателей по подготовке и проведению выборов 31 марта 2013г. | январь- март2013 г  | ПредседательВерхотурской ТИК, глава Администрации  |
| 1.3. | Об организации торгового и культурного обслуживания населения в день голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области |  март2013 г. | глава Администрации  |
| 1.4. | О ходе выполнения совместного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов 31 марта 2013 года | весь период | Председатель Верхотурской ТИК |
| 1.5. | Об обеспечении безопасности работы избирательных комиссий в день голосования | январь- март2013 г | глава Администрации, начальник полиции |
| 1.6. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и связи) в период подготовки и проведения выборов депутатов 31 марта 2013 года | весь период | глава Администрации  |
| 1.7. | Об итогах голосования на территории городского округа Верхотурский по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области  | март 2013 г. | Председатель Верхотурской ТИК |
| **2.** | **Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов**  |
| 2.1. | Организация комиссии по содействию избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области  | Январь 2013 года | глава Администрации,председатель Верхотурской районной ТИК |
| 2.2. | Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области  | весь период | Верхотурская ТИК |
| 2.3. | Проведение заседаний рабочей группы по организации и осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории городского округа Верхотурский  | с момента объявления выборов - 1 раз в месяц | члены рабочей группы |
| 2.4. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области  |  март2013 г | глава Администрации, Верхотурская ТИК |
| 2.5. | Предоставление помещения зала заседаний Администрации для проведения обучающих семинаров с руководящим составом участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов | по особому плану  | глава Администрации  |
| 2.6. | Проведение встреч со специалистами Управления образования, Управления культуры и молодежной политики, районного Совета ветеранов по вопросам организации работы по правовому просвещению населения в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области  | январь-март 2013 года | Верхотурская ТИК |
| 2.7. | Анализ социально-политической ситуации на территории городского округа Верхотурский и прогноза участия граждан на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области  | январь – март 2013 года | Верхотурская ТИК |
| 2.8. | Подготовка и направление главе Администрации городского округа Верхотурский предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений, кандидатов, уполномоченных представителей с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками  | до 15.01.2013г. | Верхотурская ТИК |
| 2.9. | Подготовка и направление главе Администрации городского округа Верхотурский предложений по образованию избирательных участков, выделению помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования | декабрь2012 г. | Верхотурская ТИК |
| 2.10. | Подготовка и направление главе Администрации городского округа Верхотурский предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 30.01.2013г. | Верхотурская ТИК |
| 2.11. | Обмен информацией о проводимой работе, возникающих проблемах, проведение совместных совещаний, рабочих встреч, тематических семинаров по обсуждению конкретных форм и методов работы по соблюдению требований закона, обеспечению избирательных прав граждан, общественного порядка при проведении выборов | весь период | отдел полиции № 33, глава Администрации, Верхотурская ТИК |
| 2.12. | Подготовка совместного постановления главы администрации ГО Верхотурский и председателя ТИК «Об организации работы Администрации городского округа Верхотурский накануне и в день голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области  | март 2013г. | глава Администрации, Верхотурская ТИК |
| 2.13. | Приемка помещений для голосования избирательных участков совместно с представителями МЧС, полиции, Администрации городского округа Верхотурский  | 29.03.2013г. | МЧС, отдел полиции № 33, Администрация, Верхотурская ТИК |
| 2.14. | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | весь период | Верхотурская ТИК |
| 2.15. | Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Верхотурской районной ТИК  | весь период | Верхотурская ТИК |
| 2.16. | Проведение совещаний с правоохранительными органами по обеспечению законности, общественной безопасности и соблюдения порядка, предвыборной агитации в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области  | январь- март2013 г. | глава Администрации, Верхотурская ТИК |
| 2.17. | Проведение совещания с работниками социальных служб по вопросу реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями | февраль 2013 года | глава Администрации, управление социальной политики, Верхотурская ТИК |
| **3.** | **Мероприятия по материально-техническому обеспечению****помещений избирательных участков** |
| 3.1. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений | февраль 2013г. | отдел ГПН, ОВД  |
| 3.4. | Содействие в выделении транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков  | январь- март2013 г. | глава Администрации  |
| 3.5. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.)  |  март 2013г. | владельцы зданий, в которых расположены помещения для голосования |
| 3.6. | Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее 28.02.2013 | глава Администрации  |
| 3.7. | Демонтаж технологического оборудования избирательных участков и передача его на хранение | 31 марта 2013г. | УИК, Администрация |