

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 27.11.2019г. № 940**

**г. Верхотурье**

|  |
| --- |
| ***Об утверждении Плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий городского округа Верхотурский для рейтингового голосования*** |

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 г. № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий городского округа Верхотурский для рейтингового голосования в 2020 году, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава

городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Верхотурский

от \_\_\_\_\_\_\_2019 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении Плана проведения общественных

обсуждений по выбору общественных территорий

городского округа Верхотурский

для рейтингового голосования»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ В 2020 ГОДУ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата проведения | Ответственный орган Администрации города |
| 1 | Объявление отбора предложений на включение в перечень общественных территорий для проведения общественного обсуждения | До 31.10.2019 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский, |
| 2 | Обсуждение Перечня общественных территорий в целях проведения рейтингового голосования, выполнение работ по благоустройству которых планируется на 2021 год | 01.11.2019 – 02.12.2019 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский |
| 3 | Подведение итогов общественного обсуждения территорий по отбору для рейтингового голосования | До 10.12.2019 | Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы» |
| 4 | Принятие муниципального правового акта, регламентирующего проведение рейтингового голосования | До 15.12.2019 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский |
| 5 | Опубликование в средствах массовой информации перечня общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования, выполнение работ по благоустройству которых планируется на 2021 год | До 30.12.2019 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский, |
| 6 | Определение организаций для разработки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | До 10.12.2019 | Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы» |
| 7 | Освещение в СМИ хода общественного обсуждения Перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования | 20.12.2019 -01.02.2020 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский |
| 8 | Подготовка и опубликование на официальном сайте Администрации городского округа Верхотурский дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования, с целью ознакомления всех заинтересованных лиц | 30.12.2019 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский |
| 9 | Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, выполнение работ по благоустройству которых планируется на 2021 год | До 01.02.2020 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский |
| 10 | Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий, выполнение работ по благоустройству которых планируется на 2021 год | До 03.02.2020 | Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы» |
| 11 | Опубликование итогов голосования по отбору общественных территорий на официальном сайте Администрации городского округа Верхотурский | До 04.02.2020 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский |
| 12 | Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования (срок общественного обсуждения не менее 30 календарных дней) | До 06.03.2020 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский |
| 13 | Корректировка и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы» | До 15.03.2020 | Отдел ЖКХ Администрации  городского округа Верхотурский |