

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 19.09.2022г. № 752**

**г. Верхотурье**

***Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») городского округа Верхотурский по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2025 года***

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.01.2015г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», в целью организации качественного взаимодействия и координации действий органов государственной и муниципальной власти, учреждений, организаций, общественных объединений и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа Верхотурский, занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») городского округа Верхотурский по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2025 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений, расположенных на территории городского округа Верхотурский, занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Верхотурский:

2.1. Использовать в работе основные нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляются услуги.

2.2. Ежегодно в срок до 25 декабря предоставлять в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский:

информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за год (пояснительная записка) с указанием объема и источника финансирования (форма отчета прилагается);

информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава

городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

19.09.2022г. № 752

**План**

**мероприятий («Дорожная карта») городского округа Верхотурский по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2025 года**

План мероприятий («дорожная карта») городского округа Верхотурский по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг (далее - дорожная карта) является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Целью разработки дорожной карты является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории городского округа Верхотурский.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Верхотурский. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

На территории городского округа Верхотурский по состоянию на 1 января 2022 года проживает 15434 человека. Численность инвалидов на 1 января 2022 года составляет 1085 человек или 7,0% от общей численности населения округа, в том числе I группы - 110 человека, II группы - 426 человек, III группы - 434 человек, дети-инвалиды 112 человек.

На территории городского округа Верхотурский мероприятия по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, их социальной адаптации и реабилитации носят системный характер, организуются и проводятся более 12 лет. В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский, мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг на территории городского округа Верхотурский учтены в муниципальных программах «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года», «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года», «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы», «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года», «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года».

В целях координации деятельности и оптимизации взаимодействия органов власти, учреждений, организаций и предприятий в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с 2010 года действует координационный Совет по делам инвалидов. В состав данного органа входят представители заинтересованных структур, а также общественных организаций инвалидов.

В соответствии с действующим законодательством на территории городского округа Верхотурский Администрацией городского округа Верхотурский, органами социальной политики, представителями общественных объединений инвалидов проводится работа по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры. Ежегодно проводятся осмотры объектов социальной инфраструктуры на предмет наличия элементов доступности и соблюдения требований доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. Совместно с представителями общественных организаций инвалидов определен перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушением слуха;

- инвалиды с нарушением зрения;

- инвалиды с детства.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Работу по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский необходимо выстраивать по следующим направлениям:

определение ответственных за организацию этой работы должностных лиц (в ранге заместителя руководителя учреждения, предприятия, организации), а также создание рабочих групп по разработке мероприятий;

организация проведения обследования на соответствие действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, а также порядков их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам (в том числе в сферах образования, культуры, спорта и других), сводам правил, строительным нормам и другим, принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам;

определение (приказом или распоряжением руководителя учреждения, предприятия, организации) объемов и сроков проведения работ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и с учетом утвержденных планов развития учреждения (предприятия, организации);

подготовка расчета потребности финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных утвержденными планами развития учреждения (предприятия, организации);

организация проведения инструктирования (обучения) сотрудников учреждения (предприятия, организации), предоставляющего услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах;

определение порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме);

представление в соответствующий уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (по подведомственности) предложений по включению в административные регламенты предоставления гражданам государственных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий их доступности для инвалидов.

Задачей плана мероприятий «Дорожной карты» является повышение к концу 2025 года значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на территории городского округа Верхотурский.

[Показатели](#P75) доступности для инвалидов объектов и услуг представлены в приложении № 1.

[Перечень](#P2552) мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлены в приложении № 2.

Планируется реализация следующих мероприятий:

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации);

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

- мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Реализация данных мероприятий будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях, повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Приложение 1

к постановлению Администрации

 городского округа Верхотурский

от 15.09.2022г**. №** 752

**Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)**

**городского округа Верхотурский**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | **Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| **2021****год****(факт)** | **2022****год** | **2023****год** | **2024****год** | **2025****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** |
|  | **Показатели в сфере культуры** |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры (%), из них: - МАУК «Центр культуры» | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 13,3 | 13,3 | МАУК «Центр культуры» (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |
| 1.1. | - МБУК «Централизованная библиотечная система» | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | МБУК «Централизованная библиотечная система» (директор Кондрашина С.В.) |
| 1.2. | - МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств»(директор Райфикестр В.В.) |
| 2. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных библиотек (%), всего, из них:  | 1,02 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | МБУК «Централизованная библиотечная система» (директор Кондрашина С.В.) |
| 2.1. | - дети до 14 лет | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | МБУК «Централизованная библиотечная система» (директор Кондрашина С.В.) |
| 2.2. | - молодежь 15-24 лет, от общего числа пользователей библиотек | 0,09 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | МБУК «Централизованная библиотечная система» (директор Кондрашина С.В.) |
| 3. | Удельный вес документов библиотечного фонда спе-циальных форматов для инвалидов по зрению, имею-щихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда, (%) | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | МБУК «Централизованная библиотечная система» (директор Кондрашина С.В.) |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, а общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств»(директор Райфикестр В.В.) |
| 5. | Доля специалистов учреждений культуры, прошед-ших обучение (инструктирование) по вопросам, свя-занным с особенностями предоставления услуг инва-лидам в зависимости от стойких расстройств функ-ций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) от общего числа таких специалистов, (%), из них:- МАУК «Центр культуры» | 39,0 | 30,0 | 31,0 | 100,0 | 100,0 | МБУК «Центр культуры» (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |
| 5.1. | - МБУК «Централизованная библиотечная система» | 66,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | МБУК «Централизованная библиотечная система» (директор Кондрашина С.В.) |
| 5.2. | - МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств» | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств»(директор Райфикестр В.В.) |
| **Показатели в сфере образования** |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инк-люзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 33,3 | 44,4 | 55,5 | 77,7 | 77,7 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»(и.о. начальникаДевятерикова И.В.) |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»(и.о. начальникаДевятерикова И.В.) |
| 8. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (%) | 77,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»(и.о. начальникаДевятерикова И.В.) |
| 9. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»(и.о. начальникаДевятерикова И.В.) |
| 10. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) | 96,0 | 96,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»(и.о. начальникаДевятерикова И.В.) |
| 11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) | 60,0 | 62,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»(и.о. начальникаДевятерикова И.В.) |
| 12. | Доля детей-инвалидов, выпускников 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»(и.о. начальникаДевятерикова И.В.) |
| 13. | Число работников общеобразовательных организа-ций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставле-ния услуг инвалидам в зависимости от стойких рас-стройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работни-ков данной организации, (чел.) | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»(и.о. начальникаДевятерикова И.В.) |
| **Показатели в сфере физической культуры и спорта** |
| 14. | Доля лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематичес-ки занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, (%) | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 6,0 | 6,0 | МБСОУ «СК «Олимп»(директор Жиряков П.В.) |
| 15. | Спортивный зал МБСОУ «Олимп», ул. Новая, 15 (расширение входной группы, установка пандусов, установка поручней, установка звуковой и световой аппаратуры для информирования населения, инфор-мационных табличек со шрифтом Браэля, звонка) | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | МБСОУ «СК «Олимп»(директор Жиряков П.В.) |
| 16. | Число работников спортивных организаций, про-шедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двига-тельного аппарата), от общего числа работников данной организации, (чел.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | МБСОУ «СК «Олимп»(директор Жиряков П.В.) |
| **Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства** |
| 17. | Количество жилых домов, оборудованных приспо-соблениями для обеспечения их физической доступ-ности для инвалидов с нарушениями опорно-двига-тельного аппарата (пандусами, подъемными плат-формами, лифтами), от общего числа жилых домов, (ед.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (первый заместитель главы Администрации Литовских Л.Ю.) |
| 18. | Количество принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключе-нием о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, (ед.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (первый заместитель главы Администрации Литовских Л.Ю.) |
| 19. | Не жилое помещение по адресу: г. Верхотурье, ул. Свободы, 9, МКУ «Служба заказчика» | ДУ(К,О,Г,С) | ДУ(К,О,Г,С) | ДУ(К,О,Г,С) | ДУ(К,О,Г,С) | ДУ(К,О,Г,С) | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский(начальник Сидоров В.Н.) |
| 20. | Не жилое помещение по адресу: г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 29, МУП «Гарант» | ДУ(К,О,Г,С) | ДУ(К,О,Г,С) | ДУ(К,О,Г,С) | ДУ(К,О,Г,С) | ДЧ-В | МУП «Гарант» городского округа Верхотурский(директор Савин А.А.) |
| 21. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (парковка специальных транспортных средств) (ед.). | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский (первый заместитель главы Администрации Литовских Л.Ю.) |
| 22. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (оборудование пешеходных объектов (спусков) необходимыми приспособлениями) (ед.). | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский (первый заместитель главы Администрации Литовских Л.Ю. |
| **В сфере транспорта** |
| 23. | Количество транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата), ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ВМУП «Транспорт» городского округа Верхотурский (директор Созинов С.В.) |

,

**Примечание:**

Показатели доступности объекта дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма:

ДП-И - доступен полностью - избирательно;

ДП-В - доступен полностью всем;

ДЧ-В - доступен частично всем;

ВНД – временно недоступен;

ДУ - доступен условно.

«О» - нарушение опорно-двигательного аппарата;

«С» - нарушение зрения;

«К» - на кресло-коляске;

«Г» - нарушение слуха;

«У» - нарушение умственного развития.

Приложение 2

к постановлению Администрации

 городского округа Верхотурский

от 15.09.2022г**. №** 752

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

 **для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») городского округа Верхотурский**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации**  | **Ожидаемый результат** |
| **Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Верхотурский** |
| 1. | Разработка и утверждение, внесение изменений постановлением Админист-рации городского округа Верхотурский Плана мероприятий («Дорожной карты») городского округа Верхотурский по по-вышению значений показателей доступ-ности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2025 года | Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-сам социальной защиты инвалидов в связи в ратификацией конвенции о правах инвалидов», Постановле-ние Правительства РФ от 17.06. 2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органа-ми исполнительной власти, органа-ми исполнительной власти субъек-тов Российской Федерации, органа-ми местного самоуправления меро-приятий по повышению значений показателей доступности для инва-лидов объектов и услуг в установ-ленных сферах деятельности» | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, руководители структурных подразделений, предприятий и организаций | 2022-2025 | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2. | Издание административно-распоряди-тельного акта организации о возложении обязанностей по оказанию помощи инва-лидам по зрению, слуху, с нарушениием опорно-двигательного аппарата в прео-долении барьеров, мешающих им поль-зоваться услугами | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Все предприятия и организации | 2022 - 2025 | Повышение качества ока-зания услуг инвалидам и маломобильным группам населения (далее - МГН)  |
| 3. | Разработка конкурсной документации для проведения конкурса по отбору пе-ревозчиков на право осуществления ре-гулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по му-ниципальным маршрутам городского округа Верхотурский с учетом требова-ний стандартов для создания доступной среды для групп населения с ограничен-ными физическими возможностями | Федеральный закон от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-том и городским наземным элект-рическим транспортом в Российс-кой Федерации и о внесении изме-нений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации» | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | 2022-2025 | Формирование норматив-ной правовой основы в сфе-ре пассажирских перевозок по созданию «безбарьер-ной» среды для групп насе-ления с ограниченными фи-зическими возможностями |
| 4. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных групп населения городского округа Верхотурский | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-ружений для маломобильных групп населения», Постановление Правительства Российской Феде-рации от 16. 02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной доку-ментации и требованиях к их содержанию» | Отдел архитектуры и строительства Администрации городского округа Верхотурский | 2022-2025 | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 5.  | Проведение заседаний Координацион-ного совета по делам инвалидов на территории городского округа Верхотурский, в том числе по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 28.09. 2010г. № 1237 «О Коор-динационном совете по делам ин-валидов в городском округе Вер-хотурский (изм.28.12.2021г. № 970) | Заместитель главы Ад-министрации город-ского округа Верхо-турский по социаль-ным вопросам, члены Координационного совета | 2022-2025 | Оптимизация деятельности и межведомственного взаи-модействия по вопросам создания условий для без-барьерной среды жизне-деятельности инвалидов на территории городского округа Верхотурский |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры** **(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** |
| 1. | Проведение конкурса по отбору перевоз-чиков для осуществления регулярных пассажирских перевозок пригородного сообщения по маршрутам городского округа Верхотурский подвижным соста-вом, адаптированным к перевозке групп населения с ограниченными физически-ми возможностями | Федеральный закон от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-том и городским наземным элект-рическим транспортом в Российс-кой Федерации и о внесении изме-нений в отдельные законодатель-ные акты Российской Федерации» | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | 2022-2025 | Повышение доступности транспорта общего пользования подвижным составом, приспособленным для перевозки групп населения с ограниченными физическими возможностями |
| 1.1. | Обеспечение маршрутов городских пас-сажирских перевозок транспортными средствами, адаптированными к пере-возке групп населения с ограниченными физическими возможностями | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация городского округа Верхотурский, ВМУП «Транспорт» | 2022-2025 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |
| 2. | Обеспечение устройства парковочного места для специальных автотранспорт-ных средств маломобильных групп населения.  | Муниципальная программа «Фор-мирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы» | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский | 2022-2024  | Увеличение доли доступ-ности для инвалидов объек-тов инфраструктуры (пар-ковка специальных транс-портных средств) |
| 3. | Обследование остановок общественного транспорта с целью оборудования их по-садочными площадками, ограждениями, навесами, скамьями, информационными табличками, дорожными знаками, схема-ми маршрутов общественного транспор-та | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | 2022-2025 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.1. | Установка информационных табло и речевых информаторов для установки в салоне транспортных средств категории М3, эксплуатируемых на маршрутах регулярных перевозок для перевозки инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Муниципальное унитарное предприятие «Транспорт» | 2022-2025 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 4. | Оборудование спуска к пешеходному мосту через р. Тура металлическим пандусом для маломобильных групп населения.  | Муниципальная программа «Фор-мирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы» | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский | 2022-2024 | Увеличение доли доступ-ности для инвалидов объек-тов инфраструктуры (обо-рудование пешеходных объектов (спусков) необхо-димыми приспособления-ми) |
| 5. | Обустройство тротуаров, лестничных пролетов, подходов к пешеходным пере-ходам и других объектов устройствами, обеспечивающими доступность среды маломобильным группам населения | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | 2022-2025 | Информирование общест-венности о необходимости создания условий для без-барьерной среды жизнедея-тельности инвалидов |
| 6. | Освещение на официальном сайте учреждения (организации) мероприятий по обеспечению доступности объектов | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители учреж-дений (организаций), расположенных на территории городского округа Верхотурский(по согласованию) | 2022-2025 | Информирование общест-венности о необходимости создания условий для без-барьерной среды жизнедея-тельности инвалидов |
| 7. | Проведение комиссией обследования жилых домов, в которых проживают инвалиды | Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 02.11.2018 г. № 915 «Об ут-верждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помеще-ний инвалидов и общего имущест-ва в многоквартирных домах, в ко-торых проживают инвалиды, вхо-дящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учё-том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-ности для инвалидов» | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский | 2022-2025 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |
| 7.1. | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ в жилых домах | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский | 2022-2025 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 7.2. | Выполнение ремонтных работ в жилых домах (изготовление перил, крылец, установка или ремонт пандусов, ремонт крылец и площадок перед входом) | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский | 2022-2025 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 8. | Внесение изменений в паспорта доступности учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» | Руководители учреж-дений культуры, централизованной биб-лиотечной системы, дополнительногообразования детей, подведомственных Уп-равлению культуры, туризму и молодежной политики | 2022-2025 | Уточнение плана меро-приятий по созданию усло-вий доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 9. | Обеспечение физической и информа-ционной доступности учреждений куль-туры и получения услуг приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковых, световых, так-тильных), тактильных табличек, мнемо-схем, указателей и табличек, упрощаю-щих ориентацию, бегущей строки и иное) | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-ружений для маломобильных групп населения»;Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» | Руководители учреж-дений культуры, цент-рализованной библио-течной системы, до-полнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | 2022-2025 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |
| 10. | Комплектование библиотечного фонда литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению | Муниципальная программа го-родского округа Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» | МБУК «Централизованная библиотечная система» | 2022-2025 | Обеспечение беспрепятст-венного доступа инвалидов к информации |
| 11. | Приобретение компьютерного, мульти-медийного и цифрового оборудования, лицензионного программного обеспече-ния, оборудования для сенсорных киос-ков для развития виртуальных и диста-нционных услуг библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» | МБУК «Централизованная библиотечная система» | 2022-2025 | Развитие виртуальных и дистанционных услуг МБУК «ЦБС» |
| 12. | Мероприятия, направленные на обеспе-чение социокультурной реабилитации и развитие доступной среды жизнедея-тельности инвалидов и других маломо-бильных групп, проводимые учрежде-ниями в сфере культуры и искусства | «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» | МАУК «Центр культуры»МБУК «Централизованная библиотечная система»МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств» | 2022-2025 | Обеспечение социокуль-турной реабилитации и раз-витие доступной среды |
| 13. | Оснащение организаций, осуществляю-щих социокультурную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвали-дов, оборудованием для проведения ме-роприятий по социокультурной реаби-литации и абилитации | «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» | МАУК «Центр культуры»МБУК «Централизованная библиотечная система»МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств» | 2022-2025 | Оснащение учреждений культуры оборудованием |
| 14. | Реализация проектов по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» | МАУК «Центр культуры»МБУК «Централизованная библиотечная система»МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств» | 2022-2025 | Реализация проектов по социокультурной реабилитации инвалидов |
| 15. | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются услуги, на соот-ветствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности | Постановление от 11.02.2014г. № 70-ПП «О координации деятель-ности в сфере формирования дос-тупной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-бильных групп населения на терри-тории Свердловской области»;Муниципальная программа «Раз-витие образования в городском ок-руге Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»;Руководители общеобразовательных учреждений | 2022-2025  | Уточнение плана мероприя-тий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобиль-ных групп населения |
| 15.2. | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-ружений для маломобильных групп населения» | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»;Руководители общеобразовательных учреждений | 2022-2025 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |
| 15.3. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ |
| 15.4. | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном:  | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-ружений для маломобильных групп населения» | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» | 2022-2025 | Рациональное расходова-ние финансовых средств, уточнение объемов расходов |
| 15.4.1. | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Меркушино, ул. Центральная. 18 - ремонт крыльца с устройством пандуса для маломобиль-ных групп населения | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-ружений для маломобильных групп населения»;Муниципальная программа «Раз-витие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года»СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-ружений для маломобильных групп населения»;Муниципальная программа «Раз-витие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | Муниципальное казенное образователь-ное «Меркушинская ООШ» | 2022 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов |
| 15.4.2. | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 – устройство пандуса для маломобильных групп населения | Муниципальное казенное образователь-ное «Кордюковская СОШ» | 2023-2024 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов |
| 15.4.3. | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Усть-Салда, ул. Центральная, 16 – устройство панду-са для маломобильных групп населения | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-ружений для маломобильных групп населения»;Муниципальная программа «Раз-витие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | Муниципальное казенное образователь-ное «Усть-Салдинская СОШ» | 2023-2024 |
| 15.4.4. | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, 21 – устройство панду-са для маломобильных групп населения | Муниципальное казенное образователь-ное «Дерябинское СОШ» | 2023-2024 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов |
| 15.4.5. | Муниципальное автономное общеобра-зовательное учреждение «СОШ № 46», Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 – оборудование стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Муниципальная программа «Раз-витие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | Муниципальное автономное общеоб-разовательное учреж-дение «СОШ № 46» | 2024 | Создание условий для бес-препятственного доступа инвалидов и других мало-мобильных групп населе-ния в образовательные организации |
| 15.4.6. | Муниципальное автономное общеобра-зовательное учреждение «СОШ № 46», Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 – строительство отдельно стоящего здания | Муниципальная программа «Раз-витие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | Муниципальное автономное общеоб-разовательное учреж-дение «СОШ № 46» | 2024 | Создание условий для бес-препятственного доступа инвалидов и других мало-мобильных групп населе-ния в образовательные организации |
| 16. | Реализация иных мероприятий по созда-нию универсальной безбарьерной сре-ды, позволяющей обеспечить совмест-ное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в муни-ципальных образовательных организа-циях | Муниципальная программа «Раз-витие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский», образовательные организации | 2022-2025  | Создание в образователь-ных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 17. | Проведение монтажных работ, ремонта и оборудования спортивных сооруже-ний в спортивных учреждениях, разра-ботка соответствующей проектной и сметной документации, приобретение спортивного инвентаря с учетом доступ-ности для маломобильных групп населения | Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-ловской области «Доступная среда» | МБСОУ «СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ | 2022-2025 | Создание условий для обеспечения беспрепятст-венного доступа для инва-лидов и маломобильных групп населения. |
| 18. | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физичес-кой культуре и спорту | Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-ловской области «Доступная среда» | МБСОУ «СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ | 2022-2025 | Информационная поддерж-ка, укрепление материаль-ной базы спортивных уч-реждений средствами и оборудованием для занятий физической культурой и спортом инвалидов и мало-мобильных групп населе-ния |
| 19. | Реализация физкультурно-оздорови-тельных мероприятий, мероприятий по занятию спортом для инвалидов, в том числе детей-инвалидов: приобретение специального оборудования для адап-тивной физической культуры и адаптив-ного спорта | Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-ловской области «Доступная среда» | МБСОУ «СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ | 2022-2025 | Проведение спортивных, физкультурно-оздорови-тельных мероприятий для инвалидов и маломобиль-ных групп населения |
| 20. | Ввод объектов в эксплуатацию с учётом обеспечения мероприятий по доступ-ности для маломобильных групп населения  | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и соо-ружений для маломобильных групп населения» | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский | 2022-2025 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |
| **Раздел VI. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 1. | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов | Приказ учреждения |  | 2022-2025 |  |
| 2. | Проведение технических учебных занятий, инструктажей | Приказ учреждения | Руководители управлений, организаций, учреждений | 2022-2025 | Повышение качества зна-ний специалистов, работаю-щих с инвалидами, по воп-росам, связанным с обеспе-чением доступности для них объектов, услуг и ока-занием помощи в их ис-пользовании или получении (доступу к ним) |
| 3. | Организация и проведение мероприятий по обучению (инструктированию) спе-циалистов учреждений в сфере культу-ры и искусства по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и особенностями предоставления услуг инвалидам | «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» | МАУК «Центр культуры»МБУК «Централизованная библиотечная система»МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств» | 2022-2025 | Обучение (инструктиро-вание) специалистов уч-реждений в сфере культуры и искусства |
| 4. | Повышение квалификации, профессио-нальная переподготовка специалистов, обеспечивающих оказание реабилита-ционных и (или) абилитационных меро-приятий детям-инвалидам | Муниципальная программа «Раз-витие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский», образовательные организации | 2022-2025 | Создание в образователь-ных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 5. | Обучение и повышение квалификации специалистов организаций в сфере адап-тивной физической культуры и спорта, участвующих в оказании реабилита-ционных и (или) абилитационных меро-приятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-ловской области «Доступная среда» | МБСОУ «СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ | 2022-2025 | Повышение квалификации специалистов в сфере фи-зической культуры и спор-та по программам работы с инвалидами и маломобиль-ными группами населения |

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

15.09.2022г. № 752

**ФОРМА ОТЧЕТА**

**за 20\_\_\_ г.**

**по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты)**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(полное наименование учреждения/организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено финансирование** | **Выполненные мероприятия за отчетный период / результат** |
| **План** **20\_\_\_г.** | **Факт****20\_\_\_г.** | **План** **20\_\_г.** | **Отчетный период** |
|  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

**ФОРМА ОТЧЕТА**

**по мероприятиям, реализованным в 20\_\_ г.**

**для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожная карта)**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(полное наименование учреждения/организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Объем финансирования, тыс. руб. (за отчетный период)** | **Выполненные мероприятия за отчетный период/ результат** |
|  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |