

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 14.02.2018г. № 76**

**г. Верхотурье**

***Об утверждения графика проведения мероприятий в 2018 году по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»***

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», паспортом приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить график проведения мероприятий в 2018 году по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы» (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Утвержден

 постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский

**от 14.02.2018г. № 76**

«Об утверждения проведения мероприятий в 2018 году

 по реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды

 на территории городского округа Верхотурский

на 2018-2022 годы»

ГРАФИК

проведения мероприятий в 2018 году по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | срок | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием | 20 февраля 2018 года | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских |
| 2 | Разработка дизайн проекта дворовых территорий. | 20 февраля 2018 года | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских |
| 3 | Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий | 28 февраля 2018 года | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских |
| 4 | Направление обращение в ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" о необходимости (отсутствии) разработки проектной документации и проведения | 1 марта 2018 года | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских |
| 5 | Подготовка сметной документации | 2 марта 2018 года | Начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский Сидоров В.Н. |
| 6 | Получение заключения о достоверности определения сметной стоимости | 15 марта 2018 года | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских |
| 7 | Подготовка конкурсной документации на проведение работ по благоустройству дворовых территорий | 22 марта 2018 года | Начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский Сидоров В.Н. |
| 8 | Проведение конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий | Март-апрель 2018 года | Начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский Сидоров В.Н. |
| 9 | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий | Май-октябрь 2018 года | Начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский Сидоров В.Н. |