## Доклад о ходе реализации муниципальных программ

## городского округа Верхотурский по итогам 2021 года

## В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2025 года» по итогам 2021 года освоено 60595,3 тыс.рублей или 97,0 процентов от годовых назначений (62497,4 тыс.рублей).

## Расходы на подпрограмму «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2025 года» составили 308,0 тыс.рублей или 100,0% от годовых назначений. Проведены мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

## На подпрограмму «Совершенствование кадровой политики городского округа Верхотурский до 2025 года» освоено 68,8 тыс.рублей или 47,1 процентов от годовых назначений. Средства направлены на повышение квалификации 19 муниципальных служащих.

## На подпрограмму «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2025 года» освоено 3892,6 тыс.рублей или 100,0 процентов от годовых назначений. Осуществлено пенсионное обеспечение 27  человек.

## В рамках подпрограммы «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2025 года» освоено 76,2 тыс.рублей или 32,2 процентов от годовых назначений (237,0 тыс.рублей). Оплачены услуги за опубликование нормативных правовых актов, иной информации в средствах массовой информации (450 НПА).

## В рамках подпрограммы «Информатизация городского округа Верхотурский до 2021 года» освоено 1617,3 тыс.рублей или 93,7 процентов от годовых назначений (1725,5 тыс.рублей). Реализованы мероприятия по информатизации городского округа Верхотурский.

## В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2025 года» расходы составили 112,4 тыс.рублей или 97,4 процентов от годовых назначений. Расходы направлены на организацию деятельности административной комиссии. Проведено 4 заседания комиссии и рассмотрено 6 дел.

## В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2025 года» расходы составили 12,5 тыс.рублей или 100,0 процентов от годовых назначений.

## В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы городского округа Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 2025 года»  израсходовано 54507,5 тыс.рублей или 97,2 процентов от плановых назначений 2021 года (56055,4 тыс.рублей). В том числе на обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) освоено 41423,4 тыс.рублей или 98,0 процентов от годовых назначений (42260,7 тыс.рублей); на обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы) освоено 13084,1 тыс.рублей или 94,9 процента от годовых назначений (13794,7 тыс.рублей). Коэффициент освоения выделенных бюджетных ассигнований составил 97%.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» запланированные мероприятия по 8 Подпрограммам 	выполнены на 96,3 % от плана в сумме 11963,0 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» на сумму 498,3 тыс. руб., что составляет 86,4 %  выполнения  плана.

-Мероприятие 1

Устройство майн перед мостом через реку Тура в с. Меркушино, пешеходный мост – 197,3 тыс. руб.

Очистка затвора шлюза от льда Городской пруд ГТС – 25,6 тыс. руб.

Оплата заработной платы с начислениями мотористу для перевозки людей на период паводка, приобретение ГСМ для лодки, устройство пешеходного настила  - 267,9 тыс. руб.

Приобретение спасательных жилетов в с. Усть-Салда – 5,5 тыс. руб.

Обучение в УМЦ – 2,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» на сумму 8532,9 тыс. руб., что составляет 98,5 %  от плана.

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на сумму 1540,1 тыс. руб., что составляет 91,0 %  выполнения  плана.

Мероприятие 1:

Устройство и обслуживание для забора в зимнее время (территориальные управления и г. Верхотурье) – 514,8 тыс. руб., что составляет 94,3 %.

Устройство пожарного водоема с. Красногорское –388,6 тыс. руб. (100%)

Мероприятие 2:

Опахивание населенных пунктов – 291,7 тыс. руб., что составляет 100% от плана

Мероприятие 3:

Приобретение ГСМ и запчастей к мотопомпе (все ТУ) – 14,4 тыс. руб.

Приобретение комплектующих и запчастей к мотопомпе – 78,1 тыс. руб.

Выполнение работ по тушению лесных пожаров – 10,5 тыс. руб.

Установка автономных пожарных извещателей – 38,8 тыс. руб.

Информационный аншлаг – 5,0 тыс. руб.

Мероприятие 4.

Предоставление субсидий для ДПО – 198,2 тыс. руб. ( 99,1%).

Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский» - денежные средства не выделены.

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» - 243,5 тыс. руб., что составляет 100% от плана

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» на сумму 1043,9 тыс. руб., что составляет 99,3%.

Плановые значения, по целевым показателям запланированные к реализации в отчетном году выполнены (достигнуты).

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года» по итогам 2021 года освоено 56 829,7 тыс.рублей, что составляет 98,5 процентов от плана (57 695,6 тыс.рублей).

На реализацию подпрограммы «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2025 года» освоено 4 929,5 тыс.рублей или 97,6 процентов от годовых назначений. Предоставлены субсидии ВМУП «Транспорт» на возмещение разницы расходов от продажи детских и социальных проездных билетов, на возмещение убытков по пригородным муниципальным маршрутам и на выполнение работ, связанным с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Единой маршрутной сети в границах городского округа Верхотурский, а также на частичную компенсацию затрат в условиях ухудшения ситуации в результат распространения новой коронавирусной инфекции. Приобретены 20 карт маршрута регулярных перевозок.

На реализацию подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2025 года» освоено 48 915,6 тыс.рублей или 99,2 процентов от годовых назначений (49 326,5 тыс.рублей).

Проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети (автомобильных дорог, площадей и тротуаров) на сумму 13 043,0 тыс. рублей.

На ремонт автомобильных дорог израсходовано 35 872,6 тыс. рублей, в т.ч. ремонт автомобильной дороги местного значения в п. Привокзальный по ул. Станционная, Новая, Свободы, Садовая протяженностью 2,41 км, общей стоимостью 21 194,67 тыс. руб.

Проведен ремонт дорог (исправление профиля основания автомобильных дорог) в п. Привокзальный по ул. Лермантова (180 м.), пер. Безымяный (448 м.), ул. Рабочая (135 м) и ул. 8Марта (105 м), в г. Верхотурье по ул. Покровская (190 м) (всего 1058 метров).

Проведен ямочный ремонт дорог:

г. Верхотурье:

- ул.Ершова – 32 кв.м.

- ул.20 лет Победы, автобусная остановка «Леспромхоз» – 45,4 кв.м.

- ул.Комсомольская – 36 кв.м.

- ул.Парковая -380 кв.м.

Микрорайон Фура:

- ул.Туринская – 16,7 кв.м.

ИТОГО: 510,1 кв.м.

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2025 года» расходы составили 2 984,6 тыс. рублей или 89,9 процентов от годовых назначений.

Продолжена работа по организации безопасного движения детей около образовательных учреждений: обустроен пешеходный переход возле д/сада в с. Красногорское, установлен 1 светофорный объект Т.7, установлено 125 дорожных знака, также проводились работы по нанесению дорожной разметки и обустройству освещения на пешеходных переходах.

Пешеходные переходы:

Свердловская область, Верхотурский район, с.Красногорское, ул.Молодежная,7.

Свердловская область г. Верхотурье, ул.Куйбышева,2 (возле МАОУ «ООШ №2»). Приобретение и установка светофоров Т-7.

Искусственные дорожные неровности:

г. Верхотурье, ул. Покровская;

г. Верхотурье, ул. Ленина;

Верхотурский район, с.Красногорское, ул.Молодежная,7.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025года» за 2021 год фактический объем расходов составляет – 1672,335 тыс.руб., в том числе средства: МБ – 820,106 тыс.руб., ОБ – 852,229 тыс.руб.,  что составляет 88,250 % от годового (планового) объема расходов.

В 2021 году проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Подготовка документов по планировке территорий

Плановый объем расходов  на 2021 год составил 168,600 тыс.руб., в том числе средства: МБ – 52,000 тыс.руб., ОБ – 116,600 тыс.руб.

Фактический объем расходов на 31.12.2021 составляет – 168,600 тыс.руб.,                  в том числе средства: МБ – 52,000 тыс.руб., ОБ – 116,600 тыс.руб.,  что составляет 100,00 % от годового (планового) объема расходов.

Разработан проект планировки территории «Юго-восточная часть поселка Калачик» городского округа Верхотурский, площадь территории составила 7,4га.

Мероприятие 2. Внесение изменений в документы градостроительного зонирования.

Плановый объем расходов  на 2021 год составил 104,000 тыс.руб., в том числе средства: МБ – 104,000 тыс.руб., ОБ – 0,000 тыс.руб.

Фактический объем расходов на 31.12.2021 составляет – 104,000 тыс.руб.,                в том числе средства: МБ – 104,000 тыс.руб., ОБ – 0,000 тыс.руб., что составляет 100,00 % от годового (планового) объема расходов.

Разработан проект «Внесение изменений в документы градостроительного зонирования «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский».

Мероприятие 3. Внесение изменений в документы территориального планирования.

Плановый объемов расходов  на 2021 год составил 360,500 тыс.руб., в том числе средства: МБ – 156,000 тыс.руб., ОБ – 204,500 тыс.руб.

Фактический объем расходов на 31.12.2021 составляет – 360,500 тыс.руб.,               в том числе средства: МБ – 156,000 тыс.руб., ОБ – 204,500 тыс.руб., что составляет 100,00 % от годового (планового) объема расходов.

Разработан проект «Внесение изменений в документы территориального планирования «Генеральный план городского округа Верхотурский» 1этап.

Мероприятие 4. Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Плановый объемов расходов  на 2021 год составил 86,440 тыс.руб., в том числе средства: МБ – 86,440 тыс.руб., ОБ – 0,000 тыс.руб.

Фактический объем расходов на 31.12.2021 составляет – 86,440 тыс.руб.,                   в том числе средства: МБ – 86,440 тыс.руб., ОБ – 0,000 тыс.руб., что составляет 100,00 % от годового (планового) объема расходов.

Мероприятие 5. Описание местоположения границ населенных пунктов городского округа Верхотурский.

Плановый объемов расходов  на 2021 год составил 225,600 тыс.руб., в том числе средства: МБ – 67,700 тыс.руб., ОБ – 157,900 тыс.руб.

Фактический объем расходов на 31.12.2021 составляет – 58,80 тыс.руб.,                  в том числе средства: МБ – 17,633 тыс.руб., ОБ – 41,129 тыс.руб., что составляет 26,05 % от годового (планового) объема расходов.

В рамках ранее заключенных муниципальных контрактов в  2021г. осуществлялось выполнение данных мероприятий.

При плановом значении достижения к 31.12.2021 году - 100%  населённых пунктов сведения о которых внесены в ЕГРН  (44 населённых пункта, находящихся на территории ГО Верхотурский) на 31.12.2021 фактически достигнут показатель 86,40% (38 населённых пунктов).

В текущем году при плановом значении 11 населенных  пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН составляет - 5 населенный пунктов, что составляет 45,0%.

Мероприятие 6. Описание местоположения границ территориальных зон городского округа Верхотурский.

Плановый объемов расходов  на 2021 год составил 241,559 тыс.руб., в том числе средства: МБ – 241,559 тыс.руб., ОБ –0,00 тыс.руб.

Фактический объем расходов на 31.12.2021 составляет–185,633 тыс.руб.,                       в том числе средства: МБ – 185,633 тыс.руб., ОБ –0,000 тыс.руб., что составляет 76,85% от годового (планового) объема расходов.

В рамках ранее заключенных муниципальных контрактов в 2021 году осуществлялось выполнение данных мероприятий.

При плановом значении достижения к 31.12.2021 году - 100%  территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН  (441 территориальная зона, находящихся на территории ГО Верхотурский)                     на 31.12.2021 фактически достигнут показатель 87,0% (383 территориальных зоны).

В текущем году при плановом значении 146 территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН составляет 82 территориальные зоны, что составляет 56,2%.

Выполнение мероприятий 5 и 6 проводилось  в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2019, 2021 годах.

Мероприятие 8. Выполнение комплексных кадастровых работ

Плановый объемов расходов средств местного бюджета на 2021 год составил 708,40 тыс. руб., МБ – 218,400 тыс.руб., ОБ –490,000 тыс.руб.

Фактический объем расходов  на 31.12.2021 год составил 708,400 тыс. руб., МБ – 218,400 тыс.руб., ОБ –490,000 тыс.руб., что составляет 100,00 % от годового (планового) объема расходов.

Проведены комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 66:09:0201013.

В текущем году при плановом значении 100 объектов недвижимости  в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы и сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости на 31.12.2021 составило  – 313 объектов, что составляет 313%.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и предприятий агропромышленного комплекса в городском округе Верхотурский до 2025 года» по итогам 2021 года  из бюджета городского округа выделено 493,5 тыс. рублей, что составляет 100% от годовых назначений.

1. По мероприятию 1 «Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим организациям, осуществляющие содействие развитию малого и среднего предпринимательства, и зарегистрированным на территории городского округа Верхотурский» участником, реализующим мероприятия в рамках Соглашения, является некоммерческая организация – Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский, согласно заключенному Соглашению между Администрацией городского округа Верхотурский и Фондом поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский № 3 от 05.04.2021г. Платежное поручение на перечисление денежных средств № 447 от 14.07.2021г.

В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский на поддержку малого и среднего предпринимательства разработаны:

- Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на создание и обеспечение деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский в рамках реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» утвержденный постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 22.03.2021г. № 180;

- Соглашение № 3 о предоставлении субсидии из местного бюджета городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский на выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» в 2021 году от 05.04.2021г.;

Информация о ходе исполнения Соглашения с указанием конкретных результатов реализации мероприятий, приведенных в модельном плане-графике по реализации мероприятий соглашения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на софинансирование мероприятий муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» за 2021 год:

1) Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа Верхотурский:

С целью формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа Верхотурский были направлены запросы в отдел архитектуры и градостроительства и комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский, субъектам малого предпринимательства по свободным земельным участкам и помещениям.

На основании полученных ответов на запросы и поступающих предложений от субъектов малого предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства предварительно сформирована база данных инвестиционных площадок, в которую вошли 6 объектов, из них 5 нежилых помещений и 1 земельный участок.

Вид собственности использования нежилых зданий и земельных участков областная и частная.

Вид разрешенного использования нежилых зданий и земельного участка под объекты бытового обслуживания, гостиницы, под офисы, общественное питание, торговлю. Инвестиционные площадки обследованы на техническое состояние, на вид разрешенного использования, сделаны фото объектов.

Проведено заседание Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства, на котором рассматривались предложения о предполагаемых объектах, для включения их в базу данных инвестиционных площадок.

Перечень инвестиционных площадок разослан членам координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства для согласования и утвержден координационным советом 01.06.2021г., размещен на сайте Фонда и городского округа Верхотурский.

2) Оказание консультационных и образовательных услуг субъектам малого предпринимательства:

Всего оказано - 1581 услуга 81 уникальному субъекту малого и среднего предпринимательства, в том числе:

349 консультационных услуг 137 СМП,

46 услуг 10 СМП - по инструментам поддержки предпринимательства в Свердловской области,

1170 бухгалтерских услуг 203 СМП, в том числе по договорам ведения бухгалтерского учета и отчетности, налогообложению,

71 финансовых услуг 16 СМП по бизнес-планированию, ресурсам, субсидиям,

32 услуги 16 СМП по юридическим вопросам с подбором нормативных документов и кадровым вопросам.

41 образовательная услуга - организованы и проведены в Он-Лайн формате в виде вебинаров. Получили поддержку 28 субъектов предпринимательской деятельности и 32 самозанятых.

3) Продвижение налога на профессиональный доход «Самозанятые»

Новый вид налог на профессиональную деятельность в городском округе начинает набирать свой контингент трудовой деятельности, производимый товаром или предоставлением услуг, изготовленный своими руками. Предпосылки к регистрации как «Самозанятый» у населения округа имеются. Это выполнение разовых работ, сбор ягод, ремонты жилых и нежилых зданий, строительство, пошив одежды, изготовление поделок и рукоделие, пчеловодство, ремонт обуви, пчеловодство, парикмахерские услуги и ногтевой сервис, изготовление ключей.

Информация о «Самозанятых» распространяется через рекламные буклеты, сайт фонда, социальные сети, личные встречи.

Для регистрации в качестве Самозанятого - это в первую очередь это консультация, личная встреча, сравнение ИП с Самозанятым плюсы и минусы. За 2021 год Фондом проведено 48 консультаций гражданами, в итоге зарегистрировалось в качестве самозанятых 32 человека. Всего по данным Министерства инвестиций и развития Свердловской области с начала года зарегистрировались в качестве самозанятых 167 человек.

Совместно с Управлением социальной защиты населения в селах Кордюково и Дерябино по созданию рабочих мест проведены выездные семинары на тему: «Самозанятость и социальные контракты». Желающим поучаствовать в отборе на получение субсидии в рамках социального контракта, Фонд оказывал помощь в разработке бизнес планов.

За 2021 год подготовлено 4 бизнес плана. Прошли отбор и получили субсидии на развитие бизнеса 3 бизнес плана: «Массажный салон», «Ремонтная автомастерская», «Кузовной ремонт».

4) Оказание учебно-методологической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам налогообложению, бухгалтерского учета, по составлению трудовых договоров, регистрации граждан в качестве субъекта малого предпринимательства:

Оказана методологическая помощь 1232 услуг 63 СМП по вопросам бухгалтерской отчетности и составлению трудовых договоров.

На обслуживании бухгалтерской отчетности в фонде числится – 20 СМП, оказывающие услуги общественного питания и торговли, изготовление мебели, в области сельского хозяйства.

Субъектам малого предпринимательства и для граждан планирующих начать свое дело предоставляется информационный материал и рабочее место - пользование компьютера, интернета, принтера.

По вопросам трудовых отношений, налогообложения, пакета документов при регистрации ИП или ООО – проводятся консультации, готовятся проекты трудовых договоров. За 2021 год оказана помощь в регистрации 17 гражданам в качестве субъекта малого предпринимательства по основным ОКВЭДам, это торговля - 5, общественное питание – 2, услуги – 3, сельское хозяйство – 5, услуги такси и грузоперевозки - 2.

Изготовлено электронно цифровых подписей – 18 штук для работы с государственными учреждениями такими как ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ.

Оказывается помощь при регистрации САМОЗАНЯТЫХ, переходе с ИП на самозанятость.

Фондом оказана помощь в прекращении деятельности в качестве ИП 12 человек в сферах деятельности: производство - 3, парикмахерские услуги – 5, прочие – 4.

Фондом заключен договор с «1С Предприятие и бухгалтерский учет». Компания предоставляет методологическую помощь по вопросам бухгалтерского учета. Фонд предоставляет субъектам малого предпринимательства по запросам информацию с сайта 1С.

Гражданам оказывается полный пакет услуг связанный с регистрацией и в период деятельности субъекта малого предпринимательства, в том числе с начинающими свою деятельность. У предпринимателя отпадает необходимость отслеживать сроки отчетности, составление отчетности, сроки платежей. У многих предпринимателей отсутствуют необходимые знания по бухгалтерскому учету.

Субъекты малого предпринимательства принимают участие в вебинарах, прямых эфирах организованных Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Информация о проводимых, мероприятих доводится до предпринимателей через Интернет рассылки, телефонные звонки, объявления на сайте фонда wvpmpso@mail.ru.

Действующим СМП также своевременно доводится информация о поддержке пострадавших отраслей экономики по линии федеральной и областной поддержки, ФНС.

5) Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (wvpmpso@mail.ru)

Информационная поддержка предпринимателей доводится до субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации такие как сайт фонда wvpmpso@mail.ru – 17 статей; портал малого и среднего бизнеса Свердловской области 66msp.ru – 4 статьи; Сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства –sofp.ru – 3 статья, на сайте городского округа Верхотурский – 8 статей, рассылка на электронные адреса СМП – 17 материалов, в социальных сетях - 10 информационных материала.

Фонд проводит информирование об информационных системах Деловая среда, Корпорация 66msp Бизнес навигатор, личном кабинете на сайте СОФПП – где имеется информация самых разных направлений, есть возможность задать и получить обратную связь по заданным вопросам.

2. По мероприятию 2 «Оказание услуг по организации проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский» участником, реализующим мероприятия в рамках Муниципального контракта № 63 от 15.02.2021г., является Общество с ограниченной ответственностью «Фонд развития и поддержки сельского хозяйства», согласно заключенному контракту ООО «Фондом РПСХ» проведено 6 ярмарок.

За оказание услуг ярмарочной деятельности перечислены денежные средства по платежным поручениям:

№ 462 от 09.04.2021г. за проведенные ярмарки за 1 квартале;

№ 1545 от 29.10.2021г. за проведенные ярмарки за 2 квартале;

№ 1587 от 29.10. 2021г. за проведенные ярмарки за 3 квартале;

№ 2095 от 29.12.2021г. за проведенные ярмарки за 4 квартале.

Расходы на реализацию муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года» за 2021 год составили 81457,0 тыс.рублей или 89,4 % от плановых назначений 2021 года (91081,2 тыс.рублей).

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года»:

Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда – 898,7 тыс.руб.

Ремонт жилых помещений, переданных по договорам социального найма – 631,9 тыс.руб.

Внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения находящиеся в муниципальной собственности в размере 1139,9 тыс. руб.

Проведено обследование и оценка состояния многоквартирных домов на сумму 220,0 тыс.руб.

Выплачена Субсидия управляющей компании на возмещение части расходов за проведение  капитального ремонта в многоквартирных домах в размере 80,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года»:

Произведены работы по корректировки схем тепло и водоснабжения на сумму 100 тыс.руб.

Оплачены работы по ремонту станции водоочистки в микрорайон ИК-53 на сумму 2000,0 тыс.руб.

Выплачены субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на оказание финансовой помощи муниципальном унитарному предприятию «ГАРАНТ»	- 995,0 тыс.руб.

Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский – 16313,5 тыс.руб.

Оплачены работы по разработке документов в размере 134,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года»:

Оплачены услуги по разработке топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский – 50,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года»:

Произведена оплата расходов за уличное освещение в размере 5765,3 тыс. руб.

Произведена оплата за работу по озеленению городского округа Верхотурский – 865,9 тыс.руб.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 1087,4 тыс.руб.

Произведены работы по благоустройству (установка и уборка новогодней елки в центре города, уборка мусора, устройство контейнеров и др.) на общую сумму 3899,0 тыс. руб.;

Оплачены работы по контракту за отлов животных без владельцев в сумме 681,3 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года»:

27082,5 тыс.руб. - обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений, расходы на содержание рем. групп на сельских территориях.

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2025 года»:

Оплачены работы по строительству газораспределительных сетей  в городском округе Верхотурский в сумме 16628,0 тыс. руб.

Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский – 1419,4 тыс. руб.

Подпрограмма  «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2025 года»:

Выплачена Субсидия из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский (МУП «Гарант») в размере 339,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2025 года»:

Оплачены работы по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский в размере 45,8 тыс.руб.

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»:

Выплачена Субсидия из бюджета городского округа Верхотурский юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» в размере 1080,5 тыс.руб.

Расходы на финансирование мероприятий по муниципальной программе городского округа Верхотурский «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2025 года» за 2021 год  составили 5 056 944,96  рублей или 59,31 % от плановых назначений 2021 года:

- Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами» - 4 531 270,35 руб. (или 65,81 %) направлены на перемещение твердых бытовых отходов, создание контейнерных площадок на территории городского округа Верхотурский, приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, содержание и ремонт полигонов размещения ТБО и ЖБО и сельских свалок городского округа Верхотурский;

- Подпрограмма «Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения до 2025 года» -  525 674,61 (32,02%) направлены на содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения и  их обустройство.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года» по итогам 2021 года освоено 7145,4 тыс.рублей средств местного бюджета или 95,2 процентов от годовых назначений.

Работая над выполнением программы, учреждение опирается на исполнение программы по намеченным задачам и целям.

Муниципальное задание на 2021 г.:

| Наименование задания | Утвержденный план на 2021 г. | Исполнено 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 135 | 119 |
| Обеспечение доступа к объектам спорта | 23800 | 23800 |
| Организация работы подростковых клубов по месту жительства | 50 | 50 |

Для реализации муниципального задания всего затрачено 6970,2 т.р., в т.ч.:

- Всего проведено 119 мероприятий на сумму 275,7 т.р., в т.ч.:

– 75,1 т.р. на приобретение наградной атрибутики;

– 79,6 т.р. на приобретение расходных материалов, ГСМ и продуктов питания для организации мероприятий;

– 17,0 т.р на проведение акарицидной обработки на территории стадиона;

– 104,0 т.р. на организацию работы катка в зимний период.

- На обеспечение доступа к объектам спорта затрачено 6383,1 т.р., в т.ч.:

– 5907,1 т.р. на выплату заработной платы сотрудникам организации и начислений на заработную плату;

– 340,9 т.р. на оплату эл. энергии, услуг охраны и услуг (работ) по содержанию имущества;

– 125,1 т.р. на приобретение расходных материалов для содержания организации;

– 10 т.р. на оплату налога на имущество организации.

- На организацию работы подростковых клубов затрачено 333,8 т.р. (оплата заработной платы сотрудников и начислений на заработную плату):

На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) запланировано 172,7 т.р., в т.ч.:

– 120,9 т.р. из областного бюджета

– 51,8 т.р. из местного бюджета

Исполнено по данному мероприятию на сумму 172,7 т.р., в т.ч.:

– 120,9 т.р. из областного бюджета

– 51,8 т.р. из местного бюджета

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский до 2020 года «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года» по итогам 2021 года израсходовано 38462,02 тыс. рублей или 93,9 процентов от годовых назначений (39964,6 тыс.рублей).

Подпрограмма «О дополнительных мерах профилактики туберкулеза на территории городского округа Верхотурский до 2025 года».

Заключен договор с ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» на оказание услуг по лечению больных туберкулезом (приобретение медикаментов для лечения малоимущих граждан) на сумму 30,0 т. руб.

Так же запланированы денежные средства на оплату проезда до лечебных учреждений, граждан больных туберкулезом в сумме 12,3 т.р. Денежные средства на оказание услуг по лечение больных туберкулезом перечислены ГБУЗ СО ЦРБ в полном объеме. На оплату проезда, до противотуберкулезных лечебных учреждений в 2021 году поступило 3 заявления, предоставлена материальная помощь на сумму 5,3 т.р.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 82,5%.

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2025 года».

Заключены договоры (три договора) с ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» на оказание услуг по вакцинации населения городского округа Верхотурский (приобретение вакцины от весеннее - летнего клещевого энцефалита для детей и пожилых людей) на общую сумму 100,0 т. руб. В 2021 г. приобретена вакцина на сумму 100,0. Мероприятия подпрограммы выполнены на 100 %.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2025 года»:

В 2021 году предоставлены денежные средства в сумме 10 т.р. на приобретение ГСМ для проведения рейдов в неблагополучные семьи Дерябинского ТУ.

Оплачены услуги ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» приобретены наркотесты на сумму 19,95 т.р.

На сумму 60 т.р. предоставлена субсидия народной дружине городского округа Верхотурский.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 99,94%.

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2025 года»

Мероприятие: Оказание материальной помощи. В 2021 году поступило                         4 заявления об оказании помощи на ремонт жилья труженикам тыла, помощь оказана 4 гражданам на сумму 99,6 т.р.

Мероприятие: Проведение мероприятий для граждан старшего поколения.

В 2021 году проведены мероприятия на сумму227,5 т.р (мероприятия выполнены в полном объёме, 24339,24 т.р. кредиторская задолженность, перечислена в январе 2022 года): приобретение открыток и цветов для поздравления тружеников тыла с 9 мая, приобретение цветов и подарков для поздравления с юбилейными датами рождения и вручения открыток Президента РФ долгожителей городского округа Верхотурский. Организация мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Низкий процент исполнения по мероприятиям связан с режимом самоизоляции для граждан старшего поколения с марта 2020 года.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 100 %.

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных организаций до 2025 года».

Мероприятие: Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятие реализуется по заявлениям граждан. В 2021году оказана материальная помощь 32 гражданам на сумму 151,2 т.р. Мероприятия реализуются по заявлениям граждан.

Мероприятие: Проведение мероприятий общественными организациями. В 2021 году проведен отбор на предоставление субсидии некоммерческой организации. Предоставлена субсидия НО ХКО «Хутор Верхотурья»,  Верхотурскому отделению всероссийского общества инвалидов общая сумма выплат в 2021 году составила 99,6 т.р.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 99,95 %.

Подпрограмма: Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Мероприятия подпрограммы реализуются в течении года в соответствии с графиком предоставления субсидий и субвенций и поступающими заявлениями граждан.

Подпрограмма: Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский.

В подпрограмме запланировано предоставление социальных выплат почетным гражданам городского округа Верхотурский по заявлениям. Выплата осуществляется 10 почетным гражданам, ежемесячно в сумме 2000 руб. Мероприятия подпрограммы выполнены на 100%.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2025 года».

В 2021 году предоставлена социальная выплата одной молодой семье, выплата реализована на 100%, приобретена благоустроенная квартира.

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2025 года».

В 2021 году мероприятие данной подпрограммы не реализовывается в связи с отсутствием участников.

Основные мероприятия программы выполнены на 99%. Денежные средства израсходованы на 96,15%. Низкий процент освоения денежных средств связан с реализацией подпрограммы 9 «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры. Средства данной подпрограммы израсходованы на 81,22 %.

Освоение финансирования в рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020-2025 годы» по итогам 2021 года исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 2021 году составило 70 900,8 тыс. руб. или 93,35 % к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи, из них:

средства областного бюджета – 3 219,5 тыс. руб.

средства местного бюджета – 67 681,3 тыс. руб.

В отчетном периоде средства бюджета в основном были направлены на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных и автономного учреждений, в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий – 52 112,2 тыс. руб., что составляет 73,5 % от суммы исполнения бюджета в отчетном периоде.

По разделу 0703 ЦСт 1020725010 по статье 241 доведена субсидия ДШИ на организацию деятельности учреждения дополнительного образования детей – 8 854 199,48 руб.

Расход был направлен:

На выплату заработной платы (ст. 211) в размере 6 621 992,02 руб., на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л) (ст. 266)  израсходовано 82 400,37 руб. На оплату налогов, начисленных на заработную плату (ст. 213) израсходовано 1 725 257,61 руб.

На оплату услуг связи (ст. 221) израсходовано  31 015,41 руб., в т.ч. на услуги телефонной связи  9 415,41 руб., на услуги интернет 21 600,00 руб.

На коммунальные услуги (ст. 223) израсходовано 303 185,36 руб., в т.ч. на оплату теплоснабжения  209 994,64 руб.,  на оплату электроэнергии 71 438,21 руб., на оплату за услуги холодного водоснабжения израсходовано 7 046,12 руб., на оплату водоотведения израсходовано 2 163,75 руб., на оплату услуг по вывозу ТКО израсходовано 12 542,64 руб.

На оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225) израсходовано 20 869,44 руб.: 1 369,44 руб. за дератизацию помещений, 2 500,00 на монтажные, демонтажные работы, подготовку к поверке, поверка приборов УКУТ,  17 000,00 руб. израсходовано на гидропневмопромывку, гидравлические испытания внутренней системы отопления.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226)  израсходовано  69 479,27 руб.: на оплату охраны объекта израсходовано 16 943,30 руб., на оплату услуг по обслуживанию средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации израсходовано 20 403,97 руб., за обслуживание УКУТ 
12 600, 00 руб., за техническое обслуживание системы мониторинга и трансляции тревожных  сообщений установок пожарной сигнализации израсходовано 12 012,00 руб., на оплату по оказании услуги по выполнению программно-технического и информационного сопровождения сайта  израсходовано 5 620,00 руб., на оплату за техническое обслуживание ключа SSL израсходовано 1 900,00 руб.

По разделу 0703 ЦСт 1020746600 по статье 241 – субсидия МБУ ДО «Верхотурская ДШИ» обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке – 193 550,00 руб. (областной бюджет).

Расход был направлен:

На выплату заработной платы (ст. 211) в размере 148 656,00 руб. На оплату налогов, начисленных на заработную плату (ст. 213) израсходовано 44 894,00 руб.

По разделу 0703 ЦСт 1020925030 по статье 241 доведена субсидия МБУ ДО «Верхотурская ДШИ» на обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сумме 38 539,00 руб.

Расход был направлен:

На увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ст. 346) израсходовано 38 539,00 руб. (приобретение комплектующих к компьютеру).

По разделу 0703 ЦСт 1020946600 по статье 241 – субсидия МБУ ДО «ДШИ» на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке – 1 305 950,00 руб. (областной бюджет).

Расход был направлен:

На увеличение стоимости основных средств (ст. 310) израсходовано 1 305 950,00 руб.: приобретение Интерактивного комплекта YESVision 80" Комфорт израсходовано 107 500,00 руб.; приобретение Интерактивной панели Lumien LMP6502MLRU израсходовано 202 500,00 руб.; приобретение Наушников hd300 в количестве 9 штук израсходовано 33 750,00 руб.; приобретение Nektar Impact LX 49+ USB MIDI  клавиатура, 49 клавиш Mac\PC\iPad\ Bitwing 8-Trac в количестве 5 штук израсходовано 79 950,00 руб.; на приобретение Shure PGA27LC Кардиодного конденсаторного микрофона с большой диафрагмой израсходовано 20 090,00 руб.; на приобретение звукового USB-интерфейс, 32бит/192кГц, 6in\4out,4микр. израсходовано 31 990,00 руб.; на приобретение HOHNER аккордеона 1/2, 2-х голосный, цвет красный израсходовано 100 000,00 руб.; на приобретение Метрономов механических Witther Takteii Classic в количестве3 штук израсходовано 15 000,00 руб.; на приобретение Ноутбуков LENOVO IP Gaming 3 15ARH05, 15.6",  IPS, AMD  Ryzen 5  4600H 3.0ГГц, 8ГБ в количестве 9 штук израсходовано 467 010,00 руб.; на приобретение мебели израсходовано 63 180,00 руб.; на приобретение Колонок 2.0 Crown CMS-506 израсходовано 5 199,00 руб.; на приобретение Графических планшетов XP-PEN Deco 01V2(10х6,25, USB) в количестве 9 штук израсходовано 53 991,00 руб.; на приобретение принтера израсходовано 16 399,00 руб.; на приобретение Мыши беспроводной Okick 615MW,1000,dpi, Black\Red, USB в количестве 9 штук израсходовано 4 491,00 руб.; на приобретение стула для посетителей в количестве  10 штук израсходовано 29 000,00 руб.; на приобретение стула офисного израсходовано 2 740,00 руб.; на приобретение компьютер в сборе (системный блок. клавиатура, мышь) израсходовано  39 240,00 руб.; на приобретение шкафа полуоткрытого израсходовано 8000,00 руб.; на приобретение шкафа закрытого  израсходовано19 420,00 руб.; на приобретение стола письменного с ящиками израсходовано 6500,00 руб.

По разделу 0703 ЦСт 1021125050 по статье 241 – субсидия МБУ ДО «ДШИ» на  ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства – 605 026,14 руб.

Расход был направлен:

На оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225) израсходовано 581 026,14 руб. за работы по "Перепланировке части помещений первого этажа с целью их приспособления для детей с ОВЗ МБУ ДО "Верхотурская ДШИ" нежилого здания  в г. Верхотурье, ул. Свободы,2.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 24 000,00 руб. на электрометрическое измерение на объекте МБУДО "Верхотурская ДШИ".

По разделу 0703 ЦСт 1024225070 по статье 241 доведена субсидия МБУ ДО «ДШИ» на осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в сумме 490 875,00 руб.

Расход был направлен:

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 490 875,00 руб.  за установку системы автоматического регулирования тепла в здании Верхотурской ДШИ.

По разделу 0707 ЦСт 1062726010 обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью – 80 766,23 руб., в т.ч. по статье 211 «Заработная плата» израсходовано 62 032,44 руб.,  по ст. 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 18 733,79 руб.

По разделу 0707 ЦСт 1062826020 создание условий и организация молодежных мероприятий по статье 241 доведены субсидии МБУ «Дом молодежи» в сумме 166 320,92 руб.

Расход был направлен:

На транспортные услуги (ст. 222) израсходовано 12 484,00 руб.: 8 640,00 руб. израсходовано для участия в Форуме работающей  молодежи "Точка роста"  г. Екатеринбурге с 26 по 28 февраля 2021г., 3 844,00 руб. израсходовано для участия в проекте "Территория молодежных инициатив" II этап-9 апреля 2021г. г. Екатеринбург.

На увеличение стоимости продуктов питания (ст.342) израсходовано 5 655,83 руб. на приобретение продуктов на проведение Дня молодежи.

На увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ст.343) израсходовано 1 698,55 руб. на приобретение ГСМ для поездки команд "Quarter of dance" с.  Кордюково, "Поколение  Z" с. Дерябино на муниципальный этап областного фестиваля молодежной клубной культуры "Тинэйджер-Лидер" в рамках празднования Дня молодежи.

На увеличение стоимости прочих материальных запасов (ст.346) израсходовано 37 558,54 руб.: 600,00 руб. за приобретение атрибутики на проведение патриотической акции "Георгиевская лента", 36 958,54 руб. приобретение атрибутики на День молодежи.

На увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ст.349) израсходовано 108 924,00 руб.: 9 438,00 руб. на приобретение подарков на День молодежи,  6 286,00 руб.,  на приобретение подарков на проведение районного конкурса «Семья года», 3 000,00 руб. на приобретение сертификатов на районный конкурс «Семья года», 33 200,00 руб. на приобретение подарков на День молодежи, 57 000,00 рублей на приобретение футболок на слет сельской молодежи.

По разделу 0707 ЦСт 1062926030 организация и проведение летней молодежной биржи труда по статье 241 доведены субсидии МБУ «Дом молодежи» в сумме 125 887,42 руб.

Расход был направлен:

На выплату заработной платы ЛМБТ (ст. 211) в размере 80 792,69 руб. На оплату налогов начисленных на заработную плату (ст. 213) израсходовано 24 399,39 руб.

На увеличение стоимости продуктов питания (ст.342) израсходовано 1 408,41 руб. на приобретение продуктов на проведение ЛМБТ 1-3 смены.

На увеличение стоимости прочих материальных запасов (ст.346) израсходовано 18 536,93 руб. за приобретение хозяйственных  товаров на проведение ЛМБТ 1-3 смены.

На увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ст.349) израсходовано 750,00 руб. на приобретение воды питьевой бутылированной.

По разделу 0707 ЦСт 1063026040 по статье 241 доведена субсидия МБУ «Дом молодежи» на создание и обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра в сумме 59 134,00 руб. (местный бюджет).

Расход был направлен:

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 59 134,00 руб.: 16 000,00 руб. израсходовано на приобретение принтера, 15 000,00 руб. на приобретение телевизора, 20 000,00 руб. на приобретение стульев, 8 134,00 рублей на приобретение кулера для воды.

По разделу 0707 ЦСт 1063048600 по статье 241 доведена субсидия МБУ «Дом молодежи» на создание и обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра в сумме 88 700,00 руб. (областной бюджет).

Расход был направлен:

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 88 700,00 руб.: на приобретение ноутбуков (2 шт.) израсходовано 80 000,00 рублей, на приобретение кресло-мешка (3 шт.) израсходовано 8 700,00 рублей

По разделу 0707 ЦСт 1063526050 по статье 241 доведена субсидия МБУ «Дом молодежи» на укрепление материально-технической базы в сумме 84 867,00 руб.

Расход был направлен:

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 84 867,00 руб.: на приобретение принтера 8 867,00 руб., 76 000,00 руб. на приобретение компьютеров в количестве 2 штук.

По разделу 0707 ЦСт 1063548900 по статье 241 – субсидия МБУ «Дом молодежи» на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодёжью в сумме 127 300,00 руб. (областной бюджет).

Расход был направлен:

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 127 300 руб.: на приобретение музыкального оборудования 86 700,00 руб., 40 600,00 руб. за приобретение фотоаппарата.

По разделу 0707 ЦСт 1063926060 обеспечение деятельности учреждения по работе с молодежью по статье 241 доведены субсидии МБУ «Дом молодежи» в сумме 644 644,92 руб.

Расходы были направлены:

На выплату заработной платы (ст. 211) в размере 495 403,71 руб. На оплату налогов начисленных на заработную плату (ст. 213) израсходовано 123 149,06 руб.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226)  израсходовано  16 514,25 руб.: за право использования программы  для ЭВМ «Контур Экстерн», услуги абонентского обслуживания израсходовано 10 310,00 руб., 2 095,00 руб. израсходовано за услуги нотариуса, 4 109,25 руб. за услуги по обеспечению защиты каналов связи.

На увеличение стоимости прочих материальных запасов (ст.346) израсходовано 9 577,90 руб. за приобретение канцелярских товаров.

По разделу 0801 ЦСт 1010126010 по статье 241 – субсидия МБУК «ЦК» - 22 990 030,43 руб., МАУК «ЦК» - 11 055 118,19 руб. на организацию деятельности учреждений культурно-досугового типа.

Расход МБУК «Центр культуры» был направлен на выплату:

Заработной платы (ст.211)  15350240,84 руб.;

Начисления на заработную плату (ст.213) израсходовано  4511172,32 руб.;

Услуги связи (ст.221) составили 71817,23   руб., в    т.ч. на оплату услуг   телефонной связи  5183,35 руб., на оплату интернета СК 4000 руб., интернет ЦК 62633,88 руб.;

Коммунальные услуги (ст.223) составили 2129023,34 руб., в т.ч. отопление 1534220,82 руб., электроэнергия 568499,51 руб., водоснабжение 18834,61 руб., водоотведение 260,58 руб., обращение с ТКО 7207,82 руб.;

Работы и услуги по содержанию имущества (ст.225) составили 5021,70 руб., на оплаты услуг по вывозу ЖБО 2400 руб., дератизация 2621,70 руб.;

Прочие работы и услуги (ст.226) расход составил 293468,45 руб. , в т.ч. на обслуживание средств пожарной сигнализации 52800 руб., на оплату услуг на обслуживание узла учета тепловой энергии 36000 руб., на техническое обследование средств охранной сигнализации израсходовано 4750 руб.,  услуги по охране объектов 37930,02 руб., предрейсовый медицинский осмотр водителя 5520 руб., спец.оценка условий труда 32400 руб., исследование воды 1939,56 руб., подключение к сайту Модуль Согласие 4850 руб., оплата за прохождение водителем электроэнцефолографии 400 руб., разделка дров 39608,87 руб., техническое обслуживание кинооборудования 33000 руб., прохождение водителем обязательной психиатрической экспертизы 560 руб., обслуживание программы Контур Экстерн 10310 руб.. обучение за курсы по пожарной техническому минимуму оказание первой помощи  и антитеррористической защите 25880 руб., обслуживание официального сайта учреждения 7520 руб.;

Страхование (ст.227) расход составил  4410,12 руб. на страхование автомобиля;

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266) израсходовано 80976,79 руб. (3 дня больничного листа за счет работодателя);

Оплата налогов, пошлин и сборов (ст.291) израсходовано 90657 руб., в т.ч. налог на имущество за 4 квартал 2020 г.  составил  29539 руб., налог на имущество за 1,2 кв. 2021 г. составил 59597 руб.,  на оплату  транспортного налога за 2020 г.  1521 руб.;

Увеличение стоимости ГСМ (ст.343) израсходовано 193599,04 руб., в т.ч.  на приобретение бензина 134433,04 руб., моторное масло 8166 руб., дрова в Карпунинский СК 17000 руб., дрова Лаптевский СК 8500 руб., дрова Косолманский СК 25500 руб.;

Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (ст.346) израсходовано 259643,60 руб., в т.ч. на оплату канцелярских товаров 16726,80 руб., запчасти 27611 руб., хозяйственные товары 27867,10 руб.,  приобретение антисептиков и дезинфицирующих средств 7438,70 руб., приобретение чипа для кинопроцессора 180000 руб.

Расход МАУК «Центр культуры» был направлен на выплату:

Заработной платы (ст.211)  8403085,47 руб.;

Начисления на заработную плату (ст.213) израсходовано  1663507,02 руб.;

Услуги связи (ст.221) составили 22728,15   руб., в    т.ч. на оплату услуг   телефонной связи  1850,19 руб., интернет ЦК 20877,96 руб.;

Коммунальные услуги (ст.223) составили 770162,61 руб., в т.ч. отопление 539518,38 руб., электроэнергия 221923,29 руб., водоснабжение 6093,62 руб., водоотведение 163,72 руб., обращение с ТКО 2463,60 руб.;

Работы и услуги по содержанию имущества (ст.225) составили 69200 руб., на оплаты услуг по вывозу ЖБО 1200 руб., гидропромывка и испытание системы отопления 68000 руб.;

Прочие работы и услуги (ст.226) расход составил 23850 руб. , в т.ч. на обслуживание средств пожарной сигнализации 17600 руб., подготовка к поверке и поверка приборов учета 6250 руб.;

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266) израсходовано 26387,94 руб. (3 дня больничного листа за счет работодателя);

Оплата налогов, пошлин и сборов (ст.291) израсходовано 29057 руб. на оплату  налога на имущество за 3 квартал 2021 г.;

Увеличение стоимости ГСМ (ст.343) израсходовано 34800 руб., в т.ч.  на приобретение бензина 30000 руб., моторное масло 4800 руб.;

Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (ст.346) израсходовано 12340 руб.,  на оплату запчастей.

По разделу 0801 ЦСт 1010226020 по статье 241 доведена субсидия МБУК «ЦК» на капитальный ремонт зданий учреждений культуры – 1 011 800,00 руб.

Прочие работы и услуги (ст.226) израсходовано 1 011 800 руб. на закрытие кредиторской задолженности по проектно-изыскательским работам Дерябинского СДК.

По разделу 0801 ЦСт 1010326030 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» – 136 100,00 руб., МАУК «ЦК» - 11 590,00 руб. на поддержку творческих коллективов.

Расход МБУК «Центр культуры» был направлен на:

Транспортные расходы (ст.222) 35 500 руб. проезд коллектива «Гномы» для участия в конкурсе;

Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 70000 руб. на приобретение костюмов для творческих коллективов, в т.ч. костюмы для коллектива «Акулинушки» Кордюковского СДК на сумму 24000 руб., костюмы для коллектива «Селяночка» Усть-Салдинского СК 28000 руб., костюмы для коллектива «Журавлица» 18000 руб.

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ст.345) израсходовано 30600 руб.: полушубкок, головные уборы для ансамбля «Калинушка» 14600 руб., рубахи и портки для коллектива «Журавлица» 16000 руб.

Расход МАУК «Центр культуры» был направлен на:

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ст.345) израсходовано 11590 руб. на оплату за платья для ансамбля «Калинушка»

По разделу 0801 ЦСт 1010526050 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных учреждений культуры – 17 394,00 руб.

Расход был направлен на:

Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) израсходовано 17394 руб.:  на приобретение материалов для ремонта Дома народных художественных промыслов и ремесел 15854 руб., ремонт двери в Лаптевском СК  1540 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1014126080 по статье 241 – субсидия МАУК «Центр культуры на осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры – 672 563,00 руб.

Расход был направлен на:

Прочие работы, услуги (ст.226) израсходовано 672563 руб., аванс 30 % за работы по установке узлов коммерческого учета тепла (УКУТ) в Кордюковском СДК, Красногорском СДК и установке системы автоматического регулирования тепла (САРТ) в ЦК, Пролетарском СДК, Привокзальном СК.

По разделу 0801 ЦСт 1014526100 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на развитие сети муниципальных учреждений культуры (строительство, реконструкция зданий) в сумме 659 488,55 руб.

Расход был направлен на:

Прочие работы и услуги (ст.226) расход составил 659488,55 руб. на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство Дерябинского клуба.

По разделу 0801 ЦСт 101А246Г30 по статье 241 – субсидия МБУК «Центр культуры» – 288 000,00 руб., МАУК «Центр культуры» - 212 000,00 руб. на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов (областной бюджет).

Расход МБУК «Центр культуры» был направлен на:

Увеличение стоимости основных средств (ст.310) составил 82900 руб., в т.ч.  приобретение компьютера для коллектива «Гномы» 40000 руб., приобретение сценической обуви 11 пар на сумму 42900 руб.;

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ст.345) расход составил 95600 руб. на приобретение джазовок в количестве 74 пары на сумму 95600 руб.;

Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) расход составил 109500 руб. на приобретение будо-матов.

Расход МАУК «Центр культуры» был направлен на:

Прочие работы и услуги (ст.226) израсходовано на пошив костюмов для коллектива «Гномы» 212000 руб.: костюм «Вальс» для девочек 6 шт. на сумму 18600 руб., костюм «Вальс» для мальчиков 7 шт. на сумму 27650 руб., костюм «Перепелка» для девочек 7 шт. на сумму 23800 руб., костюм «Перепелка» для мальчиков 7 шт. на сумму 23800 руб., костюм «Вальс» для девочек 7 шт. на сумму 27300 руб., костюм «Вальс» для мальчиков 7 шт. на сумму 27685 руб., костюм «Печворк» 5 шт. на сумму 63165 руб.

По разделу 0801 ЦСт 101А255197 выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» в сумме 283 088,00 руб. (три уровня бюджета).

Расход был направлен:

- Увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 215488 руб.: ноутбук 36999 руб., стулья в количестве 19 шт. на сумму 22289 руб., микшерный пульт 29900 руб., активные акустические системы 2 шт. на сумму 93800 руб., радиосистемы 2 шт. на сумму 32500 руб. Все основные средства приобретены в Усть-Салдинский СК.

- Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) расход составил 5100 руб.: микрофонный держатель 3 шт. на сумму 1170 руб., кабель для микрофонов 2 шт. на сумму 3480 руб., аудио шнур стоимостью 450 руб.

- Иные выплаты текущего характера физическим лицам (ст.296) израсходовано 62500 руб.  на поощрения лучшего работника в сельской местности. Выплату получил художественный руководитель Пролетарского СДК.

По разделу 0801 ЦСт 1031226010 обеспечение деятельности учреждений обеспечивающих управление в сфере культуры израсходовано за 2021 год  - 
9 207 619,89 руб., в т.ч.:

на заработную плату с начислениями израсходовано 7 487 550,00 руб.: по статье 211 «Заработная плата» - 5 839 666,16 руб., по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1 606 705,34 руб. (в т.ч. за 2020г. – 320,73 руб.), по статье 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме» - 41 178,50 руб.

по статье 221 «Услуги связи» израсходовано 63 089,15 руб., в т.ч. 13 275,15 руб. - на оплату телефонной связи, из них за 2020г. – 1008,53 руб., 48 600,00 руб. – на услуги Интернет,  из них за 2020г. – 4 050,00 руб.; 659,00 руб. – на услуги связи для системы охранной сигнализации (кредиторская задолженность за 2020 год), 555,00 руб. – почтовые услуги.

по статье 223 «Коммунальные услуги», израсходовано 1 059 529,09 руб., из них на оплату электроэнергии 943 923,36 руб. (в т. ч. за 2020г. – 93 923,36 руб.), на оплату теплоснабжения – 103 053,86 руб. (в том числе за 2020 год – 17 363,23), на услуги по обращению с ТКО – 8 882,98 руб. (в том числе за 2020 год – 730,24 руб.), водоснабжение, водоотведение – 3 668,89 руб.

по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» израсходовано 18 958,00 руб. на прохождение техосмотра автомобиля ГАЗ – 1958,00 руб., гидро- пневмопромывка системы отопления здания – 17 000,00 руб.

по статье 226 «Прочие работы, услуги» израсходовано 403 221,65 руб., из них на оплату информационных услуг Консультант + - 153 926,81 руб. (в т.ч. за 2020г. – 18 926,81 руб.), обслуживание программного обеспечения 1С – 25 698,00 руб., на обслуживание узла учета тепловой энергии израсходовано 14 400,00 руб. (в т.ч. за 2020г. – 3 600,00 руб.), обслуживание средств охранной сигнализации – 2100,00 руб. (кредиторская задолженность за 2020 год), перепрограммирование тахографа автомобиля ГАЗ – 11 120,00 руб., электрометрические измерения – 5 709,00 руб., оплата за право пользования программой «Контур экстерн» - 
10 970,00 руб., оплата за пользование базой данных «Система «Культура» - 35 000,00 руб., подписка на «Справочник кадровика» - 23 377,00 руб., подписка на газету «Новая жизнь» - 354,84 руб., подписка на журналы «Госзаказ», «Охрана труда» , «Справочник руководителя учреждения культуры» - 29 832,00 руб., сопровождение официального сайта – 4 390,00 руб., ИТС на 1 год – 75 144,00 руб., приобретение антивирусных программ – 8 700,00 руб., поверка датчиков давления УКУТ – 2500,00 руб.

по статье 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» израсходовано 85 252,50 руб.

по статье 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» израсходовано  90 019,50 руб., в т.ч. на приобретение канц. товаров – 43 567,80 руб., хоз. товаров – 10 483,70 руб., материалы для перепрограммирования тахографа автомобиля ГАЗ – 26 200,00 руб., картриджа, тонера – 4 470,00 руб., комплектующих к компьютерному оборудованию – 5 298,00 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1031426030 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» 286 127,56 руб., МАУК «Центр культуры» 10 532,79 руб. на создание условий и организация массового отдыха населения.

Расход МБУК «Центр культуры» был направлен на проведение общегородских мероприятий:

Прочие работы и услуги (ст.226) израсходовано 84605,88 руб.: на демонтаж каркасной ели 69997 руб., оплата работы жюри на конкурсе хоров «Возрождение» 14608,88 руб.

- Увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 5150 руб. на приобретение электроблинницы на Масленицу;

-Увеличение стоимости продуктов питания (ст.342) израсходовано 13416,56 руб.: на продукты для проведения конкурса «Мини Мистер» 539,91 руб., продукты на Масленицу 8367,29 руб., продукты на фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» 799,80 руб., продукты на 9 мая 2520,56 руб., продукты фестиваль «Возрождение» 1189 руб.;

- Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ст.345) расход составил 22800 руб. на приобретение манишек и бейсболок на 9 мая;

- Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) расход составил 83050,12 руб.: баннер на Масленицу стоимостью 14160 руб., баннер на Масленицу стоимостью 7954 руб., одноразовая посуда и атрибутика на Масленицу 4534,12 руб., фотобумага на фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» 1500 руб., баннер 9 мая 46481 руб., атрибутика 9 мая 3641 руб., атрибутика на День защиты детей 4780 руб.,

- Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (ст.349) израсходовано 77105 руб. руб., в т.ч. на приобретение наград для  фестиваля «Я люблю тебя, Россия!» 3920 руб., приобретение подарков на конкурс «Мини Мистер» 6342 руб., подарки на выездные мероприятия агитбригад 3360 руб., подарки «Масленица» 21400 руб., подарки и награды фестиваль «Возрождение» 29126 руб., подарки День защиты детей 12957 руб.

Расход МАУК «Центр культуры» был направлен на:

Увеличение стоимости продуктов питания (ст.342) израсходовано 3176,79 руб. продукты на День города;

Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) расход составил 300 руб. атрибутика на День города;

Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (ст.349) израсходовано 7056 руб. подарки на День города

По разделу 0801 ЦСт 1034026050 на осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры израсходовано по статье 226 «Прочие работы, услуги» 490 875,00 руб. Произведена оплата  за установку системы автоматического регулирования тепла (САРТ) в здании УКТ и МП.

По разделу 0801 ЦСт 1041626010 по статье 241 – субсидия МБУК «ЦБС» на организацию библиотечного обслуживания населения – 7 860 445,48 руб.

Расход был направлен:

На выплату заработной платы   (ст. 211)  5 434 338,63 руб., на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л) (ст. 266)  израсходовано 39 916,19 руб., на оплату налогов начисленных на заработную плату (ст. 213) 1 400 546,34 руб.

На услуги связи (ст. 221) израсходовано 101 656,30 руб., в т.ч. на услуги телефонной связи 7 557,32 руб., на услуги интернет 94 098,98 руб.

Расходы по коммунальным услугам (ст. 223) составили 690 776,70 руб.,: на оплату электроэнергии -  93 073,90 руб., на оплату услуг по теплоснабжению 593 217,56 руб., на вывоз ТКО израсходовано 4 485,24 руб.

На работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225) израсходовано 17 500,00 руб.: 2 500,00 на монтажные, демонтажные работы, подготовку к поверке, поверка приборов УКУТ,  15 000,00 руб. израсходовано на гидропневмопромывку, гидравлические испытания внутренней системы отопления.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 124 974,04 руб., на оплату пультовой охраны объектов израсходовано 26 242,70 руб., на оплату за оказание услуг по обслуживанию средств охранной, тревожной и пожарной сигнализации израсходовано 33 364,34 руб., на обслуживание УКУТ за израсходовано 12 600,00 руб., на обслуживание пожарной сигнализации израсходовано 10 000,00 руб., за периодический медицинский осмотр сотрудников израсходовано 31 967,00 руб., за информационное сопровождение сайта, техническое обслуживание ключа SSL израсходовано 6 800,00 руб., 4000,00 руб. израсходовано за распиловку, расколку дров в Усть –Салдинской библиотеке.

На увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ст.343) израсходовано 12 999,86 руб.: на приобретение ГСМ на поездку в г. Серов на прохождение медицинского осмотра 06.02.20221г. израсходовано 3 999,86 руб., на приобретение ГСМ для поездки в г. Серов для передачи документов в Серовский филиал ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» израсходовано 1 000,00 руб., 8000,00 руб. израсходовано за приобретение дров в Усть-Салдинскую сельскую библиотеку в количестве 16 м3.

На увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ст. 346) израсходовано 29 206,84 руб.:  на приобретение канц. товаров израсходовано 10 525,42 руб., на приобретение хоз. товаров 8 681,42 руб., на приобретение бланочной продукции для библиотекарей израсходовано 10 000,00 руб.

На увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (ст. 349) израсходовано 3 149 58 руб. на приобретение призов на конкурс «Лучший читатель», акцию «Вязаная сказка».

На оплату налогов, пошлин и сборов (ст. 291) израсходовано 5 381,00 руб. на оплату налога на имущество за 4 кв. 2020г., 1 кв., 1 полугодие, 9 месяцев  2021г.

По разделу 0801 ЦСт 1041726020 по статье 241 на Комплектование книжных фондов доведена субсидия МБУК «ЦБС» в сумме 398 198,41 руб.

Расход был направлен:

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 179 998,41 руб.: 40 000,00 руб. на подписку периодических печатных изданий на 2 полугодие 2021г. в количестве 39 экз., на подписку периодических печатных изданий на 1 полугодие 2022г. в количестве 34 экз., 100 000,00 руб. израсходовано на предоплату за услуги по предпечатной подготовке полиграфической  продукции "Книга Памяти".

На увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ст. 346) израсходовано 100 000,00 руб. на предоплату за услуги по изготовлению полиграфической продукции из материалов Исполнителя "Книга Памяти".

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 118 200,00 руб. за приобретение книг в количестве 521 экз.

По разделу 0801 ЦСт 1041745192 по статье 241 на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включения приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения доведена субсидия МБУК «ЦБС» в сумме 116 000,00 руб. (областной бюджет).

Расход был направлен:

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 116 0000,00 руб. за приобретение книг в количестве 537 экз.

По разделу 0801 ЦСт 1043426080  по статье 241 доведена субсидия МБУК «ЦБС» на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включения приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения доведена субсидия МБУК «ЦБС» в сумме 40 375,00 руб. (местный бюджет).

Расход был направлен:

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 2 078 руб.  за  приобретение антивирусных программ.

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 38 297,00 руб. за приобретение принтеров, ноутбуков.

По разделу 0801 ЦСт 1043445192 по статье 241 информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включения приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения доведена субсидия МБУК «ЦБС» в сумме 161 500,00 руб. (областной бюджет).

По разделу 0801 ЦСт 1043626090 по статье 241 доведена субсидия МБУК «ЦБС» на капитальный ремонт учреждений культуры в сумме 39 344,89 руб.

Расход был направлен:

На работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225) израсходовано 39 344,89 руб. за ремонт крыльца в Дерябинской сельской библиотеки.

По разделу 0801 ЦСт 1044326100 по статье 241 доведена субсидия МБУК «ЦБС» на осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры на сумму 490 875,00 руб.

Расход был направлен:

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 490 875,00 руб.  за  установку и наладку системы автоматического регулирования тепловой энергии в здании центральной библиотеки.

По разделу 0801 ЦСт 1052326010 Обеспечение деятельности отдела по туризму израсходовано 640 550,00 руб., в том числе по статье 211 «Заработная плата» – 499 799,62 руб., по статье 213 «Начисления на оплату труда» - 138 650,38 руб., по статье 212 были оплачены суточные специалисту в сумме 1200,00 руб., по статье 226 были оплачены транспортные услуги на сумму 900,00 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1052426020 «Организация и проведение мероприятий» израсходовано 399 848,57 руб.

Расход был направлен:

По статье 346 была приобретена печатная продукция на сумму 339 624,00 руб. (буклет «Верхотурье», книга «Город Верхотурье и его святыни», карта-путеводитель и складная карта, бумажные пакеты с логотипом Верхотурья, брендированная карта Верхотурья).

По статье 222 была произведена оплата за доставку книги «Город Верхотурье и его святыни» на сумму 5 277,91 руб.

По статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на сумму 39 673,66 руб., МАУК «Центр культуры» на сумму 15 273,00 руб.

Расход МБУК «Центр культуры» был направлен:

Прочие работы и услуги (ст.226) израсходовано 2000 руб.: организация питания для участников Рождественской ярмарки;

Увеличение стоимости продуктов питания (ст.342) израсходовано 10990,49 руб.: продукты на Рождественскую ярмарку 5574,71 руб., продукты велопробег «Маршрут Победы» 3700,46 руб., продукты фестиваль Троицкие гуляния 1715,32 руб.,;

Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) израсходовано 14083,17 руб.: на атрибутику Рождественская ярмарка 7,07 руб., атрибутика велопробег 1820 руб., баннер, атрибутика Троицкие гуляния 12256,10 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (ст.349) расход составил 12600 руб. на подарки фестиваль Троицкие гуляния.

Расход МАУК «Центр культуры» был направлен на:

Увеличение стоимости продуктов питания (ст.342) израсходовано 2303,10 руб. продукты фестиваль «Лоскутные узоры»;

Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) израсходовано 3649,90 руб., в т.ч. 69,90 руб. атрибутика на фестиваль «Лоскутные узоры», 3580 руб. баннер на фестиваль  «Лоскутные узоры».

Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (ст.349) расход составил 9320 руб. награды фестиваль Верхотурские Троицкие гуляния.

По разделу 0801 ЦСт 1052526030 по статье 241 доведена субсидия МАУК «Центр культуры» на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в сумме 55 600,00 руб. (местный бюджет).

Расход был направлен на:

Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 46225 руб., в т.ч. 44480 руб. на софинансирование за приобретение торговых домиков в количестве 8 шт., 1745 руб. софинансирование за приобретение ткацких станков в количестве 2 шт. на проведение мастер-классов на фестивале «Верхотурье мастеровое»;

Увеличение стоимости материальных запасов оборотного применения  (ст.346) израсходовано 6228 руб., в т.ч. 667 руб. софинансирование на приобретение баннера на фестиваль «Верхотурье мастеровое»; 3148 руб. софинансирование за материалы для проведения мастер-класс на фестивале «Верхотурье мастеровое»; 1670 руб. софинансирование за приобретение рамок на конкурс детского творчества; 743 руб. софинансирование на расходные материалы для печати дипломов на конкурс детского творчества;

Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (ст.349) израсходовано 3147 руб. софинансирование на подарки на конкурс детского творчества.

По разделу 0801 ЦСт 1052543200 по статье 241 доведена субсидия МАУК «Центр культуры» на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области на сумму 500 00,00 руб. (областной бюджет).

Расход был направлен на:

Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 415695 руб., в т.ч. 400000 руб. на  приобретение торговых домиков в количестве 8 шт., 15695 руб. приобретение ткацких станков в количестве 2 шт. на проведение мастер-классов на фестивале «Верхотурье мастеровое»;

Увеличение стоимости материальных запасов оборотного применения  (ст.346) израсходовано 55993 руб., в т.ч. 5993,35 руб. приобретение баннера на фестиваль «Верхотурье мастеровое»; 28311,65 руб. материалы для проведения мастер-класс на фестивале «Верхотурье мастеровое»; 15000 руб. приобретение рамок на конкурс детского творчества; 6688 руб. расходные материалы для печати дипломов на конкурс детского творчества;

Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (ст.349) израсходовано 28312 руб. подарки на конкурс детского творчества.

За 2021 год достигнуты значения 16 целевых показателей, перевыполнение составило по 25 показателям, не достигнуты значения 4 показателя.

Не достигнуты значения следующих показателей:

- «Увеличение численности населения получившего услуги автоклуба по сравнению с прошлым годом», процент выполнения показателя составил 85,4 %, причиной является сложная эпидемиологическая обстановка на территории ГО Верхотурский (при увеличении кол-ва выездных мероприятий, произошло снижение кол-ва посетителей).

- «Количество посещений культурно-массовых мероприятий, клубов, домов культуры», процент выполнения показателя составил 83,7 %, причиной являются ограничительные меры в части установления процента заполняемости зала на мероприятиях. Выполнение мероприятия составило 84,9%.

- «Кол-во учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ», процент выполнения составил 98,5 %, причиной является отчисление учащихся в связи с переездом их в другой город. Выполнение мероприятия составило 90,3%.

- «Посещаемость населением городского округа Верхотурский событийных мероприятий», процент выполнения составил 56,6 %, причиной является сложная эпидемиологическая обстановка на территории ГО Верхотурский. Выполнение мероприятия составило 74,1%.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года» на 2021 год предусмотрено 13458,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы за 2021 год составило 13151,8 тыс.руб. что к годовому назначению составляет 97,72 %.

Из них в разрезе подпрограмм:

- Подпрограмма 1«Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа за 2021 года составило 264356,8тыс.руб., при годовом плане 294475,1 тыс.руб., что составляет 88,87 % от плановых назначений (Процент исполнения по доходам за не ниже 95,0% от годовых бюджетных назначений).  По итогам года процент исполнения ниже планового выразился - по налоговым доходам по налогу на имущество исполнение составило 7685,3 тыс.руб. при годовом плане 11438,0 тыс.руб. процент исполнения 67,19%:

-по неналоговым доходам по доходам от реализации иного имущества находящегося в собственности городского округа снижение поступлений были проведены аукционы, которые признаны не состоявшимся, в связи с отсутствием подачи заявок исполнено 11912,8 тыс.руб. при плане 14313,9 тыс.руб.процент исполнения 83,22%.

- подпрограмма 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»

Предусмотрено 886,7 тыс. руб. исполнение составило 886,7тыс. руб., что составляет 100,00%. к годовым назначениям. Оплата произведена в соответствии с заключенными муниципальными контрактами с ООО «Кейсистемс» за программные комплексы «Бюджет-Смарт», ПК «СВОД СМАРТ» и программный  комплекс ГИС ГМП.

- подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»

Предусмотрено 150,0 тыс. руб. исполнение составило 17,5 тыс.руб. или 11,67% к годовым назначениям.  Неисполнение в виду того, что гашение долговых производится ежемесячно по мере начисления процентов Министерством финансов Свердловской области, кроме того с Министерством финансов СО в марте 2021года заключено дополнительное соглашения о переносе срока исполнения денежных обязательств в части основного долга и начисленных процентов на 2022 год. Задолженности по неоплаченным процентам на 01 января 2022года нет.

- подпрограмма 4 «Организация внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

1. По контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг в течение  2021года согласно утвержденного плана проведения проверок предусмотрено 13 контрольных мероприятий, фактически за отчетный период проведено 12 проверок соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013года №44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проверка в отношении Администрации городского округа Верхотурский в 2021 не закончена и является переходящей на 2022 год  в том числе:

- Красногорское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- Косолманское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- Карелинское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- Привокзальное территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- Усть-Салдинское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- Кордюковское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- МБУ «Олимп»;

- МКОУ «Дерябинская СОШ»;

- МКОУ «Прокоп Салдинская СОШ»;

- МАДОУ «Детский сад №17»;

- МКОУ «Кордюковская СОШ»;

- МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский.

2. По внутреннему муниципальному контролю в сфере бюджетных правоотношений за 2021 года планом проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский контрольных мероприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений предусмотрено 23 проверки, фактически за отчетный период проведено 25 проверок  из них:

- проверка расходования бюджетных средств в 13 учреждениях:

- МКОУ «Красногорская СОШ»;

- МКОУ «Дерябинская СОШ»;

- Усть-Салдинское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- МАДОУ «Детский сад №25» - внеплановое контрольное мероприятие;

- МАОУ «СОШ №46»;

- МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский;

- МКОУ «Прокоп Салдинская СОШ»;

- МАДОУ «Детский сад №3»;

- МБУ ДО «ЦДТ» - внеплановое контрольное мероприятие;

- Красногорское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры « ДШИ»;

- Карпунинское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- Муниципальное автономное учреждение культуры « Центр культуры».

- проверки по части 8 статьи 99 ФЗ №44-ФЗ в 6 учреждениях:

- МБУК «Центр культуры»;

- МБУК ДО «ДШИ»;

- Усть-Салдинское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- МКОУ «Прокоп Салдинская СОШ»;

- МКОУ «Кордюковская СОШ»;

- Карпунинское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский.

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года» предусмотрено 12421,4 тыс. руб. исполнение составило 12247,6 тыс.руб. или 98,60% к годовым назначениям из них:

- по Мероприятию 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)" расходы составили 11836,9 тыс.руб.

- выплата заработной платы с начислениями – 10668,1тыс. руб.;

- прочие выплаты – 28,9тыс.руб. (суточные, проезд, проживание в служебных командировках);

по КОСГУ 221 «Услуги связи» - 33,4тыс. руб

по КОСГУ 223 «Оплата коммунальных услуг» - 578,7 тыс. руб. из них:

-  за электрическую энергию –571,7 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность  за 2020 год – 34,4 тыс.руб.;

- вывоз ТКО – 6,2тыс.руб.;

- водоотведение  0,8 тыс.руб.

-по КОСГУ  225 «Услуги по содержанию имущества» - 18,5 тыс.руб.

- ремонт ком.техники , сервера 18,5тыс.руб.

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 495,2 тыс. руб. в т.ч.:

- прочие расходы всего 495,2 тыс.руб. из них:

- оплата по договорам гражданско-правового характера –451,8 тыс. руб.;

- за пожарно-охранную сигнализацию – 8,4 тыс.руб.;

- оплата семинаров, курсов повышения квалификации  -35,0тыс.руб.

по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 10,0тыс.руб. рециркулятор бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений.

по КОСГУ 340 «Увеличение  стоимости материальных запасов» -  23,5 тыс.руб. приобретены хозяйственные канцелярские товары, средства индивидуальной защиты, вода бутылированная.

- по Мероприятию 2 «Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации   муниципальной  программы" расходы составили  410,7тыс.руб.

- по КОСГУ 221 «Услуги связи» -42,9 тыс.руб. произведена оплата за Интернет;

- по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» 8,8 тыс.руб. произведена заправка картриджей;

-  по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 319,7 тыс. руб. произведена оплата за программное сопровождение 1С Предприятие, Консультант Плюс, ПК «РСУ ГМП», подсистема «Плательщик и уплаченные доходы», АМБА зарплата;

- по КОСГУ 340 «Увеличение  стоимости материальных запасов» 39,3 тыс.руб. приобретена бумага.

По состоянию на 01 января 2022 года дебиторская задолженности составила 82,4тыс.руб. из них:

- 27,0 тыс.руб.оплата за курсы повышения квалификации, срок окончания обучения январь 2022 года;

-  55,4 тыс.руб. предоплата эл.энергии согласно условиям контракта.

Кредиторская задолженность на 01 января 2022 выразилась в сумме 6,5 тыс.руб. из них:

-за услуги связи (декабрь 2021г.) - 6,5тыс.руб.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» по итогам 2021 года освоено 435767,8 тыс.рублей или 95,04 процентов от годовых назначений (458495,5 тыс.рублей). В том числе 173570,7 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, 224982,5 тыс. рублей за счет областного бюджета, 37214,6 тыс. рублей средств федерального бюджета.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования  в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Мероприятие 1. Обеспечение государственных  гарантий реализации  прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников  ДОУ -  -исполнение составило 100,6% в сумме 37791,82руб (плановая СЗП 37576,35руб.).

Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях -  расходы по содержанию общеобразовательных организаций в т.ч. за услуги СЭС, обслуживание ТС, АПС, видеонаблюдения, оплата за коммунальные услуги, зар.плата сотрудников и начисления на оплату труда

Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению  и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений - ремонт узла связи комерческого учета тепл. энергии в МБДОУ Детский сад №17 и приобретение оборудования для физкульт. площадки в МАОУ Детский сад №3

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Мероприятие 1. Обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций - целевые показатели по общему образованию выполнены на 109,3%, СЗП  составила 41901,93руб (плановая СЗП 38353,91руб.). перевыполнение  связано с выплатами за классное руководство за счет средств федерального бюджета.

Мероприятие 3. организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях – расходы по содержанию общеобразовательных организаций в т.ч. за услуги СЭС, обслуживание ТС, АПС, видеонаблюдения, оплата за коммунальные услуги, зар.плата сотрудников и начисления на оплату труда, проведен ремонт полов в 2-х классах в Дерябинской СОШ; проводятся замеры изоляции, а так же огнезащитная обработка; мед.осмотры сотрудников.

Мероприятие 4.1. осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях – приобретение продуктов питания.

Мероприятие 4.2. организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях – приобретение продуктов питания.

Мероприятие 5. обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации – расходы на приобретение ГСМ, зап.частей, оплата за предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей, обслуживание ГЛОНАСС.

Мероприятие 8. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы  муниципальных общеобразовательных организаций – по Пролетарской СОШ проведение ремонтных работ по кровле

Мероприятие 17. обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций – проведение ремонтных работ по Благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму в МКОУ Усть-Салдинской СОШ и Меркушинской ООШ

Мероприятие 18. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся – приобретено оборудование в школьные столовые

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования  в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в  муниципальных организациях дополнительного образования -  По дополнительному образованию выполнение на  93,1%  СЗП в размере 39062,39 (плановая СП 41953,17). Невыполнение сложилось по больничным, а так же заработная плата начислена согласно нагрузке, а так же произведены расходы по содержанию имущества учреждений.

Мероприятие 8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Мероприятие 9. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области

Подпрограмма  4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурском округе до 2025 года»

Мероприятие 1. организация отдыха и оздоровление детей и подростков – организация оздоровления детей в загородном лагере, в лагерях дневного пребывания, в  санаторно- оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в т.ч. «Поезд здоровья»

На реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурский  до 2025 года» освоено 654,6 тыс.рублей, в том числе 207,0 тыс.рублей средств областного бюджета и 447,6 тыс.рублей средств местного бюджета или 92,0 процента от годовых назначений.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» израсходовано 17397,3 тыс.рублей средств местного бюджета или 96,5 процентов от годовых назначений (18036,5 тыс.рублей).

На обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования израсходовано 17304,4 тыс.рублей (расходы на деятельность МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»).

На реализацию подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 года» израсходовано 14062,4 тыс.рублей средств местного бюджета или 91,5 процентов от годовых назначений (15368,9 тыс.рублей).

Расходы направлены на укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов образования от терроризма и экстремизма.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2025 года» по итогам 2021 года израсходовано 1801,1тыс. рублей или 85,8 процентов от годовых назначений (2098,6 тыс.рублей).проведены следующие мероприятия:

В рамках запланированных объемов расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы ««Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский  до 2025г.» проведены следующие мероприятия:

Мероприятие  № 1 «Инвентаризация и учет муниципального имущества»

Годовой объемов расходов   312,4 тыс. руб.,    кассовый расход 250,1 от годового объема расходов из них:

65,0 тыс. руб. - техническое  программное обеспечение информационной системы «Реестр муниципального  имущества ГО Верхотурский» -  данное программное обеспечения необходимо для  учета муниципального имущества, ведения реестра договоров аренды, купли-продажи земельных участков;

30,00 тыс. руб. -  оценка муниципального имущества  из них:

Определение  размера платежа за право заключения договора аренды и определение месячной арендной платы недвижимого имущества -  сооружение (ВЛ-0,4кВ), назначение: иное сооружение (воздушные линии электропередач), протяженностью 6222,0 м., кадастровый номер 66:09:0000000:2497, расположенное по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, ул. Садовая, Свободы, Пионерская, Детская

122,0 тыс.руб- инвентаризация и учет муниципального имущества

| 1 | Жилое помещение(технический план по образованию объекта путем раздела) | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Центральная, дом 7, кв. 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сооружение - Мемориальный комплекс Верхотурцам, погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войны в г. Верхотурье (геодезические работы) | Свердловская область, город Верхотурье, улица Кузнечная, 12П |
| 3 | Сооружение - Мемориальный комплекс Верхотурцам, погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войны в г. Верхотурье (технический план) | Свердловская область, город Верхотурье, улица Кузнечная, 12П |
| 4 | Распределительный газопровод для газоснабжения части жилого района «Район ИК-53» в поселке Привокзальный Свердловской области от ГРП -6, 1 этап ГО Верхотурский (технический план) | Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный |

- 7,0 тыс.руб.- определение платежа за право заключить договор аренды

- Здание детской поликлиники, кадастровый номер 66:09:0401008:325, назначение: лечебно-санитарное, общая площадь 426,8 кв.м., 1960 года постройки, расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Комсомольская, д. 1;

- 24.0 тыс.руб.- Определение месячной арендной платы

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:09:0201007:1595, общей площадью 2073,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, расположенный по адресу: Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок Привокзальный, 0,1 км. юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 66:09:0201007:276 (определение рыночной стоимости)

2. Нежилое здание, площадью 46,7 кв.м., кадастровый  номер 66:09:1201002:221, по адресу:  Верхотурский р-н, с. Усть-Салда, ул. Центральная, 10 (определение рыночной стоимости);

Земельный участок с кадастровым номером 66:09:1201002:110, общей площадью 450,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – административные и офисные здания, архивы, для размещения административных зданий, расположенный по адресу: Свердловская область, городской округ Верхотурский, село Усть-Салда, улица Центральная, 10 (определение рыночной стоимости)

3. Здание бани, назначение: коммунально-бытовое, площадь 743,8 кв.м., кадастровый номер 66:09:0401014:540, расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Огарьевская, 29(определение рыночной стоимости);

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты коммунально-бытового назначения (предприятия бытового обслуживания (дома быта, централизованные мастерские по ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, приемные пункты прачечных и химчисток), прачечные, химчистки, прачечные самообслуживания, мини-прачечные, химчистки самообслуживания, мини-химчистки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, банно-оздоровительные комплексы), площадью 3957,0 кв.м., кадастровый номер 66:09:0102004:960, расположенный по адресу: Свердловская область, Свердловская область, город Верхотурье, улица Огарьевская, 29 (определение рыночной стоимости);

4.Нежилое помещение № 80, площадью 6,4 кв.м., по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, село Дерябино, улица Центральная, 15 (оценка ежемесячной и годовой рыночной арендной платы);

- 4,0 тыс.руб.-инвентаризация и учет муниципального имущества

1.	Выполнение проектной документации на перепланировку квартиры № 4 в жилом доме по адресу: Верхотурский р-н, Привокзальный, улица Центральная, д.7 с целью разделения ее на две отдельные квартиры.

Мероприятие  № 2    Проведение кадастровых работ

Годовой объемов расходов  местный бюджет 170,0 тыс. руб.,    кассовый расход 149,9 тыс.руб. от годового объема расходов из них:

- 13,0 тыс.руб.- Проведение кадастровых работ

В отношении земельного участка, для размещения детская-игровой площадки, расположенной по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, село Прокопьевская Салда.

- 106,9 тыс.руб.- проведение кадастровых работ

1.В отношении земельного участка, для размещения мусороперегрузочной станции, расположенного по адресу: 2 км. юго-восточнее города Верхотурье, общей площадью 1 000 кв.м.;

2.В отношении земельного участка, для размещения свалки твердых и жидких бытовых отходов, расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Карпунинский, общей площадью 5000 кв.м.;

3.В отношении земельного участка, для размещения свалки твердых и жидких бытовых отходов, расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, село Красногорское, общей площадью 60000 кв.м.;

4.В отношении земельного участка, под жилым домом, расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, улица Совхозная, дом 4.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года» по итогам 2021 года освоено 1032,31 тыс.рублей или 100% от плановых назначений (1032,4 тыс.рублей).

Запланированное мероприятие в подпрограмме 1 не выполнено в связи с отсутствием участков мероприятия, целевые показатели по подпрограмме 1 не достигнуты.

Мероприятие подпрограммы 2  в 2021 году не финансируются, достижение целевых показателей отсутствует.

Мероприятие подпрограммы 3 выполнено на 99,99% и достигнут целевой показатель на 100%. Проведена работа по обустройству детской игровой площадки в Верхотурском районе, с. Прокоп-Салда, ул. Постникова, 11а. Общая сумма финансирования составляет 1032,31 тыс.рублей, в т.ч. 339,3 областной бюджет, 618,4 тыс.рублей средств местного бюджета, 67,9 тыс.рублей средств организаций и иных источников, 6,8 тыс.рублей средств населения.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы» по итогам 2021 года освоено 106756,2 тыс.рублей, что составляет 100 % от плановых назначений.

Оплата выполненных работ по Комплексному благоустройству сквера по ул. Малышева и сквера ДШИ в г. Верхотурье – 100824,0  тыс. руб.

Оплачены работы по разработке проектной и рабочей документации в сумме 4789,6 тыс.руб.

Оплачены работы по восстановлению воинских захоронений в сумме 1145,3 тыс.руб.

Работы по контрактам выполнены на 100%.

# Отчет о реализации муниципальных программ

# в соответствии с Приложением № 8 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский,  утвержденному постановлением Администрации городского округа Верхотурский

# от 30 июня 2021 года № 500

1. «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2025 года» " строки Наименование мероприятия, источники ресурсного об спечения Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей Информация о фактическом исполнении мероприятия План* Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) Выполнение (процентов) Экономия по результатам прове енных конкурсных процедур Выполнение с учетом экономии 1 2 3 4 5 6 1. Всего по муниципальной программе, в том числе 62497,4 60595,3 97,0 0,0 97,0 2. федеральный бюджет 12,5 12,5 100,0 0,0 100,0 3. областной бюджет 423,4 420,4 99,3 0,0 99,3 4. местный бюджет 62061,5 60162,4 96,9 0,0 96,9 5. Подпрограмма 1. Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2025 года 6. Всего по подпрограмме 1, в том числе 308,0 308,0 100,0 0,0 100,0 7. областн й бюджет 308,0 308,0 100 0 0,0 100,0 8. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 308,0 308,0 100,0 0,0 100,0 9. областной бюджет 308,0 308,0 100,0 0,0 100, 10. Мероприятие 1.1. Осуществление государствен ых полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 308,0 308,0 100,0 0,0 100,0 11 областной бюджет 308,0 308, 100,0 0,0 100,0 12. Подпрограмма 2. Совершенствование кадровой политики городского округа Верхотурский до 2025 года 13. Всего по подпрограмме 2, в том числе 146,0 68,8 47,1 0,0 47,1 14. местный бюджет 146,0 68,8 47,1 0,0 47,1 15. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 146,0 68,8 47,1 0,0 47,1 16. местный бюджет 146,0 68,8 47,1 0,0 47,1 17. Мероприятие 2.1. Повышение квалификации муниципальных служащих городс ого округа Верхотурски 146,0 68,8 47,1 0,0 47,1 18. местный бюджет 146,0 68,8 47,1 0,0 47,1 19. Подпрограмма 3. Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2025 года 20. Всего по подпрограмме 3, в том числе 3892,6 3892,6 100,0 0,0 100,0 21. местный бюджет 3892,6 3892,6 100,0 0,0 100,0 22. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 3892,6 3892,6 100,0 0,0 10 ,0 23. местный бюджет 3892 6 3892,6 100,0 0,0 100,0 24. Мероприятие 3.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Верхотурский 3892,6 3892,6 100,0 0,0 100,0 25. местный бюджет 3892,6 3892,6 100,0 0,0 100,0 26. Подпрограмма 4. Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2025 года 27. Всего по подпрограмме 4, в том числе 237,0 76,2 32,2 0,0 32,2 28. местный бюджет 237,0 76,2 32,2 0,0 32,2 29. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 237,0 76,2 32,2 0,0 32,2 30. местный бюджет 237,0 76,2 32,2 0,0 32,2 31. Мероприятие 4.1. Оплата услуг за опубликование нормативных правовых актов, иной информации в средствах массовой и формации 237,0 76,2 32,2 0,0 32,2 32. местный бюджет 237,0 76,2 32,2 0,0 32,2 33. Подпрограмма 5. Информатизация городского округа Верхотурский до 2025 года 34. Всего по подпрограмме 5, в том числе 172 ,5 1617,3 93,7 0,0 93,7 35 местный бюджет 1725,5 1617,3 93,7 0,0 93,7 36. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 1725,5 1617,3 93,7 0,0 93,7 37. местный бюджет 1725,5 1617,3 93,7 0,0 3,7 38. Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по информатизации городского округа Верхотурский 1725,5 1617,3 93,7 0,0 93,7 39. местный бюджет 1725,5 1617,3 93,7 0,0 93,7 40. Подпрограмма 6. Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский до 2025 год 41. Всего по подпрограмме 6, в том числе 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42. местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44. местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45. Мероприятие 6.1. Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46. местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47. Подпрограмма 7. Осущест ление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2025 года 48. Всего по подпрограмме 7, в том числе 115,4 112,4 97,4 0,0 97,4 49. местный бюджет 11 ,4 112,4 97,4 0,0 97,4 50. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 115,4 112,4 97,4 0,0 97,4 51. местный бюджет 115,4 112,4 97,4 0,0 97,4 52. Мероприятие 7.1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2 112,2 97,4 0,0 97,4 53. местный бюджет 115,2 112,2 97,4 0,0 97,4 54. Мероприятие 7.2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2 100,0 0,0 100,0 55. местный бюджет 0,2 0,2 100,0 0,0 100,0 56. Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2025 года 57. Всего по подпрограмме 8, в том числе 12,5 12,5 100,0 0,0 100,0 58 местный бюджет 12,5 12,5 10 ,0 0,0 100,0 59. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 12,5 12,5 100,0 0,0 100,0 60. местный бюджет 12,5 12,5 100,0 0,0 100,0 61. Мероприятие 8.1. Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 12,5 12,5 100,0 0,0 100,0 62. местный бюджет 2,5 12,5 100,0 0,0 100,0 6 . Подпрограмма 9. Обеспечение реализации программы городского округа Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 2025 года» («обеспечивающая программа») 64. Всего по подпрограмме 9, в том числе 56055,4 54507,5 97,3 0,0 97, 65. местный бюджет 56055, 54507,5 97,3 0,0 97,3 66. Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: 56055,4 54507,5 97,3 0,0 97,3 67. местный бюджет 56055,4 54507 5 97,3 0,0 97,3 68. Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 42260,7 41423,4 98,0 0,0 98,0 69. местный бюджет 42260,7 41423,4 98,0 0,0 98,0 70. Мероприятие 9.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы) 3794,7 13084,1 94,9 0,0 94,9 71. местный бюджет 13794,7 13084,1 94,9 0,0 94,9

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 «Обеспечение сохранности исторических документов архивного отдела Администрации городского округа Верхотурский для организации их эффективного использования в интересах населения городского округа Верхотурский» |
| 2. | Задача 1 «Создание необходимых условий для обеспечения сохранности и безопасности архивных документов в городском округе Верхотурский» |
| 3. | Целевой показатель 1 «Количество муниципальных архивохранилищ (в том числе вновь выделенных), соответствующих нормативным требованиям» | Архивохранилище | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 4. | Целевой показатель 2 «Доля архивных документов, хранящихся в нормативных температурных, световых, охранных режимах» | Процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Задача 2 «Обеспечение доступности ретроспективной информации в городском округе Верхотурский» |
| 6. | Целевой показатель 3 «Переход к использованию в работе архива электронных архивных документов и баз данных, созданных на их основе» | Процентов | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 8. | Задача 3 «Формирование архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхотурский» |
| 10. | Целевой показатель 6 «Принятие и увеличение доли документов постоянного срока хранения организаций – источников комплектования архивного отдела (к общему количеству дел архивного фонда)» | Процентов | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 11. | Задача 4 «Популяризация архивных документов, организация их использования» |
| 12. | Целевой показатель 7 «Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов» | Издание (книга, брошюра, подборка документов, статья, выставка и др.) | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 13. | Цель 2 «Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» |
| 14. | Задача 6 «Создание условий для непрерывного профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в городском округе Верхотурский» |
| 15. | Целевой показатель 8 «Число муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации» | человек | 19 | 19 | 100,0 |  |
| 16. | Целевой показатель 9 «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию» | % | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | Задача 7 «Формирование высококвалифицированного кадрового резерва муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления» |
| 18. | Целевой показатель 10 «Проведение работы по формированию кадрового резерва» | Наличие/отсутствие выполнения (да/нет) | да | да | 100,0 |  |
| 19. | Цель 3 «Выполнение обязательств по пенсионному обеспечению муниципальных служащих» |
| 20. | Задача 8 «Своевременное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности» |
| 21. | Целевой показатель 11 «Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, получающих пенсию за счет средств местного бюджета» | человек | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 22. | Цель 4 «Реализация прав граждан на получение правовой информации через опубликование нормативно-правовых актов» |
| 23. | Задача 9 «Соблюдение требований открытости, гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления» |
| 24. | Целевой показатель 12 «Количество изданных и опубликованных нормативных правовых актов» | единиц | 450 | 450 | 100,0 |  |
| 25. | Цель 5 «Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами Администрации городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |
| 26. | Задача 10 «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |
| 27. | Целевой показатель 13 «Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров» | % | 1,8 | 1,8 | 100,0 |  |
| 28. | Целевой показатель 15 «Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионная программа антивирусной защиты» | % | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 29. | Цель 6 «Совершенствование системы мер и проведение эффективной политики противодействия коррупции на уровне местного самоуправления» |
| 30. | Задача 11 «Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе» |
| 31. | Целевой показатель 16 «Количество обращений, поступивших на «телефон доверия» Администрации городского округа Верхотурский» | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 32. | Целевой показатель 17 «Количество письменных обращений, поступивших в органы местного самоуправления» | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 33. | Задача 12 «Выявление и устранение причин и условий коррупциогенности в органах местного самоуправления и органах государственной власти в городском округе Верхотурский» |
| 34. | Целевой показатель 18 «Число муниципальных служащих, состоящих в близком родстве с муниципальными служащими» | человек | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 35. | Целевой показатель 19 «Число муниципальных служащих, у которых установлено расхождение с представленными сведениями о доходах» | человек | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 36. | Целевой показатель 20 «Число муниципальных служащих, представивших недостоверные документы о высшем профессиональном образовании» | человек | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 37. | Задача 13 «Осуществление мониторинга состояния коррупции на территории городского округа Верхотурский» |
| 38. | Целевой показатель 21 «Число участников социологического опроса об уровне коррумпированности в сфере муниципальной службы» | человек | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 39. | Задача 14 «Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции» |
| 40. | Целевой показатель 22 «Количество статей о фактах коррупции в СМИ» | статей | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 41. | Целевой показатель 23 «Количество информационных материалов, посвященных борьбе с коррупцией, размещенных в сети Интернет» | единиц | 25 | 25 | 100,0 |  |
| 42. | Задача 15 «Совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Верхотурский» |
| 43. | Целевой показатель 24 «Число проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу» | единиц | 250 | 250 | 100,0 |  |
| 44. | Целевой показатель 25 «Число выявленных норм, содержащих коррупциогенные факторы» | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 45. | Цель 7 «Реализация государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский» |
| 46. | Задача 16 «Повышение эффективности работы административной комиссии городского округа Верхотурский» |
| 47. | Целевой показатель 26 «Количество ежегодных заседаний административной комиссии городского округа Верхотурский» | заседаний | 4 | 4 | 100,0 |  |
| 48. | Целевой показатель 27 «Количество дел, ежегодно рассмотренных административной комиссией городского округа Верхотурский» | дел | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 49. | Цель 8 «Реализация государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский» |
| 50. | Задача 17 «Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский» |
| 51. | Целевой показатель 28 «Наличие списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в городском округе Верхотурский» | Да/нет | да | да | 100,0 |  |
| 52. | Цель 9 «Финансовое обеспечение и создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций в совокупности с повышением эффективности расходов Администрации городского округа Верхотурский» |
| 53. | Задача 18 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации городского округа Верхотурский» |
| 54. | Целевой показатель 30 «Коэффициент освоения выделенных бюджетных ассигнований» | % | 100,0 | 97,0 | 97,0 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 6 | x | (6*0,5) 3 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 9,2 | x | (3+3,6+1,6+1=9,2*0,4) 3,68 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 9 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 8 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 7,68 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней | Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

2. "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

на территории городского округа Верхотурский

до 2025 года"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Процент выполнение % | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12421,0 | 11963,0 | 96,3 | 0 | 0 | 11963,0 |
|  | Местный бюджет | 11504,2 | 11046,2 | 96,0 | 0 | 0 | 11046,2 |
|  | Федеральный бюджет | 916,8 | 916,8 | 100,0 | 0 | 0 | 916,8 |
|  | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 12421,0 | 11963,0 | 96,3 | 0 | 0 | 11963,0 |
|  | Местный бюджет | 11504,2 | 11046,2 | 96,0 | 0 | 0 | 11046,2 |
|  | Федеральный бюджет | 916,8 | 916,8 | 100,0 | 0 | 0 | 916,8 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе | 577,0 | 498,3 | 86,4 | 0 | 0 | 498,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 577,0 | 498,3 | 86,4 | 0 | 0 | 498,3 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 577,0 | 498,3 | 86,4 | 0 | 0 | 498,3 |
|  | Местный бюджет | 577,0 | 498,3 | 86,4 | 0 | 0 | 498,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в том числе: | 577,0 | 498,3 | 86,4 | 0 | 0 | 498,3 |
|  | Работы по устройству майн перед и после моста через реку Тура в с. Меркушино в период паводка, очистка затвора шлюза ото льда (ГТС городского пруда). Демонтаж и монтаж пешеходной переправы через р. Тура в период паводка. Перевоз людей в период паводка через реку Тура Приобретение ГСМ для моторной лодки, осуществляющей перевоз людей. Приобретение пиломатериала, пиловочника для монтажа моста. Устройство пирса. Очистка пешеходной переправы через реку Тура от снега и льда. | 545,1 | 490,8 | 90,0 | 0 | 0 | 490,8 |
|  | Приобретение средств обеспечения безопасности людей на водных объектах | 5,5 | 5,5 | 100,0 | 0 | 0 | 5,5 |
|  | Обучение в УМЦГОЧС | 26,4 | 2,0 | 7,6 | 0 | 0 | 2,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера » |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе | 8667,1 | 8532,9 | 98,5 | 0 | 0 | 8532,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 8667,1 | 8532,9 | 98,5 | 0 | 0 | 8532,9 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 8667,1 | 8532,9 | 98,5 | 0 | 0 | 8532,9 |
|  | Местный бюджет | 8667,1 | 8532,9 | 98,5 | 0 | 0 | 8532,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Создание на базе Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» | 8667,1 | 8532,9 | 98,5 | 0 | 0 | 8532,9 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе | 1694,9 | 1540,1 | 91,0 | 0 | 0 | 1540,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1694,9 | 1540,1 | 91,0 | 0 | 0 | 1540,1 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 1694,9 | 1540,1 | 91,0 | 0 | 0 | 1540,1 |
|  | Местный бюджет | 1694,9 | 1540,1 | 91,0 | 0 | 0 | 1540,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в том числе | 957,9 | 903,4 | 94,3 | 0 | 0 | 903,4 |
|  | Ремонт пож. водоем | 388,6 | 388,6 | 100,0 | 0 | 0 | 388,6 |
|  | Устройство для забора в зимнее время Содержание противопожарных водоемов (в зимнее время) | 569,3 | 514,8 | 90,4 | 0 | 0 | 514,8 |
|  | Мероприятие 2 Обустройство минерализованных полос, в том числе: | 291,7 | 291,7 | 100,0 | 0 | 0 | 291,7 |
|  | Опахивание населенных пунктов (создание минерализованных полос) | 291,7 | 291,7 | 100,0 | 0 | 0 | 291,7 |
|  | Мероприятие 3 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том числе: | 245,3 | 146,8 | 59,8 | 0 | 0 | 146,8 |
|  | Оборудование помещения системой оповещения и управления эвакуации людей, автоматической пожарной сигнализации | 38,8 | 38,8 | 100,0 | 0 | 0 | 38,8 |
|  | Приобретение первичных средств пожарной безопасности: мотопомпа, комплектующие к мотопомпе, лесные ранцы, зап. части к мотопомпе | 79,6 | 78,1 | 98,1 | 0 | 0 | 78,1 |
|  | Приобретение ГСМ, масла для мотопомп | 35,7 | 14,4 | 40,3 | 0 | 0 | 14,4 |
|  | Выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров (площадь лесов, находящихся в муниципальной собственности 688 га) | 86,2 | 10,5 | 12,2 | 0 | 0 | 10,5 |
|  | Изготовление информационных аншлагов | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | МЕРОПРИЯТИЕ 4: Предоставление субсидий из бюджета городского округ Верхотурский на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округа Верхотурский | 200,0 | 198,2 | 99,1 | 0 | 0 | 198,2 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский » |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Мероприятия по профилактике терроризма и антитеррористической защищенности объектов городского округа Верхотурский, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение и установка технических средств охраны; приобретение и монтаж систем оповещения и видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, в том числе | 243,5 | 243,5 | 100,0 | 0 | 0 | 243,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 243,5 | 243,5 | 100,0 | 0 | 0 | 243,5 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 243,5 | 243,5 | 100,0 | 0 | 0 | 243,5 |
|  | Местный бюджет | 243,5 | 243,5 | 100,0 | 0 | 0 | 243,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: | 243,5 | 243,5 | 100,0 | 0 | 0 | 243,5 |
|  | Вырубка насаждений с тела плотины, расчистка русла, проведение текущего ремонта, ремонт оголовков, окраска металлических ограждений | 243,5 | 243,5 | 100,0 | 0 | 0 | 243,5 |
| Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан городского округа Верхотурский» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, в том числе | 1051,2 | 1043,9 | 99,3 | 0 | 0 | 1043,9 |
|  | Федеральный бюджет | 916,8 | 916,8 | 100,0 | 0 | 0 | 916,8 |
|  | Местный бюджет | 134,4 | 127,1 | 94,6 | 0 | 0 | 127,1 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 1051,2 | 1043,9 | 99,3 | 0 | 0 | 1043,9 |
|  | Местный бюджет | 916,8 | 916,8 | 100,0 | 0 | 0 | 916,8 |
|  | Федеральный бюджет | 134,4 | 127,1 | 94,6 | 0 | 0 | 127,1 |
|  | Мероприятие 1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе усл. связи, трансп., коммун., канц расходы. | 1051,2 | 1043,9 | 99,3 | 0 | 0 | 1043,9 |
| Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, в том числе | 187,3 | 104,3 | 55,6 | 0 | 0 | 104,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 187,3 | 104,3 | 55,6 | 0 | 0 | 104,3 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 187,3 | 104,3 | 55,6 | 0 | 0 | 104,3 |
|  | Местный бюджет | 187,3 | 104,3 | 55,6 | 0 | 0 | 104,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Развитие АПК «Безопасный город» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верхотурский» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Профилактика экстремизма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
| 2 | Цель 1 «Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
| 3 | Задача 1 «Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств городского округа Верхотурский звена областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны» |
| 4 | Целевой показатель 1 . Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 2 Кол-во обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны городского округа Верхотурский в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах УМЦ | Единицы | 5 | 24 | 480,0 |  |
| 6 | Целевой показатель 3 Уровень готовности к реагированию сил и средств подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации или угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (3 балла – готов; 2 балла –ограниченного готов; 1 балл- не готов) | Балллы | 3 | 3 | 100 |  |
| 7 | Задача 2 «Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхотурский» |
| 8 | Целевой показатель 1 Уровень готовности к прохождению паводкоопасного периода | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
| 10 | Цель 2 «Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций» |
| 11 | Задача 1 «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС), работающей в круглосуточном режиме и обеспеченной оперативными каналами связи» |
| 12 | Целевой показатель 1 Количество обращений граждан, принятых дежурной службой ЕДДС городского округа Верхотурский | единицы | 9226 | 12607 | 136,6 |  |
| 13 | Целевой показатель 2 Количество обученных специалистов ЕДДС | единицы | 14 | 14 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 3 Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе 112» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
| 16 | Цель 3 «Организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский» |
| 17 | Задача 1 «Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников водоснабжения» |
| 18 | Целевой показатель 1 Количество источников противопожарного водоснабжения готовых к забору воды | Кол-во | 20 | 20 | 100 |  |
| 19 | Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский» |
| 20 | Целевой показатель 1 Протяженность обустроенных минерализованных полос | Км. | 30 | 30 | 100 |  |
| 21 | Целевой показатель 2 Кол-во созданных ДПД в населенных пунктах, в которых не соблюдаются требования статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Кол-во | 46 | 51 | 110,9 |  |
| 22 | Задача 3 «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны» |
| 23 | Целевой показатель1 Готовность сил и средств к тушению пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 24 | Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский» |
| 25 | Цель 4 «Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории городского округа Верхотурский» |
| 26 | Задача 1 «Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории городского округа Верхотурский» |
| 27 | Целевой показатель 1. Доля заседаний антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский (далее – АТК), по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Задача 2 «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский и мест массового пребывания людей» |
| 29 | Целевой показатель 2. Обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в городском округе Верхотурский или в ведении Администрации городского округа Верхотурский, предъявляемым требованиям | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 31 | Задача 3 «Организация и проведение в городском округе Верхотурский информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий» |
| 32 | Целевой показатель 4. Доля охвата населения городского округа Верхотурский информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | проценты | 51 | 51 | 100 |  |
| 33 | Целевой показатель 5. Количество размещенной печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единиц | 850 | 850 | 100 |  |
| 34 | Целевой показатель 6. Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт городского округа Верхотурский) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | единиц | 15 | 15 | 100 |  |
| 35 | Задача 4 «Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств городском округе Верхотурский, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы » |
| 36 | Целевой показатель 7. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 37 | Подпрограмма 5 ««Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 38 | Цель 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 39 | Задача 1 «Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории городского округа Верхотурский» |
| 40 | Целевой показатель 10 Количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности, готовых к паводкоопасному периоду (согласно актам обследования) | единицы | 100 | 100 | 100 |  |
| 41 | Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан городского округа Верхотурский» |
| 42 | Цель 6 «Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты» |
| 43 | Задача 1 «Обеспечение деятельности военно-учетного стола, где отсутствуют военные комиссариаты» |
| 44 | Целевой показатель 11 Готовность к осуществлению первичного воинского учета в городском округе Верхотурский | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 45 | Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| 46 | Цель 7 «Обеспечение на территории городского округа Верхотурский реализации мер, направленных на снижение социально- экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий, путем улучшения взаимодействия и сокращения среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения» |
| 47 | Задача 1 «Мероприятия по развитию и функционированию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», отображение и управление видеокамерами в реальном времени, видеозапись событий, запись в архив и экспорт архивной информации» |
| 48 | Целевой показатель 1 Количество средств отображения и управления видеокамерами в реальном времени, осуществляющих видеозапись событий, запись в архив | единицы | 23 | 23 | 100 |  |
| 49 | Охват всеми сиренами, громкоговорителями включаемые от ГРИФОН, и автономные | % | 50 | 50 | 100 |  |
| 50 | Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верхотурский» |
| 51 | Цель 8 «Повышение готовности к проявлениям экстремизма на территории городского округа Верхотурский |
| 52 | Задача 1 «Реализация Стратегии противодействия экстремизму на территории городского округа Верхотурский» |
| 53 | Целевой показатель 1. Обеспечение проверок мест проведения массовых мероприятий на недопущение возможных экстремистских действий и групповых нарушений общественного порядка, возникающих на почве национальной или религиозной розни в ходе подготовки и проведения массовых мероприятий | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 54 | Целевой показатель 2. Мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтных ситуаций | Да/нет | да | да | 100 |  |
| 55 | Целевой показатель 3. Количество обращений жителей по поводу нарушений прав граждан на свободу совести и вероисповедания | единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| 56 | Целевой показатель 4. Проведение консультаций работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников на территории городского округа Верхотурский | Да/нет | да | да | 100 |  |
| 57 | Целевой показатель 5. Проведение мониторинга средств массовой информации с целью выявления фактов распространения материалов экстремистской направленности и последующего принятия решений в соответствии с действующим законодательством | Да/нет | да | да | 100 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский

до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 6 | x | (6*0,5) 3 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 9,6 | x | (3+4+1,6+1=9,6*0,4) 3,84 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 8 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 7,84 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней | Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

3. «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства

городского округа Верхотурский до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 57695,6 | 56829,7 | 98,5 | 4018,4 | 105,5 |  |
| 3 | местный бюджет | 57695,6 | 56829,7 | 98,5 | 4018,4 | 105,5 |  |
| 4 | Подпрограмма 1. Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2025 года |
| 5 | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 5050,0 | 4929,5 | 97,6 | 0,0 | 97,6 |  |
| 6 | местный бюджет | 5050,0 | 4929,5 | 97,6 | 0,0 | 97,6 |  |
| 7 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 5050,0 | 4929,5 | 97,6 | 0,0 | 97,6 |  |
| 8 | местный бюджет | 5050,0 | 4929,5 | 97,6 | 0,0 | 97,6 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи детских проездных билетов | 478,0 | 474,1 | 99,2 | 0,0 | 99,2 |  |
| 10 | местный бюджет | 478,0 | 474,1 | 99,22 | 0,0 | 99,2 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных проездных | 105,4 | 105,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 105,4 | 105,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.3. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Единой маршрутной сети в границах городского округа Верхотурский | 4165,0 | 4165,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 4165,0 | 4165,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 15 | Мероприятие 1.4. Осуществление мероприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров городского округа Верхотурский | 14,0 | 14,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 17 | Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на частичную компенсацию затрат юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), обеспечивающих перевозку пассажиров на пригородных муниципальных маршрутах на территории городского округа Верхотурский, в условиях ухудшения ситуации в результатах распространения новой коронавирусной инфекции, в 2021 году | 287,6 | 170,9 | 59,4 | 0,0 | 59,4 |  |
| 18 | местный бюджет | 287,6 | 170,9 | 59,4 | 0,0 | 59,4 |  |
| 19 | Подпрограмма 2. Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2025 года |
| 20 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 49326,5 | 48915,6 | 99,2 | 4018,4 | 107,3 |  |
| 21 | местный бюджет | 49326,5 | 48915,6 | 99,2 | 4018,4 | 107,3 |  |
| 22 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 49326,5 | 48915,6 | 99,2 | 4018,4 | 107,3 |  |
| 23 | местный бюджет | 49326,5 | 48915,6 | 99,2 | 4018,4 | 107,3 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, | 13327,0 | 13043,0 | 97,9 | 0,0 | 97,9 |  |
| 25 | местный бюджет | 13327,0 | 13043,0 | 97,9 | 0,0 | 97,9 |  |
| 26 | Мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский | 35999,6 | 35872,6 | 99,7 | 4018,4 | 110,8 |  |
| 27 | местный бюджет | 35999,6 | 35872,6 | 99,7 | 4018,4 | 110,8 |  |
| 28 | Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2021 года |
| 29 | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 3319,1 | 2984,6 | 89,9 | 0,0 | 89,9 |  |
| 30 | местный бюджет | 3319,1 | 2984,6 | 89,9 | 0,0 | 89,9 |  |
| 31 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 3319,1 | 2984,6 | 89,9 | 0,0 | 89,9 |  |
| 32 | местный бюджет | 3319,1 | 2984,6 | 89,9 | 0,0 | 89,9 |  |
| 33 | Мероприятие 3.1. Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения | 3319,1 | 2984,6 | 89,9 | 0,0 | 89,9 |  |
| 34 | местный бюджет | 3319,1 | 2984,6 | 89,9 | 0,0 | 89,9 |  |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 «Создание условий для обеспечения удобных пассажирских связей между жилыми микрорайонами города и сельской местности в границах городского округа Верхотурский» |
| 2. | Задача 1 «Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий населения городского округа Верхотурский» |
| 3. | Целевой показатель 1: Количество проданных детских проездных би-летов по льготной цене | единиц | 773 | 773 | 100,0 |  |
| 4. | Целевой показатель 2: количество проданных единых социальных проездных по льготной цене | единиц | 177 | 177 | 100,0 |  |
| 5. | Задача 2 «Обеспечение доступности транспортных услуг для населения городского округа Верхотурский» |
| 6. | Целевой показатель 4: Объем работ, выполнен-ный в рамках муници-пального контракта на осуществление регуляр-ных перевозок пасса-жиров и багажа автомо-бильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Единой маршрутной сети в границах городского округа Верхотурский | км | 153951,98 | 153951,98 | 100,0 |  |
| 7. | Целевой показатель 6: количество приобретенных карт маршрута регулярных перевозок | единиц | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 8. | Цель 2 «Развитие улично-дорожной сети, удовлетворяющей потребностям движения общественного и личного транспорта, с учетом снижения уровня автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям» |
| 9. | Задача 4 «Планомерное проведение ремонта и капитального ремонта существующей улично-дорожной сети городского округа Верхотурский, а также подготовка проектно-сметной документации» |
| 10. | Целевой показатель 7: доля автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по улучшению их технического состояния, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
| 11. | Цель 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхотурский» |
| 12. | Задача 5 «Обеспечение требований безопасности дорожного и пешеходного движения» |
| 13. | Целевой показатель 13: количество приобретенных, отремонтированных и установленных дорожных знаков | единиц | 125 | 125 | 100,0 |  |
| 14. | Целевой показатель 14: количество обустроенных регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 15. | Целевой показатель 15: количество пешеходных переходов | единиц | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 16. | Целевой показатель 16: количество замененных искусственных дорожных неровностей | единиц | 6 | 6 | 100,0 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 10 | x | (10*0,5) 5 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 9,8 | x | (3+4+1,8+1=9,8*0,4) 3,92 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 9 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 9,92 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| Э >= 8,0 | высокая | Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы. |

4. «Градостроительное развитие

территории городского округа Верхотурский до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1895,100 | 1672,335 | 88,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | областной бюджет | 969,000 | 852,229 | 87,95% | 0 | 0 | 0 |
| 3. | местный бюджет | 926,100 | 820,106 | 88,55% | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие 1. Подготовка документов по планировке территорий | 168,600 | 168,600 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5. | местный бюджет | 52,000 | 52,000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6. | областной бюджет | 116,600 | 116,600 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятие 2. Внесение изменений в документы градостроительного зонирования | 104,000 | 104,000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 8. | местный бюджет | 104,000 | 104,000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 9. | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Мероприятие 3. Внесение изменений в документы территориального планирования | 360,5000 | 360,500 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 11. | местный бюджет | 156,000 | 156,000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 12. | областной бюджет | 204,500 | 204,500 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Мероприятие 4. Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 86,440 | 86,440 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 14. | местный бюджет | 86,440 | 86,440 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 15. | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Мероприятие 5. Описание местоположения границ населённых пунктов городского округа Верхотурский | 225,600 | 58,762 | 26,05% | 0 | 0 | 0 |
| 17. | местный бюджет | 67,700 | 17,633 | 26,05% | 0 | 0 | 0 |
| 18. | областной бюджет | 157,900 | 41,129 | 26,05% | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Мероприятие 6. Описание местоположения границ территориальных зон городского округа Верхотурский | 241,559 | 185,633 | 76,85% | 0 | 0 | 0 |
| 20. | местный бюджет | 241,559 | 185,633 | 76,85% | 0 | 0 | 0 |
| 21. | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Мероприятие 8. Выполнение комплексных кадастровых работ | 708,400 | 708,400 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 23. | местный бюджет | 218,400 | 218,400 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 24. | областной бюджет | 490,000 | 490,000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измере ния | Значение целевого показателя | Процент выпол- нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. «Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения городского округа Верхотурский» |
| 2. | Задача 1. «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования» |
| 3. | Доля населенных пунктов на которые разработаны и утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования, от общего числа населенных пунктов городского округа Верхотурский | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, на которые разработаны и утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования в текущем году. | населенных пунктов | 4 | 4 | 100% |  |
| 4. | Задача 2. «Подготовка документации по планировке территорий» |
| 5. | Площадь территории, обеспеченной утвержденной документацией по планировке территорий | га | 223,5 | 225,4 | 100,9% |  |
| 5.1 | Площадь территории, на которую разработана и утверждена документация по планировке территорий в текущем году. | га | 5,5 | 7,4 | 134,5% |  |
| 6. | Задача 3. Внедрение и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов |
| 7. | Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | Да/нет | да | да | да | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности подключена. |
| 8. | Задача 4. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципального образования, населенных пунктов и территориальных зон |
| 8.1 | доля населенных пунктов сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, от общего количества населенных пунктов городского округа Верхотурский. | % | 100 | 86,4 | 86,4% | При наличии финансирования достижение целевых показателей будет выполнено в 2022году. |
| 8.2 | Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в текущем году. | Населен ных пунктов | 11 | 5 | 45% |  |
| 8.3 | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки. | % | 100 | 87 | 87% | При наличии финансирования достижение целевых показателей будет выполнено в 2022году. |
| 8.4 | Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в текущем году. | террито-риальных зон | 146 | 82 | 56,2% |  |
| 9 | Задача 6. Выполнение комплексных кадастровых работ |
| 9.1 | Количество объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы и сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в текущем году. | объектов | 100 | 313 | 313% |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 6 | x | (6*0,5) 3 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 7,6 | x | (3+2,4+1,2+1=7,6*0,4) 3,04 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 6 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 6 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 7,04 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней | Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

5. «Содействие развитию малого

и среднего предпринимательства до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 493,5 | 493,5 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 4. | местный бюджет | 493,5 | 493,5 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 493,5 | 493,5 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 14. | местный бюджет | 493,5 | 493,5 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 52. | Мероприятие 1 Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим организа-циям, осуществляющие содействие разви-тию малого и среднего предпринимательст-ва, и зарегистрированным на территории городского округа Верхотурский, в том числе: | 485,0 | 485,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 55. | местный бюджет | 485,0 | 485,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 67. | Мероприятие 2 Оказание услуг по организации проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |
| 70. | местный бюджет | 8,5 | 8,5 | 100,0 | 0 | 0 |  |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021г.

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства городского округа Верхотурский на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне» |
| 2. | Задача: «Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-принимательства в городском округе Верхотурский» |
| 3. | Целевой показатель 1: количество субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных на террито-рии городского округа Верхо-турский | единиц | 210 | 208 | 99,0 | Часть СМП перешла на самозанятые |
| 4. | Целевой показатель 2: число субъектов малого и средне-го предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | единиц | 136,1 | 134,8 | 99,0 | Часть СМП перешла на самозанятые |
| 5. | Целевой показатель 3: Количество вновь зарегистриро-ванных субъектов малого и сред-него предпринимательства в городском округе Верхотурский | единиц | 34 | 33 | 97,1 | Часть СМП перешла на самозанятые |
| 6. | Целевой показатель 4: Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режи-ма для самозанятых | человек | 153 | 167 | 109,2 |  |
| 7. | Целевой показатель 5: Доля субъектов малого предпри-нимательства, получивших услуги через Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский, от общей численности субъектов малого предпринимательства | процент | 52,4 (110) | 38,9 (81) | 74,2 | Часть СМП перешла на самозанятые |
| 8. | Целевой показатель 6: Число оказанных услуг субъектам малого предпринимательства через Фонд поддержки малого предпри-нимательства городского округа Верхотурский | единиц | 1500 | 1581 | 105,4 |  |
| 9. | Целевой показатель 7: Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокуп-ном годовом объеме закупок для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | процентов | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| 10. | Целевой показатель 8: Количество размещенной инфор-мации, необходимой для развития субъектов малого и среднего пред-принимательства, в СМИ и сети «Интернет» | единиц | 58 | 59 | 101,7 |  |
| 11. | Целевой показатель 9: Количество проведенных ярмарок в рамках муниципального конт-ракта на оказание услуг ярмароч-ной деятельности | единиц | 6 | 6 | 100,0 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 6 | x | (6*0,5) 3 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 10 | x | (3+4+2+1=10*0,4) 4,0 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 8,0 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| Э >= 8,0 | высокая | Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы. |

6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 91081,2 | 81457,0 | 89,43 | 0 | 89,43 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | областной бюджет | 19486,5 | 17827,4 | 91,0 | 0 | 91,0 |  |
| 4. | местный бюджет | 71594,7 | 63629,6 | 89,0 | 0 | 89,0 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 7. | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 3 295,7 | 2970,5 | 91,13 | 0 | 91,13 |  |
| 8. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | местный бюджет | 3295,7 | 2970,5 | 91,13 | 0 | 91,13 |  |
| 11. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Мероприятие 1. Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда | 925,3 | 898,7 | 97,13 | 0 | 97,13 |  |
| 13. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | местный бюджет | 925,3 | 898,7 | 97,13 | 0 | 97,13 |  |
| 16. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Мероприятие 2. Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма | 894,5 | 631,9 | 70,64 | 0 | 70,64 |  |
| 18. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | местный бюджет | 894,5 | 631,9 | 70,64 | 0 | 70,64 |  |
| 21. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | Мероприятие 3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1139,9 | 1139,9 | 100 | 0 | 100 |  |
| 23. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | местный бюджет | 1139,9 | 1139,9 | 100 | 0 | 100 |  |
| 26. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27. | Мероприятие 4. Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 28. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 31. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | Мероприятие 7. Субсидии управляющей компании на возмещение части расходов за проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | 80,00 | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 33. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | местный бюджет | 80,00 | 80,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 36. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37. | Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 38. | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 22842,7 | 19542,6 | 85,55 | 0 | 85,55 |  |
| 39. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41. | местный бюджет | 22842,7 | 19542,6 | 85,55 | 0 | 85,55 |  |
| 42. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43. | Мероприятие 3.Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 100 |  |
| 44. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46. | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 100 |  |
| 47. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48. | Мероприятие 5. Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский | 5000,0 | 2000,0 | 40 | 0 | 40 |  |
| 49. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51. | местный бюджет | 5000,0 | 2000,0 | 40 | 0 | 40 |  |
| 52. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53. | Мероприятие 7. Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский | 16613,6 | 16313,5 | 98,2 | 0 | 98,2 |  |
| 54. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55. | областной бюджет | 15766,7 | 15766,6 | 100 | 0 | 100 |  |
| 56. | местный бюджет | 846,9 | 546,8 | 64,57 | 0 | 64,57 |  |
| 57. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 58. | Мероприятие 8. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям | 995,0 | 995,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 59. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61. | местный бюджет | 995,0 | 995,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 62. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63. | Мероприятие 6. Разработка документов | 134,0 | 134,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 64. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66. | местный бюджет | 134,0 | 134,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 67. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68. | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года» |
| 69. | Всего по подпрограмме 4, в том числе | 50,7 | 50,0 | 98,73 | 0 | 98,73 |  |
| 70. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72. | местный бюджет | 50,7 | 50,0 | 98,73 | 0 | 98,73 |  |
| 73. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74. | Мероприятие 1. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 75. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 76. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77. | местный бюджет | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 78. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79. | Мероприятие 5. Составление топливно-энергетического баланса городского округ Верхотурский | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 80. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 82. | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 83. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 84. | Подпрограмма 5 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2025 года» |
| 85. | Всего по подпрограмме 5, в том числе | 19704,9 | 18047,4 | 91,59 | 0 | 91,59 |  |
| 86. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 87. | областной бюджет | 17723,1 | 16065,6 | 90,65 | 0 | 90,65 |  |
| 88. | местный бюджет | 1 981,8 | 1981,8 | 100 | 0 | 100 |  |
| 89. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 90. | Мероприятие 2. Строительство газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский | 562,4 | 562,4 | 100 | 0 | 100 |  |
| 91. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 92. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 93. | местный бюджет | 562,4 | 562,4 | 100 | 0 | 100 |  |
| 94. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 95. | Мероприятие 2.1. Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации | 17723,1 | 16065,6 | 90,65 | 0 | 90,65 |  |
| 96. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 97. | областной бюджет | 18 182,1 | 6 713,7 | 36,92 | 0 | 36,92 |  |
| 98. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 99. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 100. | Мероприятие 4. Разработка проектов | 1 419,4 | 1419,4 | 100 | 0 | 100 |  |
| 101. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 102. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 103. | местный бюджет | 1 419,4 | 1419,4 | 100 | 0 | 100 |  |
| 104. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 105. | Подпрограмма 6 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2025 года» |
| 106. | Всего по подпрограмме 6, в том числе | 339,0 | 339,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 107. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 108. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 109. | местный бюджет | 339,0 | 339,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 110. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 111. | Мероприятие 1. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский | 339,0 | 339,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 112. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 113. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 114. | местный бюджет | 339,0 | 339,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 115. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 116. | Подпрограмма 7 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 117. | Всего по подпрограмме 7, в том числе | 14943,4 | 12298,8 | 82,3 | 0 | 82,3 |  |
| 118. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 119. | областной бюджет | 682,9 | 681,3 | 99,7 | 0 | 99,7 |  |
| 120. | местный бюджет | 14260,5 | 11617,5 | 81 | 0 | 81 |  |
| 121. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 122. | Мероприятие 1. Уличное освещение городского округа Верхотурский | 6789,9 | 5765,3 | 84,91 | 0 | 84,91 |  |
| 123. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 124. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 125. | местный бюджет | 6789,9 | 5765,3 | 84,91 | 0 | 84,91 |  |
| 126. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 127. | Мероприятие 2. Озеленение городского округа Верхотурский | 937,9 | 865,9 | 92,32 | 0 | 92,32 |  |
| 128. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 129. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 130. | местный бюджет | 937,9 | 865,9 | 92,32 | 0 | 92,32 |  |
| 131. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 132. | Мероприятие 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 1139,6 | 1087,4 | 95,41 | 0 | 95,41 |  |
| 133. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 134. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 135. | местный бюджет | 1139,6 | 1087,4 | 95,41 | 0 | 95,41 |  |
| 136. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 137. | Мероприятие 4. Проведение мероприятий по благоустройству городского округа Верхотурский | 5393,1 | 3899,0 | 72,3 | 0 | 72,3 |  |
| 138. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 139. | областной бюджет | 361,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 140. | местный бюджет | 5393,1 | 3899,0 | 72,3 | 0 | 72,3 |  |
| 141. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 142. | Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 682,9 | 681,3 | 100 | 0 | 100 |  |
| 143. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 144. | областной бюджет | 682,9 | 681,3 | 100 | 0 | 100 |  |
| 145. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 146. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 147. | Подпрограмма 8 «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 148. | Всего по подпрограмме 8, в том числе | 515,9 | 45,8 | 8,88 | 0 | 8,88 |  |
| 149. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 150. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 151. | местный бюджет | 515,9 | 45,8 | 8,88 | 0 | 8,88 |  |
| 152. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 153. | Мероприятие 1. Содержание детских площадок городского округа Верхотурский | 515,9 | 45,8 | 8,88 | 0 | 8,88 |  |
| 154. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 155. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 156. | местный бюджет | 515,9 | 45,8 | 8,88 | 0 | 8,88 |  |
| 157. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 158. | Подпрограмма 9 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» |
| 159. | Всего по подпрограмме 9, в том числе | 1080,5 | 1080,5 | 100 | 0 | 100 |  |
| 160. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 161. | областной бюджет | 1080,5 | 1080,5 | 100 | 0 | 100 |  |
| 162. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 163. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 164. | Мероприятие 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 1080,5 | 1080,5 | 100 | 0 | 100 |  |
| 165. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 166. | областной бюджет | 1080,5 | 1080,5 | 100 | 0 | 100 |  |
| 167. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 168. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 169. | Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 170. | Всего по подпрограмме 10, в том числе | 28344,4 | 27082,5 | 95,55 | 0 | 95,55 |  |
| 171. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 172. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 173. | местный бюджет | 28344,4 | 27082,5 | 95,55 | 0 | 95,55 |  |
| 174. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 175. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства | 28344,4 | 27082,5 | 95,55 | 0 | 95,55 |  |
| 176. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 177. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 178. | местный бюджет | 28344,4 | 27082,5 | 95,55 | 0 | 95,55 |  |
| 179. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | План | Факт | Процент выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2. Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2. Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 2.1. Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен ремонт мест общего пользования | Ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| 5. | Количество отремонтированных жилых помещений, пригодных для проживания | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6. | Доля взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество объектов жилищного фонда, в отношении которых проведены работы по обследованию и оценке технического состояния | единиц | 10 | 10 | 100 |  |
| 8. | Доля многоквартирных домов , в которых проведены ремонты мест общего пользования при возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуаций природного и техногенного характера юридическим лицам(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) от общего количества многоквартирных домов, находящихся на управлении ( 213 домов) | процент | 2 | 2 | 100 |  |
| 9. | Подпрограмма 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 10. | Цель 3. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача 3.1. Снижение износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 12. | Протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей | км. | 37,9 | 37,9 | 100 |  |
| 13. | Задача 3.2. Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей |  |  |  |  |  |
| 14. | Протяженность замененных (отремонтированных) сетей теплоснабжения и водоснабжения | км. | 3 | 3 | 100 |  |
| 15. | Количество модернизированных котельных (угольных, дровяных) | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 16. | Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 17. | Наличие актуальных схем тепло водоснабжения | Да/нет | да | да | 100 |  |
| 18. | Количество разработанных проектов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Количество объектов коммунального хозяйства введенных в эксплуатацию | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | Количество муниципальных унитарных предприятий, которым предоставлена субсидия из бюджета городского округа Верхотурский, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа Верхотурский на возмещение части затрат | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 21. | Количество разработанных документов | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 22. | Задача 3.3 «Осуществление ремонтных работ на источниках водоснабжения» | единиц |  |  |  |  |
| 23. | Количество модернизированных источников водоснабжения | Ед. | 2 | 1 | 50 | На исполнении |
| 24. | Доля городского населения городского округа Верхотурский , обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 60,73 | 66,86 | 110 |  |
| 25. | Доля населения городского округа Верхотурский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 97,24 | 71,87 | 74 | На исполнении |
| 26. | Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 27. | Цель 4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 28. | Задача 4.1. Экономия энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 29. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский | % | 60 | 50 | 83,33 | На исполнении |
| 30. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский | % | 15 | 3 | 20 | На исполнении |
| 31. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа Верхотурский | % | 100 | 98,5 | 98,5 | На исполнении |
| 32. | Количество приобретенных водогрейных котлов для установки в котельных, находящихся в муниципальной собственности | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | Задача 4.2. «Повышение качества передачи энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 34. | Доля бесхозяйных объектов, признанных бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении которых установлен собственник | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | Наличие актуального топливно-энергетического баланса | Да/нет | да | да | 100 |  |
| 36. | Подпрограмма 5. Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 37. | Цель 5. Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества |  |  |  |  |  |
| 38. | Задача 5.1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 39. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | км | 5,9 | 5,9 | 100 |  |
| 40. | Задача 5.2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 41. | Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям | Ед. | 152 | 152 | 100 |  |
| 42. | Ввод новых газовых котельных | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 43. | Количество разработанных проектов | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 44. | Подпрограмма 6. Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 45. | Цель 6. Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 46. | Задача 6.1. Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань |  |  |  |  |  |
| 47. | Количество юридических лиц, предоставляющих банные услуги населению городского округа Верхотурский, которым предоставлена субсидия на возмещение части расходов | Единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 48. | Подпрограмма 7. Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 49. | Цель 7. Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 50. | Задача 7.1. Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| 51. | Количество замененных светильников уличного освещения | Ед. | 68 | 68 | 100 |  |
| 52. | Количество озеленяемых территорий | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 53. | Количество мест захоронения подлежащих уборке | Ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| 54. | Количество отловленных животных без владельцев (собак) | Ед. | 54 | 54 | 100 |  |
| 55. | Количество автобусных остановок, подлежащих ежедневной уборке | Ед. | 13 | 13 | 100 |  |
| 56. | Количество камер охранного наблюдения, подлежащих обслуживанию | Ед. | 24 | 24 | 100 |  |
| 57. | Подпрограмма 8. Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 58. | Цель 8. Создание условия для повышения уровня комфортности граждан при нахождении на благоустроенных детских площадках |  |  |  |  |  |
| 59. | Задача 8.1. Обеспечение надлежащего содержания детских площадок |  |  |  |  |  |
| 60. | Количество детских площадок, в отношении которых осуществляется содержание | Ед. | 24 | 0 | 0 | На исполнении |
| 61. | Подпрограмма 9. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 62. | Цель 9. Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 63. | Задача 9.1. Недопущение превышения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 64. | Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 65. | Подпрограмма 10. Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 66. | Цель 10. Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 67. | Задача 10.1. Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 68. | Коэффициент освоения выделенных бюджетных ассигнований | % | 100 | 95,55 | 95,55 | На исполнении |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 5 | x | (5*0,5) 2,5 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 10 | x | (3+2,8+1,2+1=8*0,4) 3,2 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 7 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 6 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 6,7 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней | Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

7. «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский

## до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 8 526 912,25 | 5 056 944,96 | 59,31 |  |  |  |
| 2. | областной бюджет | 2 030 052,0 | 2 030 052,0 | 100 |  |  |  |
| 3. | местный бюджет | 6 496 860,25 | 3 026 892,96 | 46,6 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2025 года» |
| 4 | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 6 885 132,25 | 4 531 270,35 | 65,81 |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | 1 447 772,0 | 1 447 772,0 | 100 |  |  |  |
| 6 | местный бюджет | 5 437 360,25 | 3 083 498,35 | 56,71 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1. Перемещение твердых бытовых отходов на территории городского округа Верхотурский | 190 600,0 | 139 347,09 | 73,11 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | 190 600,0 | 139 347,09 | 73,11 |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2. Ремонт биотермической ямы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории ГОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Мероприятие 4. Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Мероприятие 5. Создание контейнерных площадок | 5 066 828,0 | 2 764 266,29 | 54,56 |  |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 5 066 828,0 | 2 764 266,29 | 54,56 |  |  |  |
| 21 | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 1 447 772,0 | 1 447 772,0 | 100 |  |  |  |
| 22 | областной бюджет | 1 447 772,0 | 1 447 772,0 | 100 |  |  |  |
| 23 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 6. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа Верхотурский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 26 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 7. Содержание и ремонт полигонов для размещения ТКО и ЖБО и сельских свалок городского округа Верхотурский | 179 932,25 | 179 884,97 | 99,97 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | местный бюджет | 179 932,25 | 179 932,25 | 99,97 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2025 года» |
| 30 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 1 641 780,0 | 525 674,61 | 32,02 |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 1. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения | 1 641 780,0 | 525 674,61 | 44,43 |  |  |  |
| 32 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 33 | местный бюджет | 1 059 500,0 | 470 788,15 | 44,43 |  |  |  |
| 34 | Обустройство источников нецентрализованного | 582 280,0 | 54 886,46 | 9,43 |  |  |  |
| 35 | областной бюджет | 582 280,0 | 54 886,46 | 9,43 |  |  |  |
| 36 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. Создание эффективной системы сбора, транспортировки, размещения и захоронения твердых и жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| 4 | 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных свалок | % | 10 | 10 | 100 |  |
|  | 2. Количество отремонтированных сооружений, предназначенных для утилизации и обеззараживания трупов животных («Биотермическая яма), в текущем году |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3. Наличие разработанной актуальной схемы генеральной схемы санитарной очистки городского округа Верхотурский | да/нет | да | да | да |  |
|  | 4. Количество обустроенных контейнерных площадок. | штук | 20 | 20 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма 2. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2025 года |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель 2. Снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей природной среды |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2.1. Удовлетворение потребностей населения городского округа Верхотурский в питьевой воде стандартного качества |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля обустроенных нецентрализованных источников водоснабжения от общего количества источников | % | 0,3 | 0,3 | 100 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 10 | x | (10*0,5) 5 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 8,4 | x | (3+4+0,4+1=8,4*0,4) 3,36 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 2 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 9,36 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| Э >= 8,0 | высокая | Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы. |

8. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 7503,8 | 7145,4 | 95,22 |  |  |  |
| 2 | областной бюджет | 120,9 | 120,9 | 100 |  |  |  |
| 3 | местный бюджет | 7382,9 | 7024,5 | 95,15 |  |  |  |
| 4 | в том числе на реализацию муниципального компонента региональной составляющей национального проекта 1: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 1 |
| 8 | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 376,5 | 333,8 | 88,67 |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 376,5 | 333,8 | 88,67 |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.1, в том числе: | 376,5 | 333,8 | 88,67 |  |  |  |
| 11 | местный бюджет | 376,5 | 333,8 | 88,67 |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма 2 |
| 13 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 6905,6 | 6638,8 | 96,14 |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 6905,6 | 6638,8 | 96,14 |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1 Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта | 6482,6 | 6363,1 | 98,16 |  |  |  |
| 16 | местный бюджет | 6482,6 | 6363,1 | 98,16 |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 2 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и информационно-разъяснительной работы | 423,0 | 275,7 | 65,18 |  |  |  |
| 18 | местный бюджет | 423,0 | 275,7 | 65,18 |  |  |  |
| 19 | Подпрограмма 3 («Обеспечивающая программа») |
| 20 | Всего по подпрограмме 3, в том числе: | 221,7 | 172,7 | 77,9 |  |  |  |
| 21 | областной бюджет | 120,9 | 120,9 | 100 |  |  |  |
| 22 | местный бюджет | 100,8 | 51,8 | 51,39 |  |  |  |
| 23 | Мероприятие 2 Создание спортивных площадок для уличной гимнастики | 9,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 9,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 3 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 172,7 | 172,7 | 100 |  |  |  |
| 26 | местный бюджет | 51,8 | 51,8 | 100 |  |  |  |
| 27 | областной бюджет | 120,9 | 120,9 | 100 |  |  |  |
| 28 | Мероприятие 6 Материально-техническое оснащение | 40 | 0 | 0 |  |  |  |
| 29 | местный бюджет | 40 | 0 | 0 |  |  |  |

достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | Цель 1. Развитие системы патриотического воспитания молодежи городского округа Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей, обеспечение содержательного досуга подростков и детей |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество детей, занимающихся в подростковых клубах различного направления. | единиц | 50 | 50 | 100 |  |
| 4 | Задача 2 Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа Верхотурский и обеспечение содержательного досуга детей, подростков по месту жительства через сеть детско-подростковых клубов |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2: доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; | процентов | 70 | 70 | 100 |  |
| 6 | Цель 2 Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 3 Привлечение населения городского округа Верхотурский к здоровому образу жизни; |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 3: доля жителей городского округа Верхотурский, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхотурский в возрасте от 3 до 79 лет.; | процентов | 47,0 | 47,0 | 100 | Отнесение занимающихся хореографией к занимающихся спортом, а также учтены занимающиеся киберспортом. |
| 9 | Целевой показатель 4: количество проведенных мероприятий; | единиц | 135 | 119 | 88,1 | Ограничительные меры в мая в связи с Covid-19 |
| 10 | Целевой показатель 5: доля жителей городского округа Верхотурский, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; | процентов | 22 | 22 | 100 |  |
| 11 | Задача 4 Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 6: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | процентов | 17,1 | 17,1 | 100 |  |
| 13 | Задача 4 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 7: доля населения городского округа Верхотурский, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 37 | 37 | 100 |  |
| 15 | Целевой показатель 8: Число специалистов отрасли физической культуры и спорта, повысивших квалификацию в соответствующем году | единиц | 20 | 10 | 50 |  |
| 16 | Цель 4. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 7. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 9: Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 31,4 | 31,4 | 100 |  |
| 19 | Целевой показатель *: уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы | процентов | 95 | 90 | 94,7 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 5 | x | (5*0,5) 2,5 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 9,6 | x | (3+4+1,6+1=9,6*0,4) 3,84 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 8 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 6 | x | (0+2+4=6*0,1) 0,6 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 0 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 6,94 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней | Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

9. «Социальная политика в городском округе Верхотурский

до 2025 года»

| " строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 39964,6 | 38462,02 | 93,87 | 0 | 93,87 | В итоговых цифрах учтены внебюджетные источники 948,8 |
| 2. | федеральный бюджет | 6161,0 | 5693,92 |  | 0 | 92,42 |  |
| 3. | областной бюджет | 30439,9 | 29644,22 |  | 0 | 95,33 |  |
| 4. | местный бюджет | 2414,9 | 2175,08 |  | 0 | 90,07 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 948,8 | 948,8 |  | 0 | 100 |  |
| 6. | в том числе капитальные вложения | 1100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | местный бюджет | 1100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | в том числе на реализацию муниципального компонента региональной составляющей национального проекта: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | в том числе капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | Подпрограмма 1«О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2025 года» |
| 22. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 42,26 | 34,84 | 82,44 | 0 | 82,44 | Заключен контракт на приобретение медикаментов для пациентов туб. Кабинета, предоставлена материальная помощь (компенсация) за проезд в противотуберкулезные диспансеры 3 гражданам по заявлениям |
| 23. | местный бюджет | 42,26 | 34,84 | 82,36 | 0 | 82,36 |  |
| 24. | Мероприятие 1. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий (приобретение продуктовых наборов, медикаментов, ГСМ, оплата проезда) | 42,26 | 34,84 | 82,36 | 0 | 82,36 |  |
| 25. | Мероприятие 2. работа межведомственной комиссии по ограничению распространения туберкулёза среди населения городского округа (выступления в СМИ, разработка нормативных правовых документов, направленных на раннее выявление и профилактику туберкулёза, организация рейдов, содействие медицинским учреждениям в прохождении флюорографии отдельных категорий граждан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2025 года» |
| 27. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 100,0 | 99,96 | 99,96 | 0 | 99,96 | Заключен контракт с ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» на приобретение вакцины от клещевого энцефалита для детей из малообеспеченных семей, средства переданы в ЦРБ |
| 28. | местный бюджет | 100,0 | 99,96 | 99,96 | 0 | 99,96 |  |
| 29. | Мероприятие1. Приобретение вакцины для детей из многодетных и малообеспеченных семей городского округа Верхотурский(против клещевого энцефалита, гепатита А, коклюша, ветряной оспы) | 100,0 | 99,96 | 99,96 | 0 | 99,96 |  |
| 30. | Мероприятие 2. Работа с населением по пропаганде иммунизации среди населения округа, работа санитарно-противоэпидемической комиссии ,выступления в СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |
| 32. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 90,0 | 89,95 | 99,94 | 0 | 99,94 |  |
| 33. | местный бюджет | 90,0 | 89,95 | 99,94 | 0 | 99,94 |  |
| 34. | Мероприятие 1. Осуществление профилактической работы, информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступлений, пропаганда правовых знаний (приобретение ГСМ, призов, изготовление раздаточного материала) | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 35. | Мероприятие 2. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий (заказ услуг по исследованию биологических жидкостей с помощью наркотестов для определения наркотических веществ в организме человека, услуг по кодированию малообеспеченных граждан и лечению малообеспеченных граждан от алкогольной зависимости) | 20,0 | 19,95 | 99,75 | 0 | 99,75 |  |
| 36. | Мероприятие 3. Проведение рабочих встреч участковых уполномоченных полиции с сотрудниками жилищно-коммунальных предприятий, управленческих компаний по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, совершенных на бытовой почве с участковыми социальных учреждений | - | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 37. | Мероприятие 4. Предоставление субсидии для финансирования деятельности Народной дружины правоохранительной направленности городского округа Верхотурский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38. | Мероприятие 5. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим организациям, участвующим в охране общественного порядка, и зарегистрированным на территории городского округа Верхотурский | 60,0 | 60,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 39. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 40. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2000,0 | 2000,00 | 100 | 0 | 100 | - |
| 41. | федеральный бюджет | 161,04 | 161,04 | 100 | 0 | 100 | - |
| 42. | областной бюджет | 627,36 | 627,36 | 100 | 0 | 100 | - |
| 43. | местный бюджет | 262,8 | 262,80 | 100 | 0 | 100 |  |
| 44. | внебюджетные средства | 948,80 | 948,80 | 100 | 0 | 100 | - |
| 45. | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2000,0 | 2000,00 | 100 | 0 | 100 | - |
| 46. | федеральный бюджет | 161,04 | 161,04 | 100 | 0 | 100 | - |
| 47. | областной бюджет | 627,36 | 627,36 | 100 | 0 | 100 | - |
| 48. | местный бюджет | 262,80 | 262,80 | 100 | 0 | 100 | - |
| 49. | внебюджетные источники | 948,8 | 948,80 | 100 | 0 | 100 | - |
| 50. | Подпрограмма 5: «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 51. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 327,08 | 302,74 | 92,56 | 0 | 92,55 |  |
| 52. | местный бюджет | 327,08 | 302,74 | 92,56 | 0 | 92,56 |  |
| 53. | Мероприятие 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки на ремонт жилья труженикам тыла, вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт жилья | 99,58 | 99,58 | 100 | 0 | 100 | Оказана помощь 4 гражданам по заявлениям |
| 54. | Мероприятие 2. Проведение мероприятий (приобретение подарков, цветов, проведение чаепития, проведение Дня пожилого человека, вечера –встречи с пенсионерами ликвидированных организаций, мероприятия для группы дневного пребывания, чествование пожилых людей, награждаемых медалью «Совет да любовь», юбиляров, долгожителей) | 227,5 | 203,16 | 89,3 | 0 | 89,3 | Проведены мероприятия в соответствии с планом (9 мая, 22 июня, день пожилого человека, поздравление юбиляров, долгожителей) |
| 55. | Мероприятие 3 Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56. | Мероприятие 4 Создание условий для приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютерной грамотности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57. | Мероприятие 5 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 58. | Подпрограмма 6: «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2025 года» |
| 59. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 252,66 | 251,35 | 99,48 | 0 | 99,48 |  |
| 60. | местный бюджет | 252,66 | 251,35 | 99,48 | 0 | 99,48 |  |
| 61. | Мероприятие 1. Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении | 153,06 | 151,8 | 99,18 | 0 | 99,18 | Материальная помощь оказана 32 гражданам по заявлениям |
| 62. | Мероприятие 2. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, и зарегистрированным на территории городского округа Верхотурский | 99,6 | 99,55 | 99,95 | 0 | 99,95 |  |
| 63. | Подпрограмма 7: «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |
| 64. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 35812,6 | 34549,74 | 96,47 | 0 | 96,47 |  |
| 65. | федеральный бюджет | 6000,0 | 5532,88 | 92,21 | 0 | 92,21 |  |
| 66. | областной бюджет | 29812,6 | 29016,86 | 97,33 | 0 | 97,33 |  |
| 67. | местный бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 68. | Мероприятие 1. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 3150,8 | 2361,94 | 74,96 | 0 | 74,96 |  |
| 69. | областной бюджет | 3150,8 | 2361,94 | 74,98 | 0 | 74,98 |  |
| 70. | Мероприятие 2 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 26650,0 | 26643,12 | 99,97 | 0 | 99,97 |  |
| 71. | областной бюджет | 26650,0 | 26643,12 | 99,97 | 0 | 99,97 |  |
| 72. | Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6000,0 | 5532,88 | 92,21 | 0 | 92,21 |  |
| 73. | федеральный бюджет | 6000,0 | 5532,88 | 92,21 | 0 | 92,21 |  |
| 74. | Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 11,8 | 11,8 | 100 | 0 | 100 |  |
| 75. | областной бюджет | 11,8 | 11,8 | 100 | 0 | 100 |  |
| 76. | Подпрограмма 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2025 года» |
| 77. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 78. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80. | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81. | Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 82. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 83. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 84. | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 85. | Подпрограмма 9 «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский» |
| 86. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1100,0 | 893,44 | 81,22 | 0 | 81,22 |  |
| 87. | местный бюджет | 1100,0 | 893,44 | 81,22 | 0 | 81,22 |  |
| 88. | Мероприятие 1 Разработка проектов, в том числе: - Разработка проекта жилого корпуса, совмещенного с медицинским пунктом, на территории МАУ «Актай»; - Разработка проекта отдельно стоящего здания на территории МАОУ «СОШ №46»; - Прохождение экспертизы проекта «Отдельно стоящего здания на территории МАОУ «СОШ №46» | 1100,0 | 893,44 | 81,22 | 0 | 81,22 |  |
| 89. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» | 1100,0 | 893,44 | 81,22 | 0 | 81,22 |  |
| 90. | местный бюджет | 1100,0 | 893,44 | 81,22 | 0 | 81,22 |  |
| 91. | Подпрограмма 10 «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский» |
| 92. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ | 240,0 | 240,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 93. | местный бюджет | 240,0 | 240,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 94. | Мероприятие 1 Выплаты почетным гражданам городского округа Верхотурский | 240,0 | 240,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 95 | местный бюджет | 240,0 | 240,0 | 100 | 0 | 100 |  |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021 года

Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулеза»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1.Принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов распространения туберкулеза |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 Информирование населения городского округа Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: Количество мероприятий с населением округа по вопросам профилактики туберкулёза | Не менее в год | 4 | 4 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2: Охват населения профилактическими осмотрами для раннего выявления туберкулёза | % | 75 | 75 | 100 |  |
| 5 | Задача 2: Социальная поддержка больных туберкулёзом |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3: Количество граждан, которым оказана помощь в виде оплаты проезда в областные специализированные медицинские учреждения, получивших медикаменты и продуктовые наборы | Количество чел. | 3 | 3 | 100 |  |

Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2025 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 2:Предупреждение распространения массовых инфекционных заболеваний среди населения городского округа Верхотурский, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 3 Увеличение охвата населения городского округа профилактическими прививками |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 4: Выполнение плана вакцинации и ревакцинации | % | 100 | 100 | 100 |  |

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства до 2025 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 3: Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании, пьянства и повышение уровня безопасности граждан на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 4 Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 5: Охват населения профилактическими программами | % | 30 | 30 | 100 |  |
| 4 | Задача 5. Оказание содействия учреждениям здравоохранения в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди населения городского округа |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 6. Доля больных наркоманией, получивших различные виды помощи от общего числа состоящих на учете | % | 30 | 30 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 7. Количество граждан, получивших помощь в лечении алкоголизма | Чел. | 4 | 4 | 100 |  |

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2025 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 4 «Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 6 «Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса» |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 8.Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | Кол-во выплат/кол-во семей | 1/1 | 1/1 | 100 |  |

Подпрограмма 5 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2025 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 5: Улучшение условий жизни пожилых людей в городском округе Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 7 Оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 9: Количество пожилых людей, которым оказана материальная помощь на ремонт жилья | кол-во чел. | 4 | 4 | 100 |  |
| 4 | Задача 8. Привлечение пожилых людей к участию в социально-значимых мероприятиях городского округа и их поощрение |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 10. количество пожилых людей –участников социально-значимых мероприятий | Кол-во чел. | 120 | 125 | 104,1 |  |
| 6 | Целевой показатель 11. количество торжественных приемов и других мероприятий для пожилых людей проводимых Главой округа, главой Администрации, направленных на их чествование, вручение наград и других форм поощрения | Кол-во мероприятий | 6 | 7 | 116,7 |  |
| 7 | Целевой показатель 12.Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | 3 | 3 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 13. Доля граждан старшего поколения получивших возможность приобрести навыки компьютерной грамотности | % | 3 | 3 | 100 |  |
| 9 | Целевой показатель 14. Доля граждан старшего поколения сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 1 | 3 | 300 |  |

Подпрограмма 6 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2025 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 6 «Оказание поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в реализации социально-значимых проектов и проведении социально-значимых мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 9 «Оказание поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 15.Количество человек, находящихся в трудной жизненной ситуации ,которым оказана материальная помощь | кол-во чел. | 30 | 32 | 106,7 |  |
| 4 | Задача 10 Привлечение общественных организаций городского округа Верхотурский к реализации социально-значимых проектов и проведению социально-значимых мероприятий на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 16.Количество мероприятий, проводимых общественными организациями | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 17.Участие общественных организаций в мероприятиях по профилактике социально-значимых заболеваний, профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних | Количество мероприятий | 5 | 5 | 100 |  |
| 7 | Задача 11«Информирование населения о деятельности общественных организации в городском округе Верхотурский» |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 18.Количество публикаций о деятельности общественных организаций в средствах массовой информации и на сайте городского округа | Кол-во | 4 | 4 | 100 |  |

Подпрограмма 7 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель7 «Выполнение государственных полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан городского округа субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | % | 100 | 96.5 | 96.5 | Компенсация: выплачена 100% Субсидия: Мероприятие реализуется по обращениям граждан |
| 2 | Задача 12 «Предоставление субсидий малоимущим гражданам городского округа на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | % | 100 | 78.7 | 78.7 | Мероприятие реализуется по обращениям граждан |
| 3 | 19.Доля малоимущих граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от малоимущих граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся за её предоставлением | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Задача 13 «Обеспечение своевременного и правильного назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан » | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | 20.Охват отдельных категорий граждан областного и федерального регистра, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и получивших эту компенсацию | % | 100 | 100 | 100 |  |

#### Подпрограмма 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям

на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2020 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 14 «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 21. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату | Кол-во семей | 0 | 0 | 0 |  |

Подпрограмма 9 «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 9 «Улучшение состояния действующих образовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 15 «Создание условий для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |
|  | 22.Разработка проектов | шт. | 1 | 1 | 81.22 |  |

Подпрограмма 10 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 10 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки почетным гражданам городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 16 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки почетным гражданам городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 23. Количество почетных граждан которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки | Кол-во человек | 10 | 10 | 100 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 10 | x | (10*0,5) 5 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 7,7 | x | (2,1+3,2+1,4+1=7,7*0,4) 3,08 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 7 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 8 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 7 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 9,08 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| Э >= 8,0 | высокая | Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы. |

10. «Развитие культуры в городском округе Верхотурский

до 2020-2025 годы»

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 75949,2 | 70900,8 | 93,4 | 54,9 | 70900,8 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 2942,0 | 2942,0 | 100,0 | 0,0 | 2942,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 72729,7 | 67681,3 | 93,1 | 54,9 | 67681,3 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | в том числе капитальные вложения | 1551,1 | 1051,1 | 67,8 | 0,0 | 1051,1 |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 1551,1 | 1051,1 | 67,8 | 0,0 | 1051,1 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | в том числе на реализацию муниципального компонента региональной составляющей национального проекта | 783,1 | 783,1 | 100,0 | 0,0 | 783,1 |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет | 726,5 | 726,5 | 100,0 | 0,0 | 726,5 |  |
| 14 | местный бюджет | 56,6 | 56,6 | 100,0 | 0,0 | 56,6 |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 16 | в том числе капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
| 22 | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 40981,3 | 37337,2 | 91,1 | 0,0 | 37337,2 |  |
| 23 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 24 | областной бюджет | 726,5 | 726,5 | 100,0 | 0,0 | 726,5 |  |
| 25 | местный бюджет | 40254,8 | 36610,7 | 90,9 | 0,0 | 36610,7 |  |
| 26 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 1011,8 | 1011,8 | 100,0 | 0,0 | 1011,8 |  |
| 28 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 29 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 30 | местный бюджет | 1011,8 | 1011,8 | 100,0 | 0,0 | 1011,8 |  |
| 31 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 32 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта "Культура" | 783,1 | 783,1 | 100,0 | 0,0 | 783,1 |  |
| 33 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 34 | областной бюджет | 726,5 | 726,5 | 100,0 | 0,0 | 726,5 |  |
| 35 | местный бюджет | 56,6 | 56,6 | 100,0 | 0,0 | 56,6 |  |
| 36 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Результат 1, в том числе: | 283,1 | 283,1 | 100,0 | 0,0 | 283,1 |  |
| 38 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 39 | областной бюджет | 226,5 | 226,5 | 100,0 | 0,0 | 226,5 |  |
| 40 | местный бюджет | 56,6 | 56,6 | 100,0 | 0,0 | 56,6 |  |
| 41 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Мероприятие "Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области | 283,1 | 283,1 | 100,0 | 0,0 | 283,1 |  |
| 43 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 44 | областной бюджет | 226,5 | 226,5 | 100,0 | 0,0 | 226,5 |  |
| 45 | местный бюджет | 56,6 | 56,6 | 100,0 | 0,0 | 56,6 |  |
| 46 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 48 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 49 | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 50 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 51 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Мепроприятие "Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов" | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 53 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 54 | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 55 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 56 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 40198,2 | 36554,1 | 90,9 | 0,0 | 36554,1 |  |
| 58 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 59 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 60 | местный бюджет | 40198,2 | 36554,1 | 90,9 | 0,0 | 36554,1 |  |
| 61 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Мероприятие 2 "Капитальный ремонт учреждений культуры" | 1011,8 | 1011,8 | 100,0 | 0,0 | 1011,8 |  |
| 63 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 64 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 65 | местный бюджет | 1011,8 | 1011,8 | 100,0 | 0,0 | 1011,8 |  |
| 66 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Мероприятие 10 "Развитие сети муниципальных учреждений культуры (строительство и реконструкция зданий)" | 2194,5 | 659,5 | 30,1 |  | 659,5 |  |
| 68 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 69 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 70 | местный бюджет | 2194,5 | 659,5 | 30,1 |  | 659,5 |  |
| 71 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Мероприятие 1 "Организация деятельности учреждений культуры культурно-досуговой сферы" | 34 315,2 | 34 045,1 | 99,2 | 0,0 | 34 045,1 |  |
| 73 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 74 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 75 | местный бюджет | 34 315,2 | 34 045,1 | 99,2 | 0,0 | 34 045,1 |  |
| 76 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Мероприятие 3 "Поддержка творческих коллективов" | 147,7 | 147,7 | 100,0 | 0,0 | 147,7 |  |
| 78 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 79 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 80 | местный бюджет | 147,7 | 147,7 | 100,0 | 0,0 | 147,7 |  |
| 81 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Мероприятие 4 "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 84 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 85 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 86 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Мероприятие 5 "Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | 287,1 | 17,4 | 6,1 | 0,0 | 17,4 |  |
| 88 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 89 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 287,1 | 17,4 | 6,1 | 0,0 | 17,4 |  |
| 91 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Мероприятие 6 "Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 94 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 95 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 96 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Мероприятие 7 "Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тмфлокомментированием" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 98 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 99 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 100 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 101 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Мероприятие 8 "Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры" | 2241,9 | 672,6 | 30,0 | 0 | 672,6 |  |
| 103 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 104 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 105 | местный бюджет | 2241,9 | 672,6 | 30,0 | 0 | 672,6 |  |
| 106 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Подпрограмма 2 "Оранизация дополнительного образования" |
| 108 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 11655,9 | 11488,1 | 98,6 | 54,9 | 11488,1 |  |
| 109 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 110 | областной бюджет | 1499,5 | 1499,5 | 100,0 | 0,0 | 1499,5 |  |
| 111 | местный бюджет | 10156,4 | 9988,6 | 98,3 | 54,9 | 9988,6 |  |
| 112 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 115 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 116 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 117 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 118 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта "Образование" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 119 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 120 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 121 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 122 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Результат 1, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 125 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 126 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 127 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 129 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 130 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 131 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 132 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 11655,9 | 11488,1 | 98,6 | 54,9 | 11488,1 |  |
| 134 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 135 | областной бюджет | 1499,5 | 1499,5 | 100,0 | 0,0 | 1499,5 |  |
| 136 | местный бюджет | 10156,4 | 9988,6 | 98,3 | 54,9 | 9988,6 |  |
| 137 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Мероприятие к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 139 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 140 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 141 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 142 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Мероприятие 1 "Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей" | 8956,7 | 8854,2 | 98,9 | 0,0 | 8854,2 |  |
| 144 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 145 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 146 | местный бюджет | 8956,7 | 8854,2 | 98,9 | 0,0 | 8854,2 |  |
| 147 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Мероприятие 2 "Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере образования" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 149 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 150 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 151 | местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |
| 152 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Мероприятие 3 "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей" | 38,5 | 38,5 | 99,9 | 0,0 | 38,5 |  |
| 154 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 155 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 156 | местный бюджет | 38,5 | 38,5 | 99,9 | 0,0 | 38,5 |  |
| 157 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Мероприятие 4 "Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования" | 1499,5 | 1499,5 | 100 | 0 | 1499,5 |  |
| 159 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 160 | областной бюджет | 1499,5 | 1499,5 | 100 | 0 | 1499,5 |  |
| 161 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 162 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Мероприятие 5 "Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства в муниципальных организациях дополнительного образования" | 670,3 | 605,0 | 90,3 | 54,9 | 605,0 | Экономия средств образовалась по результатам конкурсных процедур |
| 164 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 165 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 166 | местный бюджет | 670,3 | 605,0 | 90,3 | 54,9 | 605,0 |  |
| 167 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Мероприятие 6 "Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях дополнительного образования" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 169 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 170 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 171 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 172 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Мероприятие 7 "Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" | 490,9 | 490,9 | 100,0 | 0,0 | 490,9 |  |
| 174 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 175 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 176 | местный бюджет | 490,9 | 490,9 | 100,0 | 0,0 | 490,9 |  |
| 177 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Верхотурский" |
| 179 | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 10113,1 | 9995,2 | 98,8 | 0,0 | 9995,2 |  |
| 180 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 181 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 182 | местный бюджет | 10113,1 | 9995,2 | 98,8 | 0,0 | 9995,2 |  |
| 183 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 185 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 186 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 187 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 188 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 189 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта "Культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 190 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 191 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 192 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 193 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Результат 1, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 195 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 196 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 197 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 198 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 200 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 201 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 202 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 203 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 10113,1 | 9995,2 | 98,8 | 0,0 | 9995,2 |  |
| 205 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 206 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 207 | местный бюджет | 10113,1 | 9995,2 | 98,8 | 0,0 | 9995,2 |  |
| 208 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Мероприятие к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 210 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 211 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 212 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 213 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере культуры" | 9232,7 | 9207,6 | 99,7 | 0,0 | 9207,6 |  |
| 215 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 216 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 217 | местный бюджет | 9232,7 | 9207,6 | 99,7 | 0,0 | 9207,6 |  |
| 218 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы" | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 220 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 221 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 222 | местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 223 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Мероприятие 3 "Создание условий и организация массового отдыха населения" | 349,5 | 296,7 | 84,9 | 0,0 | 296,7 |  |
| 225 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 226 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 227 | местный бюджет | 349,5 | 296,7 | 84,9 | 0,0 | 296,7 |  |
| 228 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Мероприятие 4 "Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных учреждений культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 230 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 231 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 232 | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 233 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Мероприятие 5 "Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры" | 490,9 | 490,9 | 100,0 | 0,0 | 490,9 |  |
| 235 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 236 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 237 | местный бюджет | 490,9 | 490,9 | 100,0 | 0,0 | 490,9 |  |
| 238 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Подпрограмма 4 "Библиотечное обслуживание населения" |
| 240 | Всего по подпрограмме 4, в том числе | 9830,7 | 9106,7 | 92,6 | 0,0 | 9106,7 |  |
| 241 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 242 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 243 | местный бюджет | 9553,2 | 8829,2 | 92,4 | 0,0 | 8829,2 |  |
| 244 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 539,3 | 39,3 | 7,3 | 0 | 39,3 |  |
| 246 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 247 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 248 | местный бюджет | 539,3 | 39,3 | 7,3 | 0 | 39,3 |  |
| 249 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 250 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта "Культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 251 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 252 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 253 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 254 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Результат 1, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 256 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 257 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 258 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 259 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 261 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 262 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 263 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 264 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 9830,7 | 9106,7 | 92,6 | 0,0 | 9106,7 |  |
| 266 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 267 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 268 | местный бюджет | 9553,2 | 8829,2 | 92,4 | 0,0 | 8829,2 |  |
| 269 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Мероприятие 9 "Капитальный ремонт учреждений культуры" | 539,3 | 39,3 | 7,3 | 0 | 39,3 |  |
| 271 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 272 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 273 | местный бюджет | 539,3 | 39,3 | 7,3 | 0 | 39,3 |  |
| 274 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения" | 8084,4 | 7860,4 | 97,2 | 0,0 | 7860,4 |  |
| 276 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 277 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 278 | местный бюджет | 8084,4 | 7860,4 | 97,2 | 0,0 | 7860,4 |  |
| 279 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Мероприятие 2 "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" | 514,2 | 514,2 | 100,0 | 0,0 | 514,2 |  |
| 281 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 282 | областной бюджет | 116,0 | 116,0 |  |  | 116,0 |  |
| 283 | местный бюджет | 398,2 | 398,2 | 100,0 | 0,0 | 398,2 |  |
| 284 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Мероприятие 3 "Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 286 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 287 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 288 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 289 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Мероприятие 4 "Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 291 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 292 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 293 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 294 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Мероприятие 5 "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 296 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 297 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 298 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 299 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Мероприятие 6 "Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных библиотек" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 301 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 302 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 303 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 304 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Мероприятие 7 "Денежное поощрение лучшим муниципальным учрежлениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 306 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 307 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 308 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 309 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Мероприятие 8 "Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного борудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиротечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" | 201,9 | 201,9 | 100 | 0 | 201,9 |  |
| 311 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 312 | областной бюджет | 161,5 | 161,5 | 100 |  | 161,5 |  |
| 313 | местный бюджет | 40,4 | 40,4 | 100 | 0 | 40,4 |  |
| 314 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Мероприятие 10 "Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры" | 490,9 | 490,9 | 100 | 0 | 490,9 |  |
| 316 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 317 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 318 | местный бюджет | 490,9 | 490,9 | 100 | 0 | 490,9 |  |
| 319 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Подпрограмма 5 "Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский" |
| 321 | Всего по подпрограмме 5, в том числе | 1735,8 | 1596,0 | 91,9 | 0,0 | 1596,0 |  |
| 322 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 323 | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 324 | местный бюджет | 1235,8 | 1096,0 | 88,7 | 0,0 | 1096,0 |  |
| 325 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 327 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 328 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 329 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 330 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 331 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта "Культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 332 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 333 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 334 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 335 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Результат 1, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 337 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 338 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 339 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 340 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 342 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 343 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 344 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 345 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 1735,8 | 1596,0 | 91,9 | 0,0 | 1596,0 |  |
| 347 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 348 | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 349 | местный бюджет | 1235,8 | 1096,0 | 88,7 | 0,0 | 1096,0 |  |
| 350 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Мероприятие 4 "Капитальный ремонт зданий и учреждений культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 352 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 353 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 354 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 355 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности отдела по туризму" | 640,6 | 640,6 | 100,0 | 0,0 | 640,6 |  |
| 357 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 358 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 359 | местный бюджет | 640,6 | 640,6 | 100,0 | 0,0 | 640,6 |  |
| 360 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Мероприятие 2 "Организация и проведение мероприятий" | 539,6 | 399,8 | 74,1 | 0,0 | 399,8 |  |
| 362 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 363 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 364 | местный бюджет | 539,6 | 399,8 | 74,1 | 0,0 | 399,8 |  |
| 365 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Мероприятие 3 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов" | 555,6 | 555,6 | 100 | 0 | 555,6 |  |
| 367 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 368 | областной бюджет | 500 | 500 | 100 | 0 | 500 |  |
| 369 | местный бюджет | 55,6 | 55,6 | 100 | 0 | 55,6 |  |
| 370 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Мероприятие 5 "Развитие объектов, предназначенных для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 372 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 373 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 374 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 375 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Подпрограмма 6 "Молодежь Верхотурья" |
| 377 | Всего по подпрограмме 6, в том числе | 1582,4 | 1377,6 | 87,1 | 0,0 | 1377,6 |  |
| 378 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 379 | областной бюджет | 216,0 | 216,0 | 100,0 | 0,0 | 216,0 |  |
| 380 | местный бюджет | 1366,4 | 1161,6 | 85,0 | 0,0 | 1161,6 |  |
| 381 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 382 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 383 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 384 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 385 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 386 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 387 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта "Образование" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 388 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 389 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 390 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 391 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Результат 1, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 393 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 394 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 395 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 396 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 398 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 399 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 400 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 401 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 1582,4 | 1377,6 | 87,1 | 0,0 | 1377,6 |  |
| 403 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 404 | областной бюджет | 216,0 | 216,0 | 100,0 | 0,0 | 216,0 |  |
| 405 | местный бюджет | 1366,4 | 1161,6 | 85,0 | 0,0 | 1161,6 |  |
| 406 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Мероприятие к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 408 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 409 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 410 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 411 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью" | 80,8 | 80,8 | 100,0 | 0,0 | 80,8 |  |
| 413 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 414 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 415 | местный бюджет | 80,8 | 80,8 | 100,0 | 0,0 | 80,8 |  |
| 416 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 417 | Мероприятие 2 "Создание условий и организация молодежных мероприятий" | 262,0 | 166,3 | 63,5 | 0,0 | 166,3 |  |
| 418 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 419 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 420 | местный бюджет | 262,0 | 166,3 | 63,5 | 0,0 | 166,3 |  |
| 421 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Мероприятие 3 "Организация и проведение летней молодежной биржи труда" | 125,9 | 125,9 | 100,0 | 0,0 | 125,9 |  |
| 423 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 424 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 425 | местный бюджет | 125,9 | 125,9 | 100,0 | 0,0 | 125,9 |  |
| 426 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Мероприятие 4 "Создание и обеспечение деятельности молодежных Коворкинг-центров" | 192,7 | 147,8 | 76,7 | 0 | 147,8 |  |
| 428 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 429 | областной бюджет | 88,7 | 88,7 | 100,0 | 0 | 88,7 |  |
| 430 | местный бюджет | 104 | 59,1 | 56,8 | 0 | 59,1 |  |
| 431 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Мероприятие 5 "Укрепление материально-технической базы" | 139,5 | 84,9 | 60,9 | 0 | 84,9 |  |
| 433 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 434 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 435 | местный бюджет | 139,5 | 84,9 | 60,9 | 0 | 84,9 |  |
| 436 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 437 | Мероприятие 5 "Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью" | 127,3 | 127,3 | 100 | 0 | 127,3 |  |
| 438 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 439 | областной бюджет | 127,3 | 127,3 | 100 | 0 | 127,3 |  |
| 440 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 441 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 442 | Мероприятие 6 "Обеспечение деятельности учреждения по работе с молодежью" | 654,2 | 644,6 | 98,5 | 0,0 | 644,6 |  |
| 443 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 444 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 445 | местный бюджет | 654,2 | 644,6 | 98,5 | 0,0 | 644,6 |  |
| 446 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 447 | Подпрограмма 7 "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции" |
| 448 | Всего по подпрограмме 7, в том числе | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 449 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 450 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 451 | местный бюджет | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 452 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 454 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 455 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 456 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 457 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 458 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта "Здравоохранение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 459 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 460 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 461 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 462 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Результат 1, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 464 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 465 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 466 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 467 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 469 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 470 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 471 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 472 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 473 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 474 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 475 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 476 | местный бюджет | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 477 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 478 | Мероприятие к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 479 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 480 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 481 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 482 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции (в соответствии с отдельными планами субъектов профилактики)" | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 484 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 485 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 486 | местный бюджет | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 487 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Подпрограмма 8 "Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский" |  |
| 489 | Всего по подпрограмме 8, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 490 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 491 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 492 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 493 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 494 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 495 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 496 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 497 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 498 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 499 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 500 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 501 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 502 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 503 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Результат 1, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 505 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 506 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 507 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 508 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 509 | Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 510 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 511 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 512 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 513 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 515 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 516 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 517 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 518 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Мероприятие к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 520 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 521 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 522 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 523 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Мероприятие 1 "Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов культуры от терроризма и экстремизма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 525 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 526 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 527 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 528 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Подпрограмма 9 "Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский" |
| 530 | Всего по подпрограмме 9, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 531 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 532 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 533 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 534 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 535 | Всего по направлению "Капитальные вложения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 536 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 537 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 538 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 539 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 540 | В том числе муниципальный компонент региональной составляющей национального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 541 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 542 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 543 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 544 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Результат 1, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 546 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 547 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 548 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 549 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 551 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 552 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 553 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 554 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 556 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 557 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 558 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 559 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Мероприятие к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 561 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 562 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 563 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 564 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 565 | Мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 566 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 567 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 568 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 569 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2021 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства |
| 1 | Цель 1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 1.1 | Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Верхотурский, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и искусства |
| 1.1.1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процент | 122 | 254,9 | 208 |  |
| 1.1.2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | человек | - | - | - |  |
| 1.1.3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, от общей численности населения | процент | 65,4 | 139,9 | 213,9 |  |
| 1.1.4 | Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно- досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процент | 84,5 | 84,6 | 100,1 |  |
| 1.1.5 | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процент | 48,5 | 63,1 | 130,1 |  |
| 1.1.6 | Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процент | 51 | 67,7 | 132,7 |  |
| 1.1.7 | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории городского округа Верхотурский | процент | 50 | 52,5 | 105,0 |  |
| 1.1.8 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процент | 71 | 91 | 128 |  |
| 1.1.9 | Увеличение количества участников клубных формирований | человек | 2580 | 2590 | 100,4 |  |
| 1.1.10 | Увеличение численности населения, получившего услуги автоклуба по сравнению с прошлым годом | человек | 4156 | 3548 | 85,4 | Сложная эпидемиологическая обстановка на территории городского круга Верхотурский |
| 1.1.11 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.1.12 | Количество волонтеров городского округа Верхотурский, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | единиц | 12 | 40 | 333,3 |  |
| 1.1.13 | Количество обращений к порталу «культура-урала.рф» | единиц | 160 | 173 | 108,1 |  |
| 1.1.14 | Увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организации культуры в городском округе Верхотурский | человек | 91938 | 157982 | 171,8 |  |
| 1.1.15 | Количество участников клубных формирований | тыс. человек | 2,59 | 2,59 | 100 |  |
| 1.1.16 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | тыс. человек | 26,04 | 21,8 | 83,7 | Количество посещений на платной основе уменьшилось в связи с принятыми мерами по заполняемости зала (50% и 70% от вместимости помещения) |
| 1.1.17 | Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.1.18 | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка | человек | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация дополнительного образования» |
| 2 | Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 2.1 | Задача 1. Совершенствование подготовки выпускников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
| 2.1.1 | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процент | 11 | 12,5 | 113,6 |  |
|  | Задача 2. Формирование и развитие эффективной поддержки творчески одаренных детей и молодежи |
| 2.1.2 | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) | процент | 8,1 | 33,0 | 412,5 |  |
| 2.1.3 | Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся детской школы искусств (нарастающим итогом) | процент | 8,4 | 8,5 | 101,2 |  |
| 2.1.4 | Количество творчески одаренных детей, принявших участие в кампании по оздоровлению (отдыху) (ежегодно) | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.5 | Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ | тыс. человек | 0,199 | 0,196 | 98,5 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы» |
| 3 | Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 3.1 | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |
| 3.1.1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.2 | Уровень удовлетворенности населения городского округа Верхотурский качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | процент | 90 | 90 | 100 |  |
| 3.1.3 | Экономия потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского округа Верхотурский по отношению к уровню 2020 года | процент | - | - | - |  |
| 3.2 | Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства» |
| 3.2.1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | человек | - | - | - |  |
| 3.2.2 | Количество специалистов городского округа Верхотурский, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования | человек | 11 | 11 | 100 |  |
| 3.2.3 | Доля занятого населения в сфере культуры в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации (или ) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в сфере культуры населения этой возрастной группы | процент | 60 | 60 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание населения» |
| 4 | Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 4.1 | Задача 1. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры» |
| 4.1.1 | Число посещений библиотек по отношению к уровню 2017 года | тыс. чел. | 62,33 | 67,65 | 108,5 |  |
| 4.1.2 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | процент | 103 | 103 | 100 |  |
| 4.1.3 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 87 | 133 | 151 |  |
| 4.1.4 | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов в общем количестве этих библиотек | 50 | 50 | 100 |  |
| 4.1.5 | Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам в сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.6 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в муниципальных библиотеках | процент | 90 | 90 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский» |
| 5 | Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 5.1 | Задача 1. Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития туризма, повышение качества туристических услуг и продвижение туристского продукта» |
| 5.1.1 | Количество реализованных проектов, направленных на сохранение и развитие художественных промыслов и ремесел | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.1.2 | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие художественных промыслов и ремесел | тыс. чел. | 0,5 | 2,0 | 400 |  |
| 5.1.3 | Посещаемость городского округа Верхотурский туристами | тыс. чел. | 56 | 71,6 | 127,8 |  |
| 5.1.4 | Посещаемость населением городского округа Верхотурский событийных мероприятий | тыс. чел. | 18,9 | 10,7 | 56,6 | Финансирование мероприятия не в полном объеме |
| 5.1.5 | Количество участников открытого конкурса детского творчества «Народные художественные промыслы Свердловской области» | Чел. | 50 | 110 | 220,0 |  |
| 5.1.6 | Количество участников мастер-классов в рамках открытого детского фестиваля традиционных уральских ремесел «Верхотурье мастеровое» | Чел. | 100 | 182 | 182 |  |
| 5.1.7 | Количество субъектов народных художественных промыслов муниципального образования, участие которых в областных, межрегиональных, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях было обеспечено | Чел. | 3 | 4 | 133,3 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Молодежь Верхотурья» |
| 6 | Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 6.1 | Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства» |
| 6.1.1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | процент | - | - | - |  |
| 6.1.2 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | процент | 45 | 60 | 133,3 |  |
| 6.1.3 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, подростковой преступности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процент | - | - | - |  |
| 6.1.4 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, подростковой преступности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процент | 35 | 35 | 100 |  |
| 6.1.5 | Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной программами поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | процент | 6 | 7 | 116,7 |  |
| 6.1.6 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности населения городского округа Верхотурский | процент | 35 | 88 | 251,4 |  |
| 6.1.7 | Количество действующих коворкинг-центров | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции» |
| 7 | Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 7.1 | Задача 1. «Организация мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи городского округа Верхотурский» |
| 7.1.1 | Информированность населения по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе Верхотурский | процент | 75 | 80 | 106,7 |  |
|  | Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский» |
| 8 | Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 8.1. | Задача 1. «Участие в пределах своих полномочий в устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных действий экстремистского характера» |
| 8.1.1 | Укрепление материально-технической базы с целью защищенности учреждений культуры от экстремизма и терроризма | процент | - | - | - |  |
| 8.1.2 | Количество объектов культуры, оснащенных средствами от экстремизма и терроризма в текущем году | объектов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 9 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский» |
| 9 | Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Верхотурский |
| 9.1 | Задача 1. «Вовлечение молодежи в социально-значимую общественную деятельность, профилактика негативных явлений в молодежной среде, предупреждение правонарушений и преступлений среди подростков и молодежи» |
| 9.1.1 | Информированность населения по профилактике правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский | процент | 71 | 71 | 100 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 6 | x | (6*0,5) 3 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 9,4 | x | (3+4+1,4+1=9,4*0,4) 3,76 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 7 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 7,76 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней | Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

11. «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур | Процент Выполне-ния | Экономия по результатам про- веденных конкурсных процедур | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 13458,1 | 13151,8 | 97,72 |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 13458,1 | 13151,8 | 97,72 |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прочие нужды | 13458,1 | 13151,8 | 97,72 |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет | 13458,1 | 13151,8 | 97,72 |  |  |  |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 886,7 | 886,7 | 100,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 886,7 | 886,7 | 100,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 886,7 | 886,7 | 100,00 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 «Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов", всего, из них: | 886,7 | 886,7 | 100,00 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 886,7 | 886,7 | 100,00 |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 "Управление муниципальным долгом" |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 150,0 | 17,5 | 11,69 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 150,0 | 17,5 | 11,69 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 150,0 | 17,5 | 11,69 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Верхотурский в соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями)", всего, из них: | 150,0 | 17,5 | 11,69 |  |  | Гашение производится ежемесячно по мере фактического начисления процентов Министерством финансов СО заключено дополнительное соглашение об отсрочки платежей. По состоянию на 01 января 2022 года задолженности по начисленным процентам нет. |
|  | местный бюджет | 150,0 | 17,5 | 11,69 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров работ, услуг» |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды | - | - | - |  | - | - |
|  | В том числе местный бюджет | - | - | - |  | - | - |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года" |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12421,4 | 12247,6 | 98,60 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12421,4 | 12247,6 | 98,60 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 12421,4 | 12247,6 | 98,60 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)", всего, из них: | 11892,1 | 11836,9 | 99,54 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11892,1 | 11836,9 | 99,54 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 «Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы", всего, из них: | 529,3 | 410,7 | 77,59 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 529,3 | 410,7 | 77,59 |  |  | Неисполнение в виду того, что основные средства в 2021 году не приобретались, также в течении года экономно производился расход бумаги , не возникла потребность в приобретении новых картриджей. |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Цель «Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа» |
| 1 | Задача 1 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа» |
| 1.1 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | процентов | >= 0,5 | >0,5 |  |  |
| 1.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа | млн.руб. | 550,2 | 297,5 | 54,07 | по итогам года низкий процент исполнения выразился по налоговым доходам: - по налогу на доходы физических лиц, - по налогу на имущество и земельному налогу. по неналоговым доходам - доходам от реализации иного имущества находящегося в собственности городского округа снижение поступлений объясняется тем, что были проведены аукционы который признаны не состоявшимся, в связи с отсутствием подачи заявок |
| Цель: Рациональное управление средствами бюджета городского округа Верхотурский, повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета и бюджетных расходов. |
| 2 | Задача 2 «Организация планирования и исполнения местного бюджета» |
| 2.1 | Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа Верхотурский, | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2. 2 | Формирование бюджета городского округа Верхотурский в программной структуре | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.3 | Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | < 100 | 0 | 100 |  |
| 2.4 | Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Верхотурский и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа Верхотурский в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.5 | Доля исполненных судебных актов по обращениям и взысканием на средства бюджета городского округа Верхотурский | процентов | 100 | 100 | 100 | Поступило на исполнение 7 и исполнен 6 исполнительный лист в срок не превышающий 3-х месяцев. Один исполнительный лист поступил в ноябре 2021 года крайний срок исполнения 02 февраля 2022года. |
| 3. | Задача 3 "Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа Верхотурский" |
| 3.1 | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Верхотурский | процентов | 100 | 88,87 | 88,87 | по итогам года низкий процент исполнения выразился по налоговым доходам: - по налогу на доходы физических лиц, - по налогу на имущество и земельному налогу. по неналоговым доходам - доходам от реализации иного имущества находящегося в собственности городского округа снижение поступлений объясняется тем, что были проведены аукционы который признаны не состоявшимся, в связи с отсутствием подачи заявок |
| 3.2 | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Верхотурский | да/нет | да | да | 100 |  |
| 3.3 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | 100 | Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом (проверок) контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений количество проведенных проверок соответствует плану. |
| 3.4 | Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения бюджета городского округа Верхотурский | процентов | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 08.06.2021 №407 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета городского округа Верхотурский на 2022 и плановый период 2023 и 2024годов» |
| 4. Задача 4 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа Верхотурский» |
| 4.1 | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа Верхотурский, формируемой Финансовым управлением | да/нет | да | да | 100 | Бюджетная отчетность принимается в сроки установленные приказом Финансового управления Администрации городского округа Верхотурский от 26.11.2020г. № 76 «О сроках предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств городского округа Верхотурский за 2020год, сводной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2020год, месячной и квартальной отчетности в 2021 году» |
| 4.2 | Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | Полнота и формирование отчетности осуществляется в соответствии с требованием Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" |
| 5. Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа Верхотурский» |
| 5.1 | Степень качества управления бюджетным процессом в городском округе Верхотурский, определяемая в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области | степень качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании | 3 | 2 | 67 | Степень качества по результатам 2020 года присвоена вторая |
| Цель «Применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами городского округа Верхотурский» |
| 6. | Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программных бюджетов» |
| 6.1 | Предоставление ГРБС доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к программному бюджету с использованием программного комплекса «САПФИР» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2 | Доля ГРБС (ответственных исполнителей муниципальных программ), применяющих программный комплекс «САПФИР» для управления муниципальными программами из общего количества ГРБС (ответственных исполнителей муниципальных программ), имеющих муниципальные программы | процентов | 67 | 67 | 100 |  |
| 7. | Задача 2 «Развитие информационной системы управления финансами» |
| 7.1 | Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов | да/нет | да | да | 100 |  |
| Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Верхотурский и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств» |
| 8. | Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета городского округа Верхотурский и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Верхотурский» |
| 8.1 | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета городского округа Верхотурский и объема, направленного на погашение долговых обязательств | коэффициент | ≤ 1 | <1 | 100 | По итогам 2021года выразился дефицит бюджета в сумме 6361,7 тыс.руб. Погашение долговых обязательств по сумме основного долга не производилось в виду того, что с Министерством финансов СО в марте 2021г. заключено дополнительное соглашения о переносе срока исполнения денежных обязательств в части основного долга на 2022 год. В ноябре получен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва в сумме 10300,0 тыс.руб. |
| 9. | Задача 2 «Учет долговых обязательств городского округа Верхотурский» |
| 9.1 | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | 100 |  |
| 9.2 | Отношение объема муниципального долга городского округа Верхотурский по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Верхотурский в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | процентов | 35,0 | 7,5 | 21,42 | Отношение объема муниципального долга городского округа Верхотурский по состоянию на 1 января 2022 года меньше установленного показателя. Фактический объем муниципального долга на 01.01.2022г. составил 19944,1 тыс.руб. что меньше аналогичного показателя прошлого года на 651,9 тыс.руб. |
| 10. | Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Верхотурский» |
| 10.1 | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа Верхотурский за исключением объемов расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процентов | ≤ 0,5 | 0,002 | 40 | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга не превысил установленный норматив. Фактически расходы меньше установленного показателя на 40% |
| 10.2 | Объем выплат из бюджета городского округа Верхотурский, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Цель «Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением бюджета городского округа, последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» |
| 11 | Задача 1 «Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства» |
| 11.1 | Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет | процентов | 100 | 100 | 100 | Порядок учета Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Верхотурский» утвержденный приказом Финансового управления от 09.01.2020г. №1 |
| 12. | Задача 2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг |
| 12.1 | Количество предусмотренных планом плановых проверок в сфере бюджетных правоотношений | процентов | 100 | 130 | 130 | Предусмотрено количество плановых контрольных мероприятий 23 проверок фактически проведено 25 из них внеплановые 2 проверки и одна проверка переходящая с декабря 2020года. |
| 12.2 | Количество предусмотренных планом плановых проверок исполнения действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | Предусмотрено количество плановых контрольных мероприятий 13 проверок фактически проведено 12. Одна проверка перешла на 2022год. |
| Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |
| 13. | Задача 1«Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»» |
| 13.1 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 97,72 | 97,72 | по итогам 2021года процент исполнения по расходам установлен не менее 95% |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 6 | x | (6*0,5) 3 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 9,6 | x | (3+4+1,6+1=9,6*0,4) 3,84 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 8 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 7,84 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней | Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

## 12. "Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года"

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЛАН | ФАКТ (без учета экономии по результатам проведения конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 458495,5 | 435767,8 | 95,04 |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет | 39154,5 | 37214,6 | 95,05 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 232078,2 | 224982,5 | 96,94 |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 187262,8 | 173570,7 | 92,69 |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |
| 6 | Всего по подпрограмме 1: в т.ч. | 124425,1 | 117323,3 | 94,29 |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет | 81588,8 | 77062,4 | 94,5 |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 42836,3 | 40260,9 | 94,0 |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольныхобразовательных организациях,в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ | 80643,8 | 76117,4 | 94,39 |  |  |  |
| 11 | областной бюджет | 80643,8 | 76117,4 | 94,39 |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ | 945 | 945 | 100,00 |  |  |  |
| 13 | областной бюджет | 945 | 945 | 100,00 |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 42476,7 | 39923,9 | 93,99 |  |  |  |
| 15 | местный бюджет | 42476,7 | 39923,9 | 93,99 |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организациях | 359,6 | 337 | 93,72 |  |  |  |
| 17 | местный бюджет | 359,6 | 337 | 93,72 |  |  |  |
| 18 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |
| 19 | Всего по подпрограмме 2: в т.ч. | 262568,30 | 253553,90 | 96,57 |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет | 39154,5 | 37214,6 | 95,05 |  |  |  |
| 21 | областной бюджет | 143852,70 | 141957,80 | 98,68 |  |  |  |
| 22 | местный бюджет | 79561,00 | 74381,50 | 93,49 |  |  |  |
| 23 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций | 135150,7 | 133884,8 | 99,06 |  |  |  |
| 24 | областной бюджет | 135150,7 | 133884,8 | 99,06 |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникас общеобразовательных организаций | 9433 | 7918,4 | 83,94 |  |  |  |
| 26 | федеральный бюджет | 9433 | 7918,4 | 83,94 |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных организациях | 3741,1 | 3741,1 | 100,00 |  |  |  |
| 28 | областной бюджет | 3741,1 | 3741,1 | 100,00 |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 3. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 73375,9 | 69588,2 | 94,84 |  |  |  |
| 30 | местный бюджет | 73375,9 | 69588,2 | 94,84 |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | 4454 | 3825,5 | 85,89 |  |  |  |
| 32 | областной бюджет | 4454 | 3825,5 | 85,89 |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3271,8 | 2846,5 | 87,00 |  |  |  |
| 34 | федеральный бюджет | 3271,8 | 2846,5 | 87,00 |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации | 2322,7 | 1453,7 | 62,59 |  |  |  |
| 36 | местный бюджет | 2322,7 | 1453,7 | 62,59 |  |  |  |
| 37 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 8 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 269 | 269 | 100,00 |  |  |  |
| 39 | местный бюджет | 269 | 269 | 100,00 |  |  |  |
| 40 | Мероприятие 11.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 95,5 | 95,5 | 100,00 |  |  |  |
| 41 | местный бюджет | 95,5 | 95,5 | 100,00 |  |  |  |
| 42 | Мероприятие 12.Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов | 18,7 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 43 | местный бюджет | 18,7 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 44 | Мероприятие 16. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджетов) | 647,20 | 290,60 | 44,90 |  |  |  |
| 45 | местный бюджет | 647,20 | 290,6 | 44,90 |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 17.Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 28298,4 | 28157,6 | 99,50 |  |  |  |
| 47 | федеральный бюджет | 26449,7 | 26449,7 | 100,00 |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | 1848,7 | 1707,9 | 92,38 |  |  |  |
| 50 | Мероприятие 18. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся | 1013,8 | 1012,8 | 99,90 |  |  |  |
| 51 | областной бюджет | 506,9 | 506,4 | 99,90 |  |  |  |
| 52 | местный бюджет | 506,9 | 506,4 | 99,90 |  |  |  |
| 53 | Мероприятие 19. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 476,4 | 470,2 | 98,70 |  |  |  |
| 54 | местный бюджет | 476,4 | 470,2 | 98,70 |  |  |  |
| 55 | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |
| 56 | Всего по подпрограмме 3: в т.ч. | 25280,8 | 21403,9 | 84,66 |  |  |  |
| 57 | областной бюджет | 202,5 | 202,5 | 100,00 |  |  |  |
| 58 | местный бюджет | 25078,3 | 21201,5 | 84,54 |  |  |  |
| 59 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | 23211,5 | 19728,9 | 85,00 |  |  |  |
| 61 | местный бюджет | 23211,5 | 19728,9 | 85,00 |  |  |  |
| 62 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 164,1 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 64 | местный бюджет | 164,1 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 65 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Мероприятие 7. Организация подвоза учащихся на муниципальные, межмуниципальные и областные мероприятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 131,9 | 84,7 | 64,22 |  |  |  |
| 67 | местный бюджет | 131,9 | 84,7 | 64,22 |  |  |  |
| 68 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Мероприятие 8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1368,2 | 1185,3 | 86,63 |  |  |  |
| 70 | местный бюджет | 1368,2 | 1185,3 | 86,63 |  |  |  |
| 71 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Мероприятие 9. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 405,1 | 405,1 | 100,00 |  |  |  |
| 73 | областной бюджет | 202,5 | 202,5 | 100,00 |  |  |  |
| 74 | местный бюджет | 202,6 | 202,6 | 100,00 |  |  |  |
| 75 | Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |
| 76 | Всего по подпрограмме 4: в т.ч. | 12104,4 | 11372,4 | 93,95 |  |  |  |
| 77 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 78 | областной бюджет | 6227,2 | 5552,8 | 89,17 |  |  |  |
| 79 | местный бюджет | 5877,2 | 5819,5 | 99,02 |  |  |  |
| 80 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Мероприятие 1. Организация отдыха детей в каникулярное время | 8950,3 | 8893,9 | 99,37 |  |  |  |
| 82 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 83 | областной бюджет | 5552,8 | 5552,8 | 100,00 |  |  |  |
| 84 | местный бюджет | 3397,5 | 3341,1 | 98,34 |  |  |  |
| 85 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Мероприятие 2. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности загородного лагеря | 2394 | 2394 | 100,00 |  |  |  |
| 87 | местный бюджет | 2394 | 2394 | 100,00 |  |  |  |
| 88 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Мероприятие 5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 85,7 | 84,4 | 98,48 |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 85,7 | 84,4 | 98,48 |  |  |  |
| 91 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Мероприятие 6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей сирот и детей оставшихся пез попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации) | 674,4 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 93 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 94 | областной бюджет | 674,4 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 95 | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |
| 96 | Всего по подпрограмме 5: в т.ч. | 711,4 | 654,6 | 92,02 |  |  |  |
| 97 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 98 | областной бюджет | 207 | 207 | 100,00 |  |  |  |
| 99 | местный бюджет | 504,4 | 447,6 | 88,74 |  |  |  |
| 100 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Мероприятие 1. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях | 283,9 | 227,1 | 79,99 |  |  |  |
| 102 | местный бюджет | 283,9 | 227,1 | 79,99 |  |  |  |
| 103 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием | 427,5 | 427,5 | 100,00 |  |  |  |
| 105 | областной бюджет | 207 | 207 | 100,00 |  |  |  |
| 106 | местный бюджет | 220,5 | 220,5 | 100,00 |  |  |  |
| 107 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |
| 109 | Всего по подпрограмме 6: в т.ч. | 18036,5 | 17397,3 | 96,46 |  |  |  |
| 110 | местный бюджет | 18036,5 | 17397,3 | 96,46 |  |  |  |
| 111 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования | 17827,2 | 17304,4 | 97,07 |  |  |  |
| 112 | местный бюджет | 17827,2 | 17304,4 | 97,07 |  |  |  |
| 113 | Мероприятие 2. Организация,проведение и участие в муниципальных и областных мероприятиях в сфере образования | 209,3 | 92,9 | 44,39 |  |  |  |
| 114 | местный бюджет | 209,3 | 92,9 | 44,39 |  |  |  |
| 115 | Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |
| 116 | Всего по подпрограмме 7: в т.ч. | 15368,9 | 14062,4 | 91,50 |  |  |  |
| 117 | местный бюджет | 15368,9 | 14062,4 | 91,50 |  |  |  |
| 118 | Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов образования от терроризма и экстремизма | 15368,9 | 14062,4 | 91,50 |  |  |  |
| 119 | местный бюджет | 15368,9 | 14062,4 | 91,50 |  |  |  |

| № строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г. план | 2021г.факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |  |
|  | 1 | Цель 1 «Обеспечение достижения 100- процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» |  |  |
|  | 1.1 | Задача 1 «Создание условий для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |
|  | 1.1.1. | Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет | процент | 80,0 | 80,0 | 100,0 | На основании Указа Президента РФ от 07.05.2018года №204 в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Верхотурский достигнута 100-% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет. |
|  | 1.1.2. | Целевой показатель 2. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхотурский, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросом родителей (законных представителей). | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Всего в ГО Верхотурский проживает детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет - 28 чел, из них посещают ДОУ-13человек (46%) В дошкольных образовательных организациях с детьми-инвалидами занимаются логопеды,педагоги-психологи,тьютеры. |
|  | 1.1.3 | Целевой показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  | 1.2 | Задача 2 «Обеспечение мероприятий по обновлению профессиональных компетенций работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |
|  | 1.2.1 | Целевой показатель 1 «Удельный вес численности руководителей и педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, от общей численности руководителей и педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 95 | 100 | 105,3 | В течении 2021г. 40 педагогов дошкольных образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации по темам своего направления (от 16 час. до 72 час.). |
|  | 1.3 | Задача 3 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |
|  | 1.3.1 | Целевой показатель 1. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в общем количестве зданий образовательных организаций | процент | 100,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | 1.3.2. | Целевой показатель 2. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций с численностью детей более 100 , имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедшие лицензирование, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений с численностью детей более 100. | процент | 20,0 | 50,0 | 250,0 |  |
|  | 4 | Задача 4 «Обеспечение укрепления материально- технической базы организаций дошкольного образования» |  |  |
|  | 1.4.1 | Целевой показатель 1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, улучшивших материально-техническое обеспечение игровых прогулочных зон (игровые площадки, теневые навесы, уличный игровой инвентарь) | процент | 20,0 | 50,0 | 250,0 |  |
|  | 1.4.2 | Целевой показатель 2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, улучшивших материально-техническое обеспечение игровых пространств (игровые пособия, учебные пособия, игрушки) | процент | 20,0 | 50,0 | 250,0 |  |
|  | 5 | Задача 5 « Обеспечение внедрения энергоэффективных технологий эксплуатации и обслуживания зданий и оборудования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |
|  | 1.5.1 | Целевой показатель 1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих энергетический паспорт зданий, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |  |
|  | 2 | Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего потребностям современного социально-экономического развития городского округа Верхотурский, ожиданиям общества и каждого гражданина.» |  |  |
|  | 2.1 | Задача 1. Реализация государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |
|  | 2.1.1 | Целевой показатель 1. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Верхотурский образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обучающиеся 1 -11 класса обучаются по ФГОС |
|  | 2.1.2 | Целевой показатель 2. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; | процент | 20,0 | 30,0 | 150,0 | Участники школьного и муниципального этапа ВСОШ, конкурса сочинений «Без срока давности» |
|  | 2.1.3 | Целевой показатель 3. Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования, в общей численности детей с ОВЗ; | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В 3 школах имеются коррекционные классы (Пролетарская школа – 13 чел., Дерябинская СОШ – 9 чел., СОШ №46 – 14 чел.) |
|  | 2.1.4 | Целевой показатель 4. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме в соответствии с запросами родителей (законных представителей), от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 34 ребенка – инвалида занимаются с педагогами на дому в традиционной форме |
|  | 2.2 |  |  |
|  | 2.2.1 | Целевой показатель 1. Соотношение уровня средней заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процент | не менее 100,0 | не менее 100,0 | 100,0 |  |
|  | 2.3 | Задача 3. обновление компетенций руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; |  |  |
|  | 2.3.1 | Целевой показатель 1. удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, от общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; | процент | 75,0 | 80,0 | 106,7 | В 2021 году педагогические работники прошли обучение по программам: - «Школа современного учителя» - 14 ч. - По проверке работ по ЕГЭ и ОГЭ – 19 чел. - По образовательному маршруту педагогов – 40 чел. |
|  | 2.3.2 | Целевой показатель 2. удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся классным руководством, от общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; | процент | 98,0 | 100,0 | 102,0 | По классному руководству прошли обучение 53 чел. на сайте Единый урок и в УрГПУ. |
|  | 2.4. | Задача 4. Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Верхотурский |  |  |
|  | 2.4.1 | Целевой показатель 1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.5 | Задача 5. организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; |  |  |
|  | 2.5.1 | Целевой показатель 1. доля муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Все муниципальные школы имеют учебники согласно перечня ФПУ |
|  | 2.6. | Задача 6. Обеспечение укрепления материально- технической базы организаций общего образования |  |  |
|  | 2.6.1 | Целевой показатель 1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, улучшивших материально-техническое обеспечение | процент | 20,0 | 50,0 | 250,0 |  |
|  | 2.6.2 | Целевой показатель 2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в ОО, расположенных в сельской местности и малых городах, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; | процент | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.6.3 | Целевой показатель 3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; | процент | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | 2.7 | Задача 7. Увеличение и сохранение количества муниципальных образовательных организаций, имеющих современные оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусы для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации; |  |  |
|  | 2.7.1 | Целевой показатель 1. Доля обучающихся, обеспеченных бесплатной перевозкой в отдаленные муниципальные общеобразовательные организации, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих потребность в подвозе. | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 2.7.2 | Целевой показатель 2. доля муниципальных образовательных организаций, имеющих современные оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусы для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные организации; | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 2.8 | Задача 8. Обеспечение организованным горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |
|  | 2.8.1 | Целевой показатель 1. Доля обучающихся, охваченных организованным горячим питанием муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 2.9 | Задача 9. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций требованиям надзорных органов. |  |  |
|  | 2.9.1 | Целевой показатель 1. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | процент | 40,0 | 30,0 | 75,0 |  |
|  | 2.9.2 | Целевой показатель 2. Доля общеобразовательных организаций с численностью обучающихся более 100, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций с численностью обучающихся более 100. | процент | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
|  | 2.9.3 | Целевой показатель 3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, требующих реконструкции или строительства новых зданий, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
|  | 2.9.4 | Целевой показатель 4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, где созданы условия для занятия спортом (имеются спортивные площадки) | процент | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
|  | 2.9.5 | Целевой показатель 5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, благоустроенных в целях соблюдения воздушно-теплового режима, водоснабжения и канализации | процент | 20,0 | 10,0 | 50,0 |  |
|  | 2.10 | Задача 10. Осуществление мероприятий по снижению энергопотребления в системе общего образования |  |  |
|  | 2.10.1 | Целевой показатель 1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих энергетический паспорт зданий, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  |
|  | 2.11 | Задача 11. Создание условий для реализации потенциала одаренной молодежи |  |  |
|  | 2.11.1 | Целевой показатель 1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров, инициативных молодых людей; | процент | 40,0 | 45,0 | 112,5 |  |
|  |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в городском округе Верхотурский до 2025 году» |  |  |
|  | 3 | Цель 3 «Обеспечение доступности и качества услуг дополнительного образования детей в городском округе Верхотурский» |  |  |
|  | 3.1 | Задача 1 Развитие системы дополнительного образования детей |  |  |
|  | 3.1.1 | Целевой показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | процент | 75,0 | 76,0 | 101,3 |  |
|  | 3.2 | Задача 2. Увеличение охвата детей-инвалидов школьного возраста, проживающих в городском округе Верхотурский, дополнительным образованием на дому, в образовательных учреждениях дополнительного образования в соответствии с запросом родителей (законных представителей). |  |  |
|  | 3.2.1 | Целевой показатель 1 доля детей-инвалидов, проживающих в городском округе Верхотурский, дополнительным обучением на дому, в образовательных организациях дополнительного образования в соответствии с запросом родителей (законных представителей); | Процент | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
|  | 3.3. | Задача 3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования |  |  |
|  | 3.3.1 | Целевой показатель 1. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 3.3.2 | Целевой показатель 2. Удельный вес численности руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, от общей численности руководителей и педагогов образовательных организаций дополнительного образования | процент | 60 | 65 | 108,3 |  |
|  | 3.4 | Задача 4. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования |  |  |
|  | 3.4.1 | Целевой показатель 1. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | процент | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  | 3.4.2 | Целевой показатель 2. Доля организаций дополнительного образования, улучивших материально-техническое обеспечение за счет внедрения механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | процент | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  | 3.5 | Задача 5. Осуществление мероприятий по снижению энергопотребления в системе дополнительного образования |  |  |
|  | 3.5.1 | Целевой показатель 1. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих энергетический паспорт зданий, в общем количестве муниципальных организациях дополнительного образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 3.6. | Задача 6 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |
|  | 3.6.1 | Целевой показатель 1. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования | % | 75,0 | 76,0 | 101,3 |  |
|  | 3.6.2 | Целевой показатель 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования с номиналом | % | 5 | 6 | 120,0 |  |
|  |  | Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков в городском округе Верхотурский в 2021 году» |  |  |
|  | 4 | Цель 4 «Обеспечение в каникулярный период отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для укрепления здоровья, творческого развития и профилактики правонарушений несовершеннолетними» |  |  |
|  | 4.1 | Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |  |  |
|  | 4.1.1 | Целевой показатель 1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, от общей численности детей школьного возраста | процент | 72,4 | 74,6 | 103,0 | В городском округе Верхотурский подлежат оздоровлению 2109 детей от 6.5 лет до 17 лет. Проведено оздоровление: - на базе загородного оздоровительного лагеря, где прошли оздоровление 318 детей, из них 186 в трудной жизненной ситуации (ТЖС); - лагеря дневного пребывания – 729 человек, из них 365 в ТЖС, - санатории - 50 человек, из них 27 в ТЖС - другие формы отдыха – 497 детей, из них 188 в ТЖС. Всего 1594 человека. |
|  | 4.1.2 | Целевой показатель 2. Доля допризывной молодежи, получивших услуги по организации отдыха |  |  |  |  | Целевой показатель не определялся в начале отчетного периода, средства не планировались |
|  | 4.2 | Задача 2. ремонт и обеспечение соответствия состояния зданий и помещений загородных лагерей требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства; |  |  |
|  | 4.2.1 | Целевой показатель 1. Доля зданий загородных лагерей соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства; | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 4.3 | Задача 3. Временное трудоустройство обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Верхотурский в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |
|  | 4.3.1 | Целевой показатель 1. Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Процент | 15,0 | 20,0 | 133,3 | В летний период трудоустроено 94 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
|  | 4.3.2 | Целевой показатель 2. Доля детей охваченных иными (малозатратными) формами организации досуга (занятости) детей от общей численности детей охваченных оздоровлением; | Процент | 10 | 10 | 100,0 | Всего охвачено оздоровлением 1594 человека. Другими формами отдыха – 497 детей, из них 188 в ТЖС. |
|  |  | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурский» |  |  |
|  | 5 | Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения в городском округе Верхотурский» |  |  |
|  | 5.1. | Задача 1. Совершенствование общественно-государственной системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |
|  | 5.1.1. | Целевой показатель 1. доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные программы патриотической направленности; | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На базе 3 муниципальных общеобразовательных организаций функционируют объединения патриотической направленности (охват 54 человека). |
|  | 5.2 | Задача 2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс детей и подростков в городском округе Верхотурский в мероприятиях патриотической направленности |  |  |
|  | 5.2.1 | Целевой показатель 1. Доля организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процент | 10,0 | 30,0 | 300,0 | Приобретено оборудование и инвентарь в МБУ ДО «ДЮСШ» |
|  | 5.3 |  |  |
|  | 5.3.1 | Целевой показатель 1. Доля молодежи, участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельности, от общего количества обучающихся; | процент | 2,0 | 4,0 | 200,0 | В 4 муниципальных общеобразовательных организациях реализуются деятельность волонтерских объединений (113 детей) |
|  | 5.4 | Задача 4. создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; |  |  |
|  | 5.4.1 | Целевой показатель 1. Доля современной инфраструктуры неформальных образований для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, от общего количества общеобразовательных организаций; | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
|  |  | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |  |
|  | 6 | Цель 6 «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования» |  |  |
|  | 6.1 | Задача 1. Обеспечение исполнения полномочий МКУ «Управления образования городского округа Верхотурский» |  |  |
|  | 6.1.1 | Целевой показатель 1. Доля проведенных контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования от запланированных; | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 6.1.2 | Целевой показатель 2. доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования; | процент | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
|  | 6.1.3 | Целевой показатель 3. Количество проведенных муниципальных мероприятий | Число мероприятий | 30 | 30 | 100,0 |  |
|  | 6.1.4 | Целевой показатель 4. доля проведенных мероприятий с участием руководителей образовательных организаций; | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 6.2 | Задача 2 Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |  |  |
|  | 6.2.1 | Целевой показатель 1. Доля образовательных учреждений городского округа Верхотурский прошедших оценку качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 6 | x | (6*0,5) 3 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 7,0 | x | (2,4+3,2+1,4+1=7,0*0,4) 2,8 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 8 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 8 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 7 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 8,8 | x | (4+2+2,8=8,8*0,1) 0,88 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 7 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 6,68 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней | Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

13. «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 2098,6 | 1801,1 | 85,8 |  |  |  |
| 2. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | местный бюджет | 2098,6 | 1801,1 | 85,8 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет муниципального имущества» | 312,4 | 250,1 | 80,1 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 312,4 | 250,1 | 80,1 |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2. «Проведение кадастровых работ» | 170,0 | 149,9 | 88,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | местный бюджет | 170,0 | 149,9 | 88,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 3. «Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне» | 17,8 | 12,8 | 71,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 17,8 | 12,8 | 71,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Мероприятие 4. «Ремонт муниципального имущества» | 1202,2 | 1201,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 1202,2 | 1201,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Мероприятие 5. «Содержание муниципального имущества» | 396,1 | 187,2 | 47,2 |  |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 396,1 | 187,2 | 47,2 |  |  |  |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, необходимым для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1 Повышение эффективности управления объектами муниципального имущества, составляющим казну городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1. Количество муниципального имущества, составляющее казну городского округа Верхотурский, в отношении которых осуществлена инвентаризация | объектов | 6 | 6 | 100 |  |
| 4 | 1.1.2. Количество объектов бесхозяйного, выморочного имущества оформляемое в муниципальную собственность, в отношении которых осуществлена инвентаризация | объектов | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 1.1.3. Доля исполненных мероприятий по сопровождению, модернизации и (или) расширению функциональных возможностей программного обеспечения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | 1.1.4. Количество объектов, в отношении которых проведены работы по оценке муниципального имущества, определение рыночной стоимости | объектов | 5 | 5 | 100 |  |
| 7 | Задача 1.2. Вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1. Количество земельных участков, составляющее казну городского округа Верхотурский в отношении которой проведены кадастровые работы | объектов | 8 | 8 | 100 |  |
| 9 | 1.2.2. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой проведены кадастровые работы для, оформления в муниципальную собственность | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 1.2.3. Площадь земель сельскохозяйственного назначения находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду | га | 730,76 | 730,76 | 100 |  |
| 11 | 1.2.4. Количество объектов, в отношении которых проведены работы по оценке муниципального имущества для определения месячной арендной платы для передачи в аренду, при продаже или ином отчуждении объектов оценки | объектов | 4 | 4 | 100 |  |
| 12 | Задача 1.3 Исполнение собственником муниципального имущества полномочий, возложенных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.3.1.Количество объектов, в отношении которых проведены работы по ремонту муниципального имущества | объектов | 4 | 4 | 100 |  |
| 14 | 1.3.2.Количество застрахованного движимого имущества, находящегося в муниципальной казне | объектов | 2 | 2 | 100 |  |
| 15 | 1.3.3. Количество объектов, по которым произведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (в том числе по коммунальным затратам) | объектов | 11 | 11 | 100 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 10 | x | (10*0,5) 5 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 9,2 | x | (3+4+1,2+1=9,2*0,4) 3,68 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 6 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 9,68 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| Э >= 8,0 | высокая | Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы. |

14.«Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года»

| номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1032,4 | 1032,31 | 99,99 | 0 | 99,99 | - |
| 2. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | областной бюджет | 339,3 | 339,27 | 99,99 | 0 | 99,99 | - |
| 4. | местный бюджет | 693,1 | 693,04 | 99,99 | 0 | 99,99 | - |
| 5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | в том числе капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов, в том числе | 1032,4 | 1032,31 | 99,99 | 0 | 99,99 | - |
| 12. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | областной бюджет | 339,3 | 339,27 | 99,99 | 0 | 99,99 | - |
| 14. | местный бюджет | 693,1 | 693,04 | 99,99 | 0 | 99,99 | - |
| 15. | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  | - |
| 16. | Подпрограмма 1«Развитие жилищного строительства на сельских территориях городского округа Верхотурский» |
| 17. | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием участников мероприятия |
| 18. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 20. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 25. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27. | Подпрограмма 2 Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |
| 28. | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | Мероприятие 1 Строительство распределительных газовых семей в сельской местности, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий» |
| 37. | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 1032,4 | 1032,31 | 99,99 | 0 | 99,99 | - |
| 38. | областной бюджет | 339,3 | 339,27 | 99,99 | 0 | 99,99 |  |
| 39. | местный бюджет | 693,1 | 693,04 | 99,99 | 0 | 99,99 |  |
| 40. | Мероприятие 1 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43. | Мероприятие 2. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа Верхотурский, всего, из них: -Благоустройство детской игровой площадки в Верхотурском районе, с.Прокопьевская Салда, ул.Постникова, 11А | 1032,4 | 1032,31 | 99,99 | 0 | 99,99 |  |
| 44. | областной бюджет | 339,3 | 339,27 | 99,99 | 0 | 99,99 |  |
| 45. | местный бюджет | 693,1 | 693,04 | 99,99 | 0 | 99,99 |  |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

| № стро-ки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях городского округа Верхотурский» |
| 2. | Цель 1 «Сохранение доли сельского населения от общей численности населения городского округа Верхотурский» |
| 3. | Задача 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях городского округа Верхотурский» |
| 4. | Целевой показатель 1 Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Целевой показатель 2 Количество семей, улучшивших жилищные условия | семьи | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |
| 7. | Цель 2 «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» |
| 8. | Задача 1 «Повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |
| 9. | Целевой показатель 1 Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий» |
| 11. | Цель 3 «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» |
| 12. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов, направленных на развитие сельских территорий городского округа Верхотурский» |
| 13. | Целевой показатель 1 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 1 | 1 | 100 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 10 | x | (10*0,5) 5 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 10 | x | (3+4+2+1=10*0,4) 4 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 10,0 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| Э >= 8,0 | высокая | Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы. |

15. "Формирование современной городской среды

на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"

| " строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение (процентов) | Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | Выполнение с учетом экономии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 106 762,3 | 106756,2 | 99,99 | 0,0 | 99,99 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | областной бюджет | 101165,7 | 101164,6 | 99,99 | 0,0 | 99,99 |  |
| 4. | местный бюджет | 5596,6 | 5591,6 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52. | Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | 105615,9 | 105610,9 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |
| 53. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54. | областной бюджет | 100054,6 | 100054,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 55. | местный бюджет | 5561,3 | 5556,3 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |
| 56. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67. | Мероприятие 4. Восстановление воинских захоронений | 1146,4 | 1145,3 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |
| 68. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69. | областной бюджет | 1111,1 | 1110,0 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |
| 70. | местный бюджет | 35,3 | 35,3 | 100 | 0 | 100 |  |
| 71. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## Достижение целевых показателей муниципальной программы

## за 2021 год

| Номер строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | План | Факт | Процент выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды | процент | N+5% | N+5% | 100 |  |
| 2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 100 |  |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Формирование современной городской среды  на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| Номер строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  | 10 | x | (10*0,5) 5 |  |
| 1.1. |  |  | К1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  | 10 | x | (3+4+2+1=10*0,4) 4 |  |
| 2.1. |  |  | К2.1 | 0,3 | 10 | x |  |
| 2.2. |  |  | К2.2 | 0,4 | 10 | x |  |
| 2.3. |  |  | К2.3 | 0,2 | 10 | x |  |
| 2.4. |  |  | К2.4 | 0,1 | 10 | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  | 10 | x | (4+2+4=10*0,1) 1 |  |
| 3.1. |  |  | К3.1 | 0,4 | 10 | x |  |
| 3.2. |  |  | К3.2 | 0,2 | 10 | x |  |
| 3.3. |  |  | К3.3 | 0,4 | 10 | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) | 10,0 |  |

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предложения комитета экономики и планирования по результатам оценки |
| --- | --- | --- |
| Э >= 8,0 | высокая | Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы. |

Сводная информация

по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский

по итогам 2021 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы городского округа Верхотурский | Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=7,68 | выше средней |
| 2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=7,84 | выше средней |
| 3 | Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=9,92 | высокая |
| 4 | Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=7,04 | выше средней |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года | Э=8,00 | высокая |
| 6 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=6,70 | выше средней |
| 7 | Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=9,36 | высокая |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года | Э=6,94 | выше средней |
| 9 | Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года | Э=9,08 | высокая |
| 10 | Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020-2025 годы | Э=7,76 | выше средней |
| 11 | Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=7,84 | выше средней |
| 12 | Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года | Э=6,68 | выше средней |
| 13 | Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=9,68 | высокая |
| 14 | Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года | Э=10,0 | высокая |
| 15 | Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы | Э=10,0 | высокая |