Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 01.02.2021г. № 58

«Об утверждении Плана основных мероприятий

по организации  безаварийного пропуска

весеннего половодья в 2021 году на

территории городского округа Верхотурский»

СОСТАВ

оперативной группы противопаводковой подкомиссии

комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском округе Верхотурский

1.Терехов С.И. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, секретарь противопаводковой подкомиссии,

2.Сидоров В.Н. – начальник МКУ «Служба заказчика»;

2.Сайдуганов Е.А. – начальник производственного участка г. Верхотурье Серовского ДРСУ (по согласованию);

3.Матафонов П.А. – заместитель начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию);

4.Соковнин П.В. – Врио начальника 71 ПСЧ «71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области» (по согласованию).

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 01.02.2021г. № 58

«Об утверждении Плана основных мероприятий

по организации  безаварийного пропуска

весеннего половодья в 2021 году на

территории городского округа Верхотурский»

ПЛАН

основных мероприятий по организации

безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году

на территории городского округе Верхотурский

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка докладов и справочных материалов к заседанию противопаводковой подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ | до 15 февраля | Терехов С. И. Сидоров В.Н. Воложанин А.А. |  |
| 2. | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ | февраль, март, апрель, июнь | Лиханов А.Г. |  |
| 3. | Подготовка учреждений здравоохранения к медицинскому обеспечению населения в паводкоопасный период | до 10 апреля | Полтавский С.Н. |  |
| 4. | Представление актов обследования ГТС главе городского округа Верхотурский (через противопаводковую подкомиссию) | до 15 марта | Сидоров В.Н. |  |
| 5. | Заключение договора на выполнение взрывных работ по освобождению автомобильных мостов ото льда. Организовать проведение взрывных работ при подготовке к ледоходу. Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | до 15 марта | Сайдуганов Е.А. |  |
| 6. | Организация завоза необходимого количества продуктов питания, предметов первой необходимости кормов, семян в отрезанные водой населенные пункты в период половодья | до 15 апреля | Таранов В.Н. Отраднова И.В. Яскельчук Л.В. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. |  |
| 7. | Организация запаса ГСМ в сельскохозяйственных предприятиях на период весеннего половодья | до 15 апреля | Руководители с/х предприятий |  |
| 8. | Контроль качества воды источников питьевого снабжения населения | постоянно | Сидоров В.Н. Яскельчук Л.В. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Карагодин А.П. |  |
| 9. | Проведение санитарной очистки на подтопляемых территориях | Май, июнь | Сидоров В.Н. Яскельчук Л.В. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Карагодин А.П. |  |
| 10. | Подготовка автобусов для вывоза населения из зоны подтопления | до 15 апреля | Созинов С.В. |  |
| 11. | Готовность грузовых автомобилей для вывоза имущества и оборудования из подтопляемых населенных пунктов | до 15 апреля | Сайдуганов Е.А. |  |
| 12. | Составить график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц городского округа Верхотурский | до 10 апреля | Тарамженина О.А. |  |
| 13. | Подготовить к работе все имеющиеся плавательные средства, организовать безопасную надежную работу лодочной переправы, оснастив ее спасательными средствами. Информировать население о Правилах пользования и режиме работы переправы | до 01 апреля и с началом половодья | Васнина Е.В. |  |
| 14. | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы из паводкоопасных зон, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним | до 15 апреля | Терехов С.И., Яскельчук Л.В. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. |  |
| 15. | Доведение информации до населения подтопляемых населенных пунктов о временной эвакуации имущества, скота, сохранности жилищного фонда | По мере необходимости с начала весеннего половодья до спада воды | Терехов С.И., Яскельчук Л.В. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Карагодин А.П. |  |
| 16. | Организация охраны учреждений, предприятий на время повышения воды и разлива рек Тура, Салда в подтопляемых населенных пунктах | По мере необходимости с начала весеннего половодья до спада воды | Матафонов П.А. |  |
| 17. | Представление в ГУ МЧС России по Свердловской области данных по ущербу, нанесенному весенним половодьем | до 31 июля | Терехов С.И. |  |
| 18. | Организация круглосуточного дежурства членов противопаводковой комиссии, работников Верхотурского ДРСУ | с 15 апреля, май-июнь | Терехов С.И., Сайдуганов Е.А. Сидоров В.Н. |  |
| 19. | Заключение взаимосогласованного плана об эвакуации детей и сотрудников ГКУ СО социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района и вывоза имущества из мест затопления на период повышения паводковых вод | до 10 апреля | Бердникова Н.Ю., Дубовкина Л.И. |  |
| 20. | Представление мероприятий по проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2020 году ГКУ СО социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района в отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа | до 01 апреля | Дубовкина Л.И. |  |
| 21. | Производить сброс воды из водохранилища Верхотурской ГЭС в соответствии с реальной обстановкой | в период весеннего половодья | Воложанин А.А. |  |
| 22. | Представление данных об обстановке в ГУ МЧС России по Свердловской области в соответствии с Табелем срочных донесений | с 05 февраля | Храмцова Л.Ю. |  |
| 23. | Проверка готовности систем оповещения и связи, устойчивости и надежности связи в случае ЧС в период весеннего половодья | до 15 апреля | Храмцова Л.Ю. Терехов С.И. |  |
| 24. | Создать запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения | до 10 апреля | Сидоров В.Н. |  |
| 25. | Проверить состояние гидротехнических и мостовых сооружений, обеспечить их сохранность и готовность к безаварийному пропуску паводковых вод | до 10 апреля | Сидоров В.Н. |  |
| 26. | Обеспечить очистку плотин (дамб) подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | до 10 апреля | Сидоров В.Н. |  |
| 27. | Организация взрывных и других работ по обеспечению безаварийного прохождения льда под Меркушинским автомобильным мостом, моста в д. Бурлева, с. Прокоп Салда | до 05 апреля | Сайдуганов Е.А. Сидоров В.Н. Яскельчук Л.В. Терехов С.И. |  |
| 28. | Обеспечить проверку готовности систем оповещения и связи, устойчивости и надежности связи, отработать порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации | До 01 апреля | Храмцова Л.Ю. |  |
| 29. | Мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией с Верхотурской ГЭС Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» | Постоянно | Храмцова Л.Ю. Воложанин А.А. |  |
| 30. | Обеспечить совместно с начальниками территориальных управлений образовательный процесс | на весь период паводка | Мамонцева Т.В. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 31. | Подготовить список семей, проживающих в зоне возможных подтоплений или отрезанных половодьем от дорог | до 01 апреля | Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 32. | Проведение сбора с членами противопаводковой подкомиссии и начальниками территориальных управлений по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья | До 15 марта до 15 апреля | Лиханов А.Г. Терехов С.И. |  |
| 33. | Организовать обеспечение жителей подтапливаемых территорий продуктами питания, медицинским обслуживанием, получением пенсий и пособий | до 10 апреля | Полтавский С.Н. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 34. | Провести подомовой обход жителей д. Бочкарева, с. Меркушино, нуждающихся в медицинском обслуживании, в случае необходимости обеспечить лечение в стационарном ЛПУ тяжело больных, беременных женщин, инвалидов | до 15 апреля | Полтавский С.Н. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |
| 35. | Организация круглосуточного дежурства групп по устранению аварийных ситуаций | до 15 апреля | Терехов С.И. Сайдуганов Е.А. Сидоров В.Н. |  |
| 36 | Подготовка докладов и справочных материалов к заседанию КЧС и ПБ по теме «О предварительных результатах мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2022 года» | до 29 сентября | Терехов С. И., Сайдуганов Е.А. Сидоров В.Н. Воложанин А.А. Васнина Е.В. Петухова М.Ф. Яскельчук Л.В. |  |