[Приложение](consultantplus://offline/ref=2C01D98CE647A4B1D770E09CA61C28A1613FE27E983A2F82DA9E0DA2D4635DE2A66C2B10CDDAF4F2E70F3620s8D) № 2

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от 09.02.2024г. № 97

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2027 года»**

| Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | **2020** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | 2026 | 2027 | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | |
| **1** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | |  | |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **33552,1** | | **4792,3** | | **2098,6** | **12189,5** | **5196,7** | **6598,4** | **1338,3** | **1338,3** | **0** |  | |
| **Федеральный бюджет** |  | |  | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  | |
| **Областной бюджет** | **11663,3** | | **171,9** | | **0** | **10154,2** | **1334,9** | **0** | **0** |  |  |  | |
| **Местный бюджет** | **21888,8** | | **4620,4** | | **2098,6** | **2035,3** | **3859,5** | **6598,4** | **1338,3** | **1338,3** | **0** |  | |
| **Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов**, | **33552,1** | | **4792,3** | | **2098,6** | **12189,5** | **5196,7** | 6598,4 | **1338,3** | **1338,3** | **0** |  | |
| в том числе: |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | | |
| Областной бюджет | **11663,3** | | | **171,9** | **0** | **10154,2** | **1337,2** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | | |
| Местный бюджет | **21888,8** | | | **4620,4** | **2098,6** | **2035,3** | **3859,5** | **6598,4** | **1338,3** | **1338,3** | **0** |  | | |
| **Мероприятие № 1«Инвентаризация и учет муниципального имущества»** | **1448,1** | | | **394,3** | **312,4** | **191,4** | **355** | **65,0** | **65,0** | **65,0** | **0** | **1.1.1; 1.1.2; 1.1.3;1.1.4.** | | |
| *местный бюджет* | *1448,1* | | | *394,3* | *312,4* | *191,4* | *355,0* | *65* | *65,0* | 65,0 | 0 |
| Инвентаризация и учет муниципального имущества | 1095,1 | | | 334,3 | 247,4 | 126,4 | 140,0 | 65 | 65,0 | 65,0 | 0 |
| Разработка, установка и техническая поддержка программного обеспечения по инвентаризации и учету муниципального информационной системы «Реестр муниципального имущества ГО Верхотурский | 260,0 | | | 60,0 | 65,0 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение прав на использование программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами «АСГОР «Имущество» | 145,0 | | |  |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  | | |
| **Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»,** всего, из них: | **1474,1** | | | **427,0** | **170,0** | **68,2** | **707,8** | **33,7** | **33,7** | **33,7** | **0** | **1.2.1; 1.2.2; 1.2.3;** | | |
| областной бюджет | 844,7 | | | 171,9 | 0 | 50,5 | 622,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | |
| местный бюджет | **627,1** | | | **255,1** | **170** | **17,7** | **83,2** | **33,7** | **33,7** | **33,7** | **0** |
| Проведение кадастровых работ | 624,1 | | | 255,1 | 170 | 17,7 | 80,2 | 33,7 | 33,7 | **33,7** | **0** |
| Кадастровые работы в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 872,5 | 191,1 | | | 0 | 56,1 | 625,3 | 0 | 0 | **0** |  |  |
| областной бюджет | **844,7** | **171,9** | | | **0** | **50,5** | **622,3** | 0 | 0 | **0** |  |  |
| местный бюджет | 27,8 | 19,2 | | | 0 | 5,6 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Мероприятие № 3 «Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне»,** всего, из них: | **84,1** | **13,2** | | | **17,8** | **10,0** | **13,1** | **30** | **0** | **0** |  | **1.3.2** |  | | | |  |  |  |
| *местный бюджет* | *54,1* | *13,2* | | | *17,8* | *10,0* | *13,1* | *0* | *0* | ***0*** |  |  |  | | | |  |  |  |
| **Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»**, всего, из них: | **21303,6** | **3609,5** | | | **1202,2** | **10997,5** | **2974,3** | **2520,1** | **0** | **0** |  | **1.3.1.** |
| областной бюджет | **10816,3** | **0** | | | **0** | **10103,7** | **712,6** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | **10487,3** | **3609,5** | | | **1202,2** | **893,8** | **2261,7** | **2520,1** | **0** | *0* | *0* |
| Ремонт движимого имущества | 805,6 | 315,9 | | | 489,0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт недвижимого имущества (Привокзальное ТУ, Дерябинское | 629 | 0 | | | 540,8 | 0 | 88,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТУ Карелинское ТУ, Косолманское ТУ) |  |  | | |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Ремонт крыши здания Красногорского ТУ осуществление строительного контроля | 3293,6 | 3293,6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт остекления здание г. Верхотурье, Воинская, 3 | 5,0 |  | | |  | 5,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Ремонт помещения (п. Привокзальный, ул. Крайняя, 6) | 121,5 | 0 | | | 121,5 | 0 | 0 | 20,1 | 0 | **0** | **0** | **1.3.1.** |
| Ремонт здания МАОУ «СОШ № 46» | 1423,7 |  | | |  |  | 1423,7 |  |  | **0** | **0** |
| областной бюджет | 712,6 |  | | |  |  | 712,6 |  |  | **0** | **0** |
| местный бюджет | 711,1 |  | | |  |  | 711,1 |  |  | **0** | **0** |
| Ремонт печи здание Усть-Салдинского ТУ | 50,9 | 0 | | | 50,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремон муниципального здания с. Меркушино | 25,0 |  | | |  |  | 25,0 | 2000,0 |  | 0 | 0 |
| Проведение обследование здания гостиницы «Соболь» | 500 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |
| Ремонт здания гостиницы «Соболь», расположенной по | 3950,0 |  | | |  | 3950,0 |  |  |  |  |  |  |
| адресу ; Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла Маркса, 1 А из них: |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3550,0 | 0 | | | 0 | 3550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 900,0 | 0 | | | 0 | 400 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт здания спортивного зала с. Кордюково | 8479,3 | 0 | | | 0 | 7042,5 | 1436,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6553,7 | 0 | | | 0 | 6553,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1925,6 | 0 | | | 0 | 488,8 | 1436,8 |  | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие № 5 «Содержание муниципального имущества»,** всего, из них: | ***6591,2*** | ***348,3*** | | | ***396,2*** | ***922,4*** | ***1146,5*** | **1298,6** | ***1239,6*** | **1239,6** |  | **1.3.3.** |
| *местный бюджет из них:* | *6591,2* | *348,3* | | | *396,2* | *922,4* | *1146,5* | 1298,6 | *1239,6* | 1239,6 |  |
| Отопление | 5516,7 | 346,2 | | | 333,5 | 791,8 | 716 | 850,0 | *1239,6* | 1239,6 |  |
| Уплата НДС | 2,1 | 2,1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание систем противопожарной безопасности в жилых помещениях;  Обслуживание громкоговорителей; Приобретение и установка автономных пожарных извещателей | 986,4 | 0 | | | 59,8 | 115,4 | 377,6 | 433,6 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз ЖБО | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Вывоз ТБО | 50,0 |  | | |  |  | 50,0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Госпошлины за регистрацию транспортного средства | 36,0 | 0 | | | 2,9 | 15,2 | 2,9 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Мероприятие № 6 - «Инвентаризация кладбищ и учет захоронений»** | **2651,0** |  | | |  |  |  | **2651,0** |  |  |  | **1.3.4** |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от 09.02.2024г. № 97

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2027года»**

| № п/п | № цели, задачи | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | | | | | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |  |  | 11 |
| 1.  **Цель 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, необходимым для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления городского округа Верхотурский** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.  **Задача 1.1 Повышение эффективности управления объектами муниципального имущества, составляющим казну городского округа Верхотурский** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.1.1 | Количество муниципального имущества, составляющее казну городского округа Верхотурский, в отношении которых осуществлена инвентаризация | | объектов | | | | 17 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | Ведомственные данные |
| 4 | 1.1.2 | Количество объектов бесхозяйного, выморочного имущества оформляемое в муниципальную собственность, в отношении которых осуществлена инвентаризация | | | объектов | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Ведомственные данные |
| 5 | 1.1.3. | Доля исполненных мероприятий по сопровождению, модернизации и (или) расширению функциональных возможностей программного обеспечения | | | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | Ведомственные данные |
| 6 | 1.1.4. | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по оценке муниципального имущества, определение рыночной стоимости | | | объектов | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | Ведомственные данные |
|  |  |  |  | | | **Задача 1.2.** **Вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот** | | | | | | | | | | | |
| 7. | 1.2.1. | Количество земельных участков, составляющее казну городского округа Верхотурский в отношении которой проведены кадастровые работы | | | | | объектов | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | | 1 |  |  | Ведомственные данные |
| 8 | 1.2.2 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой проведены кадастровые работы для, оформления в муниципальную собственность | | | | | га | 730,76 | 0 | 190,0 | 315,6 | 180,0 | | 0 |  |  | Ведомственные данные |
| 9 | 1.2.3. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду | | | | | га | 0 | 730,76 | 0 | 270,0 | 571,3 | | 0 |  |  | Ведомственные данные |
| 10 | 1.2.4 | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по оценке муниципального имущества для определения месячной арендной платы для передачи в аренду, при продаже или ином отчуждении объектов оценки | | | | | Объектов | 3 | 8 | 29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Ведомственные данные |
| **Задача 1.3** **Исполнение собственником муниципального имущества полномочий, возложенных законодательством Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.1. | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по ремонту муниципального имущества | | | | | объектов | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | 0 | Ведомственные данные |
| 12. | 1.3.2. | Количество застрахованного движимого имущества, находящегося в муниципальной казне | | | | | объектов | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 0 |  |  | Ведомственные данные |
| 13 | 1.3.3. | Количество объектов, по которым произведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (в том числе по коммунальным затратам) | | | | | объектов | 15 | 12 | 14 | 8 | 17 | | 0 | 0 | 0 | Ведомственные данные |
| 14 | 1.3.4 | Количество общественных захоронений в отношении которых проведены работы по инвентаризация и учету захоронений | | | | | объектов |  |  |  |  | 1 | |  |  |  |  |