| Отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский по итогам 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Приложением № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский, утвержденному постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 06 мая 2019 года № 373 |
| --- |
| 1. «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 51389,4 | 41239,5 | 80,3 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 5,8 | 5,8 | 100,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 412,4 | 285,5 | 69,2 |  |
| 4 | местный бюджет | 50971,2 | 40948,2 | 80,3 |  |
| 5 | Прочие нужды | 51389,4 | 41239,5 | 80,3 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 5,8 | 5,8 | 100,0 |  |
| 7 | областной бюджет | 412,4 | 285,5 | 69,2 |  |
| 8 | местный бюджет | 50971,2 | 40948,2 | 80,3 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2025 года | 297,0 | 222,8 | 75,0 |  |
| 10 | областной бюджет | 297,0 | 222,8 | 75,0 |  |
| 11 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 297,0 | 222,8 | 75,0 |  |
| 12 | областной бюджет | 297,0 | 222,8 | 75,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 297,0 | 222,8 | 75,0 |  |
| 14 | областной бюджет | 297,0 | 222,8 | 75,0 |  |
| 15 | Подпрограмма 2. Совершенствование кадровой политики городского округа Верхотурский до 2025 года | 172,3 | 0,4 | 0,23 |  |
| 16 | местный бюджет | 172,3 | 0,4 | 0,23 |  |
| 17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 172,3 | 0,4 | 0,23 |  |
| 18 | местный бюджет | 172,3 | 0,4 | 0,23 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1. Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Верхотурский | 172,3 | 0,4 | 0,23 |  |
| 20 | местный бюджет | 172,3 | 0,4 | 0,23 |  |
| 21 | Подпрограмма 3. Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2025 года | 3379,5 | 2472,3 | 73,2 |  |
| 22 | местный бюджет | 3379,5 | 2472,3 | 73,2 |  |
| 23 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3379,5 | 2472,3 | 73,2 |  |
| 24 | местный бюджет | 3379,5 | 2472,3 | 73,2 |  |
| 25 | Мероприятие 3.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Верхотурский | 3379,5 | 2472,3 | 73,2 |  |
| 26 | местный бюджет | 3379,5 | 2472,3 | 73,2 |  |
| 27 | Подпрограмма 4. Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2025 года | 307,6 | 204,2 | 66,4 |  |
| 28 | местный бюджет | 307,6 | 204,2 | 66,4 |  |
| 29 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 307,6 | 204,2 | 66,4 |  |
| 30 | местный бюджет | 307,6 | 204,2 | 66,4 |  |
| 31 | Мероприятие 4.1. Оплата услуг за опубликование нормативных правовых актов, иной информации в средствах массовой информации | 307,6 | 204,2 | 66,4 |  |
| 32 | местный бюджет | 307,6 | 204,2 | 66,4 |  |
| 33 | Подпрограмма 5. Информатизация городского округа Верхотурский до 2025 года | 2045,6 | 1619,1 | 79,2 |  |
| 34 | местный бюджет | 2045,6 | 1619,1 | 79,2 |  |
| 35 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2045,6 | 1619,1 | 79,2 |  |
| 36 | местный бюджет | 2045,6 | 1619,1 | 79,2 |  |
| 37 | Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по информатиза-ции городского округа Верхотурский | 1630,1 | 1209,6 | 74,2 |  |
| 38 | местный бюджет | 1630,1 | 1209,6 | 74,2 |  |
| 39 | Мероприятие 5.2. Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и программатуры городского округа Верхотурский | 415,5 | 409,5 | 98,6 |  |
| 40 | местный бюджет | 415,5 | 409,5 | 98,6 |  |
| 41 | Подпрограмма 6. Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский до 2025 года | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Мероприятие 6.1. Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | Подпрограмма 7. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2025 года | 115,4 | 62,7 | 54,4 |  |
| 48 | областной бюджет | 115,4 | 62,7 | 54,4 |  |
| 49 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 115,4 | 62,7 | 54,4 |  |
| 50 | областной бюджет | 115,4 | 62,7 | 54,4 |  |
| 51 | Мероприятие 7.1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий | 115,2 | 62,5 | 54,3 |  |
| 52 | областной бюджет | 115,2 | 62,5 | 54,3 |  |
| 53 | Мероприятие 7.2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 54 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |
| 55 | Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2025 года | 5,8 | 5,8 | 100,0 |  |
| 56 | федеральный бюджет | 5,8 | 5,8 | 100,0 |  |
| 57 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5,8 | 5,8 | 100,0 |  |
| 58 | федеральный бюджет | 5,8 | 5,8 | 100,0 |  |
| 59 | Мероприятие 8.1. Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 5,8 | 5,8 | 100,0 |  |
| 60 | федеральный бюджет | 5,8 | 5,8 | 100,0 |  |
| 61 | Подпрограмма 9. Обеспечение реализации программы городского округа Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 2025 года» | 45061,2 | 36652,3 | 81,3 |  |
| 62 | местный бюджет | 45061,2 | 36652,3 | 81,3 |  |
| 63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 45061,2 | 36652,3 | 81,3 |  |
| 64 | местный бюджет | 45061,2 | 36652,3 | 81,3 |  |
| 65 | Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 33863,7 | 27364,9 | 80,8 |  |
| 66 | местный бюджет | 33863,7 | 27364,9 | 80,8 |  |
| 67 | Мероприятие 9.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы) | 11197,5 | 9287,4 | 82,9 |  |
| 68 | местный бюджет | 11197,5 | 9287,4 | 82,9 |  |

2. "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2025 года"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12799,8 | 8256,9 | 64,5 |  |
| 2 | Местный бюджет | 11993,4 | 7713,8 | 64,3 |  |
| 3 | Федеральный бюджет | 806,4 | 543,1 | 67,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |
| 4 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе | 564,6 | 498,0 | 88,2 |  |
| 5 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Местный бюджет | 564,6 | 498,0 | 88,2 |  |
| 7 | Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в том числе: | 564,6 | 498,0 | 88,2 |  |
| 8 | Работы по устройству майн перед и после моста через реку Тура в с. Меркушино в период паводка, очистка затвора шлюза ото льда (ГТС городского пруда). Демонтаж и монтаж пешеходной переправы через р. Тура в период паводка. Перевоз людей в период паводка через реку Тура Приобретение ГСМ для моторной лодки, осуществляющей перевоз людей. Приобретение пиломатериала, пиловочника для монтажа моста. Устройство пирса. Очистка пешеходной переправы через реку Тура от снега и льда. | 453,4 | 390,1 | 86,0 |  |
| 9 | Приобретение средств обеспечения безопасности людей на водных объектах | 111,2 | 107,9 | 97,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера » |
| 10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе | 6840,7 | 5644,4 | 82,5 |  |
| 11 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Местный бюджет | 6840,7 | 5644,4 | 82,5 |  |
| 12 | Мероприятие 1 Создание на базе Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» | 6840,7 | 5644,4 | 82,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |
| 13 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе | 3156,9 | 537,4 | 17,0 |  |
| 14 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Местный бюджет | 3156,9 | 537,4 | 17,0 |  |
| 16 | Мероприятие 1 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в том числе | 2373,6 | 243,9 | 10,3 |  |
| 17 | Ремонт пож. водоем | 1833,0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Устройство для забора в зимнее время Содержание противопожарных водоемов (в зимнее время) | 540,6 | 243,9 | 45,1 |  |
| 19 | Мероприятие 2 Обустройство минерализованных полос, в том числе: | 238,0 | 210,2 | 88,3 |  |
| 20 | Опахивание населенных пунктов (создание минерализованных полос) | 238,0 | 210,2 | 88,3 |  |
| 21 | Мероприятие 3 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том числе: | 341,4 | 83,3 | 24,4 |  |
| 22 | Оборудование помещения системой оповещения и управления эвакуации людей, автоматической пожарной сигнализации | 83,0 | 35,7 | 43,0 |  |
| 23 | Приобретение первичных средств пожарной безопасности: мотопомпа, комплектующие к мотопомпе, лесные ранцы, зап. части к мотопомпе | 37,0 | 36,0 | 97,3 |  |
| 24 | Приобретение ГСМ, масла для мотопомп | 35,5 | 11,6 | 32,7 |  |
| 25 | Выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров (площадь лесов, находящихся в муниципальной собственности 688 га) | 86,0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Установка пожарной сигнализации на объектах муниципальной собственности | 99,9 | 0 | 0 |  |
| 27 | МЕРОПРИЯТИЕ 4: Предоставление субсидий из бюджета городского округ Верхотурский на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округа Верхотурский | 203,9 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский » |
| 28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе | 306,0 | 72,0 | 23,5 |  |
| 29 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Местный бюджет | 306,0 | 72,0 | 23,5 |  |
| 31 | Мероприятие 1 Мероприятия по профилактике терроризма и антитеррористической защищенности объектов городского округа Верхотурский, в том числе | 306,0 | 72,0 | 23,5 |  |
| 32 | Приобретение и установка технических средств охраны; приобретение и монтаж систем оповещения и видеонаблюдения | 306,0 | 72,0 | 23,5 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 33 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, в том числе | 658,8 | 646,2 | 98,0 |  |
| 34 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Местный бюджет | 658,8 | 646,2 | 98,0 |  |
| 36 | Мероприятие 1 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: | 658,8 | 646,2 | 98,0 |  |
| 37 | Вырубка насаждений с тела плотины, расчистка русла, проведение текущего ремонта, ремонт оголовков, окраска металлических ограждений | 658,8 | 646,2 | 98,0 |  |
| Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан городского округа Верхотурский» |
| 38 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, в том числе | 997,7 | 584,2 | 58,6 |  |
| 39 | Федеральный бюджет | 806,4 | 543,1 | 63,7 |  |
| 40 | Местный бюджет | 191,3 | 41,1 | 21,4 |  |
| 41 | Мероприятие 1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе усл. связи, трансп., коммун., канц расходы. | 997,7 | 584,2 | 58,6 |  |
| Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город |
| 42 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, в том числе | 275,1 | 274,7 | 99,8 |  |
| 43 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | Местный бюджет | 275,1 | 274,7 | 99,8 |  |
| 45 | Мероприятие 1 Развитие АПК «Безопасный город» | 275,1 | 274,7 | 99,8 |  |
| Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верхотурский» |
| 46 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | Мероприятие 1 Профилактика экстремизма | 0 | 0 | 0 |  |

| 3. «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 93210,9 | 61520,6 | 66,0 |  |
| 2 | местный бюджет | 93210,9 | 61520,6 | 66,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Прочие нужды | 93210,9 | 61520,6 | 66,0 |  |
| 5 | местный бюджет | 93210,9 | 61520,6 | 66,0 |  |
| 6 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 1. Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2025 года | 11775,4 | 8686,0 | 73,8 |  |
| 8 | местный бюджет | 11775,4 | 8686,0 | 73,8 |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 11775,4 | 8686,0 | 73,8 |  |
| 10 | местный бюджет | 11775,4 | 8686,0 | 73,8 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи детских проездных билетов | 431,7 | 247,2 | 57,3 |  |
| 12 | местный бюджет | 431,7 | 247,2 | 57,3 |  |
| 13 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных проездных | 120,0 | 71,4 | 59,5 |  |
| 14 | местный бюджет | 120,0 | 71,4 | 59,5 |  |
| 15 | Мероприятие 1.3. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Единой маршрутной сети в границах городского округа Верхотурский | 4877,4 | 2021,2 | 41,4 |  |
| 16 | местный бюджет | 4877,4 | 2021,2 | 41,4 |  |
| 17 | Мероприятие 1.4. Осуществление мероприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров городского округа Верхотурский | 5139,4 | 5139,4 | 100,0 |  |
| 18 | местный бюджет | 5139,4 | 5139,4 | 100,0 |  |
| 19 | Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение убытков юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на пригородных муниципальных маршрутах | 1206,9 | 1206,9 | 100,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 1206,9 | 1206,9 | 100,0 |  |
| 21 | Подпрограмма 2. Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2025 года | 79713,1 | 51173,6 | 64,2 |  |
| 22 | местный бюджет | 79713,1 | 51173,6 | 64,2 |  |
| 23 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 79713,1 | 51173,6 | 64,2 |  |
| 24 | местный бюджет | 79713,1 | 51173,6 | 64,2 |  |
| 25 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, | 8254,9 | 5062,0 | 61,3 |  |
| 27 | местный бюджет | 8254,9 | 5062,0 | 61,3 |  |
| 28 | Мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский | 60083,3 | 34736,6 | 57,8 |  |
| 29 | местный бюджет | 60083,3 | 34736,6 | 57,8 |  |
| 30 | Мероприятие 2.3. Приобретение машин, оборудования, транспортных средств для содержания и сохранности сети автомобильных дорог | 11375,0 | 11375,0 | 100,0 |  |
| 31 | местный бюджет | 11375,0 | 11375,0 | 100,0 |  |
| 32 | Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2021 года | 1722,4 | 1661,1 | 96,4 |  |
| 33 | местный бюджет | 1722,4 | 1661,1 | 96,4 |  |
| 34 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1722,4 | 1661,1 | 96,4 |  |
| 35 | местный бюджет | 1722,4 | 1661,1 | 96,4 |  |
|  | Мероприятие 3.1. Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения | 1722,4 | 1661,1 | 96,4 |  |
|  | местный бюджет | 1722,4 | 1661,1 | 96,4 |  |
| 4. «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2025 года» № строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) план факт процент выпол- нения 1 2 3 4 5 6 1 ВСЕГО ПО М НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 256,20 120,66 3,71% местный бюджет 1 193,30 120,33 10,11% областной бюджет 2 062,90 0,00 0,00% 2 Мероприятие 2. Внесение изменений в документы градостроительного зонирования 143,4 0,00 0,00% местный бюдж т 77,90 0,00 0,00% областной бюджет 65,50 0,00 0,00% 3 Мероприятие 3. Внесение изменений в документы территориального планирования 466,0 0,00 0,00% местный бюджет 253,30 0,00 0,00% областной бюджет 212,70 0,00 0,00% 4 Мероприятие 5. Описание местоположения границ населённых пунктов городского округа Верхотурский 1158,60 34,27 4,15% местный бюджет 333,60 34,27 10,27% областной бюджет 825,00 0,00 0,00% 5 Мероприятие 6. Описание местоположения границ территориальных зон городского окру а Верхотурский 1371,00 86,39 21,0% местный бюджет 411,30 86,39 21,0% областной бюджет 959,70 0,00 0,00% 6 Мероприятие 8. Выполнение комплексных кадастровых работ 117,20 0,00 0,00% местный бюджет 117,20 0,00 0 00% областной бюджет 0,00 0,00 0,00% |
| 5. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» № строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия Причины отклонения от планового з ачения (приводятся в отчете за год) план факт процент выполнения 1 2 3 4 5 6 1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 466,2 466,2 100,0 2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 3 субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 4 местный бюдже 466,2 466,2 100,0 5 Прочие нужды, в том числе 466,2 466,2 100,0 6 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 7 субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 8 местный бюджет 466,2 466,2 100,0 9 Мероприятие 1 Создание и обеспечение дея-тельности фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурс-кий, в том числе: 466,2 466,2 100,0 10 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 11 субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 12 местный бюджет 466,2 466,2 100,0 |

## 6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 97856,1 | 49561,5 | 50,65 |  |
| 2 | областной бюджет | 11146,6 | 7157,0 | 64,21 |  |
| 3 | местный бюджет | 86709,6 | 42404,5 | 48,9 |  |
| 4 | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» | 3245,5 | 3227,3 | 99,44 |  |
| 5 | Областной бюджет | 1950,9 | 1950,9 | 100 |  |
| 6 | Местный бюджет | 1294,6 | 1276,3 | 98,6 |  |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3245,5 | 3227,3 | 99,44 |  |
| 8 | Областной бюджет | 1950,9 | 1950,9 | 100 |  |
| 9 | Местный бюджет | 1294,6 | 1276,4 | 98,6 |  |
| 12 | Мероприятие 1.1 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма | 1216,0 | 1216,0 | 100 |  |
| 13 | Местный бюджет | 1216,0 | 1216,0 | 100 |  |
| 14 | Мероприятие 1.2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1823,3 | 1823,3 | 100 |  |
| 15 | Областной бюджет | 1823,3 | 1823,3 | 100 |  |
| 16 | Местный бюджет | 0 | 0 | 100 |  |
| 17 | Мероприятие 1.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 127,6 | 127,6 | 100 |  |
| 18 | Областной бюджет | 127,6 | 127,6 | 100 |  |
| 19 | Мероприятие 1.4 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 78,6 | 60,4 | 76,77 |  |
| 20 | местный бюджет | 78,6 | 60,4 | 76,77 |  |
| 21 | Подпрограмма 2. Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года | 4877,3 | 1986,0 | 40,72 |  |
| 22 | местный бюджет | 4877,3 | 1986,0 | 40,72 |  |
| 23 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4877,3 | 1986,0 | 40,72 |  |
| 24 | местный бюджет | 4877,3 | 1986,0 | 40,72 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1. Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда | 691,9 | 288,7 | 41,73 |  |
| 26 | местный бюджет | 691,9 | 288,7 | 41,73 |  |
| 27 | Мероприятие 2.2. Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма | 2627,7 | 647,4 | 24,64 |  |
| 28 | Местный бюджет | 2627,7 | 647,4 | 24,64 |  |
| 29 | Мероприятие 2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1108,3 | 870,6 | 78,55 |  |
| 30 | местный бюджет | 1108,3 | 870,6 | 78,55 |  |
| 31 | Мероприятие 2.4. Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов | 90,0 | 0 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет | 90,0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.4. Субсидии управляющей компании на возмещение части расходов за проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | 80,0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Местный бюджет | 80,0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Мероприятие 2.6. Разработка проектов | 279,4 | 179,3 | 64,19 |  |
| 36 | Местный бюджет | 279,4 | 179,3 | 64,19 |  |
| 37 | Подпрограмма 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года | 37138,1 | 12740,8 | 34,31 |  |
| 38 | местный бюджет | 37138,1 | 12740,8 | 34,31 |  |
| 39 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 37138,1 | 12740,8 | 34,31 |  |
| 40 | местный бюджет | 37138,1 | 12740,8 | 34,31 |  |
| 41 | Мероприятие 3.3. Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский | 233,2 | 233,2 | 100 |  |
| 42 | местный бюджет | 233,2 | 233,2 | 100 |  |
| 43 | Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский | 33492,1 | 9897,6 | 29,55 |  |
| 44 | местный бюджет | 33492,1 | 9897,6 | 29,55 |  |
| 46 | Мероприятие 3.6. Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский | 802,8 | 0 | 0 |  |
| 45 | местный бюджет | 802,8 | 0 | 0 |  |
| 46 | Мероприятие 3.7. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям | 2550,0 | 2550,0 | 100 |  |
| 47 | местный бюджет | 2550,0 | 2550,0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 8 «Разработка документов» | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 60 | 60 | 100 |  |
| 48 | Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года. | 2974,9 | 229,8 | 7,72 |  |
| 49 | Местный бюджет | 2974,9 | 229,8 | 7,72 |  |
| 50 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2974,9 | 229,8 | 7,72 |  |
| 51 | Местный бюджет | 2974,9 | 229,8 | 7,72 |  |
| 52 | Мероприятие 4.1. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский | 2727,1 | 33,8 | 1,24 |  |
| 53 | Местный бюджет | 2727,1 | 33,8 | 1,24 |  |
| 54 | Мероприятие 4.4 Модернизация уличного освещения городского округа Верхотурский | 172,8 | 141,0 | 81,57 |  |
| 55 | Местный бюджет | 172,8 | 141,0 | 81,57 |  |
| 56 | Мероприятие 4.5. Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский | 75,0 | 55,0 | 73,33 |  |
| 57 | Местный бюджет | 75,0 | 55,0 | 73,33 |  |
| 58 | Подпрограмма 5. Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2025 года | 8363,2 | 4404,3 | 52,66 |  |
| 59 | Областной бюджет | 3634,0 | 3396,6 | 93,47 |  |
| 60 | местный бюджет | 4673,0 | 1007,7 | 21,31 |  |
| 61 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 8363,2 | 4404,3 | 52,66 |  |
| 62 | Областной бюджет | 3634,0 | 3396,6 | 93,47 |  |
| 63 | местный бюджет | 4729,2 | 1007,7 | 21,31 |  |
| 64 | Мероприятие 5.2. Строительство газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский | 4037,0 | 3534,6 | 87,56 |  |
| 65 | Областной бюджет | 3634,0 | 3396,6 | 93,47 |  |
| 66 | местный бюджет | 403,0 | 138,0 | 34,24 |  |
| 67 | Мероприятие 5.3. Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский | 2670,0 | 669,7 | 25,08 |  |
| 68 | Местный бюджет | 2670,0 | 669,7 | 25,08 |  |
| 69 | Мероприятие 5.4. Разработка проектов | 1656,2 | 200,0 | 12,08 |  |
| 70 | Местный бюджет | 1656,2 | 200,0 | 12,08 |  |
| 71 | Подпрограмма 6. Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский | 358,0 | 358,0 | 100,0 |  |
| 72 | местный бюджет | 358,0 | 358,0 | 100,0 |  |
| 73 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 358,0 | 358,00 | 100,0 |  |
| 74 | местный бюджет | 358,0 | 358,0 | 100,0 |  |
| 75 | Мероприятие 6.1. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский | 358,0 | 358,0 | 100,0 |  |
| 76 | местный бюджет | 358,0 | 358,0 | 100,0 |  |
| 77 | Подпрограмма 7. Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года | 10518,6 | 7921,1 | 75,31 |  |
| 78 | местный бюджет | 10154,9 | 7557,8 | 74,43 |  |
| 79 | Областной бюджет | 363,7 | 363,3 | 99,88 |  |
| 80 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10518,6 | 7921,1 | 75,31 |  |
| 81 | областной бюджет | 363,7 | 363,3 | 99,88 |  |
| 82 | местный бюджет | 10154,9 | 7557,8 | 74,43 |  |
| 83 | Мероприятие 7.1. Уличное освещение городского округа Верхотурский | 5943,1 | 4299,7 | 72,35 |  |
| 84 | местный бюджет | 5943,1 | 4299,7 | 72,35 |  |
| 85 | Мероприятие 7.2. Озеленение городского округа Верхотурский | 530,2 | 487,4 | 91,92 |  |
| 86 | местный бюджет | 530,2 | 487,4 | 91,92 |  |
| 87 | Мероприятие 7.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 798,8 | 504,6 | 63,17 |  |
| 88 | местный бюджет | 798,8 | 504,6 | 63,17 |  |
| 89 | Мероприятие 7.4. Проведение мероприятий по благоустройству города Верхотурье | 2882,8 | 2266,1 | 78,61 |  |
| 90 | местный бюджет | 2882,8 | 2266,1 | 78,61 |  |
| 91 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 363,7 | 363,3 | 99,88 |  |
| 92 | Областной бюджет | 363,7 | 363,3 | 99,88 |  |
| 93 | Подпрограмма 8 «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2025 года» | 478,8 | 99,7 | 20,83 |  |
| 94 | местный бюджет | 478,8 | 99,7 | 20,83 |  |
| 95 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 478,8 | 99,7 | 20,83 |  |
| 96 | местный бюджет | 478,8 | 99,7 | 20,83 |  |
| 97 | Мероприятие 1. Содержание детских площадок городского округа Верхотурский | 478,8 | 99,7 | 20,83 |  |
| 98 | местный бюджет | 478,8 | 99,7 | 20,83 |  |
| 199 | Подпрограмма 9. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 5198,0 | 1446,2 | 27,82 |  |
| 100 | областной бюджет | 5198,0 | 1446,2 | 27,82 |  |
| 101 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5198,0 | 1446,2 | 27,82 |  |
| 102 | областной бюджет | 5198,0 | 1446,2 | 27,82 |  |
| 103 | Мероприятие 9.1. Предоставление субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением граждан, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 5198,0 | 1446,2 | 27,82 |  |
| 104 | областной бюджет | 5198,0 | 1446,2 | 27,82 |  |
| 105 | Подпрограмма 10. Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года | 24703,8 | 17148,3 | 69,42 |  |
| 106 | местный бюджет | 24703,8 | 17148,3 | 69,42 |  |
| 107 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 24703,8 | 17148,3 | 69,42 |  |
| 108 | местный бюджет | 24703,8 | 17148,3 | 69,42 |  |
| 109 | Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства | 24703,8 | 17148,3 | 69,42 |  |
| 110 | местный бюджет | 24703,8 | 17148,3 | 69,42 |  |

7. «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский

## до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 10 094 721,91 | 1 065 428,75 | 10,55 |  |
| 2 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | местный бюджет | 10 094 721,91 | 1 065 428,75 | 10,55 |  |
| 4 | Прочие нужды | 10 094 721,91 | 1 065 428,75 | 10,55 |  |
| 5 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6 | местный бюджет | 10 094 721,91 | 1 065 428,75 | 10,55 |  |
| 7 | Подпрограмма 1. Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 года | 8 456 050,91 | 568 093,66 | 6,72 |  |
| 8 | местный бюджет | 8 456 050,91 | 568 093,66 | 6,72 |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 8 456 050,91 | 568 093,66 | 6,72 |  |
| 11 | местный бюджет | 8 456 050,91 | 568 093,66 | 6,72 |  |
| 12 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Мероприятие 1. Перемещение твердых бытовых отходов на территории городского округа Верхотурский | 149 000,00 | 81 862,37 | 54,94 |  |
| 14 | местный бюджет | 149 000,00 | 81 862,37 | 54,94 |  |
| 15 | Мероприятие 2. Содержание и ремонт биотермической ямы | 55 710,12 | 55 126,03 | 98,95 |  |
| 16 | местный бюджет | 55 710,12 | 55 126,03 | 98,95 |  |
| 17 | Мероприятие 3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Верхотурский | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 18 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 19 | Мероприятие 4. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа Верхотурский | 275 600,00 | 0,00 | 0 |  |
| 20 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 21 | местный бюджет | 275 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | Мероприятие 5. Санитарная очистка городского округа Верхотурский | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 24 | Мероприятие 6. Создание контейнерных площадок | 7 975 740 ,79 | 431 105,26 | 5,41 |  |
| 25 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 26 | местный бюджет | 7 975 704,79 | 431 105,26 | 5,41 |  |
| 27 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года | 1 638 671,00 | 497 335,09 | 30,35 |  |
| 28 | областной бюджет | 349 368,00 | 0,00 | 0 |  |
| 29 | местный бюджет | 1 289 303,00 | 497 335,09 | 30,35 |  |
| 30 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 638 671,00 | 497 335,09 | 30,35 |  |
| 31 | областной бюджет | 349 368,00 | 0,00 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет | 1 289 303,00 | 497 335,09 | 30,35 |  |
| 33 | Мероприятие 1. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения | 1 289 303,00 | 497 335,09 | 30,35 |  |
| 34 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | местный бюджет | 1 289 303,00 | 497 335,09 | 30,35 |  |
| 36 | Охрана окружающей среды и природопользования («Родники») | 349 368,00 | 0,00 | 0 |  |
| 37 | областной бюджет | 3490 368,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

8. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6430,3 | 5259,2 | 81,8 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 141,4 | 141,4 | 100,0 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 6288,9 | 5117,8 | 81,4 |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Прочие нужды | 6430,3 | 5259,2 | 81,8 |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет | 141,4 | 141,4 | 100,0 |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет | 6288,9 | 5117,8 | 81,4 |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13 | ПОДПРОГРАММА 1 |
| 14 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 210,8 | 206,9 | 98,2 |  |
| 15 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 16 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 17 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 18 | местный бюджет | 210,8 | 206,9 | 98,2 |  |
| 19 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 1 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства | 210,8 | 206,9 | 98,2 |  |
| 21 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 22 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 23 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 210,8 | 206,9 | 98,2 |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 3, всего, из них: |  |  |  |  |
| 27 | ПОДПРОГРАММА 2 |
| 28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5315,0 | 4150,9 | 78,1 |  |
| 29 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 30 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 31 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 32 | местный бюджет | 5315,0 | 4150,9 | 78,1 |  |
| 33 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 34 | Мероприятие 1 Организация предоставления услуг(выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта | 4817,8 | 3906,2 | 81,1 |  |
| 35 | Мероприятие 2 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и информационно- разъяснительной работы | 497,2 | 244,6 | 49,2 |  |
| 36 | ПОДПРОГРАММА 3 |
| 37 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 904,5 | 901,4 | 99,7 |  |
| 38 | Местный бюджет | 763,1 | 760,0 | 99,6 |  |
| 39 | областной бюджет | 141,4 | 141,4 | 100 |  |
| 40 | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» из них: | 211,4 | 211,4 | 100 |  |
| 41 | местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| 42 | областной бюджет | 141,4 | 141,4 | 100 |  |
| 43 | Мероприятие 2 Разработка рабочей документации проектирования спортивной инфраструктуры: -разработка проектной и рабочей документации по строительству объекта «Спортивное ядро «Олимп» | 584,6 | 584,4 | 100,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 584,6 | 584,4 | 100,0 |  |
| 45 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 3 Проведение работ по соблюдению требований пожарной безопасности | 108,5 | 105,6 | 97,3 |  |

9. «Социальная политика в городском округе Верхотурский

до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 41401,4 | 28677,4 | 69,27 | В итоговых цифрах не учтены внебюджетные источники |
| 2 | федеральный бюджет | 5794,6 | 4595,9 | 79,3 |  |
| 3 | областной бюджет | 25533,1 | 21410,4 | 83,85 |  |
| 4 | местный бюджет | 10073,7 | 2671,1 | 26,5 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 1576,8 | 1576,8 | 100 |  |
| 6 | Прочие нужды | 41401,4 | 28677,4 | 69,27 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 5794,6 | 4595,9 | 79,3 |  |
| 8 | областной бюджет | 25533,1 | 21410,4 | 83,85 |  |
| 9 | местный бюджет | 10073,7 | 2671,1 | 26,5 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 1576,8 | 1576,8 | 100 |  |
| 11 | Подпрограмма 1. О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2025 года | 67,9 | 53,5 | 78,8 |  |
| 12 | местный бюджет | 67,9 | 53,5 | 78,8 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 67,9 | 53,5 | 78,8 |  |
| 14 | местный бюджет | 67,9 | 53,5 | 78,8 |  |
| 15 | Мероприятие 1.1. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий (приобретение продуктовых наборов, медикаментов, ГСМ, оплата проезда) | 67,9 | 53,5 | 78,8 |  |
| 16 | местный бюджет | 67,9 | 53,5 | 78,8 |  |
| 17 | Подпрограмма 2. Вакцинопрофилактика до 2025 года | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
| 18 | местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
| 20 | местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1. Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский (против клещевого энцефалита, гепатита А, коклюша, ветряной оспы) | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
| 22 | местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
| 23 | Подпрограмма 3. Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2025 года | 110,0 | 71,4 | 64,9 |  |
| 24 | местный бюджет | 110,0 | 71,4 | 64,9 |  |
| 25 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 110,0 | 71,4 | 64,9 |  |
| 26 | местный бюджет | 110,0 | 71,4 | 64,9 |  |
| 27 | Мероприятие 3.1. Осуществление профилактической работы, информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступлений, пропаганда правовых знаний | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 28 | Мероприятие 3.2. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий (приобретение наркотестов, кодирование малообеспеченных граждан) | 30,0 | 29,97 | 99,9 |  |
| 29 | Предоставление субсидии для финансирования деятельности добровольных народных дружин | 70 | 31,43 | 44,9 |  |
| 31 | Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2025 года | 1051,2 | 1051,2 | 100 | Не учтены внебюджетные источники Свидетельство молодой семьей не реализовано, денежные средства находятся на счете Администрации ГО Верхотурский, расход указанный в таблице произведен со счета бюджета ГО Верхотурский на счет Администрации |
| 32 | федеральный бюджет | 57,90 | 57,90 | 100 |  |
| 33 | областной бюджет | 268,90 | 268,90 | 100 |  |
| 34 | местный бюджет | 724,40 | 724,4 | 100 |  |
| 35 | внебюджетные источники | 1576,80 | 1576,80 | 1576,80 |  |
| 36 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1051,2 | 1051,2 | 100 |  |
| 37 | федеральный бюджет | 57,90 | 57,90 | 100 |  |
| 38 | областной бюджет | 268,90 | 268,90 | 100 |  |
| 39 | местный бюджет | 724,40 | 724,4 | 100 |  |
| 40 | внебюджетные источники | 1576,80 | 1576,80 | 1576,80 |  |
| 41 | Мероприятие 4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1051,2 | 1051,2 | 100 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 57,90 | 57,90 | 100 |  |
| 43 | областной бюджет | 268,90 | 268,90 | 100 |  |
| 44 | местный бюджет | 724,40 | 724,4 | 100 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 1576,80 | 1576,80 | 1576,80 |  |
| 46 | Подпрограмма 5. Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2025 года | 334,6 | 206,7 | 61,8 |  |
| 47 | местный бюджет | 334,6 | 206,7 | 61,8 |  |
| 48 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 334,6 | 206,7 | 61,8 |  |
| 49 | местный бюджет | 334,6 | 206,7 | 61,8 |  |
| 50 | Мероприятие 5.1. Оказание материальной помощи (труженикам тыла, вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт жилья) | 125,0 | 123,8 | 99,04 |  |
| 51 | местный бюджет | 125,0 | 123,8 | 99,04 |  |
| 52 | Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий | 209,6 | 82,9 | 39,6 |  |
| 53 | местный бюджет | 209,6 | 82,9 | 39,6 |  |
| 54 | Подпрограмма 6. Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2025 года | 330,0 | 195,0 | 59,09 |  |
| 55 | местный бюджет | 330,0 | 195,0 | 59,09 |  |
| 56 | Мероприятие 6.1. Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении | 200 | 65,0 | 32,5 | Мероприятие реализуется по обращениям граждан |
| 57 | местный бюджет | 200 | 65,0 | 32,5 |  |
| 58 | Мероприятие 6.2. предоставление субсидий из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, и зарегистрированными на территории городского округа Верхотурский | 130,0 | 130,0 | 100 |  |
| 59 | местный бюджет | 130,0 | 130,0 | 100 |  |
| 60 | Подпрограмма 7. Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 31000,9 | 25679,5 | 82,8 |  |
| 61 | федеральный бюджет | 5736,7 | 4538,0 | 79,1 |  |
| 62 | областной бюджет | 25264,2 | 21141,5 | 83,7 |  |
| 63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 31000,9 | 25679,5 | 82,8 |  |
| 64 | федеральный бюджет | 5736,7 | 4538,0 | 79,1 |  |
| 65 | областной бюджет | 25264,2 | 21141,5 | 83,7 |  |
| 66 | Мероприятие 7.1. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 3147,4 | 1667,0 | 53 |  |
| 67 | областной бюджет | 3147,4 | 1667,0 | 53 |  |
| 68 | Мероприятие 7.2. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 22107,5 | 19465,2 | 88 |  |
| 69 | областной бюджет | 22107,5 | 19465,2 | 88 |  |
| 70 | Мероприятие 7.3. Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 5736,7 | 4538,0 | 79,1 |  |
| 71 | 7.4.Субвенци на осуществление государственных полномочий Св. обл. в соответствии с законом Св. обл. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Св.обл., государственным полномочием Св.обл. по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком. Услуг» за счет межбюджетных трансфертов из фед. Бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 9,3 | 9,3 | 100 |  |
| 72 | федеральный бюджет | 9,3 | 9,3 | 100 |  |
| 73 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 74 | Подпрограмма8: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2025 года | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | Мероприятие 8.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 0 | 0 |  |  |
| 81 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | Подпрограмма 9: Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры | 8051,5 | 1110,0 | 13,79 |  |
| 84 | Местный бюджет | 8051,5 | 1110,0 | 13,79 |  |
| 85 | Мероприятие 9.1 Разработка проектов, в том числе: - Разработка проекта жилого корпуса, совмещенного с медицинским пунктом, на территории МАУ «Актай»; - Разработка проекта отдельно стоящего здания на территории МАОУ «СОШ №46»; - Прохождение экспертизы проекта «Отдельно стоящего здания на территории МАОУ «СОШ №46» | 8051,5 | 1110,0 | 13,79 |  |
| 86 | Местный бюджет | 8051,5 | 1110,0 | 13,79 |  |
| 87 | Подпрограмма 10 «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский» | 235,3 | 90,0 | 38,25 |  |
| 88 | Местный бюджет | 235,3 | 90,0 | 38,25 |  |
| 89 | Мероприятие 10.1 Выплаты почетным гражданам городского округа Верхотурский | 235,3 | 90,0 | 38,25 |  |
| 90 | местный бюджет | 235,3 | 90,0 | 38,25 |  |

10. «Развитие культуры в городском округе Верхотурский

до 2020-2025 годы»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
|  |  | 71554,2 | 49824,1 | 69,6 |  |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 3 | областной бюджет | 2924,2 | 2292,1 | 78,4 |  |
| 4 | в том числе субсидии | 2924,2 | 2292,1 | 78,4 |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 68630,0 | 47532,0 | 69,3 |  |
| 6 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 7 | Капитальные вложения | 4911,8 | 2374,1 | 48,3 |  |
| 8 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 9 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 10 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет | 4911,8 | 2374,1 | 48,3 |  |
| 12 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 13 | Научно-исследовательские и | - | - | - |  |
|  | опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 15 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 16 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 18 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 19 | Прочие нужды | 66642,4 | 47450,0 | 71,2 |  |
| 20 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 21 | областной бюджет | 2924,2 | 2292,1 | 78,4 |  |
| 22 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет | 63718,2 | 45157,9 | 70,9 |  |
| 24 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 25 | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры и искусства» |
| 26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, |  |  |  |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ | 41124,3 | 27207,1 | 66,2 |  |
| 27 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 28 | областной бюджет | 325,7 | 325,7 | 100,0 |  |
| 29 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 30 | местный бюджет | 40798,6 | 26881,4 | 65,9 |  |
| 31 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 32 | 1. Капитальные вложения |
| 33 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт учреждений культуры», |  |  |  |  |
|  | в том числе | 4911,8 | 2374,1 | 48,3 |  |
| 34 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 35 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 36 | в том числе субсидии |  |  |  |  |
|  | местным бюджетам | - | - | - |  |
| 37 | местный бюджет | 4911,8 | 2374,1 | 48,3 |  |
| 38 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 39 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 40 | Бюджетные инвестиции в объекты | - | - | - |  |
|  | капитального строительства, |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе |  |  |  |  |
| 41 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 42 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 43 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 45 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 46 | 1.2. Иные капитальные вложения |
| 47 | Мероприятие 1, всего, | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 48 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 49 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 50 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 51 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 52 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 53 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 54 | Всего по направлению | - | - | - |  |
|  | "Научно-исследовательские и |  |  |  |  |
|  | опытно-конструкторские работы", |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 55 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 56 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 57 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 58 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 59 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 60 | Мероприятие 2, всего, | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 61 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 62 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 63 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 64 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 65 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 66 | Мероприятие 3, всего, | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 67 | ... |  |  |  |  |
| 68 | ... |  |  |  |  |
| 69 | 3. Прочие нужды |
| 70 | Всего по направлению |  |  |  |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе | 36212,5 | 24833,0 | 68,6 |  |
| 71 | Мероприятие 1 «Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: | 33741,3 | 23446,5 | 69,5 |  |
| 72 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 73 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 74 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 75 | местный бюджет | 33741,3 | 23446,5 | 69,5 |  |
| 76 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 77 | Мероприятие 3 «Поддержка творческих коллективов», всего: | 125 | 125 | 100,0 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 78 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 79 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 80 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 81 | местный бюджет | 125 | 125 | 100,0 |  |
| 82 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 83 | Мероприятие 4 « Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего: | 1737,2 | 730,3 | 42,0 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 84 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 85 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 86 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 87 | местный бюджет | 1737,2 | 730,3 | 42,0 |  |
| 88 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 89 | Мероприятие 5. «Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных учреждений культуры» всего: | 213,2 | 135,4 | 63,5 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 90 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 91 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 92 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 93 | местный бюджет | 213,2 | 135,4 | 63,5 |  |
| 94 | Мероприятие 6. Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области | 270,2 | 270,2 | 100 |  |
| 95 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 96 | областной бюджет | 225,2 | 225,2 | 100 |  |
| 97 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 98 | местный бюджет | 45 | 45 | 100 |  |
| 99 | Мероприятие 7. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | 125,6 | 125,6 | 100,0 |  |
| 100 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 101 | областной бюджет | 100,5 | 100,5 | 100,0 |  |
| 102 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 103 | местный бюджет | 25,1 | 25,1 | 100 |  |
| 104 | ПОДПРОГРАММА 2 «Организация дополнительного образования» |
| 105 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, |  |  |  |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ | 11902,2 | 7360 | 61,8 |  |
| 106 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 107 | областной бюджет | 1230,6 | 770,2 | 62,6 |  |
| 108 | в том числе субсидии | 1230,6 | 770,2 | 62,6 |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 109 | местный бюджет | 10671,6 | 6589,8 | 61,8 |  |
| 110 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 111 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 112 | Всего по направлению |  |  |  |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе | 11661,0 | 7118,8 | 61,0 |  |
| 113 | Мероприятие 1 «Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | 10251,4 | 6169,6 | 60,2 |  |
| 114 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 115 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 116 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 117 | местный бюджет | 10251,4 | 6169,6 | 60,2 |  |
| 118 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 119 | Мероприятие 2 «Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере образования», всего: | 0 | 0 | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 120 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 121 | областной бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 122 | в том числе субсидии | 0 | 0 | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 123 | местный бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 124 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 125 | Мероприятие 3 « Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей», всего: | 179 | 179 | 100,0 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 126 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 127 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 128 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 129 | местный бюджет | 179 | 179 | 100,0 |  |
| 130 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 131 | Мероприятие 4«Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования», всего: | 1230,6 | 770,2 | 62,6 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 132 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 133 | областной бюджет | 1230,6 | 770,2 | 62,6 |  |
| 134 | в том числе субсидии | 1230,6 | 770,2 | 62,6 |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 135 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 136 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 137 | Мероприятие 5 «Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования" всего: | 241,2 | 241,2 | 100,0 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 138 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 139 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 140 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 141 | местный бюджет | 241,2 | 241,2 | 100,0 |  |
| 142 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 143 | ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский» |
| 144 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, |  |  |  |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ | 9322 | 7728 | 82,9 |  |
| 145 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 146 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 147 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 148 | местный бюджет | 9322 | 7728 | 82,9 |  |
| 149 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 150 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 151 | Всего по направлению |  |  |  |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе | 9322 | 7728 | 82,9 |  |
| 152 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере культуры», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | 8672,7 | 7244,3 | 83,5 |  |
| 153 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 154 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 155 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 156 | местный бюджет | 8672,7 | 7244,3 | 83,5 |  |
| 157 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 158 | Мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | 43,8 | 43,8 | 100,0 |  |
| 159 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 160 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 161 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 162 | местный бюджет | 43,8 | 43,8 | 100,0 |  |
| 162 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 164 | Мероприятие 3 «Создание условий и организация массового отдыха населения», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | 605,5 | 439,9 | 72,7 |  |
| 165 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 166 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 167 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 168 | местный бюджет | 605,5 | 439,9 | 72,7 |  |
| 169 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 170 | Мероприятие 4 «Капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 171 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 172 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 173 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 174 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 175 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 «Библиотечное обслуживание населения» |
| 176 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, |  |  |  |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ | 8236 | 6815 | 82,7 |  |
| 177 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 178 | областной бюджет | 1058,2 | 1038,2 | 98,1 |  |
| 179 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 180 | местный бюджет | 7177,8 | 5776,8 | 80,5 |  |
| 181 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 182 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 183 | Всего по направлению |  |  |  |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе | 8236 | 6815 | 82,7 |  |
| 184 | Мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: | 6925,5 | 5544,5 | 80,1 |  |
| 185 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 186 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 187 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 188 | местный бюджет | 6925,5 | 5544,5 | 80,1 |  |
| 189 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 190 | Мероприятие 2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 130 | 76,5 |  |
| 191 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 192 | областной бюджет | 150 | 130 | 86,7 |  |
| 193 | в том числе субсидии | 150 | 130 | 86,7 |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 194 | местный бюджет | 20 | 0 | 0,0 |  |
| 195 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 196 | Мероприятие 3 «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек», всего: | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 197 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 198 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 199 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 200 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 210 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 202 | Мероприятие 4 «Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере культуры», всего: | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 203 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 204 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 205 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 206 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 207 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 208 | Мероприятие 5 «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего: | 67,4 | 67,4 | 100,0 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 209 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 210 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 211 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 212 | местный бюджет | 67,4 | 67,4 | 100,0 |  |
| 213 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 214 | Мероприятие 6. «Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных библиотек» всего: | 51,6 | 51,6 | 100,0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 215 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 216 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 217 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 218 | местный бюджет | 51,6 | 51,6 | 100,0 |  |
| 219 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 220 | Мероприятие 7. Денежное поощрение лучшим учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области | 270,2 | 270,2 | 100,0 |  |
| 221 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 222 | областной бюджет | 225,2 | 225,2 | 100,0 |  |
| 223 | в том числе субсидии местным бюджетам | 225,2 | 225,2 | 100,0 |  |
| 224 | местный бюджет | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 225 | Мероприятие 8. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, на условиях софинансирования из федерального бюджета | 56 | 56 | 100 |  |
| 226 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 227 | областной бюджет | 50,9 | 50,9 | 100,0 |  |
| 228 | в том числе субсидии местным бюджетам | 50,9 | 50,9 | 100,0 |  |
| 229 | местный бюджет | 5,1 | 5,1 | - |  |
| 230 | Мероприятие 9 "Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" | 695,3 | 695,3 | 100,0 |  |
| 231 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 232 | областной бюджет | 632,1 | 632,1 | 100,0 |  |
| 233 | в том числе субсидии местным бюджетам | 632,1 | 632,1 | 100,0 |  |
| 234 | местный бюджет | 63,2 | 63,2 | 100 |  |
| 235 | ПОДПРОГРАММА 5 «Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский» |
| 236 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, | 454,7 | 218,5 | 48,1 |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 237 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 238 | областной бюджет | 309,7 | 158 | 51,0 |  |
| 239 | в том числе субсидии | 309,7 | 158 | 51,0 |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 240 | местный бюджет | 145 | 60,5 | 41,7 |  |
| 241 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 242 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 243 | Всего по направлению | 454,7 | 218,5 | 48,1 |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |
| 244 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности отдела по туризму», всего: | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 245 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 246 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 247 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 248 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 249 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 250 | Мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий», всего: | 95 | 35 | 36,8 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 251 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 252 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 253 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 254 | местный бюджет | 95 | 35 | 36,8 |  |
| 255 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 256 | Мероприятие 3 «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов», всего: | 359,7 | 183,5 | 51,0 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 257 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 258 | областной бюджет | 309,7 | 158 | 51,0 |  |
| 259 | в том числе субсидии | 309,7 | 158 | 51,0 |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 260 | местный бюджет | 50 | 25,5 | 51 |  |
| 261 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 262 | Мероприятие 4 «Капитальный ремонт зданий и учреждений культуры», всего: | 0 | 0 | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 263 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 264 | областной бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 265 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 266 | местный бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 267 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 268 | ПОДПРОГРАММА 6 «Молодежь Верхотурья» |
| 269 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, |  |  |  |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ | 465 | 464,4 | 99,9 |  |
| 270 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 271 | областной бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 272 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 273 | местный бюджет | 465 | 464,4 | 99,9 |  |
| 274 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 275 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 276 | Всего по направлению |  |  |  |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе | 465 | 464,4 | 99,9 |  |
| 277 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: | 325 | 324,5 | 99,8 |  |
| 278 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 279 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 280 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 281 | местный бюджет | 325 | 324,5 | 99,8 |  |
| 282 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 283 | Мероприятие 2 «Создание условий и организация молодежных мероприятий», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | - |  |
| 284 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 285 | областной бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 286 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 287 | местный бюджет | 0 | 0 | - |  |
| 288 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 289 | Мероприятие 3 «Организация и проведение летней молодёжной биржи труда», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: | 140 | 139,9 | 99,9 |  |
| 290 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 291 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 292 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 293 | местный бюджет | 140 | 139,9 | 99,9 |  |
| 294 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 295 |  |  |  |  |  |
| 296 | ПОДПРОГРАММА 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции » |
| 297 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, |  |  |  |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ | 50 | 31,1 | 62,2 |  |
| 298 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 299 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 300 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 301 | местный бюджет | 50 | 31,1 | 62,2 |  |
| 302 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 303 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 304 | Всего по направлению |  |  |  |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе | 50 | 31,1 | 62,2 |  |
| 305 | Мероприятие 1«Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции», всего: |  |  |  |  |
|  | из них: | 50 | 31,1 | 62,2 |  |
| 306 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 307 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 308 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 309 | местный бюджет | 50 | 31,1 | 62,2 |  |
| 310 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 311 |  |  |  |  |  |
| 312 | ПОДПРОГРАММА 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский» |
| 313 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, | - | - | - |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 314 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 315 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 316 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 317 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 318 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 319 | 1. Прочие нужды | - | - | - |  |
| 320 | Всего по направлению | - | - | - |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |
| 321 | Мероприятие 1«Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов культуры от терроризма и экстремизма», всего: | - | - | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 322 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 323 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 324 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 325 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 326 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 327 |  |  |  |  |  |
| 328 | ПОДПРОГРАММА 9 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский» |
| 329 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 330 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 331 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 332 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 333 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 334 | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| 335 | 1. Прочие нужды | - | - | - |  |
| 336 | Всего по направлению | - | - | - |  |
|  | "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |
| 337 | Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений», всего: | 0 | 0 | 0 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 338 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 339 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 340 | в том числе субсидии | - | - | - |  |
|  | местным бюджетам |  |  |  |  |
| 341 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 342 | внебюджетные источники | - | - | - |  |

11. «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 11606,4 | 8914,4 | 76,81 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 11606,4 | 8914,4 | 76,81 |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 19 | Прочие нужды | 11606,4 | 8914,4 | 76,81 |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет | 11606,4 | 8914,4 | 76,81 |  |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 770,7 | 770,7 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 770,7 | 770,7 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 770,7 | 770,7 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 2 «Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов", всего, из них: | 770,7 | 770,7 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 770,7 | 770,7 | 100,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 "Управление муниципальным долгом" |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 150,0 | 7,6 | 5,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 150,0 | 7,6 | 5,1 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 150,0 | 7,6 | 5,1 |  |
|  | Мероприятие 4 «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Верхотурский в соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями)", всего, из них: | 150,0 | 7,6 | 5,1 | Гашение производится ежемесячно по мере фактического начисления процентов Министерством финансов СО |
|  | местный бюджет | 150,0 | 7,6 | 5,1 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров работ, услуг» |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды | - | - | - | - |
|  | В том числе местный бюджет | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года" |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10685,7 | 8136,1 | 76,14 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10685,7 | 8136,1 | 76,14 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 10685,7 | 8136,1 | 76,14 |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)", всего, из них: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10149,7 | 7627,6 | 75,15 |  |
|  | Мероприятие 2 «Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы", всего, из них: | 536,0 | 508,5 | 94,87 |  |
|  | местный бюджет | 536,0 | 508,5 | 94,87 |  |

## 12. "Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года"

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. ПЛАН | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. ФАКТ | % выполнения | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 1 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольныхобразовательных организациях,в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ | 68485 | 43030,9 | 62,83 |  |
| 2 | областной бюджет | 68485,0 | 43030,9 | 62,83 |  |
| 3 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 65704,9 | 41268 | 62,81 |  |
| 4 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ | 976,7 | 467 | 47,81 |  |
| 5 | областной бюджет | 976,7 | 467 | 47,81 |  |
| 6 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 952 | 446 | 46,85 |  |
| 7 | Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 43693,6 | 30435,4 | 69,66 |  |
| 8 | местный бюджет | 43693,6 | 30435,4 | 69,66 |  |
| 9 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 41279,6 | 28865,8 | 69,93 |  |
| 10 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организациях | 5491,5 | 4581,3 | 83,43 |  |
| 11 | местный бюджет | 5491,5 | 4581,3 | 83,43 |  |
| 12 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 5223,6 | 4313,5 | 82,58 |  |
| 13 | Мероприятие 7. Обеспечение мероприятий энергосбережению в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 177,1 | 177,1 | 100,00 |  |
| 14 | местный бюджет | 177,1 | 177,1 | 100,00 |  |
| 15 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 177,1 | 177,1 | 100,00 |  |
| 16 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 1: в т.ч. | 118823,8 | 78691,7 | 66,23 |  |
| 17 | местный бюджет | 49362,1 | 35193,8 | 71,30 |  |
| 18 | областной бюджет | 69461,7 | 43497,9 | 62,62 |  |
| 19 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 20 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций | 132375,8 | 83698,4 | 63,23 |  |
| 21 | областной бюджет | 128962 | 82844,4 | 64,24 |  |
| 22 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 55133,3 | 34731,6 | 63,00 |  |
| 23 | федеральный бюджет | 3413,8 | 854 | 25,02 |  |
| 24 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1407,4 | 375,4 | 26,67 |  |
| 25 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных организациях | 3099 | 2305,4 | 74,39 |  |
| 26 | областной бюджет | 3099 | 2305,4 | 74,39 |  |
| 27 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1808,1 | 1245,2 | 68,87 |  |
| 28 | Мероприятие 3. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 74400,3 | 51096,7 | 68,68 |  |
| 29 | местный бюджет | 74400,3 | 51096,7 | 68,68 |  |
| 30 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 23148,9 | 16292,3 | 70,38 |  |
| 31 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | 8694,5 | 3797 | 43,67 |  |
| 32 | областной бюджет | 6794 | 3321,9 | 48,89 |  |
| 33 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 4231,6 | 986,9 | 23,32 |  |
| 34 | федеральный бюджет | 1900,5 | 475,1 | 25,00 |  |
| 35 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1243,1 | 473 | 38,05 |  |
| 36 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации | 1841,4 | 940 | 51,05 |  |
| 37 | местный бюджет | 1841,4 | 940 | 51,05 |  |
| 38 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 246,4 | 142,6 | 57,87 |  |
| 39 | Мероприятие 8 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 839,8 | 839,8 | 100,00 |  |
| 40 | местный бюджет | 839,8 | 839,8 | 100,00 |  |
| 41 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 513,8 | 513,8 | 100,00 |  |
| 42 | Мероприятие 9 Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций (строительство, реконструкция зданий) | 1192,3 | 1192,3 | 100,00 |  |
| 43 | местный бюджет | 1192,3 | 1192,3 | 100,00 |  |
| 44 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1192,3 | 1192,3 | 100,00 |  |
| 45 | Мероприятие 10.Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 46 | местный бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 47 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 48 | Мероприятие 11.Обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 1217,8 | 1217,8 | 100,00 |  |
| 49 | местный бюджет | 1217,8 | 1217,8 | 100,00 |  |
| 50 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 51 | Мероприятие 15. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1500 | 1500 | 100,00 |  |
| 52 | местный бюджет | 1500 | 1500 | 100,00 |  |
| 53 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1500 | 1500 | 100,00 |  |
| 54 | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 55 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 56 | Мероприятие 16. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджетов) | 185,10 | 185,00 | 99,95 |  |
| 57 | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 58 | местный бюджет | 185,10 | 185 | 99,95 |  |
| 59 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 185,10 | 185 | 0,00 |  |
| 60 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 2: в т.ч. | 225346,00 | 146772,40 | 65,13 |  |
| 61 | местный бюджет | 81176,70 | 56971,60 | 70,18 |  |
| 62 | областной бюджет | 138855,00 | 88471,70 | 63,72 |  |
| 63 | федеральный бюджет | 5314,3 | 1329,1 | 25,01 |  |
| 64 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и подростков городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 65 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | 22935,6 | 15310,5 | 66,75 |  |
| 66 | местный бюджет | 22935,6 | 15310,5 | 66,75 |  |
| 67 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 22935,6 | 15310,5 | 66,75 |  |
| 68 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных организациях дополнительного образования | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 69 | местный бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 70 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 71 | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 72 | местный бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 73 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 74 | Мероприятие 7. Организация подвоза учащихся на муниципальные, межмуниципальные и областные мероприятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 269,9 | 145,2 | 53,80 |  |
| 75 | местный бюджет | 269,9 | 145,2 | 53,80 |  |
| 76 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 269,9 | 145,2 | 53,80 |  |
| 77 | Мероприятие 8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 923,4 | 0 | 0,00 |  |
| 78 | местный бюджет | 923,4 | 0 | 0,00 |  |
| 79 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 923,4 | 0 | 0,00 |  |
| 80 | Мероприятие 9. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 81 | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 82 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 83 | местный бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 84 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 85 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 3: | 24129 | 15455,7 | 64,05 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 86 | местный бюджет | 24129 | 15455,7 | 64,05 |  |
| 87 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 88 | Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков до 2025 года» |
| 89 | Мероприятие 1. Организация отдыха детей в каникулярное время | 8154,6 | 3536,4 | 43,37 |  |
| 90 | Областной бюджет | 5379,1 | 2280,1 | 42,39 |  |
| 91 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 3993,5 | 2280,1 | 57,10 |  |
| 92 | местный бюджет | 2775,5 | 1256,3 | 45,26 |  |
| 93 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 2491,7 | 1256,3 | 50,42 |  |
| 94 | Мероприятие 2. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности загородного лагеря | 2661,3 | 1800,6 | 67,66 |  |
| 95 | местный бюджет | 2661,3 | 1800,6 | 67,66 |  |
| 96 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 2661,3 | 1800,6 | 67,66 |  |
| 97 | Мероприятие 3. Организация оздоровления допризывной молодежи | 67 | 0 | 0,00 |  |
| 98 | местный бюджет | 67 | 0 | 0,00 |  |
| 99 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 100 | областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 101 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 102 | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 2218,5 | 2218,5 | 100,00 |  |
| 103 | местный бюджет | 2218,5 | 2218,5 | 100,00 |  |
| 104 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 2218,5 | 2218,5 | 100,00 |  |
| 105 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 106 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 107 | Мероприятие 5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 81,1 | 81,1 | 100,00 |  |
| 108 | местный бюджет | 81,1 | 81,1 | 100,00 |  |
| 109 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 81,1 | 81,1 | 100,00 |  |
| 110 | Мероприятие 6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей сирот и детей оставшихся пез попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации) | 667,9 | 0 | 0,00 |  |
| 111 | Областной бюджет | 667,9 | 0 | 0,00 |  |
| 112 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 667,9 | 0 | 0,00 |  |
| 113 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 4: в т.ч. | 13850,4 | 7636,6 | 55,14 |  |
| 114 | местный бюджет | 7803,4 | 5356,5 | 68,64 |  |
| 115 | областной бюджет | 6047 | 2280,1 | 37,71 |  |
| 116 | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 117 | Мероприятие 1. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях | 273 | 48,1 | 17,62 |  |
| 118 | местный бюджет | 273 | 48,1 | 17,62 |  |
| 119 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 273 | 48,1 | 17,62 |  |
| 120 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 | Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием | 325,5 | 201,9 | 62,03 |  |
| 123 | местный бюджет | 212 | 201,9 | 95,24 |  |
| 124 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 212 | 201,9 | 95,24 |  |
| 125 | Областной бюджет | 113,5 | 113,5 | 100,00 |  |
| 126 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 113,5 | 113,5 | 100,00 |  |
| 127 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 5: в т.ч. | 598,5 | 363,5 | 60,74 |  |
| 128 | местный бюджет | 485 | 250 | 51,55 |  |
| 129 | областной бюджет | 113,5 | 113,5 | 0,00 |  |
| 130 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 131 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования | 16093,9 | 11853,9 | 73,65 |  |
| 132 | местный бюджет | 16093,9 | 11853,9 | 73,65 |  |
| 133 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | - | - |  |  |
| 134 | Мероприятие 2. Организация,проведение и участие в муниципальных и областных мероприятиях в сфере образования | 293,5 | 70,3 | 23,95 |  |
| 135 | местный бюджет | 293,5 | 70,3 | 23,95 |  |
| 136 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 293,5 | 70,3 | 23,95 |  |
| 137 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 6: в т.ч. | 16387,4 | 11924,2 | 72,76 |  |
| 138 | местный бюджет | 16387,4 | 11924,2 | 72,76 |  |
| 139 | Подпрограмма 8«Профилактика экстремизма и терроризма городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| 140 | Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов образования от терроризма и экстремизма | 5326,8 | 4361,9 | 81,89 |  |
| 141 | местный бюджет | 5326,8 | 4361,9 | 81,89 |  |
| 142 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1936,9 | 1300,3 | 67,13 |  |
| 143 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 8: в т.ч. | 5326,8 | 4361,9 | 81,89 |  |
| 144 | местный бюджет | 5326,8 | 4361,9 | 81,89 |  |
| 145 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 146 | Подпрограмма 9 «Развитие талантливой молодежи через научно-исследовательскую деятельность обучающихся воспитанников" |
| 147 | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений для оснащения кабинетов естественно-научного цикла, учебно-производственного оборудования для проведения профориентационной работы, специального современного технологического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных материалов для 3D-моделирования | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 148 | местный бюджет | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 149 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 150 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 9: в т.ч. | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 151 | местный бюджет | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 152 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 153 | ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | 404762,0 | 265506,00 | 65,60 |  |
| 154 | местный бюджет | 184970,5 | 129813,70 | 70,18 |  |
| 155 | областной бюджет | 214477,2 | 134363,20 | 62,65 |  |
| 156 | федеральный бюджет | 5314,3 | 1329,1 | 25,01 |  |

13. «Управление муниципальной собственностью

## городского округа Верхотурский  до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5240,9 | 4075,8 | 77,8 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1 Инвентаризация и учет муниципального имущества | 310,3 | 75,0 | 24,2 | Исполнение мун. контрактов ноябрь- декабрь текущего года |
|  | местный бюджет | 310,3 | 75,0 | 24,2 |  |
| 10 | Мероприятие 2. Проведение кадастровых работ | 431,9 | 230,0 | 53 | Исполнение мун. контрактов ноябрь - декабрь текущего года |
|  | местный бюджет | 260,0 | 230,0 | 88,5 |  |
|  | областной бюджет | 171,9 | 0 | 0 | Исполнение мун. контракта декабрь текущего года |
| 11 | Мероприятие 3. Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне | 17,7 | 5,5 | 30,8 |  |
|  | местный бюджет | 17,7 | 5,5 | 30,8 |  |
| 12 | Мероприятие 4. Ремонт муниципального имущества | 4163,0 | 3607,6 | 86,6 |  |
|  | местный бюджет | 4163,0 | 3607,6 | 86,6 |  |
| 15 | Мероприятие 5. Содержан6ие муниципального имущества | 318,0 | 157,7 | 49,6 | Исполнение мун. контрактов декабрь текущего года |
|  | местный бюджет | 318,0 | 157,7 | 49,6 |  |

## 14. «Формирование современной городской среды на территории  городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 106319,2 | 38687,1 | 36,39 |  |
| 2 | областной бюджет | 35331,1 | 35331,1 | 100 |  |
| 3 | местный бюджет | 70988,1 | 3356,0 | 4,73 |  |
| 4 | Мероприятие 1. Проектные и предпроектные работы | 1510,0 | 1510,0 | 100 |  |
| 5 | Местный бюджет | 1510,0 | 1510,0 | 100 |  |
| 6 | Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | 104809,2 | 37177,1 | 35,47 |  |
| 7 | Областной бюджет | 35331,1 | 35331,1 | 100 |  |
| 8 | Местный бюджет | 69478,1 | 1846,0 | 2,66 |  |

15.«Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года»

| № стро-ки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выпол- нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1663,2 | 1663,2 | 100 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 675,9 | 675,9 | 100 |  |
| 3. | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100 |  |
| 4. | местный бюджет | 155,3 | 155,3 | 100 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 499,0 | 499,0 | 100 |  |
| 6. | Прочие нужды | 1663,2 | 1663,2 | 100 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 675,9 | 675,9 | 100 |  |
| 8. | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100 |  |
| 9. | местный бюджет | 155,3 | 155,3 | 100 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 499,0 | 499,0 | 100 |  |
| 11. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях городского округа Верхотурский» |
| 12. | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 1663,2 | 1663,2 | 100 |  |
| 13. | федеральный бюджет | 675,9 | 675,9 | 100 |  |
| 14. | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100 |  |
| 15. | местный бюджет | 155,3 | 155,3 | 100 |  |
| 16. | внебюджетные источники | 499,0 | 499,0 | 100 |  |
| 17. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1663,2 | 1663,2 | 100 |  |
| 18. | федеральный бюджет | 675,9 | 675,9 | 100 |  |
| 19. | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100 |  |
| 20. | местный бюджет | 155,3 | 155,3 | 100 |  |
| 21. | внебюджетные источники | 499,0 | 499,0 | 100 |  |
| 22. | Мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего, из них: | 1663,2 | 1663,2 | 100 |  |
| 23. | федеральный бюджет | 675,9 | 675,9 | 100 |  |
| 24. | областной бюджет | 333,0 | 333,0 | 100 |  |
| 25. | местный бюджет | 155,3 | 155,3 | 100 |  |
| 26. | внебюджетные источники | 499,0 | 499,0 | 100 |  |
| 27. | Подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |
| 28. | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 31. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | Мероприятие 1 Строительство распределительных газовых семей в сельской местности, всего, из них: | 0 | 0 | 0 |  |
| 37. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 38. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 39. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 40. | Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий» |
| 41. | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 42. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 43. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 44. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 45. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 46. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 47. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 48. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 49. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 50. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 51. | Мероприятие 1 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, всего, из них: | 0 | 0 | 0 |  |
| 52. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 53. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 54. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 55. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

## Пояснительная записка

## к отчету о реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский по итогам 9 месяцев 2020 года

## В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2025 года» по итогам 9 месяцев 2020 года освоено 41239,5 тыс.рублей или 80,3 процентов от годовых назначений (51389,4 тыс.рублей).

## Расходы на подпрограмму «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский  до 2025 года» составили 222,8 тыс.рублей или 75,0 процентов от годовых назначений. Проведены мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

## На подпрограмму «Совершенствование кадровой политики городского округа Верхотурский до 2025 года» освоено 0,4 тыс.рублей или 0,23 процентов от годовых назначений. Средства направлены на повышение квалификации муниципальных служащих.

## На подпрограмму «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2025 года» освоено 2472,3 тыс.рублей или 73,2 процентов от годовых назначений.

## В рамках подпрограммы «Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2025 года» освоено 204,2 тыс.рублей или 66,4 процентов от годовых назначений (307,6 тыс.рублей). Оплачены услуги за опубликование нормативных правовых актов, иной информации в средствах массовой информации.

## В рамках подпрограммы «Информатизация городского округа Верхотурский до 2021 года» освоено 1619,1 тыс.рублей или 79,2 процентов от годовых назначений (2045,6 тыс.рублей). Реализованы мероприятия по информатизации и оплачены услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники и программатуры городского округа Верхотурский.

## В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2025 года» расходы составили 62,7 тыс.рублей или 54,4 процентов от годовых назначений. Расходы направлены на организацию деятельности административной комиссии.

## В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2025 года» расходы составили 5,8 тыс.рублей или 100,0 процентов от годовых назначений.

## В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы городского округа Верхотурский «Развитие муниципальной службы до 2025 года»  израсходовано 36652,3 тыс.рублей или 81,3 процентов от плановых назначений 2020 года (45061,2 тыс.рублей). В том числе на обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) освоено 27364,9 тыс.рублей или 80,8 процентов от годовых назначений (33863,7 тыс.рублей); на обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы) освоено 9287,4 тыс.рублей или 82,9 процентов от годовых назначений (11197,5 тыс.рублей).

В рамках муниципальной программы ««Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» запланированные мероприятия по 8 Подпрограммам выполнены на 64,5 % от плана в сумме 8256,9 тыс. руб., в том числе

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» на сумму 498,0 тыс. руб., что составляет 88,2 %  выполнения  плана.

-Мероприятие 1

Устройство майн перед мостом через реку Тура в с. Меркушино – 93,6 тыс. руб.

Очистка затвора шлюза от льда Городской пруд ГТС – 22,4 тыс. руб.

Оплата заработной платы с начислениями мотористу для перевозки людей на период паводка, приобретение ГСМ для лодки, мост в с. Усть-Салда через реку Тура -  274,1 тыс. руб.

Приобретение мотора к лодке в с. Усть-Салда – 107,9 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» на сумму 5644,4 тыс. руб., что составляет 82,5%  от плана.

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на сумму 537,4 тыс. руб., что составляет 17,0 %  выполнения  плана.

Мероприятие 1:

Устройство и обслуживание для забора в зимнее время (территориальные управления и г. Верхотурье) – 243,9 тыс. руб., что составляет 45,1 %.

Устройство пожарных водоемов – 4 квартал

Мероприятие 2:

Опахивание населенных пунктов – 210,2 тыс. руб., что составляет 88,3% от плана

Мероприятие 3:

Приобретение ГСМ и запчастей к мотопомпе (все ТУ) – 11,6 тыс. руб.

Приобретение комплектующих и запчастей к мотопомпе – 36,0

Установка автономных пожарных извещателей – 35,7 тыс. руб.

Мероприятие 4.

Предоставление субсидий для ДПО – оплата в 4 квартале

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма , а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский»

Приобретение и монтаж видеонаблюдения – 72,0 тыс. руб., что составляет 23,5% от плана

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» - 646,2 тыс. руб., что составляет 98,0% от плана

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» на сумму 584,2 тыс. руб., что составляет 58,6%

Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на сумму 274,7, что составляет 99,8 %

Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верхотурский» на сумму 0 тыс. руб.

Плановые значения, по целевым показателям запланированные к реализации в отчетном году выполнены (достигнуты).

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года» по итогам 9 месяцев 2020 года освоено 61520,6 тыс.рублей, что составляет 66,0 процентов от плана (93210,9 тыс.рублей).

На реализацию подпрограммы «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2025 года» освоено 8686,0 тыс.рублей или 73,8 процентов от годовых назначений. Предоставлены субсидии ВМУП «Транспорт» на возмещение разницы расходов от продажи детских и социальных проездных билетов и на возмещение убытков по пригородным муниципальным маршрутам. На осуществление мероприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров расходы составили 5139,4 тыс. рублей, в том числе на приобретение автобуса ПАЗ 4234-04 (50 мест, в т.ч. 30 посадочных, с тахографом и видеонаблюдением) стоимостью 2720780,0 рублей и автобуса ПАЗ 320302-22 (39 мест, в т.ч. 21 посадочное, с тахографом и видеонаблюдением) стоимостью  2418585,39 рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2025 года» освоено 51173,6 тыс.рублей или 64,2 процентов от годовых назначений (79713,1 тыс.рублей).

Проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети (автомобильных дорог, площадей и тротуаров) на сумму 5062,0 тыс. рублей.

На ремонт автомобильных дорог израсходовано 34736,6 тыс. рублей, в т.ч. ремонт дороги Мелиораторов-Пролетарская 32079,4 тыс. рублей.

На приобретение машин, оборудования, транспортных средств для содержания и сохранности сети автомобильных дорог освоено 11375,0 тыс. рублей. Приобретен автогрейдер ГС-14.02 и экскаватор-погрузчик TLB 825-RM.

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2025 года» расходы составили 1661,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года» по итогам 9 месяцев 2020 года освоено 5259,2 тыс.рублей средств местного бюджета или 81,8 процентов от годовых назначений.

Муниципальное задание на 9 месяцев 2020 г.:

| Наименование задания | Утвержденный план на 2020 г. | Исполнено за 9 месяцев 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 136 | 43 |
| 2. Обеспечение доступа к объектам спорта | 23800 | 17850 |

Для привлечения большей доли населения в реализации программы, исполнение спортивных мероприятий составило:

Всего проведено мероприятий:  43

29 основных:

- Соревнования по хоккею;

- Открытый рождественский турнир по волейболу

- Открытый рождественский турнир по футболу

- Открытый рождественский турнир по биатлону

- Открытый рождественский турнир по каратэ;

- Соревнования по армрестлингу;

- Открытие лыжного сезона;

- Всероссийский день снега (соревнования по хоккею);

- Гимнастический турнир;

- Декада лыжного спорта;

- Лыжня России;

-Лыжня России в с.Кордюково;

- Лыжня России в с.Дерябино;

- Соревнования по полиатлону в с.Кордюково;

-Открытый чемпионат по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям;

- Открытые соревнования по футболу, посвященные присоединению Крыма к России;

- Районные соревнования по гиревому двоеборью;

-Военно-спортивный турнир;

- Смотр строя и песни «Наследники победителей»;

- Военно-спортивный турнир;

- Окружные соревнования по скалолазанию;

- Биатлон памяти Евгения Любимкина

-Еженедельно были организованы дни тестирования ГТО, по группам и видам испытаний

-Открытые соревнования по настольному теннису

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди ОУ (1-5 возрастная ступень), муниципальный этап

- Тестирование ГТО

- Уличный стритбол

- Лазерная пуля

- Онлайн мероприятия «Подтянись к движению»

5 мероприятий ГТО:

- тестирование выпускников ГТО (поэтапно)

- 4 дня тестирования для школьников.

- дни тестирования для всех желающих.

- Нормы ГТО (легкая атлетика)

- Открытые дни тестирования ГТО.

2 мероприятия с инвалидами:

- Спартакиада инвалидов;

- День тестирования ГТО для детей инвалидов;

Проведено 7 выездных мероприятий по приглашению, согласно календарному плану.

Присвоено 3 разряда по лыжным гонкам.

В первом квартале 2020, до введения карантинных мероприятий Спортзал в среднем посещали 51 человек (любители настольного тенниса,  спортсмены силовых видов спорта, бокса, армлифтинга ушу, самбо, а так же с целью подготовке к сдаче нормативов ГТО, группа здоровья), активно посещали спортивный зал группы здоровья (женские), где под руководством дежурного по залу проводились тренировки по общей физической подготовке. В летний период открывались дополнительные секции по видам спорта на открытом воздухе: волейбол, футбол, стритбол, занятия проходили на открытых площадках городского стадиона с соблюдением санитарных норм.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2025 года»  функционирует клуб «Призывник», который посещают подростки допризывного возраста, а так же работающая молодежь до 30 лет.

За счет собственных средств  прошли обучение по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО», в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», 8 человек. За счет средств Минспорта СО, 2 человека прошли переподготовку на базе ВО, по специальности «Физкультурно-массовая работа среди населения. Также 4 человека повысили свои знания по программе подготовки судейских коллегий.

В рамках запланированных объемов расходов на выполнение мероприятий по программе «Градостроительное развитие территории       городского  округа Верхотурский до 2025 года» на 01.10.2020 года проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 3. Внесение изменений в документы территориального планирования.

Выполнение данных мероприятий запланировано до 31.12.2020 года. Работы ведутся в рамках муниципального контракта.

Мероприятие 5. Описание местоположения границ населенных пунктов городского округа Верхотурский.

Годовой объемов расходов 333,60 тыс. руб., фактический объем расходов  34,27 тыс. руб., что составляет 10,27% от годового объема расходов.

При плановом значении  к 31.12.2020 году - 80%  населённых пунктов сведения о которых внесены в ЕГРН (36 населённых пунктов из 44, находящихся на территории ГО Верхотурский) на 01.10.2020 фактически достигнут показатель 72,7% (32 населённых пункта).

В текущем году при плановом значении 6 населенных  пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН, составляет 2 населенных пункта, что составляет 33,3%.

Мероприятие 6. Описание местоположения границ территориальных зон городского округа Верхотурский.

Годовой объемов расходов 411,30 тыс. руб.,  фактический объем расходов  86,39 тыс. руб., что составляет 21,0 % от годового объема расходов.

При плановом значении к 31.12.2020 году - 100%  территориальных зон сведения о которых внесены в ЕГРН  (390 территориальных зон, находящихся на территории ГО Верхотурский) на 01.10.2020 фактически достигнут показатель 76,9% (300 территориальных зон).

В текущем году при плановом значении 266 территориальных зон сведения о которых внесены в ЕГРН составляет 176 территориальных зон, что составляет 66,17%.

Выполнение мероприятий 5 и 6 ведется в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2019 году.

Мероприятие 8. Выполнение комплексных кадастровых работ.

Годовой объемов расходов 117,20 тыс. руб.,  фактический объем расходов  0,00 тыс. рублей.

В рамках муниципальных контрактов проводятся мероприятия по исправлению реестровых ошибок, выявленных в ходе выполнения работ по внесению в ЕГРН сведений по описанию местоположения границ населенных пунктов и границ территориальных зон.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и предприятий агропромышленного комплекса в городском округе Верхотурский до 2025 года» из бюджета городского округа выделено 466,2 тыс. рублей.

2. Участником, реализующим мероприятия в рамках Соглашения, является некоммерческая организация – Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский, согласно заключенному Соглашению между Администрацией городского округа Верхотурский и Фондом поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский № 3 от 02.03.2020г. и и дополнительному соглашению № 1 от 27.05.2020г. (на основании бюджета городского округа Верхотурский как получателя субсидий. Платежное поручение на перечисление денежных средств № 535 от 30.03.2020г. и № 1109 от 02.07.2020г.).

3. В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский на поддержку малого и среднего предпринимательства разработаны:

- Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский на выполнение Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года», утвержденный постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 10.02.2020г. № 82;

- Соглашение № 03 о предоставлении субсидии из местного бюджета городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский на выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» в 2020 году от 02.03.2020г.;

- Дополнительное соглашение № 1 о предоставлении субсидии из местного бюджета городского округа Верхотурский Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский на выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» в 2020 году от 27.05.2020г.

4. Информация о ходе исполнения Соглашения с указанием конкретных результатов реализации мероприятий, приведенных в модельном плане-графике по реализации мероприятий соглашения о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на софинансирование мероприятий муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года» за 9 месяцев 2020 года:

4.1. Формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа Верхотурский:

С целью формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа Верхотурский были направлены запросы в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, в отдел архитектуры и градостроительства и комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский по свободным земельным участкам и помещениям.

На сайте ГО Верхотурский и Фонда размещено объявление для собственников зданий, сооружений, земельных участков о формировании базы данных инвестиционных площадок.

Проведены: совещание рабочей группы по формированию базы данных инвестиционных площадок, на котором были определены приоритетные инвестиционные объекты и заседание Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства, на котором рассматривались предложения о предполагаемых объектах, для включения их в базу данных инвестиционных площадок.

На основании полученных ответов на запросы и поступающих предложений от субъектов малого предпринимательства Фондом поддержки малого предпринимательства предварительно сформирована база данных инвестиционных площадок, в которую вошли 7 объектов, из них 5 нежилых помещений и 2 земельных участка.

Вид собственности использования нежилых зданий и земельных участков муниципальная и частная.

Вид разрешенного использования нежилых зданий и земельных участков под объекты бытового и коммунального обслуживания, объектов связи, телевидения и радиовещания, под офисы, общественное питание, торговлю. Инвестиционные площадки обследованы на техническое состояние, на вид разрешенного использования, сделаны фото объектов.

Перечень инвестиционных площадок разослан членам координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства для согласования и размещен на сайте Фонда.

4.2. Оказание консультационных и образовательных услуг субъектам малого предпринимательства:

Всего оказано - 1087 услуг 118 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

429 консультационных услуг 87 СМП,

86 услуг 34 СМП - по инструментам поддержки предпринимательства в Свердловской области,

607 бухгалтерских услуг 39 СМП, в том числе по договорам ведения бухгалтерского учета и отчетности, налогообложению.

41 финансовая услуга 14 СМП по бизнес-планированию, ресурсам, субсидиям,

51 услуги 18 СМП по юридическим вопросам с подбором нормативных документов и кадровым вопросам.

4.3 Оказание учебно-методологической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам налогообложению, бухгалтерского учета, по составлению трудовых договоров, регистрации граждан в качестве субъекта малого предпринимательства:

Оказана методологическая помощь 194 услуги 36 СМП по вопросам бухгалтерской отчетности и составлению трудовых договоров.

На обслуживании бухгалтерской отчетности в фонде числится – 23 СМП, оказывающие парикмахерские, шиномонтажные и строительные услуги, услуги по перевозке грузов, услуги торговли и в области сельского хозяйства.

Субъектам малого предпринимательства и для граждан планирующих начать свое дело предоставляется информационный материал и рабочее место - пользование компьютера, интернета, принтера.

По вопросам трудовых отношений, налогообложения, пакета документов при регистрации ИП или ООО – проводятся консультации. С начала года оказана помощь в регистрации 14 гражданам в качестве субъекта малого предпринимательства по основным ОКВЭДам, это торговля - 7, услуги - 2, сельское хозяйство – 4, переработка древесины - 1.

Изготовлено электронно цифровых подписей – 13 штук для работы с государственными учреждениями такими как ФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ.

Оказывается помощь при регистрации САМОЗАНЯТЫХ, переходе с ИП на самозанятость. С начала года на территории округа зарегистрировано -27 человек в качестве самозанятых и 15 ИП, ООО.

Фондом оказана помощь в прекращении деятельности в качестве ИП 9 чел. в сферах деятельности: производство - 1, парикмахерские услуги – 2, сельское хозяйство – 3, торговля – 2, прочие – 1.

Фондом заключен договор с «1С Предприятие и бухгалтерский учет». Компания предоставляет методологическую помощь по вопросам бухгалтерского учета. Фонд предоставляет субъектам малого предпринимательства по запросам информацию с сайта 1С.

Гражданам оказывается полный пакет услуг связанный с регистрацией и в период деятельности субъекта малого предпринимательства, в том числе с начинающими свою деятельность. У предпринимателя отпадает необходимость отслеживать сроки отчетности, составление отчетности, сроки платежей. У многих предпринимателей отсутствуют необходимые знания по бухгалтерскому учету.

Субъекты малого предпринимательства принимают участие в вебинарах, прямых эфирах организованных Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Информация о проводимых, мероприятих доводится до предпринимателей через Интернет рассылки, телефонные звонки, объявления на сайте фонда.

До предпринимателей доводится информация о видах государственной поддержки. Оказывается помощь в оформлении заявлений для получения субсидии, оформлении льготных займов, кредитов. Поддержкой воспользовалось 23 человека.

В участия в гранте «Агростартап» проведена консультационная работа по подготовки проекта. Стартовали три КФХ, победителем на получение гранта на развитие сельского хозяйства в размере 3,0 млн. рублей прошла Костюкович О.С.

На территории городского округа к особо пострадавшим в период пандемии предприятиям отнесено 67 субъектов малого и среднего предпринимательства. До каждого доведена информация о федеральной и региональной поддержке. Проведена консультационная, информационная работа.

Действующим СМП также своевременно доводится информация о поддержке пострадавших отраслей экономики по линии федеральной и областной поддержки, ФНС.

1.4. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информационная поддержка предпринимателей доводится до субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации такие как сайт фонда; портал малого и среднего бизнеса Свердловской области 66msp.ru; Сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства –sofp.ru.

Фонд проводит информирование об информационных системах Деловая среда, Корпорация 66msp Бизнес навигатор, личном кабинете на сайте СОФПП – где имеется информация самых разных направлений, есть возможность задать вопрос и получить обратную связь по заданным вопросам.

Реализация муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года».

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2025 года»:

Приобретение квартиры для предоставления гражданам по договорам социального найма – 1216 тыс.руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 1823,3 тыс.руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в размере 127,6 тыс.руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в размере 60,4 тыс.руб.

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года»:

Оплата работ по ремонту мест общего пользования муниципального жилого фонда (г.Верхотурье, ул. Свободы,6) – 288,7 тыс.руб.

Оплата работ по ремонту  жилых помещений, переданных по договорам социального найма  – 647,4  тыс.руб.

Внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения находящиеся в муниципальной собственности в размере 870,6 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года»:

Произведены работы по корректировки схем тепло и водоснабжения на сумму 233,2 тыс.руб.

Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский – 12740,8 тыс. руб.

Выплачены субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на оказание финансовой помощи муниципальном унитарному предприятию «ГАРАНТ»	- 2550,0 тыс.руб.

Разработка документов – 60 тыс.руб.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года»:

Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на сумму 33,8 тыс.руб.

Оплачены услуги по разработке топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский – 55,0 тыс.руб.

Модернизация уличного освещения – 141 тыс.руб.

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года»:

Произведена оплата расходов за уличное освещение в размере 4299,7 тыс. руб.

Произведена оплата за работу по озеленению городского округа Верхотурский – 487,4 тыс.руб.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 393,5 тыс.руб.

Произведены работы по благоустройству (установка и уборка новогодней елки в центре города, уборка мусора, устройство контейнеров и др.) на общую сумму 2266,1 тыс. руб.;

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в сумме 363,3 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский» до  2025 года:

Произведена оплата возмещения части недополученных доходов от предоставления банных услуг населению в размере 358,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года»:

11028,0 тыс.руб. - обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений, расходы на содержание рем. групп на сельских территориях.

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2025 года»:

Оплачены работы по строительству газораспределительных сетей в микрорайоне Химзавод  в городском округе Верхотурский в сумме 3534,6 тыс. руб.

Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский – 869,7 тыс. руб.

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»:

Произведена оплата субсидии на возмещение затрат связанных  с предоставлением меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в размере 1446,2 тыс. руб.

Расходы на финансирование мероприятий по муниципальной программе городского округа Верхотурский «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2025 года» за 9 месяцев 2020 года  составили 1 065 428,75 рублей или 10,55 % от плановых назначений 2020 года:

- Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами» - 568 093,66 руб. направлены на перемещение твердых бытовых отходов, ремонт биотермической ямы и создание контейнерных площадок;

- Подпрограмма «Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения до 2025 года» - 1 289 303,00 руб. направлены  на ремонт нецентрализованных источников водоснабжения городского округа Верхотурский.

Показатели эффективности реализации программных мероприятий не достигли плановых значений, ввиду того, что по стоянию на сегодняшний день программные мероприятия находятся на исполнении, в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами. Ориентировочный срок выполнения работ – декабрь 2020 года.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025 года» по итогам 9 месяцев 2020 года израсходовано 28677,4 тыс. рублей или 69,3 процентов от годовых назначений (41401,4 тыс.рублей).

Подпрограмма «О дополнительных мерах профилактики туберкулеза на территории городского округа Верхотурский до 2025 года».

Заключен договор с ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» на оказание услуг по лечению больных туберкулезом (приобретение медикаментов для лечения малоимущих граждан) на сумму 50 т. руб.

Так же запланированы денежные средства на оплату проезда до лечебных учреждений, граждан больных туберкулезом в сумме 17,9 т.р. Денежные средства на оказание услуг по лечение больных туберкулезом перечислены ГБУЗ СО ЦРБ в полном объеме. На оплату проезда, до противотуберкулезных лечебных учреждений в 2020 году поступило1 заявление, предоставлена материальная помощь на сумму 3,56 т.р.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 78,8%.

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2025 года».

Заключены договоры (три договора) с ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» на оказание услуг по вакцинации населения городского округа Верхотурский (приобретение вакцины от весеннее - летнего клещевого энцефалита для детей и пожилых людей) на общую сумму 220,0 т. Руб. В 2020 г. приобретена вакцина на сумму 220,0. Мероприятия подпрограммы выполнены на 100 %.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2025 года»:

В 2020 году предоставлены денежные средства в сумме 10 т.р. на приобретение ГСМ для проведения рейдов в неблагополучные семьи Дерябинского ТУ.

Оплачены услуги ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» приобретены наркотесты на сумму 29,97  т.р.

На сумму 11,4 т.р. проведены профилактические мероприятия с несовершеннолетними.

На сумму 31,4 т.р. предоставлена субсидия народной дружине городского округа Верхотурский.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 64,9%.

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2025 года»

Мероприятие: Оказание материальной помощи. За 9 месяцев 2020 года поступило 5 заявлений об оказании помощи на ремонт жилья труженикам тыла, помощь оказана 5 гражданам на сумму 123,8 т.р.

Мероприятие: Проведение мероприятий для граждан старшего поколения.

В 2020 году проведены мероприятия на сумму 82,9 т.р.: это приобретение открыток и цветов для поздравления тружеников тыла с 9 мая, приобретение цветов и подарков для поздравления с юбилейными датами рождения и вручения открыток Президента РФ долгожителей городского округа Верхотурский. Низкий процент исполнения по мероприятиям связан с режимом самоизоляции для граждан старшего поколения с марта 2020 года.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 39,57%.

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных организаций до 2025 года»

Мероприятие: Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятие реализуется по заявлениям граждан. В 2020году оказана материальная помощь 29 гражданам на сумму 65,0 т.р. Мероприятия реализуются по заявлениям граждан.

Мероприятие: Проведение мероприятий общественными организациями. В 2020 года проведен отбор на предоставление субсидии некоммерческой организации. Предоставлена субсидия НО ХКО «Хутор Верхотурья», АНО «Уральский театр-студия ГРАД», Верхотурскому отделению всероссийского общества инвалидов общая сумму выплат в 2020 году составила 130 т.р.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 100%.

Подпрограмма: Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Мероприятия подпрограммы реализуются в течении года в соответствии с графиком предоставления субсидий и субвенций.

Подпрограмма: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2022 года. Подпрограмма в 2020 году не реализуется.

Подпрограмма: Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский.

В подпрограмме запланировано предоставление социальных выплат почетным гражданам городского округа Верхотурский по заявлениям. Выплата осуществляется 10 почетным гражданам, ежемесячно в сумме 1000 руб.

Основные мероприятия программы выполнены на 75%. Денежные средства израсходованы на 69,27%.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020-2025 годы» на 2020 год утверждено бюджетных ассигнований на сумму 71 554 219,03 руб.  Израсходовано за 9 месяцев 2020 года 49 824 059,24 руб., что составило 69,6 % от утверждённых бюджетных назначений.

За 9 месяцев 2020 года доведены субсидии подведомственным учреждениям на общую сумму 42 040 438,94 руб., в т.ч. на выполнение муниципального задания: МБУК «ЦК» - 22 097 177,48 руб., МБУК «ЦБС» -   5 184 932,79 руб., МБУ ДО «ДШИ» - 6 304 046,55 руб.; на иные цели: МБУК «ЦК» - 5 768 282,29 руб., МБУ ДО «ДШИ» - 1 055 901,73 руб., МБУК «ЦБС» - 1 630 098,00 руб.

По разделу 0703 ЦСт 1020725010 по статье 241 доведена субсидия ДШИ на организацию деятельности учреждения дополнительного образования детей – 6 169 558,38 руб.

Расход субсидии в течение 9 месяцев 2020 года был направлен:

На выплату заработной платы (ст. 211) в размере 4 338 597,44 руб., на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л) (ст. 266)  израсходовано 24 711,62  руб. На оплату налогов начисленных на заработную плату (ст. 213) израсходовано 1 403 528,99 руб.

На оплату услуг связи (ст. 221) израсходовано  21 869,04 руб., в т.ч. на услуги телефонной связи  5 669,04 руб., на услуги интернет 16 200,00 руб.

На коммунальные услуги (ст. 223) израсходовано 184 057,93 руб., в т.ч. на оплату теплоснабжения  124 090,08 руб.,  на оплату электроэнергии 49 013,44 руб., на оплату за услуги холодного водоснабжения израсходовано 3 477,46 руб., на оплату водоотведения израсходовано 962,05 руб., на оплату услуг по вывозу ТКО израсходовано 6 514,90 руб.

На оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст. 225) израсходовано 12 452,24 руб.:  2 982,24 руб. на дератизацию помещений, на поверку приборов УКУТ израсходовано 9 470,00 руб.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226)  израсходовано  146 800,19 руб.: на оплату охраны объекта израсходовано 13 862,70 руб., на оплату услуг по обслуживанию средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации израсходовано 17 572,77 руб., за обслуживание УКУТ 10 800, 00 руб., за техническое обслуживание системы мониторинга и трансляции тревожных  сообщений установок пожарной сигнализации израсходовано 15 444,00 руб., на оплату по оказании услуги по выполнению программно-технического и информационного сопровождения сайта  израсходовано 5 620,00 руб., на оплату за проведение санитарно-эпидемилогической экспертизы, лабораторное  исследование воды, измерение освещения, микроклимата, израсходовано 16 848,72 руб., на оплату за периодический медицинский осмотр израсходовано 52 377,00 руб., на изготовление печатной продукции (журналов индивидуальных занятий, журналов посещаемости учащихся, индивидуальных планов, личных дел учащихся) израсходовано 12 375,00 руб., на техническое обслуживание ключа SSL израсходовано 1900,00 руб.

На увеличение стоимости основных средств (ст. 310) израсходовано 5 000,00 руб. на приобретение бесконтактного термометра.

На увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ст. 346) израсходовано 27 920,00 руб.: на приобретение локтевых дозаторов  в количестве 3 шт. израсходовано 6 975,00 руб., на приобретение антисептических средств израсходовано 20 945,00 руб.

На 01.10.2020 года имеется остаток на лицевом счете 20908000050 МБУ ДО «Верхотурская ДШИ» в сумме 4620,93 руб.

По разделу 0703 ЦСт 1020746600 по статье 241 – субсидия МБУ ДО «ДШИ» на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке – 300 000,00 руб.

Расход был направлен на выплату заработной платы по статье 211 в сумме 230 415,00 руб., по статье 213 на выплату начислений на заработную плату в сумме 69 585,00 руб.

По разделу 0703 ЦСт 1020925030 по статье 241 – субсидия МБУ ДО «ДШИ» на обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – 178 964,00 руб.

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 178 964,00 руб.: 11 990,00 руб. приобретение рециркулятора Солнечный бриз, 50 000,00 руб. приобретение Аккордеона "Тула" 26х48-II-3,  6 474,00 руб. приобретение стенда  "Дорожная безопасность", 68 500,00 руб. приобретение климат контроля LIFE SAVER SYSTEM к роялю., 42 000,00 руб. на приобретение ноутбука 15.6, Intel Core i3, 4 Гб, 256 Гб SSD nVidia GeForce-2048 Mb, Linux, черный.

По разделу 0703 ЦСт 1020946600 по статье 241 – субсидия МБУ ДО «ДШИ» на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке – 470 200,00 руб.

Расход направлен по ст.310 на приобретение мебели 47 498,00 руб., на приобретение метрономов в количестве 3 шт. израсходовано 12 702,00 руб., на приобретение Kawai ND21 M/PEP пианино израсходовано 410 000,00 руб., оставшийся расход запланирован на 4 квартал 2020г.

По разделу 0703 ЦСт 1021125050 по статье 241 – субсидия МБУ ДО «ДШИ» на  ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства – 241 226,00 руб.

Расход был направлен на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст. 225)   в сумме 141 726,00 руб.:  99 726,00 руб. - на монтаж системы аварийного освещения, на монтаж системы речевого оповещения - 42 000,00 руб.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 99 500,00 руб. на выполнение рабочей документации, перепланировка помещения с целью приспособления для детей с ОВЗ.

По разделу 0707 ЦСт 1062726010 обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью – 324 459,41 руб., в т.ч. по статье 211 «Заработная плата» израсходовано 249 599,51 руб.,  по ст. 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 74 859,90 руб.

По разделу 0707 ЦСт 1062926030 организация и проведение летней молодежной биржи труда – 139936,79 руб., в том числе выплата заработной платы с начислениями по статье 226 – 126800,00 руб., приобретение хоз.товаров – 6528,80 руб., приобретение инфракрасного бесконтактного термометра – 6300,00 руб., приобретение питьевой бутилированной воды – 307,99 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1010126010 по статье 241 – субсидия МБУК «ЦК» на организацию деятельности учреждений культурно-досугового типа – 23 446 468,77 руб.

Расход направлен на выплату:

- Заработной платы (ст.211)  14 941 211,07 руб.;

- Начисления на заработную плату (ст.213) израсходовано  5 482 753,96 руб.;

- Услуги связи (ст.221) составили 64 968,87   руб., в    т.ч. на оплату услуг   телефонной связи  5386,24 руб., на оплату интернета СК 7148,75 руб., интернет ЦК 52433,88 руб.;

- Коммунальные услуги (ст.223) составили 1 720 377,96 руб., в т.ч. отопление 1 285 318,02 руб., электроэнергия 409938,75 руб., водоснабжение 15866,65 руб., водоотведение 4291,18 руб., обращение с ТКО 4963,36 руб.;

- Работы и услуги по содержанию имущества (ст.225) составили 83 166,28 руб., в т.ч. 40 000 руб.  замена прибора сигнализации в ЦК и Привокзальном СК, дератизация помещения 5080,28 руб., противопожарные мероприятия 8426 руб., поверка приборов учета тепловой энергии 28410 руб., шиномонтажные работы для автомобиля ЗИЛ 1250 руб.

- Прочие работы и услуги (ст.226) расход составил 368 493,05 руб. , в т.ч. на обслуживание средств пожарной сигнализации 79200 руб., на оплату услуг на обслуживание узла учета тепловой энергии 43200 руб., на техническое обследование средств охранной сигнализации израсходовано 42750 руб.,  разделка дров в Косолманском СК, Карпунинском СК, Лаптевском СК 30000 руб., предоплата за гигиеническое воспитание 4255,92 руб., монтаж пожарной сигнализации в Карелинском СК 61283 руб., оплата за ПО Контур Экстерн 10310 руб., годовое обслуживание официального сайта учреждения 7520 руб., прохождение КПК по охране труда 3980 руб., прохождение КПК по противопожарной безопасности 3580 руб., предоплата за прохождение медосмотра 24119,10 руб., приобретение антивирусного ПО 1400 руб., услуги по охране объектов 56895,03 руб.;

- Страхование (ст.227) расход составил 4 294,71 руб. на страхование автомобиля ЗИЛ;

- Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266) израсходовано 59 893,85 руб. (3 дня больничного листа за счет работодателя);

- Оплата налогов, пошлин и сборов (ст.291) израсходовано 103 015 руб., в т.ч. налог на имущество за 4 квартал 2019 г.  составил  33657 руб., налог имущество за 1, 2 квартал 2020 г. 67837 руб.,   на оплату  транспортного налога за 2019 г.  1 521 руб.;

- Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 6083 руб. на приобретение бесконтактного  термометра;

- Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341) израсходовано 4726 руб. на приобретение термометров;

- Увеличение стоимости ГСМ (ст.343) израсходовано 154 738,13 руб., в т.ч.  на приобретение бензина 105400,13 руб., приобретение дров 44300 руб. (дрова в Карпунинском СК 17000 руб., Косолманский СК 17000 руб., Лаптевский СК 8500 руб.), приобретение прочих смазочных материалов 5038 руб.;

- Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (ст.346) израсходовано 452 746,89 руб., в т.ч. на оплату канцелярских товаров 42440,20 руб., запчасти 68331 руб., приобретение лампы для кинопроцессора 57500 руб., хозяйственные товары 105156,09 руб., электротовары 29177,40 руб., таблички и указатели для ЦК 33340 руб., приобретение антисептиков и дезинфицирующих средств 15316,20 руб., приобретение локтевых дозаторов и перчаток 8310 руб., приобретение материала для пошива гигиенических масок 5760 руб., комплектующие к оргтехнике и прочему оборудованию 3835 руб., приобретение фасадных вывесок 68000 руб., приобретение тонеров и чипов 8081 руб., приобретение пожарных рукавов для Пролетарского СДК 7500 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1010226020 по статье 241 доведена субсидия МБУК «ЦК» на капитальный ремонт зданий учреждений культуры – 2 374 139,55 руб.

Расход был направлен по ст.226 в сумме 1 112 283,94 руб., в т.ч. историко-культурная экспертиза земельного участка под строительство Дерябинского СДК 225000 руб., предоплата за государственную экспертизу проектной документации и результат инженерных изысканий 887283,94 руб.; по статье 225 в сумме 1253 305,61,00 руб., в том числе 1 199 982,07 руб. - на ремонт кровли здания Центра культуры, 53 323,54 – на ремонт котельной Лаптевского СК.; по статье 346 были приобретены пиломатериалы для ремонта котельной Лаптевскго СК на сумму 8550,00 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1010326030 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на поддержку творческих коллективов – 125 000,00 руб.

Расход был направлен на:

Транспортные расходы (ст.222) проезд коллектива 30000 руб.;

Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 95 000 руб. на приобретение костюмов в количестве 5 шт. для коллектива «Калинушка».

По разделу 0801 ЦСт 1010426040 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – 730 336,00 руб.

Расход был направлен на:

Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 670269 руб., в том числе приобретен рециркулятор 1 шт. на сумму 11990 руб., пылесос 7690 руб., мотокоса 11700 руб., защитная каска 2990 руб., бактерицидные лампы и рециркуляторы на сумму 538920 руб., приобретен источник бесперебойного питания 3399 руб., приобретены акустические системы 2 шт. и 2 стойки к ним  на сумму 93580 руб.

Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) израсходовано 60067 руб., в том числе на приобретение комплектующих к компьютеру 43671 руб., коммутация и шнуры  к музыкальному оборудованию 2350 руб., приобретение жестких дисков 11397 руб., комплектующие к музыкальному оборудованию 2649 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1010526050 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства в сумме 135 355,69 руб.

Расход был направлен на:

Работы и услуги по содержанию имущества (ст.225) израсходовано 86 358,80 руб., в том числе на ремонт лестницы в Дерябинском СДК 61358,80 руб., ремонт печей в Карелинском СК 25000 руб.

Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) израсходовано 48 996,89 руб., в том числе 38232,89 руб. на приобретение материалов для ремонта лестницы в Дерябинском СДК, приобретение материалов для текущего ремонта сельских клубов и домов культуры 10764 руб.

По разделу 0801 ЦСт 10106L5190 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях  сельских поселений Свердловской области – 270 216,00 руб.

Расход был направлен на:

Иные выплаты текущего характера физическим лицам (ст.296) израсходовано 60000 руб. на выплату денежного поощрения худ.руководителю Кордюковского СДК как лучшему сотруднику учреждения культуры;

Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 206 240 руб. руб., на приобретение баяна 58000 руб., приобретение музыкального и светового оборудования 148240 руб. (микшерный пульт 1 шт. 25900 руб., активная акустическая система 2 шт. на сумму 79800 руб., радиосистема 2 шт. на сумму 37500 руб., микрофонные стойки 3 шт. на сумму 5040 руб.). Все основные средства приобретены в Дерябинский СДК;

Увеличение стоимости материалов оборотного применения (ст.346) израсходовано 3976 руб. на приобретение комплектующих к музыкальному оборудованию.

По разделу 0801 ЦСт 101А126070 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в сумме 25125,00 руб. Расход был направлен по статье 310 в целях софинансирования целевой субсидии из областного бюджета.

По разделу 0801 ЦСт 101А146700 по статье 241 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием – 100 500,00 руб.

Расход был направлен на:

Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 100 500,00 руб. за оборудование для тифлокоментирования.

По разделу 0801 ЦСт 1031226010 обеспечение деятельности учреждений обеспечивающих управление в сфере культуры израсходовано за 9 месяцев 2020 года - 7 244 308,42 руб., в т.ч.:

на заработную плату с начислениями израсходовано 6 019 714,17 руб.: по статье 211 «Заработная плата» - 4 260 618,36 руб. (в том числе задолженность за 2019 год – 175689,70 руб.), по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» -  1 694 147,82 руб. (в т.ч. за 2019г. – 448 183,48 руб.), по статье 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме» - 64 947,99 руб.

по статье 212 «Прочие выплаты» на выплату суточных израсходовано 200,00 руб.

по статье 221 «Услуги связи» израсходовано 82 244,22 руб., в т.ч. 11 744,62 руб. - на оплату телефонной связи, из них за 2019г. – 1194,52 руб., 64 134,60 руб. – на услуги Интернет,  из них за 2019г. – 7 118,64 руб.; 1641,00 руб. – на услуги связи для системы охранной сигнализации (кредиторская задолженность за 2019 год), 1224,00 руб. – почтовые услуги, 3500,00 руб. - подключение оптоволоконного кабеля сети Интернет.

по статье 223 «Коммунальные услуги», израсходовано 368 823,93 руб., из них на оплату электроэнергии 291 051,16 руб. (в т.ч. за 2019г. – 54128,01 руб.), на оплату теплоснабжения – 69 192,93 руб. (в том числе за 2019 год – 15455,82), на услуги по обращению с ТКО – 5 645,05 руб. (в том числе за 2019 год – 704,96 руб.), водоснабжение – 2 198,33 руб., водоотведение – 736,46 руб.

по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» израсходовано 9270,00 руб. на проведение поверки узла коммерческого учета тепловой энергии.

по статье 226 «Прочие работы, услуги» израсходовано 402 880,03 руб., из них на оплату информационных услуг Консультант + - 187 847,62 руб. (в т.ч. за 2019г. – 17506,33 руб.), обслуживание программного обеспечения 1С – 20 550,00 руб., на обслуживание узла учета тепловой энергии израсходовано 10800,00 руб. (в т.ч. за 2019г. –1 800 руб.), за подписку на газету «Новая жизнь» - 1 223,41 руб., обслуживание средств охранной сигнализации – 21000,00 руб. (в т.ч. за 2019 год – 2100 руб.), командировочные расходы (проезд) – 3600,00 руб., подписка на журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» - 15 576,00 руб., оплата за право пользования программой «Контур экстерн» - 9790,00 руб. (кредиторская задолженность 2019 года), услуги по переоформлению документов при смене собственника недвижимого имущества – 1030,00 руб., оплата домена официального сайта – 890,00 руб., доступ в сравочно-информационную базу данных «Система культура» - 29 575,00 руб., оплата аренды хостинга официального сайта – 2500,00 руб., приобретение антивирусных программ – 8000,00 руб., предоплата за прохождение КПК и участие в вебинаре – 20750,00 руб., изготовление дополнительного сертификата по обслуживанию со встроенной лицензией СКЗИ «КриптоПро CSP» - 1600,00 руб., 1С ЦГУ на 12 месяцев – 68148,00 руб.

по статье 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» израсходовано 81774,90 руб.

по статье 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» на приобретение штор для кабинетов израсходовано 27000,00 руб.

по статье 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» израсходовано 221 551,17 руб., в т.ч. на приобретение канц. товаров – 79 053,52 руб., хоз. товаров – 19 813,65 руб., комплектующие к принтеру – 4280,00 руб., комплектующие к компьютерной технике – 32356,00 руб., противопожарные двери – 55000,00 руб., тонер, краска для принтера – 28 149,00 руб., электросчетчик – 2899,00 руб.

по статье 291 «Налоги, пошлины и сборы» израсходовано 30850,00 руб., в том числе была оплачена государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество при смене собственника в сумме 22 000,00 руб., и оплачен налог на имущество за 1 и 2 кварталы 2020 года в размере 8850,00 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1031326020 обеспечение мероприятий по модернизации укреплению материально-технической базы израсходовано 43800,00 руб.

По статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» были приобретены принтер на сумму 5499,00 руб., МФУ стоимостью 18999,00 руб., офисные стулья на сумму 19302,00 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1031426030 доведена субсидия МБУК «Центр культуры» на создание условий и организация массового отдыха населения – 439 867,15 руб.

Расход был направлен на:

Прочие работы и услуги (ст.226) израсходовано 10 000 руб. на изготовление стелы «Я люблю Верхотурье» в рамках проведения Дня города;

Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 50000 руб. на приобретение костюмов в рамках проведения 9 мая;

Увеличение стоимости продуктов питания (ст.342) израсходовано 13479,62 руб., в т.ч. 6027,44 руб. продукты питания на Масленицу, на День ветеранов боевых действий 3606,60 руб., экологический велопробег 1099 руб., конкурс «Семья года» 29,98 руб., День города 1258 руб., выездное мероприятие «Здравствуйте, мы едем к вам!» 1458,60 руб.;

Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (ст.346) израсходовано 162 672,68 руб. на приобретение атрибутики (пакеты на День Победы 7950 руб., атрибутика для оформления фотозоны на День Победы 3854,65 руб., атрибутика на 9 мая 45542 руб., приобретены информационные стенды в в количестве 8 шт. на автобусные остановки 27680 руб.,   атрибутика на Маслениц у 1548 руб., атрибутика фестиваль «Новые имена» 5313 руб., хоз.товары на экологический велопробег 810 руб., баннер на День ветеранов боевых действий 14160 руб., удлинитель для проведения концерта в День ветеранов боевых действий 3760 руб., атрибутика «Здравствуйте, мы едем к вам!» 8916 руб., атрибутика на День молодежи 5,90 руб., приобретение атрибутики  на проведение мероприятий в День города 43133,13 руб., );

Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (ст.349) израсходовано 203714,85 руб. на приобретение  подарочной и сувенирной продукции по  (награды на конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 5328 руб., призы на Масленицу 23700 руб., сувениры фестиваль «Новые имена» 3060 руб., подарки труженикам тыла 9 мая 119700 руб., сувениры День призывника 5500 руб., призы День защиты детей 5002 руб., подарки на День молодежи 2238,60 руб., подарки на конкурс «Семья года» 4199,94 руб., подарки на День города 34986,31 руб.).

По разделу 0801 ЦСт 1041626010 по статье 241 – субсидия МБУК «ЦБС» на организацию библиотечного обслуживания населения – 5 544 534,79 руб.

Расход субсидии в течение 9 месяцев  2020 года был направлен:

На выплату заработной платы   (ст. 211)  3 559 187,46 руб., на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л) (ст. 266)  израсходовано 31 837,23 руб., на оплату налогов начисленных на заработную плату (ст. 213) 1 350 580,75 руб.

На услуги связи (ст. 221) израсходовано 65 472,88 руб., в т.ч. на услуги телефонной связи 6 475,72 руб., на услуги интернет 58 997,16 руб.

Расходы по коммунальным услугам (ст. 223) составили 413 953,35 руб.: на оплату электроэнергии -  96 478,06 руб., на оплату услуг по теплоснабжению 315 692,91 руб., на вывоз ТКО израсходовано 1 782,38 руб.

На работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225) израсходовано 9 470,00 руб. на поверку приборов УКУТ.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 86 714,10 руб., на оплату пультовой охраны объектов израсходовано 21 471,30 руб., на оплату за оказание услуг по обслуживанию средств охранной, тревожной и пожарной сигнализации израсходовано 33 642,80 руб., на обслуживание УКУТ за израсходовано 10 800,00 руб., на обслуживание пожарной сигнализации израсходовано 10 000,00 руб., на заработную плату за разделку дров для Усть-Салдинской сельской библиотеки израсходовано 4 000,00 руб., на оказание услуг по выполнению информационного сопровождения сайта израсходовано 6 800,00 руб.

На увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст. 341) израсходовано 696,00 руб. на приобретение термометра со шкалой Т-НТ03 в количестве 4 шт.

На увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ст.343)  израсходовано 8 000,00 руб. на приобретение дров в Усть –Салдинскую сельскую библиотеку в количестве 16 м3.

На увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ст. 346) израсходовано 18 623,02 руб.:  на приобретение канц. товаров израсходовано 1500,00 руб., на приобретение атрибутики на открытие "Недели детской книги" 23.03.2020г. израсходовано 5000,00 руб., на приобретение знаков пожарной безопасности, плана эвакуации израсходовано 8 212,00 руб., на приобретение антисептических средств израсходовано 2 619,02 руб., на приобретение нестерильных перчаток израсходовано 1 292,00 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1041745192 по статье 241 были доведены субсидии МБУК «ЦБС» на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 130 000,00 руб.

Израсходовано 40 000,00 руб. на подписку периодических печатных изданий на 2 полугодие 2020 года в количестве 60 экземпляров.

На увеличение стоимости основных средств (ст.310) израсходовано 90 000,00 рублей на приобретение книг  в количестве 419 экз. (ОБ)

По разделу 0801 ЦСт 1042026050 по статье 241 были доведены субсидии МБУК «ЦБС» на обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально технической базы муниципальных учреждений культуры в сумме 67360,00 руб.

На увеличение стоимости основных средств (ст.310)  израсходовано на приобретение бактерицидного облучателя ОБН-75-01 (с лампой 30W с защитным экраном и шнуром) в количестве 2 штук на сумму 19 400,00 руб. (для Центральной и детской библиотек).

На приобретение  Рециркулятора "Солнечный бриз" в количестве 4 штук ( для Центральной, детской библиотек,  Пролетарской сельской библиотеки, Привокзальной поселковой библиотеки) израсходовано 47 960,00 руб.

По разделу 0801 ЦСт 1042126060 по статье 241 были доведены субсидии МБУК «ЦБС» на ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных библиотек – 51 565,00 руб.

Расход был направлен:

На оплату работ услуг по содержанию имущества по 225 ст.  израсходовано 19 559,00 руб. на оплату текущего ремонта Привокзальной сельской библиотеки (шпаклёвка стен, демонтаж/монтаж светильников внутреннего освещения, установка розеток).

По ст.346 израсходовано 32 006,00 руб. на приобретение материалов для текущего ремонта Привокзальной сельской библиотеки.

По разделу 0801 ЦСт 10434L5190 по статье 241 были доведены субсидии МБУК «ЦБС» на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, на условиях софинансирования из федерального бюджета – 55990,00 руб.

По ст.310 израсходовано 55 990 руб. на приобретение компьютера в комплекте (Процессор Intel Core i3-9100 3.6/4.2GHz, 4C/4T, 6Mb L3, D в сумме 43 291,00 руб., МФУ Brother DCP-T310 InkBenefit Plus (Принтер/Копир/Сканер: A4 6000x1) в сумме 12 699,00 руб.

По разделу 0801 ЦСт 10422L5190 по статье 241 – были доведены субсидии МБУК «ЦБС» на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях  сельских поселений Свердловской области – 270 216,00 руб.

Расход был направлен:

По ст. 296 израсходовано 60 000,00 руб. на выплату денежного поощрения лучшему работнику культуры (выплату получила библиотекарь Красногорской сельской библиотеки)

По ст.310 на сумму  208 493,01 руб. была произведена предоплата за приобретение мебели в сумме 195 000,00 руб., а так же приобретена мебель на сумму 13 493,01 руб. (Пуф квадратный Марио 400х400х380 Лайм 3шт., Пуф с ящиком Валенсия, 800х500х450, Брдовый 1 шт., Кресло Бюрократ СН-296/DC/15-11 спинка сетка темно-бордовый, сиденье бордовый 1 шт., Табурет барный "Высокий" серебристый металлик/молочный 1 шт.)

По КБК 908 0801 10422L5190 (по ст.346) израсходовано 1 722,99 руб. на приобретение двухсторонней подставки А4 3 шт., Информационного стенда 1 шт., горшков для цветов 2 шт.

По разделу 0801 ЦСт 1043426080 по статье 241 были доведены субсидии МБУК «ЦБС» на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 63215,00 руб. в целях софинансирования целевой субсидии из областного бюджета.

Софинансирование 10% областного бюджета.

По разделу 0801 ЦСт 1043445192 по статье 241 были доведены субсидии МБУК «ЦБС» на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 632150,00 руб.

Всего было приобретено: Принтер Canon PiXMA G1416 (A4) 1 шт. на сумму 7 999,00 руб., Принтер Epson L1300 1 шт. на сумму 60 228,00 руб., Проектор BenQ МН606 1 шт. на сумму 69 290,00 руб., Компьютер в комплекте (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 16 шт. на сумму 526 256,00 руб.

Израсходовано (ст. 226) на техническое сопровождение АБИС ИРБИС 17 200,00 руб.,  на приобретение антивирусных защитных программ  в количестве 8 штук израсходовано 14 392,00 руб. (ОБ).

По разделу 0801 ЦСт 1052426020 были доведены субсидии МБУК «Центр культуры» на создание условий и организация мероприятий по туристической деятельности - 35000,00 руб.

Расход был направлен на:

Увеличение стоимости ОС (ст.310) приобретение шатра  в Усть-Салдинский СК 35000 руб. в рамках мероприятия Троицкие гуляния (мероприятия по туризму),

По разделу 0801 ЦСт 1052526030 были доведены субсидии МБУК «Центр культуры» на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов – 25500,00 руб.

Расход был направлен на увеличение стоимости ОС (ст.310) приобретение выставочного оборудования в сумме 25500,00 руб., софинансирование из местного бюджета;

По разделу 0801 ЦСт 1052543200 были доведены субсидии МБУК «Центр культуры» на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов – 157951,61 руб.

Расход был направлен на увеличение стоимости ОС (ст.310) приобретение выставочного оборудования в сумме 157951,61 руб., областной бюджет.

По разделу 0909 ЦСт 1073126010 организация и проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции израсходовано 31115,68 руб.

Расход был направлен: по статье 345 «Увеличение соимости мягкого инвентаря» на сумму 24500,00 руб. были приобретены футболки, по статье 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» были приобретены фотобумага на сумму 2500,00 руб., комплектующие к доске-флипчарт на сумму 1115,68 руб., брелоки на сумму 3000,00 руб.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года» на 2020 год предусмотрено 11606,4 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составило 8914,4 тыс.руб. что к годовому назначению составляет 76,81 %. (Процент исполнения по расходам за 9 месяцев  не ниже 65,0% от годовых бюджетных назначений).

Из них в разрезе подпрограмм:

- Подпрограмма 1«Управление бюджетным процессом и его совершенствование».

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2020 года составило 129142,9тыс.руб., при годовом плане 202673,6 тыс.руб., что составляет 63,7 % от плановых назначений. По итогам 9 месяцев низкий процент исполнения выразился по неналоговым доходам низкая собираемость за найм жилья с населения, по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских в виду того, что продажа имущества осуществляется на торгах посредствам публичного предложения, покупатели не заявлялись, по  доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов идет нарушение сроков оплаты, ведется претензионная работа.

- подпрограмма 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»

Предусмотрено 770,7 тыс. руб. исполнение составило 770,7 тыс. руб., что составляет 100% к годовым назначениям. Оплата произведена в соответствии с заключенными муниципальными контрактами с ООО «РИЦ-КС» за сопровождение и клиентские места программного комплекса Бюджет- СМАРТ.

- подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»

Предусмотрено 150,0 тыс. руб. исполнение составило 7,6 тыс.руб. или 5,07% к годовым назначениям.  Неисполнение в виду того, что гашение долговых производится ежемесячно по мере начисления процентов Министерством финансов Свердловской области.

- Подпрограмма 4 «Организация внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

1. По контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг в течение  9 месяцев 2020года согласно утвержденного плана проведения проверок проведено 8 проверок соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013года №44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в том числе:

-МКУ «Служба заказчика»  городского округа Верхотурский;

- МКДОУ «Детский сад №24»;

- МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский».

- МБУДО «Центр детского творчества»;

- МКОУ «Красногорская СОШ»;

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;

- МБУК «Центр культуры»;

- Управление культуры туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский.

2. По внутреннему муниципальному контролю в сфере бюджетных правоотношений за 9 месяцев 2020 года согласно плана проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Верхотурский контрольных мероприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений проведено семь проверок бюджетных средств в  следующих учреждениях:

-  МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский».

- Косолманское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

- МКОУ «Меркушинская ООШ»;

- МБУДО «Центр детского творчества»;

-МКОУ «Кордюковская СОШ»;

-Карелинское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский;

-МБОУ ДОД «ДЮСШ».

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»

Предусмотрено 10685,7 тыс. руб. исполнение составило 8136,15тыс.руб. или 76,1% к годовым назначениям из них:

- выплата заработной платы с начислениями – 6856,8 тыс. руб.;

- прочие выплаты – 2,4тыс.руб. (суточные в служебных командировках);

по КОСГУ 221 «Услуги связи» - 58,4тыс. руб. в т.ч.:

- оплату услуг связи – 22,9 тыс.руб.;

- отправка корреспонденции, приобретение маркированных конвертов, открыток, карт оплаты услуг связи– 4,3 тыс. руб.;

- интернет – 31,2 тыс.руб.;

по КОСГУ 223 «Оплата коммунальных услуг» - 386,6 тыс. руб.;

по КОСГУ  225 «Услуги по содержанию имущества» - 22,2 тыс.руб.

- заправка картриджей и ремонт сервера -17,2 тыс.руб.;

- оплата по договорам ГПХ (ремонт водоснабжения) 5,0тыс.руб.

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 660,1тыс. руб. в т.ч.:

- программное обеспечение 352,0тыс. руб. (Бюджет Смарт, Свод Смарт,1С Предприятие, Консультант Плюс);

- оплата по договорам гражданско-правового характера –291,3 тыс. руб.;

- за пожарно-охранную сигнализацию – 5,8 тыс.руб.;

- оплата семинаров -3,0тыс.руб;

-проживание в гостинице -8,0тыс.руб.

по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 37,3тыс.руб. приобретен шкаф для книг и произведена предоплата за МФУ.

по КОСГУ 340 «Увеличение  стоимости материальных запасов» -  111,4 тыс.руб. приобретены комплектующие к компьютеру (сервер), средства индивидуальной защиты, хозяйственные канцелярские товары, бумага.

В соответствии графиков погашения реструктуризированного долга городского округа Верхотурский на исполнение долговых обязательств за 9 месяцев 2020г. направлено 2514,2 тыс. руб.

По состоянию на 01 октября 2020 года выразилась дебиторская задолженность в сумме 151,8тыс.руб. согласно условиям контракта произведена предоплата:

- за электрическую энергию в сумме 69,0тыс.руб.;

- за передачу прав по программному обеспечению 1,4тыс.руб.;

-за приобретение основных средств  – 34,3 тыс.руб.(предоплата согласно условия контракта за МФУ).

Задолженность ФСС по больничным листам 47,1 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01 октября 2020 года выразилась в сумме 450,8тыс. руб. (задолженность образована по заработной плате и начислениям на оплату труда за сентябрь, и по договорам за сентябрь).

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» по итогам 9 месяцев 2020 года освоено 265506,0 тыс.рублей или 65,6 процентов от годовых назначений (404762,0 тыс.рублей). В том числе 129813,7 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, 134363,2 тыс. рублей за счет областного бюджета.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» израсходовано 78691,7 тыс.рублей или 66,23 процентов от годовых назначений (118823,8 тыс.рублей), в том числе 35193,8 тыс.рублей из местного бюджета, 43497,9 тыс.рублей из областного бюджета.

Проведены мероприятия по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях, в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ (выплата заработной платы педагогическим работникам), в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ (приобретение за счет учебно-наглядных пособий: орг.техники, методического материала, игрушек, канц.товаров), по организации предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (расходы на выплату заработной платы АУП и прочему персоналу, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных органов), обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» израсходовано 146772,4 тыс.рублей или 65,13  процентов от годовых назначений (225346,0 тыс.рублей), в том числе 56971,6 тыс.рублей из местного бюджета, 88471,7 тыс.рублей из областного бюджета.

На обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений освоено 83698,4 тыс.рублей средств областного бюджета (выплата заработной платы педагогическим работникам).

На организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных  учреждениях (расходы на выплату заработной платы АУП и прочему персоналу, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы, связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных органов) расходы составили 51096,7 тыс.рублей средств местного бюджета.

На осуществление мероприятий по организации питания освоено 3797,0 тыс.рублей средств областного бюджета.

На мероприятия по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения освоено 940,0 тыс.рублей средств местного бюджета (расходы на содержание автобусов: страхование, предрейсовые осмотры, ГСМ, запчасти, ремонт).

На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2025 года» освоено 15455,7  тыс.рублей средств местного бюджета или 64,05 процентов от годовых назначений (24129,0 тыс.рублей).

На организацию предоставления дополнительного образования детей в  муниципальных учреждениях дополнительного образования освоено 15310,5 тыс.рублей (расходы на выплату заработной платы, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы, связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных органов).

На реализацию подпрограммы «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков до 2025 года» освоено 7636,6 тыс.рублей или 55,14 процентов от годовых назначений.

На реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурский  до 2025 года» освоено 363,5 тыс.рублей средств местного бюджета или 60,74 процентов от годовых назначений.

На организацию и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях освоено 48,1 тыс.рублей средств местного бюджета. На обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием освоено 201,9 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 2025 года» израсходовано 11924,9 тыс.рублей средств местного бюджета или 72,76 процентов от годовых назначений (16387,4 тыс.рублей).

На обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования израсходовано 11853,9 тыс.рублей (расходы на деятельность МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»).

Расходы направлены на укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов образования от терроризма и экстремизма.

На реализацию подпрограммы «Развитие талантливой молодежи через научно-исследовательскую деятельность  обучающихся и воспитанников» израсходовано 300,0 тыс.рублей средств местного бюджета или 100,0 процентов от годовых назначений.

Расходы направлены на укрепление материально-технической базы учреждений лля оснащения кабинетов естественно-научного цикла, учебно-производственного оборудования для проведения профориентационной работы, специального современного технологического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования и расходных материалов для 3D-моделирования.

В рамках запланированных объемов расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский  до 2025г.» проведены следующие мероприятия:

Мероприятие  № 1 «Инвентаризация и учет муниципального имущества»

Годовой объемов расходов   310,3 тыс. руб.,    кассовый расход 75,0 от годового объема расходов из них:

- 60,0 тыс. руб. - техническое  программное обеспечение информационной системы «Реестр муниципального  имущества ГО Верхотурский» -  данное программное обеспечения необходимо для  учета муниципального имущества, ведения реестра договоров аренды, купли-продажи земельных участков;

- 15,00 тыс. руб. -  оценка муниципального имущества  из них:

4,0 тыс.руб. определение месячной арендной платы:

- Нежилое помещение № 9, общей площадью: 11,9 кв.м., расположенное в здании по адресу: Свердловская область,

Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Советская, д. 6А.

8,0 тыс.руб. определение платежа за право заключить договор аренды

- Нежилые помещения № 4,5 общей площадью: 57,0 кв.м., расположенное в здании по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, село Кордюково, улица Школьная, д. 8А.

3,0тыс. руб.	Определение  рыночной стоимости

- объект недвижимости (проведение экспертизы представленного отчета), расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, дом 1, квартира 8.

Мероприятие  № 2    Проведение кадастровых работ

Годовой объемов расходов  местный бюджет 260,0 тыс. руб.,    кассовый расход 230,0 от годового объема расходов из них:

30,0 тыс.руб.- кадастровые работы по формированию земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Малышева (сквер) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

200,00 тыс.руб.-  установление границ земельных участков под объектами недвижимости  находящихся в муниципальной собственности

| 1 | скважина | Свердловская область, г. Верхотурье, Космонавтов, 9 (ж.р. Фура) |
| --- | --- | --- |
| 2 | скважина | Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Парковая, 6, строение 1 |
| 3 | скважина (заречная) | Свердловская область, г. Верхотурье ул. Речная, 23 |
| 4 | скважина (ДРСУ) | Свердловская область, г. Верхотурье ул. 8-е Марта, 56 |
| 5 | скважина «Родник» | Свердловская область,, Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Набережная, 5А |
| 6 | скважина | Свердловская область, Верхотурский р-он, п. Калачик, ул. Чапаева, 20 |
| 7 | Земельный участок | Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Васильевская, 24 |
| 8 | Биотермическая яма (сибиреязвенный скотомогильник) | Свердловская область, Верхотурский район, 0,6 км западнее д. Захарова |
| 9 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации | Северо-восточная часть города Верхотурье, 0,19 км севернее а/д «г. Верхотурье - НПС «Сосновка» |

Мероприятие 4. «Ремонт муниципального имущества»

Годовой объемов расходов 4163,0,0 тыс. руб., кассовый расход 3607,6 от годового объема расходов из них:

- 3410,8- проведение капитального ремонта крыши здания Красногорского ТУ

Мероприятие 5. Содержание муниципального имущества

Годовой объемов расходов   318,0тыс. руб.,    кассовый расход 157,7 от годового объема расходов из них:

- 157,7- плата за коммунальные расходы на содержание муниципального жилого фонда (с. Красногорское, ул. Ленина, дом 4,кв.3,15; г. Верхотурье, ул. Васильевская, дом 17, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, дом 11)

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы» по итогам 9 месяцев 2020 года освоено 38687,1 тыс. рублей или 36,39 процентов от плана (106319,2 тыс.рублей).

Подпрограмма 1. «Проектные и предпроектные работы»:

Оплата работ по изготовлению дизайн-проектов– 500,0 тыс. руб

Оплата работ за разработку рабочей документации в рамках муниципального контракта по Комплексному благоустройству центральной площади г. Верхотурье – 1010,0 тыс.руб.

Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий»:

Оплата выполненных работ по Комплексному благоустройству центральной площади г. Верхотурье – 37177,1  тыс. руб.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года» по итогам 9 месяцев 2020 года освоено 1164,2 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

Выполнено на 100% мероприятие в подпрограмме 1, улучшены жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях. Одна семья приобрела жилое помещение в п. Привокзальный Верхотурского района общей площадью 66,2 кв.м., полностью реализовала социальную выплату за счет всех источников финансирования.

Целевые показатели по подпрограмме 1 достигнуты, даже перевыполнены, поскольку семья приобрела жилое помещение общей площадью более учетной нормы, приходящейся на 1 человека, вложив дополнительные внебюджетные средства.

Мероприятия подпрограмм 2 и 3 в 2020 году не финансируются.