[Приложение](consultantplus://offline/ref=2C01D98CE647A4B1D770E09CA61C28A1613FE27E983A2F82DA9E0DA2D4635DE2A66C2B10CDDAF4F2E70F3620s8D) № 1

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

**от 08.11.2021г. № 835**

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2025 года»**

| Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Код федерального проекта | | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | всего | | | **2020** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | |  | |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **x** | | **10397,7** | | | **4792,3** | | | **2098,6** | | | **1329,4** | | | **929,4** | | | **624,0** | | | **624,0** | | |  | |
| **Федеральный бюджет** | **x** | |  | | |  | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  | |
| **Областной бюджет** | **x** | | **171,9** | | | **171,9** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  | |
| **Местным бюджетам** | **x** | | **10225,8** | | | **4620,4** | | | **2098,6** | | | **1329,4** | | | **929,4** | | | **624,0** | | | **624,0** | | |  | |
| **внебюджетные источники** | **x** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  | |
| **Всего по мероприятиям, не входящим в состав муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов**, | **x** | | **10397,7** | | | **4792,3** | | | **2098,6** | | | **1329,4** | | | **929,4** | | | **624,0** | | | **624,0** | | |  | |
| в том числе: |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Федеральный бюджет | **x** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  | | |
| Областной бюджет | **x** | **171,9** | | | **171,9** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  | | |
| Местным бюджетам | **x** | **9841,7** | | | **4620,4** | | | **2098,6** | | | **929,4** | | | **929,4** | | | **624,0** | | | **624,0** | | |  | | |
| внебюджетные источники | **x** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  | | |
| **Мероприятие № 1«Инвентаризация и учет муниципального имущества»** | **-** | **1578,7** | | | **394,3** | | | **312,4** | | | **200,0** | | | **200,0** | | | **236,0** | | | **236,0** | | | **1.1.1; 1.1.2; 1.1.3;1.1.4.** | | |
| местный бюджет | **-** | 1578,7 | | | 394,3 | | | 312,4 | | | 200 | | | 200 | | | 236,0 | | | 236,0 | | |
| Инвентаризация и учет муниципального имущества | - | 1453,7 | | | 334,3 | | | 247,4 | | | 200 | | | 200 | | | 236 | | | 236 | | |
| Разработка, установка и техническая поддержка программного обеспечения по инвентаризации и учету муниципального информационной системы «Реестр муниципального имущества ГО Верхотурский | - | 125,0 | | | 60,0 | | | 65,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»,** всего, из них: | **-** | **1397,0** | | | **427,0** | | | **170,0** | | | **200,0** | | | **200,0** | | | **200,0** | | | **200,0** | | | **1.2.1; 1.2.2; 1.2.3;** | | |
|  | | |  | | |
| областной бюджет | - | **171,9** | | | **171,9** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| местный бюджет | **-** | 1206 | | | 255,1 | | | 170 | | | 200 | | | 200,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | | |
| Проведение кадастровых работ | - | 1206 | | | 236 | | | 170 | | | 200 | | | 200,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | | |
| Кадастровые работы в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в мун. собственность в том числе: | - | | | 191,1 | | | 191,1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  |
| областной бюджет | - | | | 171,9 | | | 171,9 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| местный бюджет | - | | | 19,1 | | | 19,1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **Мероприятие № 3 «Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне»,** всего, из них: | **-** | | | **105,2** | | | **13,2** | | | **17,8** | | | **18,1** | | | **18,1** | | | **19,0** | | | **19,0** | | | **1.3.2** |  |  | |  |  |  |
| местный бюджет | **-** | | | 105,2 | | | 13,2 | | | 17,8 | | | 18,1 | | | 18,1 | | | 19,0 | | | 19,0 | | |  |  |  | |  |  |  |
| **Мероприятие № 4 «Ремонт муниципального имущества»**, всего, из них: | **-** | | | **6416,7** | | | **3609,5** | | | **1202,2** | | | **753,5** | | | **353,5** | | | **99,0** | | | **99,0** | | | **1.3.1.** |
| местный бюджет | **-** | | | 5716,7 | | | 3609,5 | | | 1202,2 | | | 353,5 | | | 353,5 | | | 99,0 | | | 99,0 | | |
| Ремонт движимого имущества | - | | | 1709,9 | | | 315,9 | | | 489,0 | | | 353,5 | | | 353,5 | | | 99,0 | | | 99,0 | | |
| Ремонт недвижимого имущества (Привокзальное ТУ, Дерябинское ТУ Карелинское ТУ) | - | | | 540,8 | | | 0 | | | 540,8 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Ремонт крыши здания Красногорского ТУ осуществление строительного контроля | - | | | 3293,6 | | | 3293,6 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Ремонт помещения (п. Привокзальный, ул. Крайняя, 6) |  | | | 121,5 | | | 0 | | | 121,5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  | | | **1.3.3** |
| Ремонт печи здание Усть-Салдинского ТУ |  | | | 50,9 | | | 0 | | | 50,9 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Ремонт здания гостиницы «Соболь», расположенной по адресу ; Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла Маркса, 1 А |  | | | 400,0 | | |  | | |  | | | 400,0 | | |  | | |  | | |  | | |
| **Мероприятие № 5 «Содержание муниципального имущества»,** всего, из них: | **-** | | | **1198,1** | | | **348,3** | | | **396,2** | | | **157,8** | | | **157,8** | | | **70,0** | | | **70,0** | | | **1.3.3.** |
| местный бюджет из них: | **-** | | | 1198,1 | | | 348,3 | | | 396,2 | | | 157,8 | | | 157,8 | | | 70,0 | | | 70,0 | | |
| Отопление | - | | | 1135,3 | | | 346,2 | | | 333,5 | | | 157,8 | | | 157,8 | | | 70,0 | | | 70,0 | | |
| Уплата НДС | - | | | 2,1 | | | 2,1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Обслуживание систем противопожарной безопасности в жилых помещениях | - | | | 59,8 | | | 0 | | | 59,8 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Госпошлины за регистрацию транспортного средства |  | | | 2,9 | | |  | | | 2,9 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

**от 08.11.2021г. № 835**

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2025года»**

| № п/п | № цели, задачи | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | | | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 |
| 1. | | **Цель 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, необходимым для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления городского округа Верхотурский** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. |  | **Задача 1.1 Повышение эффективности управления объектами муниципального имущества, составляющим казну городского округа Верхотурский** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.1.1 | Количество муниципального имущества, составляющее казну городского округа Верхотурский, в отношении которых осуществлена инвентаризация | объектов | | | 17 | | 7 | | 20 | | 20 | | 20 | 20 | | Ведомственные данные |
| 4 | 1.1.2 | Количество объектов бесхозяйного, выморочного имущества оформляемое в муниципальную собственность, в отношении которых осуществлена инвентаризация | | объектов | | 0 | | 2 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | Ведомственные данные |
| 5 | 1.1.3. | Доля исполненных мероприятий по сопровождению, модернизации и (или) расширению функциональных возможностей программного обеспечения | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | Ведомственные данные |
| 6 | 1.1.4. | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по оценке муниципального имущества, определение рыночной стоимости | | объектов | | 3 | | 1 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | Ведомственные данные |
| 7.. |  | **Задача 1.2.** **Вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 1.2.1. | Количество земельных участков, составляющее казну городского округа Верхотурский в отношении которой проведены кадастровые работы | | | объектов | 5 | 6 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | Ведомственные данные |
| 9. | 1.2.2 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой проведены кадастровые работы для, оформления в муниципальную собственность | | | га | 730,76 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | Ведомственные данные |
| 10. | 1.2.3. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду | | | га | 0 | 730,76 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | Ведомственные данные |
| 11. | 1.2.4 | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по оценке муниципального имущества для определения месячной арендной платы для передачи в аренду, при продаже или ином отчуждении объектов оценки | | | объектов | 3 | 6 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | Ведомственные данные |
| 12. |  | **Задача 1.3** **Исполнение собственником муниципального имущества полномочий, возложенных законодательством Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 1.3.1. | Количество объектов, в отношении которых проведены работы по ремонту муниципального имущества | | | объектов | 4 | 4 | | 6 | | 5 | | 5 | | | 5 | Ведомственные данные |
| 14. | 1.3.2. | Количество застрахованного движимого имущества, находящегося в муниципальной казне | | | объектов | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | Ведомственные данные |
| 15. | 1.3.3. | Количество объектов, по которым произведены мероприятия по обслуживанию и сохранности муниципального имущества (в том числе по коммунальным затратам) | | | объектов | 15 | 12 | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | Ведомственные данные |