Утвержден

распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский

от 28.09.2020г. № 280

План

по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской   обороне 02 октября 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский | 28 сентября 2020 г | председатель КЧС и ОПБ Администрации городского округа Верхотурский |
| 2. | утвердить План по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский | 28 сентября 2020 г | отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский |
| 3. | Проведение дня открытых дверей для школьников с посещением 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | до 02 октября 2020 года | отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (далее отдел), 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (далее 71 ПСО), МКУ «Управление образования» Администрации городского округа Верхотурский (УО) |
| 4. | Организация выдачи населению памяток по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях | до 02 октября 2020 года | отдел, начальники территориальных управлений |
| 5. | Организация сообщений, публикаций, посвященных дню гражданской обороны в средствах массовой информации | до 02 октября 2020 года | отдел, 71 ПСО, УО |
| 6. | Организация выдачи в общеобразовательных учреждениях брошюр, памяток по вопросам гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | до 02 октября 2020 года | отдел, 71 ПСО, УО |
| 7. | Проверка организации проведения ОБЖ в образовательных учреждениях городского округа Верхотурский | до 02 октября 2020 года | отдел, 71 ПСО, УО |
| 8. | Организация показов фильмов по тематике защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в УК ТМП | до 02 октября 2020 года | Управление культуры, туризма и молодежной политики (далее УК ТМП) |
| 9. | Проведение мероприятий «Дня открытых дверей» с приглашением ветеранов, сотрудников ГО, МЧС России | до 10 октября 2020 года | отдел, 71 ПСО, УО |

Утвержден

распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский

от 28.09.2020г. № 280

Календарный План

по проведению штабной тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | осуществить сбор руководителей органов местного самоуправления в местах постоянного размещения | с момента получения сигнала 02 октября 2020 года | Глава городского округа Верхотурский, МКУ «ЕДДС» |
| 2. | провести совещание по доведению обстановки и постановки задач по выполнению мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планом наращивания обстановки | с 4.00 02 октября 2020г. | Глава городского округа Верхотурский |
| 3. | организовать представление информации через МКУ «ЕДДС» о проведении мероприятий | постоянно | МКУ «ЕДДС» |
| 4. | осуществить сбор членов КЧС и ОПБ в здании Администрации | 4.00 02 октября 2020г. | МКУ «ЕДДС» |
| 5. | Провести совещание с членами комиссии по ЧС и ОПБ по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки | 4.30 02 октября 2020г. | председатель КЧС и ОПБ городского округа Верхотурский, отдел по делам ГО и ЧС городского округа Верхотурский |
| 6. | осуществить сбор членов эвакоприемной комиссии в здании Администрации | 5.00 02 октября 2020г. | председатель эвакоприемной комиссии, МКУ «ЕДДС» |
| 7. | совещание с членами комиссии по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки | 5.30 02 октября 2020г. | председатель эвакоприемной комиссии городского округа Верхотурский |
| 8. | осуществить сбор членов комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики | 6.00 02 октября 2020г. | председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Верхотурский |
| 9. | совещание с членами комиссии по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки | 6.30 02 октября 2020г. | председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Верхотурский |
| 10. | организовать по громкоговорящей связи информирование населения о проведении тренировки и передачей речевой информации об организации мероприятий по гражданской обороне продолжительностью до 15 минут | С 10:00 по 13:00 02 октября 2020 г | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 11. | информирование населения о проведении штабной тренировки по гражданской обороне и тематике гражданской обороны через средства массовой информации, громкоговорящей связи | до 02 октября 2020г. | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский Редакция газеты «Новая жизнь» |
| 10. | организовать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по тематике гражданской обороны | с 10.00 до 13.00 часов 02 октября 2020 года | Управление образования, отдел по делам ГО и ЧС |
| 11. | Организация выдачи населению памяток по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях | 02 октября 2020 года | отдел по делам ГО и ЧС, начальники территориальных управлений |
| 12. | Проведение мероприятий «Дня открытых дверей» с приглашением ветеранов, сотрудников ГО, МЧС России в здании 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | 15:00 часов 09 октября 2020 года | отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, Управление образования, Управление культуры |
| 13. | Проведение дня открытых дверей для школьников с посещением 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | 10:00 до 14:00 часов 02 октября 2020 года | 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, МКУ «Управление образования» |
| 14. | Провести итоговое совещание по подведению итогов штабной тренировки | 17:00 02 октября 2020г. | Глава городского округа Верхотурский |