## сентябрь
Информация о достижении показателей и результатов муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов по состоянию на 01 октября 2023 года на территории городского округа Верхотурский
Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование результата/показателя, единица измерения | Тип (результат/ показатель) | Плановое значение для муниципального образования на 2023 год | Факт на 01.10.2023 | Процент достижения планового значения на конец отчетного периода | Комментарий | Ответственный исполнитель
Жилье и городская среда | Жилье | Объем жилищного строительства в городском округе Верхотурский, тысяч квадратных метров | показатель | 3.096 | 1.526 | 49.29% |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ГО Верхотурский
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в городском округе Верхотурский, квадратных метров общей площади | показатель | 0 | 0 | 0% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в городском округе Верхотурский, человек | показатель | 0 | 0 | 0% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
|  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году (ГО Верхотурский) | показатель | 18 | 13 | 72.22% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
Культура | Творческие люди | Количество специалистов, прошедших повышение квалификаций на базе Центров непрерывного образования в городском округе Верхотурский, человек | показатель | 6 | 8 | 133.3% |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
|  | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" в городском округе Верхотурский, единиц | показатель | 21 | 62 | 295.2% |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
| Культурная среда | Число посещений культурных мероприятий в городском округе Верхотурский, тысяч посещений | показатель | план не установлен | 254.47 | 0% |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
| Цифровая культура | Количество обращений к порталу "Культура Урала. РФ" (городской округ Верхотурский) | показатель | 305 | 390 | 127.9% |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский
Экология | Чистая вода | Доля населения городского округа Верхотурский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | показатель | 30.27 | 98.53 | 325.5% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
|  | Доля городского населения городского округа Верхотурский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | показатель | 32.19 | 99.06 | 307.7% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
| Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область) | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | показатель | 0.28 | 99.3 | 35464% |  | Отдел ЖКХ Администрации ГО Верхотурский
Демография | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | показатель | 49 | 31.4 | 64.08% |  | МКОУ «Спортивный клуб "Олимп"
|  | Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, % | показатель | 55.2 | 52 | 94.2% |  | МКОУ «Спортивный клуб "Олимп"