УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский

**от 12.07.2017г. № 179**

«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

в городском округе Верхотурский

на 2017-2018 годы»

**План мероприятий**

**по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)**

**в городском округе Верхотурский на 2017-2018 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№** | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
|  | ***I этап. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и других категорий населения***  |
| 1 | Разработка календарного плана с включением в него мероприятий, направленных на внедрение комплекса ГТО  | Декабрь 2017 и 2018гг. | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 2 | Подведение итогов проведения тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 11 классов.  | Январь 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 3 | Проведение муниципального этапа зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ГТО среди обучающихся образовательных учреждений | Март 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Администрация ГО ВерхотурскийУправление образования. |
| 4 | Участие сборной команды во II этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций  | Март 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп» |
| 5 | Размещение на сайте УО результатов тестирования 11 классов и результатов муниципального этапа зимнего фестиваля ГТО. | постоянно | Администрация ГО ВерхотурскийМБСОУ СК «Олимп» |
| 6 | Проведение заседаний метод объединения преподавателей физической культуры по вопросам подготовки учащихся к сдаче норм ГТО | 1-й, 3-й квартал 2017-2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 7 | Оформление тематических стендов в образовательных учреждениях | постоянно | Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 8 | Проведение летнего муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | Май 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 9 | Участие сборной команды во II этапе летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций  | Март 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп» |
| 9 | Разработка муниципального положения о мерах поощрения учащихся в образовательных учреждениях выполнивших нормативы и требования (золото, серебро, бронзу) знаков отличия Всероссийского ФСК «ГТО» | 2 квартал 2017 и 2018 гг. | Управление образования |
| 10 | Обучение специалистов и судей комплекса ВФСК ГТО | Ежеквартально 2017-2018гг.  | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования  |
| 11 | Проведение родительских собраний, организация работы с родителями по вопросам подготовки учащихся к сдаче норм ГТО | 1 и 3 квартал 2017-2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 12 | Участие обучающихся детей и взрослого населения в областных соревнованиях, посвященных комплексу ГТО | Согласно календарного плана и областного положения 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 13 | Закрытие сезона по лыжным гонкам среди отделений ДЮСШ (в рамках ГТО) | Март 2017-2018 гг.  | Литовских О.С., МБУ ДО ДЮСШ, МБСОУ «СК «Олимп», И.Н. Постникова |
| 14 | Тестирование воспитанников секций и групп МБУ ДО ДЮСШ, МБСОУ «СК «Олимп» ВФСК ГТО | Февраль, Июнь 2017 и 2018 гг.  | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ  |
| 15 | Закрытие легкоатлетического сезона среди работающего населения, выявление норм ГТО | Сентябрь 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 16 | Соревнования по ОФП среди отделений МБУ ДО ДЮСШ (в рамках внедрения ГТО) | Январь, Июль 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Администрация ГО Верхотурский |
| 17 | Тестирование сельской молодежи и детей в рамках Спартакиады ВФСК ГТО | Июль 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Администрация ГО Верхотурский |
|  | ***II этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Верхотурский*** |
| 18 | Разработка календарного плана с обязательным включением в него мероприятий, направленных на внедрение комплекса ГТО  | Декабрь 2017 и 2018гг. | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 19 | Размещение информации, направленной на пропаганду комплекса ГТО в газете «Новая жизнь» | постоянно | МБСОУ СК « Олимп», МБУ ДО ДЮСШ |
| 20 | Мониторинг состояния мест проведения официальных спортивных соревнований и спортивных сооружений в округе и их соответствие требованиям для сдачи нормативов ГТО  | Ноябрь, Апрель 2017и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 21 | Мониторинг доступности спортивных сооружений для взрослого населения  | Январь, июнь 2017 и 2018 гг. | Администрация ГО Верхотурский, МБСОУ СК « Олимп» |
| 22 | Анализ обеспеченности кадрами для работы с населением согласно требований ВФСК ГТО | 2-й квартал 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 23 | Разработка положений о проведении спартакиад среди различных категорий населения с обязательным включением нормативов комплекса ГТО | Апрель 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп» |
| 24 | Проведение спартакиады трудящихся 1 этап спартакиада МС 2 этап спартакиада среди сотрудников учреждений социальной сферы3 этап спартакиада среди сотрудников силовых структур 4 этап спартакиада среди сотрудников сферы ЖКХ, транспорта, связи | Январь, Февраль, Апрель, Июнь, Июль 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп» |
| 25 | Проведение муниципального конкурса на лучшую работу по внедрению комплекса ГТО среди муниципальных предприятий и учреждений  | 4-й квартал 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», Администрация ГО Верхотурский |
| 26 | Оформление тематических стендов в муниципальных учреждениях  и организациях ГО Верхотурский | постоянно | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 27 | Нормы ГТО среди работающего населения ГО Верхотурский  | Июнь 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 28 | Нормы ГТО среди работников социальной сферы ГО Верхотурский | Июль, Ноябрь 2017 и 2018 гг.  | МБСОУ СК «Олимп», Управление образования, Администрация ГО Верхотурский |
| 29 | Тестирование сотрудников муниципальных служб ВФСК ГТО | Февраль, Июнь 2017 и 2018 гг.  | МБСОУ СК «Олимп», Администрация ГО, МБУ ДО ДЮСШ Верхотурский |
| 30 | Тестирование сотрудников силовых структур ВФСК ГТО | Февраль, Июнь 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», Администрация ГО Верхотурский |
| 31 | Тестирование сотрудников центральной районной больницы ВФСК ГТО | Январь, Июль 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Администрация ГО Верхотурский |
| 32 | Тестирование жителей сельской местности в рамках Спартакиады ВФСК ГТО | Июль 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Администрация ГО Верхотурский |
| 33 | Обучение волонтерского движения, методов работы с населением, правил и норм тестирования ВФСК ГТО | Май, Декабрь 2017 и 2018 гг. | МБСОУ СК «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ, Администрация ГО Верхотурский |