

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 24.06. 2022г. № 490**

**г. Верхотурье**

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Верхотурский***

***на период 2022-2025 годов***

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р, распоряжением Губернатора Свердловской области от 28.12.2021 № 249-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2022-2025 годов», в целях создания условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в городском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в городском округе Верхотурский на период 2022-2025 годов (прилагается).

2. Структурным подразделениям Администрации городского округа Верхотурский, ответственным за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Верхотурский на период 2022-2025 годов (далее - «дорожная карта»):

1) обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных ключевых показателей «дорожной карты» в полном объеме;

2) один раз в полугодие, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский отчет о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты».

3. Комитету экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский один раз в полугодие, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство инвестиций и развития Свердловской области отчет о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты».

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению  Администрации городского округа Верхотурский  от 24.06.2022г. № 490 |

**План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции**

**в городском округе Верхотурский на период 2022-2025 годов**

| Номер строки | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Ожидаемый результат | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | | | | | | |
| 2. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2022 года на территории городского округа Верхотурский осуществляли фармацевтическую деятельность 5 аптечных организации с шестью аптечными пунктами, из них негосударственных - 3 организации, с тремя аптечными пунктами (60,0%).  В целях предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Свердловской области (далее - государственные услуги по лицензированию фармацевтической деятельности) информация о нормативных правовых актах, используемых документах, формах заявлений, образцах заполнения форм заявлений, графике работы, адресе, телефонах, адресах электронной почты сотрудников размещается на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) Министерства здравоохранения Свердловской области (www.minzdrav.midural.ru) в разделе «Лицензирование», Правительства Свердловской области (www.midural.ru), государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (www.mfc66.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и информационных стендах в Министерстве здравоохранения Свердловской области.  Кроме того, на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области соискатели лицензии и лицензиаты могут отслеживать информацию о ходе предоставления государственных услуг по лицензированию фармацевтической деятельности (этапы движения лицензионных дел, сроки их предоставления).  При предоставлении государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности количество запрашиваемых документов сведено к минимуму, основные документы запрашиваются по системе межведомственного взаимодействия.  Проблемные вопросы. В законодательстве Российской Федерации отсутствуют четко прописанные лицензионные требования при осуществлении фармацевтической деятельности индивидуальными предпринимателями в части запрета найма индивидуальным предпринимателем иных фармацевтических работников, что вызывает разное толкование лицензионных требований со стороны лицензиатов и соискателей лицензии.  Также на территории округа недостаточное количество аптечных пунктов, вследствие чего отсутствует широкий ассортиментный перечень лекарственных средств.  Методы решения. Внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» в части корректировки лицензионных требований по запрету найма индивидуальным предпринимателем, осуществляющим фармацевтическую деятельность, иных фармацевтических работников.  Открытие аптечных пунктов других фармацевтических организаций. | | | | | | |
| 3. | Предоставление на льготных условиях объектов муниципальной собственности, расположенных в населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации либо расположено не более одной аптечной организации, в аренду организациям, осуществляющим фармацевтическую деятельность | Количество объектов, переданных в аренду, единиц | 0 | 0 | 0 | по запросу | Первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 4. | Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |
| 5. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. В системе образования городского округа Верхотурский отсутствуют частные организации, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с тем, что психолого-педагогическое сопровождение является составной частью федеральных государственных образовательных стандартов, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в рамках образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных организациях. В городском округе Верхотурский ежегодно реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой проводятся ремонты образовательных учреждений, приобретается оборудование для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Проблемные вопросы.  1 Низкая инвестиционная привлекательность сферы.  2. Отсутствие частного сектора на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  Методы решения.  1. Информирование родителей об организациях и специалистах, оказывающих помощь детям с ОВЗ.  2. Предоставление консультативной помощи, методической поддержки негосударственным организациям, планирующим осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.  3. Увеличение охвата психолого-педагогическим сопровождением нуждающихся семей за счет применения интернет-технологий | | | | | | |
| 6. | Обеспечение информирования родителей и законных представителей детей с ОВЗ о работе единой информационно-консультационной системы для родителей и законных представителей детей с ОВЗ, содержащей информацию об организации обучения, воспитания детей с ОВЗ | Наличие информации в СМИ о работе единой информационной системы для родителей и законных представителей детей с ОВЗ (да/нет) | да | да | да | да | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» |
| 7. | Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | |
| 8. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. В городском округе Верхотурский отсутствуют негосударственные образовательные организации, реализующие программы по дошкольному образованию. Осуществляют деятельность 10 муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. В 2021 году в ГО Верхотурский зарегистрировано 1084 детей дошкольного возраста, из них от 1 года до 3 лет- 339, от 3 до 5 лет-361, от 5 до 7 лет- 384. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования составляет 771 человек, из них: от 1 до 3лет- 188, от 3 до 5 лет- 286, от 5 до 7 лет-297. Очередь на устройство в детские сады на сегодняшний день составляет 50 детей. Из них до 1 года – 39; от 1-2 – 11. Количество работников дошкольных образовательных организаций - 296 человека, из них 113 педагогов. Имеют высшее образование 25 человек, из них педагогическое 25 человек, среднее профессиональное 83 человека, из них педагогическое 48 человек.  Проблемные вопросы. 1. Нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дошкольном образовании в части образовательной деятельности.  Методы решения. Оказание государственной поддержки негосударственным образовательным организациям, планирующим реализацию программы дошкольного образования. | | | | | | |
| 9. | Создание информационных и программно-методических условий для развития частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми | Наличие на официальном сайте городского округа Верхотурский информационно-методических материалов для сопровождения деятельности частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, процентов | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» |
| 10. | Предоставление на льготных условиях объектов муниципальной собственности в аренду частным дошкольных образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования | Количество помещений, предоставленных в аренду на льготных условиях частным дошкольным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования, единиц | 0 | 0 | 0 | по запро-су | Первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 11. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | |
| 12. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2020 года в городком округе Верхотурский осуществляли деятельность 3 учреждения дополнительного образования (детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств, центр детского творчества), которые посещают 958 человек, численность педагогических работников – 63 человека. Частные образовательные организации на территории городского округа Верхотурский отсутствуют. В организациях дополнительного образования и общеобразовательных организациях предоставляется широкий спектр дополнительных общеразвивающих программ для детей на бесплатной основе, в том числе в области робототехники и инновационного технического творчества. На базе МАУ «СОШ № 46», ООШ № 2 и МАОУ «Пролетарская СОШ» создан центр «Точки роста» в котором осуществляется новый, современный подход к образовательным программам по предметам Технология, Информатика и ОБЖ, по программам дополнительного образования. Введено 3D-моделирование, компьютерное черчение и технологии цифрового пространства.  Проблемные вопросы. 1. Отсутствие частных образовательных организаций.  2. Нехватка нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании в части образовательной деятельности.  3. Сложный порядок лицензирования образовательной деятельности.  Методы решения. 1. Оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъектам предпринимательства, планирующим реализацию образовательных программ дополнительного образования | | | | | | |
| 13. | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | Размещение информации на официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» о предоставляемых мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей (да/нет) | нет | да | да | да | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» |
| 14. | Информирование населения городского округа Верхотурский о внедрении общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | Наличие информации о внедрении общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам на официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» (да/нет) | нет | да | да | да | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» |
| 15. | Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Осуществление персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Верхотурский (да/нет) | нет | да | да | да | МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» |
| 16. | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | | | | | | |
| 17. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Сельское хозяйство является приоритетной сферой экономики городского округа Верхотурский. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:  - в сфере животноводства - производство молока и мяса:  - в сфере растениеводства - производство зерновых, кормовых культур.  Сельскохозяйственными предприятиями за 2021 год произведено валовой продукции в действующих ценах на сумму 82,7 млн.руб. (ниже на 9,8 % к уровню аналогичного периода прошлого года). В СПК «Восток» объем продукции составил 1492 тыс.руб. или на 75,0 процентов ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, в ООО «Нива» объем продукции составил 74740,0 тыс.руб. или на 7,3 процента ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.  Производительность труда одного работника сельского хозяйства составила 713,0 тыс.рублей, снизилась на 6,9 процентов к уровню соответствующего периода прошлого года (766,0 тыс.рублей).  В СПК «Восток» поголовье КРС составило 45 голов или снизилось на 53 головы, в ООО «Нива» 712 голов или снизилось на 47 голов. В целом по округу поголовье составило 757 голов или меньше на 100 голов.  За 2021 год сельскохозяйственными организациями городского округа Верхотурский выращено 72 тонны мяса в живом весе (или на 17 тонн меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года), реализовано 98 тонн (на 18 тонны больше, чем в прошлом году).  Снизился удой молока на 1 фуражную корову в целом по городскому округу Верхотурский. Так, за 2020 год удой составлял 6109 кг на 1 фуражную корову, а за 2021 год 5224 кг, то есть на 14,5 процентов меньше.  За 2017-2019 годы построены 2 фермы на 400 голов КРС и доильно-молочный блок в селе Кордюково.  Проблемные вопросы. 1. Трудности со сбытом сельскохозяйственной продукции (отсутствие инфраструктуры сбыта, первичной переработки сельскохозяйственной продукции, хранения и транспортировки).  2. Труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с высоким уровнем требуемой залоговой базы при получении кредитов либо отсутствием залоговой базы.  3. Высокие цены на энергоносители, сельскохозяйственную технику, технологическое оборудование и другие средства механизации.  4. Недостаточный объем государственной поддержки.  Методы решения. 1. Оказание помощи в продвижении сельскохозяйственной продукции с использованием портала «Бизнес-навигатор МСП» (www.navigator.smbn.ru) и его сервисов: «Коммуникационная платформа», «ТАСС-бизнес» и «Поток».  2. Организация систематической работы по повышению информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего предпринимательства о преимуществах объединения в СПК, консультированию населения по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства.  3. Расширение мер государственной поддержки деятельности малых форм хозяйствования на селе.  4. Содействие в организации подготовки кадров для малого бизнеса на селе | | | | | | |
| 18. | Участие субъектов малого предпринимательства и сельскохозяйственных производственных кооперативов в отборах Министерства Агропромышленного комплекса и потребительского рынка на предоставление субсидий на:  - возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;  -субсидирование технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства;  - предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям гранта "Агростартап" | Количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа Верхотурский, участвующих в отборах Министерства Агропромышленного комплекса и потребительского рынка на предоставление указанных субсидий | 2 | 2 | 2 | 2 | Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории городского округа Верхотурский |
| 19. | Оказание консультационной помощи малым формам хозяйствования по вопросам предоставления субсидий из Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области | Доля субъектов малых форм хозяйствования от числа обратившихся в Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский, получивших консультационную помощь, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский |
| 20. | Участие Администрации городского округа Верхотурский в организационных мероприятиях (семинарах, совещаниях, рабочих встречах), проводимых Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и направленных на развитие деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Количество совещаний, в которых Администрации городского округа Верхотурский приняла участие | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация городского округа Верхотурский |
| 21. | Рынок жилищного строительства | | | | | | |
| 22. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. В жилищном строительстве по итогам 2019 года объем ввода жилья в городском округе Верхотурский достиг уровня 4289,0 кв. метров, что составило 182,9% к уровню 2020 года. Увеличилась обеспеченность населения городского округа Верхотурский жильем с 26,13 кв. метров на человека в 2020 году до 26,69 кв. метров на человека в 2021 году. В ноябре 2021 года окончено строительство 57-ми квартирного жилого дома для отдельных категорий граждан (дети сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей), по адресу: в городе Верхотурье, улица Заводская, дом 7Б, которое осуществлялось застройщиком Общество с ограниченной ответственностью «ГарантРиэлт».  Разработаны проекты градостроительной документации:  - «Внесение изменений в документы территориального планирования» Генеральный план городского округа Верхотурский». 1 этап»;  - «Внесение изменений в документы градостроительного зонирования» Правила землепользования и застройки городского округа Верхотурский»;  - «Проект планировки территории «Юго-восточная часть п. Калачик» городского округа Верхотурский. Площадь проектирования территории составляет 7,35 га. На территории проектирования планируется строительство индивидуальных жилых домов. Численность микрорайона составит 66 человек, общая площадь жилья составит 3,3 тыс. м2. В настоящее время по данным проектам проходит процедура публичных обсуждений. В 2021 году на территории городского округа Верхотурский в рамках муниципальных контрактов выполнены комплексные кадастровые работы в отношении кадастрового квартала с номером 66:09:0201013.Комплексные кадастровые работы проводились в отношении объектов недвижимости: земельных участков 260 шт., зданий (сооружений) 233. Задачами выполнения комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала с номером 66:09:0201013 являлись:  - уточнение местоположение границ всех земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала;  - установление и уточнение местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом № 2-18-ФЗ порядке;  - обеспечение исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости;  - обеспечение образования новых земельных участков согласно проекту планировки и проекта межевания территории «Химзавод»;  - подготовка карта-плана территории и осуществление государственного кадастрового учета объектов недвижимости, в отношении которых осуществлялись комплексные кадастровые работы. Мероприятия, направленные на стимулирование развития жилищного строительства, реализуются на территории городского округа Верхотурский в соответствии с государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в рамках региональных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». | | | | | | |
| Проблемные вопросы. 1. Низкая доступность кредитных ресурсов как для строительных организаций, так и для граждан.  2. Недостаточный уровень подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение.  3. Недостаточный уровень экономического развития городского округа Верхотурский и низкие доходы населения.  Методы решения. 1. Ликвидация аварийного и ветхого жилья.  2. Содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации.  3. Стимулирование платежеспособного спроса на жилье для населения, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования | | | | | | |
| 23. | Содействие освоению территории и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации городского округа Верхотурский | Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории городского округа Верхотурский, га | 225,4 | 230,0 | 240,8 | 247,2 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский |
| 24. | Стимулирование платежеспособного спроса на жилье для населения, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. В общем количестве семей, процентов | 27 | 28 | 29 | 30 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 25. | Обеспечение опубликования на официальном сайте городского округа Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе | Наличие на официальном сайте городского округа Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе (да/нет) | да | да | да | да | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский |
| 26. | Организация контроля за включением  информации о наличии инженерной  инфраструктуры в документацию о  проведении аукциона по продаже (на право  аренды) земельных участков под строительство | Наличие информации о наличии инженерной инфраструктуры в документацию о проведении аукциона по продаже (на право аренды) земельных участков под строительство (да/нет) | да | да | да | да | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 27. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | |
| 28. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 24.09. 2019г. № 774 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года» полномочия муниципального заказчика по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и иных связанных с этой деятельностью работ и услуг осуществляет Администрация городского округа Верхотурский и муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского округа Верхотурский» в соответствии с законодательством Российской Федерации.  В целом, рынок услуг ремонта и содержания автомобильных дорог высококонкурентный. По состоянию на 1 января 2022 года по контрактам, заключенным Администрацией городского округа Верхотурский и МКУ «Служба заказчика», доля присутствия частного бизнеса в отрасли ремонтных работ составляет 100%.  Основные проблемы. 1. Насыщенность рынка.  2. Ограниченное количество квалифицированных специалистов на рынке.  3. Недостаточное финансирование дорожной деятельности относительно нормативной потребности.  Методы решения:   1. Планомерная работа по разработке проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Участие городского округа Верхотурский в реализации с государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».   3. Увеличение финансирования дорожной деятельности за счет средств областного бюджета. | | | | | | |
| 29. | Повышение качества осуществления закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб» | Доля закупок, признанных несостоявшимися | 0 | 0 | 0 | 0 | Первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский |
| 30. | Недопущение укрупнения лотов при  проведении закупочных процедур в сфере  дорожной деятельности | Отсутствие укрупненных лотов при  проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности (да/нет) | да | да | да | да | Первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский |
| 31. | Сокращение сроков приемки выполненных  работ по результатам исполнения  заключенных государственных и  муниципальных контрактов, обеспечение  своевременной и стопроцентной оплаты  выполненных и принятых заказчиком работ | Принятие мер по сокращению сроков приемки выполненных  работ по результатам исполнения  заключенных государственных и  муниципальных контрактов, обеспечение  своевременной и стопроцентной оплаты  выполненных и принятых заказчиком работ (да/нет) | да | да | да | да | Первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский |
| 32. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | |
| 33. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и землеустроительных работ являются кадастровые инженеры, осуществляющие кадастровую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, имеющие в штате кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровую деятельность в качестве работников такого юридического лица на основании трудовых договоров (Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), а также юридические лица, имеющие лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности и выполняющие землеустроительные работы (Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности»). В городском округе Верхотурский на рынке кадастровых и землеустроительных работ осуществляют деятельность организации частного сектора.  Проблемные вопросы. 1. Низкое качество кадастровых работ.  2. Наличие незарегистрированных объектов недвижимости.  Методы решения. 1. Повышение требований к исполнителям работ при заключении государственных контрактов.  2. Выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ. | | | | | | |
| 34. | Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа Верхотурский | Увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимости, от общего числа объектов, находящихся в собственности | 61,0 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 35. | Выявление собственников незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) | Сформирован перечень незарегистрированных объектов недвижимости, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 36. | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | |
| 37. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2022 года на рынке теплоснабжения городского округа Верхотурский осуществляли деятельность 2 теплоснабжающие организации частной формы собственности ООО «УралТЭК» и ООО «Гефест (100% от общего количества организаций на рынке). Отпуск тепловой энергии производится от 19 отопительных котельных суммарной мощностью 41,9 Гкал/час. На природном газе работают 3 котельные (15,8%), на твердом топливе (угле и дровах) - 16 котельных (84,2%). Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых сетей.  Для развития рынка теплоснабжения на территории городского округа Верхотурский планируется использовать следующие инструменты:  1) разработка и реализация инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;  2) разработка и реализация муниципальных программ по повышению энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения;  3) оказание государственной поддержки и использование механизма муниципально-частного партнерства для модернизации систем теплоснабжения;  4) энергосервисные контракты.  В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в городском округе Верхотурский утверждена схема теплоснабжения, ежегодно осуществляется ее актуализация.  Проблемный вопрос. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры не обеспечивает возрастающих потребностей общества, а также приводит к возникновению аварийных ситуаций.  Методы решения. 1. Проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения.  2. Повышение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживающего источники теплоснабжения.  3. Повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения.  4. Передача управления объектов производства тепловой энергии частным операторам на основе концессионных соглашений.  5. Организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности организаций в сфере теплоснабжения | | | | | | |
| 38. | Утверждение схем теплоснабжения городского округа Верхотурский (ежегодная актуализация) | Наличие утвержденной (актуализированной) схемы теплоснабжения городского округа Верхотурский (да/нет) | да | да | да | да | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 39. | Заключение в отношении объектов теплоснабжения договоров аренды и концессионных соглашений, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, только по результатам проведения конкурсов на право их заключения, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе передача такого имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальным предприятиям или учреждениям | Количество договоров аренды | 3 | 3 | 4 | 4 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 40. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг (отопление) | Ежегодное снижение количества аварий (технологических нарушений) на объектах теплоснабжения по отношению к уровню предшествующего года, процентов | 1 | 1 | 1 | 1 | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (по согласованию) |
| 41. | Количество обращений граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу в осенне-зимний период, единиц  Процент решенных проблем по обращениям граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу в общем количестве обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу | 5  100 | 5  100 | 5  100 | 5  100 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 42. |
| 43. | Получение паспорта готовности городского округа Верхотурский к отопительному периоду | Наличие паспорта готовности городского округа Верхотурский к отопительному периоду (да/нет) | да | да | да | да | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 44. | Участие Администрации городского округа Верхотурский в совещаниях рабочих групп, межведомственных комиссий, проводимых Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по оказанию содействия органом местного самоуправления в решении вопросов реализации положений схемы теплоснабжения и обеспечения потребителей надежным теплоснабжением | количество совещаний рабочих групп, межведомственных комиссий, в которых Администрация городского округа Верхотурский приняла участие | 10 | 10 | 10 | 10 | Первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский |
| 45. | Мониторинг реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 793 | Направление справки о реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года» в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (да/нет) | да | да | да | да | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 46. | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | | | | |
| 47. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. До 1 января 2019 года деятельность по обращению с ТКО осуществлялась в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по обращению с ТКО. Реформирование сферы обращения с ТКО и выбор оптимального способа их утилизации являются сложной многофакторной задачей. Ее решение основывается на внешних ограничениях, важнейшими из которых в настоящее время являются не экологические, а финансовые факторы. По состоянию на 1 января 2022 года на территории городского округа Верхотурский на рынке услуг по транспортированию ТКО осуществляла деятельность 1 организация (доля частных организаций – 100,0%).  С 1 января 2019 года Свердловская область перешла на новую систему управления сферой обращения с ТКО. Регион разделен на три административно-производственные зоны, в каждой из которых определены региональные операторы по обращению с ТКО. В городском округе Верхотурский действует региональный оператор общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИФЕЙ».  Проблемные вопросы. 1. Недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и размещения отходов в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.  2. Значительный объем инвестиций для создания предприятия по вывозу, переработке и захоронению ТКО.  Методы решения. 1. Оказание мер государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО.  2. Подбор и подготовка свободных земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов в отрасли обращения с отходами. | | | | | | |
| 48. | Информирование населения о новой системе обращения с ТКО | Количество публикаций в СМИ (единиц) | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Администрация городского округа Верхотурский |
| 49. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | |
| 50. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляла 100%.  С 2018 года в городском округе Верхотурский реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области». В 2018 году благоустроено 3 дворовых территории по ул. Сосновая, 1, Ханкевича-Гагарина в г. Верхотурье и Садовая, 3 в п. Привокзальный. В 2020 году реализован проект «Комплексное благоустройство центральной городской площади города Верхотурье». В 2021 году благоустроена общественная территория «Сквер по ул. Малышева города Верхотурье» и территория у ДШИ. В 2022 году началось «Благоустройство общественной территории у Дома культуры города Верхотурье, Свердловская область».  Проблемные вопросы. 1. Низкая инвестиционная привлекательность сферы благоустройства городской среды.  2. Повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность).  3. Недостаточно высокий уровень квалификации работников подрядных организаций, выполняющих работы по благоустройству городской среды.  Методы решения. 1. Применение конкурентных способов при размещении государственных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды.  2. Обеспечение равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка.  3. Повышение информированности бизнеса о рынке выполнения работ по благоустройству городской среды. | | | | | | |
| 51. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству городской среды | Число организаций частной формы собственности, выполняющих работы по благоустройству городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 52. | Участие в отборе, проводимым министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на благоустройство общественных и дворовых территорий | Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства (нарастающим итогом с 2018 года), единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | Первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| Количество обустроенных общественных пространств, единиц | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | |
| 54. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2022 года деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа Верхотурский осуществляла компания ООО «Управляющая компания «Родной поселок», на управлении которой находится 297 многоквартирных домов. На непосредственном управлении находится 44 многоквартирных домов. ТСЖ отсутствуют.  В целях повышения прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов, а также содействия развитию конкуренции создана государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ), посредством которой обеспечен свободный доступ к информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством, а также обеспечивающей направление жалоб и обращений в органы государственной власти.  Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области как лицензирующий орган размещает в ГИС ЖКХ реестр лицензий Свердловской области, содержащий сведения о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат.  Проблемные вопросы.  1. Низкое качество оказываемых услуг в сфере управления многоквартирными домами (по мнению граждан).  2. Слабая материально-техническая база и недостаточный уровень квалификации персонала.  3. Отсутствие единых стандартов управления многоквартирными домами с учетом мнения собственников.  Методы решения.  1. Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг.  2. Развитие электронных форм и площадок своевременного информирования управляющих компаний о возникших проблемах.  3. Создание благоприятных условий для роста количества лицензированных организаций, способных предлагать услуги на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирным домом | | | | | | |
| 55. | Соблюдение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для  управления многоквартирным домом,  утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75. | Проведение конкурсов по отбору  управляющей организации в соответствии с антимонопольным законодательством (да/нет) | да | да | да | да | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 56. | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным  кодексом Российской Федерации и  Правилами проведения органом местного  самоуправления открытого конкурса по  отбору управляющей организации для  управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75. | Отсутствие необоснованного укрупнения  лотов при организации и проведении  конкурсов по отбору управляющей  организации (да, нет) | да | да | да | да | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 57. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | |
| 58. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. В городском округе Верхотурский рынок перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок представлен Верхотурским унитарным предприятием «Транспорт». В 2021 году проведены электронные торги на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Единой маршрутной сети в границах городского округа Верхотурский.  Проблемные вопросы. 1. Отсутствие частного сектора на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  2. Значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов и их обслуживания) при длительных сроках окупаемости.  3. Рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса на рынке пассажирских перевозок.  4. Низкое качество оказываемых услуг.  Методы решения. 1. Оптимизация маршрутной сети.  2. Обновление подвижного состава.  3. Создание системы безналичной оплаты проезда.  4. Субсидирование перевозок отдельных категорий граждан | | | | | | |
| 59. | Организация и проведение конкурсных процедур на маршруты, включенные в реестр маршрутов муниципального сообщения по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам в городском округе Верхотурский | Среднее количество участников конкурсных процедур, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский |
| 60. | Проведение мониторинга исполнения муниципальных контрактов в соответствии с требованиями закупочной деятельности | Доля муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями закупочной деятельности, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский |
| 61. | Сфера наружной рекламы | | | | | | |
| 62. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы городского округа Верхотурский составляла 100%. Рынок наружной рекламы представлен рекламными щитами. В перспективе планируется установка рекламных конструкций в соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 26.09.2017г. № 752 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Верхотурский» . Проблемный вопрос. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений.  Методы решения.  1. Расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы.  2. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы.  3. Проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде. | | | | | | |
| 63. | Размещение на официальном сайте городского округа Верхотурский нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | Наличие на официальном сайте городского округа Верхотурский нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы (да/нет) | да | да | да | да | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский |
| 64. | Рынок ритуальных услуг | | | | | | |
| 65. | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. В городском округе Верхотурский отсутствует специализированная служба, которая наделена полномочиями по оказанию всех видов гарантированного перечня услуг по погребению, но осуществляют деятельность по вопросам похоронного дела субъекты малого предпринимательства: ИП Сергеев Николай Васильевич «Бюро ритуальных услуг» (г. Верхотурье, ул. К.Маркса, 31) и ООО «Бюро ритуальных услуг «Вечность» (Алексеев Дмитрий Андреевич) (г. Верхотурье, ул. Ленина, 21). В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрацией городского округа Верхотурский ежегодно индексируется стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. В 2021 году в городском округе Верхотурский ИП Сергеевым Н.В. захоронено 9 умерших, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или невозможности осуществить ими погребение. Через клиентскую службу (на правах отдела) в Верхотурском уезде Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области профинансировано 36943,65 рублей (5 человек), через ТОИОГВ СО Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 14 профинансировано 29554,92 рублей (4 человека).  Проблемный вопрос. Законодательством Российской Федерации не урегулирована деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание ритуальных услуг в населенных пунктах, не определен порядок взаимодействия специализированных служб с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. В связи с этим граждане сталкиваются с избыточностью процедур при оформлении необходимых для погребения документов, низким качеством ритуальных услуг, отсутствием квалифицированных ритуальных агентов, навязыванием дорогостоящих услуг.  Методы решения.  1. Выработка и реализация мер по снижению уровня коррупции в сфере предоставления ритуальных услуг.  2. Переход на безналичную форму оплаты гражданами ритуальных услуг.  3. Регламентация процедуры предоставления мест для захоронений на муниципальном уровне. | | | | | | |
| 66. | Размещение на официальном сайте городского округа Верхотурский информации об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг городского округа Верхотурский | наличие на официальном сайте городского округа Верхотурский информации об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг городского округа Верхотурский (да/нет) | да | да | да | да | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |

**Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в городском округе Верхотурский**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Цель мероприятия** | **Наименование мероприятия** | **Результат мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | **Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса** | | | | |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика;  Введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок;  Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты с государственным и муниципальным участием при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд:  2022 год – не менее 3 участников;  2023 год – не менее 3 участников;  2024 год – не менее 3 участников;  2025 год – не менее 3 участников | 2022-2025 годы | Администрация городского округа Верхотурский |
| 3. | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | | | | |
| 4. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму | Обеспечение наличия в городском округе Верхотурский административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, которые применимы в том числе для выдачи разрешения на строительство для целей возведения (создания)антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее административные регламенты предоставления муниципальных услуг) | Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 2022-2025 годы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский |
| 5. | Устранение избыточного государственного регулирования | Обеспечение наличия в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Верхотурский и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхотурский , устанавливаемых в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего инструментария (инструкций, форм, стандартов) | Наличие в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Верхотурский и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхотурский , устанавливаемых в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего инструментария (инструкций, форм, стандартов) | 2022-2025 годы | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский |
| 6. | Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о государственном и муниципальном имуществе | | | | |
| 7. | Организация эффективного управления хозяйствующими субъектами с государственным и муниципальным участием | Утверждение и реализация планового документа, направленного на эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими коммерческую деятельность, в котором содержатся показатели эффективности деятельности | Ежегодно утверждаемые значения показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | 2022-2025 годы | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский |
| 8. | Утверждение и реализация программы приватизации муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности городского округа Верхотурский | Ежегодно утверждаемая программа приватизации муниципальных унитарных предприятий, находящихся в собственности городского округа Верхотурский | 2022-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 9. | Обеспечение публичности процедуры распоряжения имуществом хозяйствующих субъектов с муниципальным участием | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации и предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам МСП, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | отсутствие актов реагирования антимонопольного органа, вынесенных по результатам проверок хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | 2022-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 10. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования муниципального недвижимого имущества в социальной сфере | Подготовлены заключения по итогам проверки целевого использования муниципального недвижимого имущества в социальной сфере | 2022-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 11. | Создание равных условий доступа к информации о государственном и муниципальном имуществе | Размещение информации об имуществе, находящимся в собственности городского округа Верхотурский, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам МСП, о реализации такого имущества и предоставлении его во владение и (или) пользование путем размещения указанной информации на на официальном сайте городского округа Верхотурский | Опубликована актуальная информация на официальном сайте | 2022-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 12. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте городского округа Верхотурский информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих лиц (далее объекты) | Опубликована информация об объектах на официальном сайте городского округа Верхотурский, а также обеспечена ее актуализация | 2022-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 13. |  | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 14. |  | Обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Проведены торги по продаже или мероприятия по перепрофилированию муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 15. | **Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства** | | | | |
| 16. | Повышение конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов МСП | Обеспечение оказания консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства через Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский | оказание консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства через Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский | 2022-2025 годы | Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Верхотурский |
| 17. | Развитие практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе расширение практики заключения концессионных соглашений | Подготовка инвестиционных предложений с применением механизмов муниципально-частного партнерства и посредством заключения концессионных соглашений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | Количество инвестиционных предложений с применением механизмов муниципально-частного партнерства и посредством заключения концессионных соглашений:  2022 год – 0;  2023 год – 0;  2024 год – 1;  2025 - 0 | 2022-2025 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 18. | **Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства** | | | | |
| 19. | Выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Свердловской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) | Проведение мониторинга:  наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности;  удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции;  удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции и муниципальными образованиями | Направление ежегодного отчета о результатах мониторинга в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022-2025 годы | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский |
| 20. | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Направление ежегодного отчета о результатах мониторинга в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022-2025 годы | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский |
| 21. | Проведение мониторинга:  Удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Свердловской области;  Доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на территории Свердловской области | Направление ежегодного отчета о результатах мониторинга в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022-2025 годы | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский |
| 22. | **Развитие торговой деятельности** | | | | |
| 23. | Обеспечение увеличения количества нестационарных и мобильных торговых объектов | Содействие развитию торговой сети в городском округе Верхотурский в части наличия нестационарных и мобильных торговых объектов | Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них увеличено не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | 2022-2025 годы | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский |