### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.09.2021г. № 261

г. Верхотурье

О проведении штабной тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский 06 октября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», письма Заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В. Н. Яцуценко от 06.09.2021г.  № 43-5284-11 о подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации» и поручением Губернатора Свердловской области   Е.В. Куйвышева, а также в целях качественной подготовки и проведения тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

1.Утвердить прилагаемые:

1) План по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне 06 октября 2021 года;

2) календарный План по проведению штабной тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский;

3) состав рабочей группы по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне.

2.МКУ «ЕДДС» (Храмцова Л.Ю.):

1) обеспечить готовность МКУ «ЕДДС» к получению учебных сигналов и вводных по штабной тренировке, а также оповещение руководящего состава органов местного самоуправления городского округа Верхотурский, в том числе подчиненных организаций и сил гражданской обороны;

2) провести проверку готовность систем связи и оповещения городского округа с запуском электрических сирен.

3.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (Татаринова В.А.):

1) осуществить заблаговременное доведение информации о проведении тренировки и тематике гражданской обороны до населения в средствах массовой информации;

2) довести до руководителей учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский и задействованных в проведении штабной тренировки по гражданской обороне:

порядок привлечения сил гражданской обороны для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

состав и порядок выполнения мероприятий по гражданской обороне, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

План по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне 06 октября 2021 года;

календарный План по проведению штабной тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский;

3) с 07.00 06.10.2021 уточнить:

планирующие и формализованные документы в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

порядок взаимодействия, сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

состав задач и порядка работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны;

маршруты эвакуации населения, порядок использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий;

4) организовать представление информации о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при выполнении мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с Регламентом;

5) быть в готовности к организации взаимодействия и участию в работе с формированиями и подразделениями сил МЧС России по Свердловской области, выполняющими мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации (в соответствии с планом наращивания обстановки).

4.Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский, организовать мероприятия по проведению штабной тренировки по гражданской обороне.

5.В целях качественной подготовки и проведения тренировки по гражданской обороне привлечь на тренировку:

1) комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в городском округе Верхотурский;

2) Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно диспетчерская служба» (Храмцова Л.Ю.);

3) эвакоприемную комиссию в городском округе Верхотурский;

4) комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики;

5) 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.);

6) ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавский С.Н.);

7) руководителей организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа Верхотурский, а также сотрудников организаций и учреждений, уполномоченных на решение задач гражданской обороны;

8) спасательные службы сил гражданской обороны городского округа Верхотурский.

6.В ходе тренировки:

1) МКУ «ЕДДС» городского округа Верхотурский (Храмцова Л.Ю.) обеспечить готовность дежурных к получению учебных сигналов и вводных по тренировке, а также оповещению руководящего состава и руководителей привлекаемых организаций.

2) рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.) в период проведения штабной тренировки с 06.00 06.10.2021 года привести силы и средства в готовность для выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров (в соответствии с планом наращивания обстановки);

2) комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Лиханов А.Г.), комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики (Лиханов А.Г.), эвакоприемной комиссии в городском округе Верхотурский (Бердникова Н.Ю.) в срок с 09.00 06.10.2021 провести заседания комиссии;

3) МКУ «Управление образования» Администрации городского округа Верхотурский (Мамонцева Т.В.) 06.10.2021 организовать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по тематике гражданской обороны.

7. На период проведения тренировки обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении практических мероприятий.

8.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

9.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы

городского округа Верхотурский                                                   Л.Ю. Литовских

Приложение

к распоряжению

городского округа Верхотурский

от 29.09.2021г. № 261

Состав

рабочей группы по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский

| Литовских Лариса Юрьевна | И.о. Главы городского округа Верхотурский |
| --- | --- |
| Бердникова Наталья Юрьевна | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии |
| Татаринова Валентина Алексеевна | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский |
| Подкорытов Руслан Леонидович | Начальник ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области (по согласованию) |
| Татаринов Сергей Евгеньевич | Начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию) |
| Матафонов Павел Анатольевич | Заместитель начальника ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД РФ «Новолялинский» (по согласованию) |

Приложение

к распоряжению

городского округа Верхотурский

от 29.09.2021г. № 261

План

по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской   обороне

06 октября 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение дня открытых дверей для школьников с посещением 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | до 06 октября 2021 года | отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (далее отдел), 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (далее 71 ПСО), МКУ «Управление образования» Администрации городского округа Верхотурский (УО) |
| 2. | Организация выдачи населению памяток по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях | до 06 октября 2021 года | отдел, начальники территориальных управлений |
| 3. | Организация сообщений, публикаций, посвященных дню гражданской обороны в средствах массовой информации | до 06 октября 2021 года | отдел, 71 ПСО, УО |
| 4. | Проверка организации проведения ОБЖ в образовательных учреждениях городского округа Верхотурский | до 06 октября 2021 года | отдел, 71 ПСО, УО |
| 5. | Организация показов фильмов по тематике защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в УК ТМП | до 06 октября 2021 года | Управление культуры, туризма и молодежной политики (далее УК ТМП) |
| 6. | Проведение мероприятий «Дня открытых дверей» с приглашением ветеранов, сотрудников ГО, МЧС России | до 10 октября 2021 года | отдел, 71 ПСО, УО |

Приложение

к распоряжению

городского округа Верхотурский

от 29.09.2021г. № 261

Календарный План

по проведению штабной тренировки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | осуществить сбор руководителей органов местного самоуправления в местах постоянного размещения | 06.00 06 октября 2021 года | Глава городского округа Верхотурский, МКУ «ЕДДС» |
| 2. | провести совещание по доведению обстановки и постановки задач по выполнению мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планом наращивания обстановки | 06.10 06 октября 2021г. | Глава городского округа Верхотурский |
| 3. | организовать представление информации через МКУ «ЕДДС» о проведении мероприятий | постоянно | МКУ «ЕДДС» |
| 4. | осуществить сбор членов КЧС и ОПБ в здании Администрации, | 06.10 06 октября 2021г. | МКУ «ЕДДС» |
| 5. | Провести совещание с членами комиссии по ЧС и ОПБ по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки | 09.00 06 октября 2021г. | председатель КЧС и ОПБ городского округа Верхотурский, отдел по делам ГО и ЧС городского округа Верхотурский |
| 6. | осуществить сбор членов эвакоприемной комиссии в здании Администрации | 6.10 06 октября 2021г. | председатель эвакоприемной комиссии, МКУ «ЕДДС» |
| 7. | совещание с членами комиссии по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки | 09:10 06 октября 2021г. | председатель эвакоприемной комиссии городского округа Верхотурский |
| 8. | осуществить сбор членов комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики | 6.10 06 октября 2021г. | председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Верхотурский |
| 9. | совещание с членами комиссии по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки | 09.20 06 октября 2021г. | председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Верхотурский |
|  | Развертывание группы контроля по выполнению мероприятий ГО | 09.30 6 октября 2021 г. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский, организации |
|  | Проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, автоматизированных систем централизованного оповещения ГО с запуском электрических сирен (подачей сигнала гражданской обороны «Внимание Всем») | 10.40 06.10.2021 | Начальники территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский МКУ «ЕДДС» |
| 10. | организовать по громкоговорящей связи информирование населения о проведении тренировки и передачей речевой информации об организации мероприятий по гражданской обороне продолжительностью до 15 минут | С 09:00 по 13:00 06 октября 2021 г | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 11. | информирование населения о проведении штабной тренировки по гражданской обороне и тематике гражданской обороны через средства массовой информации, громкоговорящей связи | 06 октября 2021г. | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский Редакция газеты «Новая жизнь» |
| 10. | организовать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по тематике гражданской обороны | 06 октября 2021 года | Управление образования, отдел по делам ГО и ЧС |
| 11. | Организация выдачи населению памяток по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях | 06 октября 2021 года | отдел по делам ГО и ЧС, начальники территориальных управлений |
| 13. | Проведение дня открытых дверей для школьников с посещением 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области | 06 октября 2021 года | 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, МКУ «Управление образования» |
| 14. | Провести итоговое совещание по подведению итогов штабной тренировки | 06 октября 2021г. | Глава городского округа Верхотурский |